## FT-PLES-003
|  |  | FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN ANUAL | [12 empty] | Código: FT-PLES-003
Enero de 2025
Versión: 04
VIGENCIA: |  | Septiembre 30 de 2025
FORMULACIÓN | [16 empty] | SEGUIMIENTO
PLAN ESTRATÉGICO 2025 - 2026 |  |  |  | OPERACIÓN | [8 empty] | FINANCIACIÓN | MIPG |  |  | TRIMESTRE 3-2025
ITEM | PERSPECTIVA - EJE | OBJETIVO ESTRATEGICO | ESTRATEGIA | DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD | DEPENDENCIA RESPONSABLE | COLABORADORES EN LA ENTIDAD | FECHA INICIAL | FECHA FINAL | PRODUCTOS | META | INDICADOR | MEDICIÓN DEL INDICADOR | FUENTE DE FINANCIACIÓN | POLÍTICA | PLANES (D.612/2018) | PROCESO | Trimestre III- 2025 % de avance | Observación en reporte oficial
1 | Gestión por Resultados - Fortalecimiento Institucional | Fortalecer la institucionalidad para la gestión de grupos de valor e interés de la entidad | GR2- Promover la gestión del conocimiento clave a los grupos de valor de la Supersolidaria | Continuar con el mantenimiento y la integración del Sistema de Integrado de Gestión (SIG) | Oficina Asesora De Planeación Y Sistemas | Equipo sistemas de gestión y MIPG Todas las dependencias de la Entidad | 2025-02-01 | 2025-12-31 | Informe estado del mantenimiento y la implementación del SIG | 70% | Porcentaje de mantenimiento y la integración del SIG | (# de requisitos cumplidos del SIG / # de requisitos programados a cumplir del SIG )* 100% | PGN-Recursos Propios - Inversión | 6. Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | N/A | Planeación Estratégica e Innovación (PLESI) | 89.2% | Para el tercer trimestre de 2025, se avanzó al 62.44% en la implementación de la integración de los Sistemas de Gestión de Calidad, Medio Ambiente y Seguridad y Salud en el trabajo, incrementando 12 puntos porcentuales frente al Segundo trimestre establecido en el plan de trabajo FT-EVSG-007 LISTA DE CHEQUEO PARA EVALUAR EL GRADO DE IMPLEMENTACION E INTEGRACIÓN MIPG-SIG, La gestión realizada se amplía en el seguimiento del tercer trimestre realizado al plan de trabajo.
2 | Gestión por Resultados - Fortalecimiento Institucional | Fortalecer la institucionalidad para la gestión de grupos de valor e interés de la entidad | GR2- Promover la gestión del conocimiento clave a los grupos de valor de la Supersolidaria | Actualizar y realizar seguimiento a los mapas de riesgos de gestión y corrupción | Oficina Asesora De Planeación Y Sistemas | Equipo sistemas de gestión y MIPG Todas las dependencias de la Entidad | 2025-02-01 | 2025-12-31 | Mapas de riesgos actualizados y monitoreados | 100% | Porcentaje de cumplimiento gestión de riesgos | ((# de mapas actualizados / # Mapas de riesgos de la SES)*40%) + ((# de monitoreo realizados / # de monitoreos programados)*60%) | PGN-Recursos Propios - Inversión | 19. Control interno | N/A | Planeación Estratégica e Innovación (PLESI) | 80% | Se han actualizado los dos mapas de riesgos definidos para la entidad y se han realizado dos de los tres monitoreos programados. Lo anterior representa un avance del 80% con respecto al indicador establecido para esta actividad. Como evidencia y en cumplimiento con el producto definido, adjunto los mapas de riesgos actualizados y monitoreados, así como los respectivos informes de monitoreo.
3 | Gestión por Resultados - Fortalecimiento Institucional | Fortalecer la institucionalidad para la gestión de grupos de valor e interés de la entidad | GR2- Promover la gestión del conocimiento clave a los grupos de valor de la Supersolidaria | Realizar seguimiento al cierre de brechas resultantes del FURAG (Formulario Único de Reporte y Avance de Gestión) 2024, a través de la identificación, análisis y gestión de las brechas. | Oficina Asesora De Planeación Y Sistemas | Equipo sistemas de gestión y MIPG Todas las dependencias de la Entidad | 2025-07-01 | 2025-12-31 | Informe trimestral del cierre de brechas resultantes del FURAG 2024 | 2 | Cumplimiento en la elaboración de informes | # de informes realizados | PGN-Recursos Propios - Inversión | 14. Seguimiento y evaluación del desempeño institucional | N/A | Planeación Estratégica e Innovación (PLESI) | 50% | El equipo de Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG), ha avanzado en la implementación de la hoja de ruta establecida para abordar las brechas institucionales identificadas. Este plan de acción se definió con base en los resultados arrojados por el Índice de Desempeño Institucional (IDI), dados por el DAFP. En cuanto a los productos específicos, se ha logrado elaborar el 50% de estos entregables. Respecto al seguimiento y acompañamiento continuo de las brechas detectadas, la oficina ha logrado cerrar 54 de las 273 brechas que fueron indicadas por el Departamento Administrativo de la Función Pública (DAFP). Como evidencia se adjuntan el informe de avance frente al cierre de brechas, y la matriz de seguimiento por política.
4 | Gestión por Resultados - Fortalecimiento Institucional | Fortalecer la institucionalidad para la gestión de grupos de valor e interés de la entidad | GR2- Promover la gestión del conocimiento clave a los grupos de valor de la Supersolidaria | Realizar acompañamiento y asesoría para el diligenciamiento oportuno del FURAG 2024 en todas las dependencias | Oficina Asesora De Planeación Y Sistemas | Equipo sistemas de gestión y MIPG Todas las dependencias de la Entidad | 2025-03-19 | 2025-04-22 | Formulario Único de reporte de avance de la gestión - FURAG 2024 reportado Informe FURAG 2024 | 1 | Formulario Único de Reporte de Avances de la Gestión (FURAG) reportado | # de Formularios Únicos de Reporte de Avances de la Gestión (FURAG) reportados | PGN-Recursos Propios - Inversión | 14. Seguimiento y evaluación del desempeño institucional | N/A | Planeación Estratégica e Innovación (PLESI) | 100% | Acción cerrada con corte a Junio 30
5 | Gestión por Resultados - Fortalecimiento Institucional | Fortalecer la institucionalidad para la gestión de grupos de valor e interés de la entidad | GR2- Promover la gestión del conocimiento clave a los grupos de valor de la Supersolidaria | Realizar la auditoría interna al Sistema Integrado de Gestión MIPG | Oficina Asesora De Planeación Y Sistemas | Equipo sistemas de gestión y MIPG Todas las dependencias de la Entidad | 2025-10-01 | 2025-12-31 | Informe de auditoría interna Plan de auditoría interna Listas de chequeo auditoria interna | 90% | Nivel de cumplimiento de requisitos | (# de requisitos conformes / # de requisitos auditados) *100 | PGN-Recursos Propios - Inversión | 14. Seguimiento y evaluación del desempeño institucional | N/A | Evaluación Sistemas de Gestión (EVSG) |  | La auditoría interna está programada para realizarse en el cuarto trimestre del 2025 , se viene adelantando el proeso de contratación
6 | Gestión de Capacidades - Tecnología | Fortalecer la gestión de la información a través de instrumentos de tecnologías de la información acordes con el modelo de operación y supervisión. | GC1- Definir e implementar un conjunto de políticas, procedimientos y estándares para la construcción de un modelo integral de Gobierno de Datos, promoviendo la toma de decisiones basada en información de calidad. | Realizar seguimiento a la fase I del plan de trabajo para la implementación del modelo de gobierno de datos | Oficina Asesora De Planeación Y Sistemas | Grupo Analítica de Datos (GAD) | 2025-05-01 | 2025-12-31 | Informe de implementación del Modelo de Gobierno de Datos que cumpla con las fases definidas en el Plan Estratégico de Tecnologías de la Información (PETI) y reporte el avance de la fase I del plan de trabajo. | 100% | Porcentaje de avance de la fase I definida en el plan de trabajo Plan Estratégico de Tecnologías de la Información (PETI), reflejado en el informe de implementación entregado. | # actividades ejecutadas / # actividades planeadas (*100%) | PGN-Recursos Propios - Inversión | 7. Gobierno digital | N/A | Gestión de Tecnologías y Seguridad de la Información (GETSI) | 100% | Durante el 3er trimestre del 2025 los objetivos planteados se cumplieron alcanzando un 100% de lo propuesto. Los temas cubiertos asociados al manejo de los datos entregados, incluyen aspectos como la identificación de fuentes de datos, datos maestros, arquitecturas y repositorios, roles y responsabilidades y un autodiagnóstico de ámbito como la administración BBDD, el almacenamiento y operación de datos, los datos maestros, el desarrollo seguro de SW, el diseño y modelado de datos, los metadatos y la interoperabilidad. Igualmente se tiene un repositorio de acciones a los cuales se les debe dar prioridad en función del tiempo y recursos disponibles.
7 | Gestión de Capacidades - Tecnología | Fortalecer la gestión de la información a través de instrumentos de tecnologías de la información acordes con el modelo de operación y supervisión. | GC2- Diseñar, construir e implementar las fases II y III del sistema de Información Misional, con el fin de disponer de un sistema integral, confiable y eficiente para el desarrollo del ejercicio de supervisión de la Superintendencia de la Economía Solidaria | Ejecutar la fase I del proyecto del sistema misional establecido en el Plan Estratégico de Tecnologías de la Información (Plan Estratégico de Tecnologías de la Información (PETI)) | Oficina Asesora De Planeación Y Sistemas | Grupo Analítica de Datos (GAD) - Delegaturas | 2025-01-01 | 2025-09-30 | Informe trimestral de ejecución de la fase I del proyecto del sistema misional establecido en el Plan Estratégico de Tecnologías de la Información (PETI). | 1 | Porcentaje de avance en la ejecución de la fase I del proyecto del sistema misional establecido en el Plan Estratégico de Tecnologías de la Información (PETI). | # actividades ejecutadas / # actividades planeadas (*100%) | PGN-Recursos Propios - Inversión | 7. Gobierno digital | N/A | Gestión de servicios TI (GSTI) | 100% | Se completó con éxito el 100% de las actividades planificadas en la Fase 1 del Proyecto PY-01: Sistema Misional ADA, dando paso al inicio formal de la Fase 2. Se registra en el informe las actividades ejecutadas en el trimestre sobre el sistema ADA, destacando el lanzamiento oficial e implementación de los módulos de Formulario Oficial de Rendición de Cuentas (F.O.R.C) y Balance Social para Fondos de Empleados, se incluye el impacto que ha tenido este sistema ADA desde la implementación del Nuevo Cargador. Se anexa una ayuda que fue diseñada para la interacción del usuario con el ecosistema digital ADA, a solicitud de entidades que participaron en la fase de pruebas del módulo del F.O.R.C
8 | Gestión de Capacidades - Tecnología | Fortalecer la gestión de la información a través de instrumentos de tecnologías de la información acordes con el modelo de operación y supervisión. | GC2- Diseñar, construir e implementar las fases II y III del sistema de Información Misional, con el fin de disponer de un sistema integral, confiable y eficiente para el desarrollo del ejercicio de supervisión de la Superintendencia de la Economía Solidaria | Hacer seguimiento al desarrollo de la fase II-2025 del sistema misional establecido en el Plan Estratégico de Tecnologías de la Información (PETI) | Oficina Asesora De Planeación Y Sistemas | Grupo Analítica de Datos (GAD) Delegaturas | 2025-07-01 | 2025-12-31 | Informe de avance del desarrollo de la fase II del sistema de información misional establecido en el Plan Estratégico de Tecnologías de la Información (PETI) | 100% | Porcentaje de avance del desarrollo de la fase II del sistema de información misional establecido en el Plan Estratégico de Tecnologías de la Información (PETI). | # actividades ejecutadas / # actividades planeadas (*100%) | PGN-Recursos Propios - Inversión | 7. Gobierno digital | N/A | Gestión de servicios TI (GSTI) | 21% | Los soportes no son acordes a la actividad
9 | Gestión de Capacidades - Tecnología | Fortalecer la gestión de la información a través de instrumentos de tecnologías de la información acordes con el modelo de operación y supervisión. | GC3- Integrar de manera eficiente los sistemas de información y las herramientas gerenciales de la entidad, fortaleciendo la interoperabilidad entre plataformas y procesos. | Ejecutar la fase I del proyecto del sistema PABLO establecido en el Plan Estratégico de Tecnologías de la Información (PETI) | Oficina Asesora De Planeación Y Sistemas | Secretaria General - Oficina Asesora De Planeación Y Sistemas | 2025-01-01 | 2025-06-30 | Informe trimestral de ejecución de la fase I del proyecto del sistema PABLO establecido en el Plan Estratégico de Tecnologías de la Información (PETI). | 1 | Porcentaje de avance en la ejecución de la fase I del proyecto del sistema PABLO establecido en el Plan Estratégico de Tecnologías de la Información (PETI). | # actividades ejecutadas / # actividades planeadas (*100%) | PGN-Recursos Propios - Inversión | 7. Gobierno digital | N/A | Gestión de servicios TI (GSTI) | 94.56% | A la fecha, la Fase I de la Plataforma PABLO presenta un avance del 94,56%, con la culminación de las actividades correspondientes al levantamiento de requerimientos, desarrollo funcional y parte del proceso de pruebas, conforme al cronograma inicial. Durante la ejecución, se identificó una falla de infraestructura que requirió un ajuste técnico y una revisión del plan de trabajo. Como parte del plan de acción correctivo, se procedió a reconfigurar los componentes afectados, realizar pruebas de estabilidad y actualizar el cronograma del proyecto. Por lo que se definió una ampliación del plazo de la Fase I hasta el 31 de octubre de 2026. Actualmente, se ha logrado la entrega total (100%) de los módulos MIPG/SIG y STRATEGIC PLAN, mientras que el módulo de BANCO DE PROYECTOS alcanza un 83,7% de avance, quedando pendiente en el proceso de control de cambios y paso a producción.
10 | Gestión de Capacidades - Tecnología | Fortalecer la gestión de la información a través de instrumentos de tecnologías de la información acordes con el modelo de operación y supervisión. | GC3- Integrar de manera eficiente los sistemas de información y las herramientas gerenciales de la entidad, fortaleciendo la interoperabilidad entre plataformas y procesos. | Seguimiento entrega del desarrollo de la fase I PABLO | Oficina Asesora De Planeación Y Sistemas | Oficina Asesora De Planeación Y Sistemas - Secretaria General | 2025-01-01 | 2025-12-31 | Plan de trabajo para el seguimiento al desarrollo de la fase I de la plataforma PABLO | 100% | Porcentaje de implementación de la fase I de la plataforma PABLO | (# de actividades realizadas del plan de trabajo/ # actividades programadas en el plan de trabajo) * 100% | PGN-Recursos Propios - Inversión | 7. Gobierno digital | N/A | Gestión de servicios TI (GSTI)
11 | Gestión de Capacidades - Tecnología | Fortalecer la gestión de la información a través de instrumentos de tecnologías de la información acordes con el modelo de operación y supervisión. | GC3- Integrar de manera eficiente los sistemas de información y las herramientas gerenciales de la entidad, fortaleciendo la interoperabilidad entre plataformas y procesos. | Hacer Seguimiento al desarrollo de la fase II-2025 del sistema PABLO establecido en el Plan Estratégico de Tecnologías de la Información (PETI) | Oficina Asesora De Planeación Y Sistemas | Secretaria General | 2025-07-01 | 2025-12-31 | Informe de avance al desarrollo de la fase II del sistema de información PABLO establecido en el Plan Estratégico de Tecnologías de la Información (PETI) | 100% | Porcentaje de avance al desarrollo de la fase II del sistema de información PABLO establecido en el Plan Estratégico de Tecnologías de la Información (PETI) | # actividades ejecutadas / # actividades planeadas (*100%) | PGN-Recursos Propios - Inversión | 7. Gobierno digital | N/A | Gestión de servicios TI (GSTI) | 19.96% | Durante el tercer trimestre, Se inicia la fase II de PABLO con un ajuste en los módulos establecidos de acuerdo a la actualización del PETI con la inclusión del SEGUIMIENTO AL PLAN DE EJECUCION Y MONITOREO DEL PTEP y el modulo ADMINISTRATIVO en sus funcionalidades de cuentas de cobro. a lo cual contamos con un avance del 19,96% (QUE CORRESPONDE A LAS ACTIVIDADES A EJECUTAR DENTRO DE LA VIGENCIA 2025 DE LA FASE II DE LA PLATAFORMA PABLO), de igual manera se dio inicio a las mesas de entendimiento para la unificación e interacción de los módulos en la plataforma de PABLO.
12 | Gestión Misional - Proceso Supervisión | Fortalecer los procesos y procedimientos para el ejercicio de la supervisión efectiva | GM4- Implementar medidas de supervisión preventivas, progresivas y proporcionales, a las empresas supervisadas de acuerdo con su caracterización y segmentación; adoptando medidas de supervisión diferenciales para los grupos poblacionales constitucionalmente protegidos. | Posicionar la entidad hacia los grupos de interés, a través de canales de comunicación tradicional y digital; piezas gráficas y audiovisuales; material educativo e informativo | Despacho | Grupo De Comunicaciones | 2025-01-01 | 2025-12-31 | Informe trimestral de las métricas de las plataformas digitales. | 4 | Informe trimestral de las métricas de las plataformas digitales. | # de informes realizados | PGN-Recursos Propios - Inversión | 14. Seguimiento y evaluación del desempeño institucional | N/A | Supervisión (SUPE) | 75% | Este informe presenta un análisis detallado de las métricas clave asociadas a la gestión digital de la Superintendencia de la Economía Solidaria, abarcando el alcance de las publicaciones, la interacción de las personas usuarias y el crecimiento de la comunidad en línea.
13 | Gestión de Capacidades - Tecnología | Fortalecer la gestión de la información a través de instrumentos de tecnologías de la información acordes con el modelo de operación y supervisión. | GC1- Definir e implementar un conjunto de políticas, procedimientos y estándares para la construcción de un modelo integral de Gobierno de Datos, promoviendo la toma de decisiones basada en información de calidad. | Generar y actualizar insumos o instrumentos producidos por el Grupo Analítica de Datos como apoyo al proceso de Supervisión de la Supersolidaria | Despacho |  | 2025-01-01 | 2025-12-31 | Informe trimestral de avance de la generación y/o actualización de insumos o instrumentos generados por el Grupo Analítica de Datos | 95% | Porcentaje de generación y/o actualización de insumos o instrumentos | % de cumplimiento del plan de trabajo | PGN-Recursos Propios - Inversión | 14. Seguimiento y evaluación del desempeño institucional | N/A | Supervisión (SUPE) | 76.84% | Para el cumplimiento de esta actividad se presenta informe de avances del plan de trabajo correspondiente a esta actividad que evidencia un avance del 73 % Se realizó el reporte del consumo de créditos de Azure, se anexan informes de apoyo a usuarios de tablero y las fichas respectivas a cada delegatura
14 | Gestión de Capacidades - Tecnología | Fortalecer la gestión de la información a través de instrumentos de tecnologías de la información acordes con el modelo de operación y supervisión. | GC1- Definir e implementar un conjunto de políticas, procedimientos y estándares para la construcción de un modelo integral de Gobierno de Datos, promoviendo la toma de decisiones basada en información de calidad. | Generar, compartir y divulgar información técnica, información estadística, económica y financiera sobre sector solidario con información de interés abierta al público en portales web y/o entidades públicas y privadas. | Despacho | Áreas Interesadas En Divulgar Información | 2025-01-01 | 2025-12-31 | Informe trimestral de avances de la generación, divulgación , publicación y/o envío de información técnica, estadística, económica y financiera en portales web públicos y/o entidades públicas y privadas de interés abierta al público | 100% | Porcentaje de reportes de información generados, publicados y/o enviados | % de cumplimiento del plan de trabajo | PGN-Recursos Propios - Inversión | 7. Gobierno digital | N/A | Gestión de Tecnologías y Seguridad de la Información (GETSI) | 71% | Para el cumplimiento de esta actividad se presenta informe de avances del plan de trabajo correspondiente a esta actividad que evidencia un avance del 71 %. Se relacionan los requerimientos respondidos por el GAD como parte de la centralización de la información, se presentan los informes públicos en portales web reportados por el GAD para el tercer trimestre del 2025, se presentan las notas y boletines publicados por el GAD en la página web, así como su difusión y se presenta relación de documentos elaborados por el GAD y formalizados en PABLO
15 | Gestión Misional - Proceso Supervisión | Fortalecer los procesos y procedimientos para el ejercicio de la supervisión efectiva | GM3- Identificar los riesgos propios del sector y generar análisis prospectivos que permitan su mitigación | Automatizar, socializar y entregar el mapa de riesgos para la supervisión de empresas solidarias | Despacho | Delegaturas | 2025-01-01 | 2024-07-31 | Informe trimestral sobre los avances de la automatización, socialización y entrega del mapa de riesgos para la supervisión de empresas solidarias | 100% | Porcentaje de avances de las fases del plan de trabajo | % de cumplimiento del plan de trabajo | PGN-Recursos Propios - Inversión | 14. Seguimiento y evaluación del desempeño institucional | N/A | Supervisión (SUPE) | 83% | Para el cumplimiento de esta actividad se presenta informe de avances y plan de trabajo en donde se envidencia el 83% de avance de la automatización, socialización y entrega del mapa de riesgos para la supervisión de empresas solidarias
16 | Gestión Misional - Proceso Supervisión | Fortalecer los procesos y procedimientos para el ejercicio de la supervisión efectiva | GM1- Caracterizar, identificar y segmentar continuamente las empresas supervisadas, sus sectores económicos y la composición de su base social. | Elaborar actualización a las circular básica jurídica (CBJ) - circular básica contable y financiera (CBCF), basadas en la segmentación de las cooperativas de ahorro y crédito (CACs) y en los cambios normativos y regulatorios | Delegatura para la Supervisión de la Actividad Financiera en el Cooperativismo | Oficina Asesora de Planeación y Sistemas | 2025-01-01 | 2025-12-31 | Propuesta de actualización de las circular básica jurídica (CBJ) - circular básica contable y financiera (CBCF) | 100% | Porcentaje de avance en cumplimiento al plan de trabajo diseñado | (# de actividades del plan de trabajo realizadas/ # actividades programadas en el plan de trabajo) * 100% | PGN-Recursos Propios - Inversión | 14. Seguimiento y evaluación del desempeño institucional | N/A | Supervisión (SUPE) | 74% | Durante el tercer trimestre, se elaboró y ejecutó un plan de trabajo orientado a garantizar la actualización de la CBJ y CBCF, en cumplimiento con los cambios normativos y regulatorios referentes a la segmentación de las cooperativas de ahorro y crédito. Como resultado, se ha logrado un avance del 74% en las actividades planteadas.
17 | Gestión Misional - Proceso Supervisión | Fortalecer los procesos y procedimientos para el ejercicio de la supervisión efectiva | GM2- Diseñar y ajustar las herramientas metodológicas para la implementación del modelo de supervisión Basado en Riesgos con Enfoque Diferencial | Elaborar y mantener actualizada una herramienta metodológica para las cooperativas de ahorro y crédito (CACs), que permita identificar sus características específicas y proporcionar información clave relacionada con su situación y comportamiento financiero y legal | Delegatura para la Supervisión de la Actividad Financiera en el Cooperativismo | Grupo De Comunicaciones - Delegaturas | 2025-01-01 | 2025-12-31 | Matriz de Hojas de vida: Riesgos Financieros, Informe Riesgos legales, Informe Riesgos LF/FT/FPADM | 100% | Porcentaje de avance en la elaboración de la Matriz de Hojas de vida: Riesgos Financieros, Informe Riesgos legales, Informe Riesgos LF/FT/FPADM | (# de actividades del plan de trabajo realizadas/ # actividades programadas en el plan de trabajo) * 100% | PGN-Recursos Propios - Inversión | 14. Seguimiento y evaluación del desempeño institucional | N/A | Supervisión (SUPE) | 80% | Durante el tercer trimestre, se definió hoja de ruta (anexo técnico) para el diseño de las hojas de vida de las CACs, en relación al iii) Informe Riesgos LF/FT/FPADM 20%. Al interrelacionar las tres fuentes de información, la herramienta supera el análisis de información individual con la que actualmente se puede consultar investigaciones o visitas que han sido relacionadas por tema de Lavado de Activos
18 | Gestión Misional - Proceso Supervisión | Fortalecer los procesos y procedimientos para el ejercicio de la supervisión efectiva | GM2- Diseñar y ajustar las herramientas metodológicas para la implementación del modelo de supervisión Basado en Riesgos con Enfoque Diferencial | Estructurar documento metodológico para la supervisión de los segmentos (básicas, intermedias y plenas) de las cooperativas de ahorro y crédito (CACs) | Delegatura para la Supervisión de la Actividad Financiera en el Cooperativismo | Delegaturas | 2025-01-01 | 2025-12-31 | Actualización Política de supervisión | 100% | Porcentaje de avance en cumplimiento al plan de trabajo diseñado para la actualización de la política de supervisión | (# de actividades del plan de trabajo realizadas/ # actividades programadas en el plan de trabajo) * 100% | PGN-Recursos Propios - Inversión | 14. Seguimiento y evaluación del desempeño institucional | N/A | Supervisión (SUPE) | 90% | Durante el tercer trimestre de la vigencia 2025, se participó activamente en la actualización de la Política Integral de Supervisión Basada en Riesgos (PISBR), la cual constituye el marco técnico y estratégico mediante el cual la Superintendencia de la Economía Solidaria orienta el ejercicio de sus funciones de inspección, vigilancia y control sobre las Empresas Solidarias Supervisadas (ESS).
19 | Gestión Misional - Proceso Supervisión | Fortalecer los procesos y procedimientos para el ejercicio de la supervisión efectiva | GM3- Identificar los riesgos propios del sector y generar análisis prospectivos que permitan su mitigación | Elaborar matriz de diagnóstico de las cooperativas de ahorro y crédito (CACs), identificando los factores de riesgo | Delegatura para la Supervisión de la Actividad Financiera en el Cooperativismo | Oficina Asesora Jurídica | 2025-01-01 | 2025-12-31 | Matriz de diagnóstico | 100% | Porcentaje de avance en la elaboración de la Matriz de Diagnóstico | (# de actividades del plan de trabajo realizadas/ # actividades programadas en el plan de trabajo) * 100% | PGN-Recursos Propios - Inversión | 14. Seguimiento y evaluación del desempeño institucional | N/A | Supervisión (SUPE) | 80% | Durante el tercer trimestre de la vigencia 2025, se llevó a cabo la Fase II del Anexo Técnico correspondiente al proceso de consolidación y exportación visual de los resultados del Sistema de Administración del Riesgo de Crédito (SARC). Esta fase representa un avance fundamental en el camino hacia una supervisión prudencial basada en riesgos.
20 | Gestión Misional - Proceso Supervisión | Fortalecer los procesos y procedimientos para el ejercicio de la supervisión efectiva | GM4- Implementar medidas de supervisión preventivas, progresivas y proporcionales, a las empresas supervisadas de acuerdo con su caracterización y segmentación; adoptando medidas de supervisión diferenciales para los grupos poblacionales constitucionalmente protegidos. | Elaborar y definir metodología de supervisión dirigidas a grupos poblacionales constitucionalmente protegidos. | Delegatura para la Supervisión de la Actividad Financiera en el Cooperativismo | Oficina Asesora Jurídica | 2025-01-01 | 2025-12-31 | Metodología de supervisión dirigidas a grupos poblacionales constitucionalmente protegidos, elaboradas, definidas, aprobadas e incluidas en manual y política del modelo de supervisión basado en riesgos con enfoque diferencial. | 1 | Porcentaje de avance en la elaboración Documento de supervisión con enfoques diferencial | (# de actividades del plan de trabajo realizadas/ # actividades programadas en el plan de trabajo) * 100% | PGN-Recursos Propios - Inversión | 14. Seguimiento y evaluación del desempeño institucional | N/A | Supervisión (SUPE) | 70% | Durante este tercer trimestre se lograron los siguientes avances: i) Finalización de la inclusión de enfoques diferenciales en la PISBR, con su incorporación en el Capítulo 4 y posterior revisión de la versión final antes de su publicación. ii) Revisión documental de antecedentes institucionales como de referentes externos, que sirvieron de base para las propuestas de implementación. iii) Formulación de las primeras propuestas del procedimiento interno y de la guía para la aplicación de enfoques diferenciales en inspección y vigilancia. iv) Realización de mesas de trabajo intersectoriales, que funcionaron como espacios de formulación y socialización de las propuestas preliminares v) Consolidación de propuestas institucionales que servirán como insumo directo para el diseño de la metodología, el Procedimiento interno y la guía externa.
21 | Gestión Misional - Proceso Supervisión | Fortalecer los procesos y procedimientos para el ejercicio de la supervisión efectiva | GM5- Implementar mecanismos de seguimiento y monitoreo al modelo de supervisión Basado en Riesgos con Enfoque Diferencial | Generar insumo al Grupo Analítica de Datos (GAD) a través de Dashboard para el proceso de control y vigilancia a las cooperativas de ahorro y crédito (CACs) | Delegatura para la Supervisión de la Actividad Financiera en el Cooperativismo | Grupo Analítica De Datos (GAD) | 2025-01-01 | 2025-12-31 | Dashboard (Informe trimestral) | 4 | Informes generados | # de informes de Dashboard realizados | PGN-Recursos Propios - Inversión | 14. Seguimiento y evaluación del desempeño institucional | N/A | Supervisión (SUPE) | 75% | La Fase 2 del proyecto PY-01: Sistema Misional ADA ha alcanzado un avance general del 21% durante el tercer trimestre de 2025, con avances significativos en los módulos de Supervisión y Administración de usuarios, con avances del 34% y 24% respectivamente. Estos porcentajes de avance o ejecución, se calcula como un promedio ponderado entre la duración y cantidad de actividades. Aunque el resto de los módulos presenta ejecución limitada por procesos de contratación o aún no ha iniciado por planeación, destacan la finalización de tableros financieros para entidades vigiladas y el entendimiento de necesidades en mesas de trabajo entre equipos de GAD y Delegaturas de la Supersolidaria.
22 | Gestión Misional - Proceso Supervisión | Fortalecer los procesos y procedimientos para el ejercicio de la supervisión efectiva | GM2- Diseñar y ajustar las herramientas metodológicas para la implementación del modelo de supervisión Basado en Riesgos con Enfoque Diferencial | Realizar análisis financiero integral a las cooperativas y demás organizaciones de nivel I y II de supervisión | Delegatura para la Supervisión del Ahorro y la Forma Asociativa Solidaria | Oficina Asesora Jurídica | 2025-02-01 | 2025-12-30 | Listado de los análisis financieros realizados a las cooperativas y demás organizaciones de nivel I y II de supervisión | 100% | Cumplimiento de análisis financieros realizados a las cooperativas y demás organizaciones de nivel I y II de supervisión | (# de análisis financieros realizados/# de análisis financiero programados de nivel I y II de supervisión (338))*100% | PGN-Recursos Propios - Inversión | 14. Seguimiento y evaluación del desempeño institucional | N/A | Supervisión (SUPE) | 87.57% | Durante el tercer trimestre se realizaron 219 análisis financiero integral a las cooperativas y demás organizaciones de nivel I y II de supervisión, de un total de 338 programados, logrando un avance en el período del 64,79% y un acumulado del 87,57%
23 | Gestión Misional - Proceso Supervisión | Fortalecer los procesos y procedimientos para el ejercicio de la supervisión efectiva | GM2- Diseñar y ajustar las herramientas metodológicas para la implementación del modelo de supervisión Basado en Riesgos con Enfoque Diferencial | Realizar análisis financiero integral a las cooperativas y demás organizaciones de nivel III de supervisión | Delegatura para la Supervisión del Ahorro y la Forma Asociativa Solidaria | Grupo Analítica De Datos (GAD) | 2025-02-01 | 2025-12-30 | Listado de los análisis financieros realizados a las cooperativas y demás organizaciones de nivel III de supervisión | 100% | Cumplimiento de los análisis financieros realizados a las cooperativas y demás organizaciones de nivel III de supervisión | (# de análisis financieros realizados/# de análisis financiero programados de nivel III de supervisión (401))*100% | PGN-Recursos Propios - Inversión | 14. Seguimiento y evaluación del desempeño institucional | N/A | Supervisión (SUPE) | 84.04% | Durante el tercer trimestre se realizaron 27 análisis financiero integral a las cooperativas y demás organizaciones de nivel III de supervisión, de un total de 401 programados, logrando un avance en el período del 6,73% y acumulado del 84,04%
24 | Gestión Misional - Proceso Supervisión | Fortalecer los procesos y procedimientos para el ejercicio de la supervisión efectiva | GM4- Implementar medidas de supervisión preventivas, progresivas y proporcionales, a las empresas supervisadas de acuerdo con su caracterización y segmentación; adoptando medidas de supervisión diferenciales para los grupos poblacionales constitucionalmente protegidos. | Realizar análisis financiero integral a las asociaciones mutuales de nivel I de supervisión con depósito, con enfoque en SARL | Delegatura para la Supervisión del Ahorro y la Forma Asociativa Solidaria | Delegatura Asociativa | 2025-02-01 | 2025-12-30 | Listado de los análisis financieros realizados a las organizaciones mutuales de nivel I de supervisión con depósito | 100% | Cumplimiento de los análisis financieros realizados a las organizaciones mutuales de nivel I de supervisión con depósito | (# de análisis financieros realizados/# de análisis financiero programados de nivel I de supervisión (11))*100% | PGN-Recursos Propios - Inversión | 14. Seguimiento y evaluación del desempeño institucional | N/A | Supervisión (SUPE) | 100% | Se realizó análisis financiero integral a 4 asociaciones mutuales de nivel 1 de supervisión con depósito y con enfoque en SARL, logrando el 100% de la meta definida de 11 asociaciones mutuales.
25 | Gestión Misional - Proceso Supervisión | Fortalecer los procesos y procedimientos para el ejercicio de la supervisión efectiva | GM2- Diseñar y ajustar las herramientas metodológicas para la implementación del modelo de supervisión Basado en Riesgos con Enfoque Diferencial | Realizar análisis financiero integral a los fondos de empleados de nivel I y II de supervisión | Delegatura para la Supervisión del Ahorro y la Forma Asociativa Solidaria | Grupo Analítica De Datos (GAD) | 2025-02-01 | 2025-12-30 | Listado de los análisis financieros realizados a los fondos de empleados de nivel I y II de supervisión | 100% | Cumplimiento de los análisis financieros realizados a los fondos de empleados de nivel I y II de supervisión | (# de análisis financieros realizados/# de análisis financiero programados de nivel I y II de supervisión (355))*100% | PGN-Recursos Propios - Inversión | 14. Seguimiento y evaluación del desempeño institucional | N/A | Supervisión (SUPE) | 98.59% | Durante el tercer trimestre se realizaron análisis financieros a 97 fondos de empleados de nivel I y II de supervisión, logrando un avance en el período del 27,32% y un acumulado del 98,59%
26 | Gestión Misional - Proceso Supervisión | Fortalecer los procesos y procedimientos para el ejercicio de la supervisión efectiva | GM2- Diseñar y ajustar las herramientas metodológicas para la implementación del modelo de supervisión Basado en Riesgos con Enfoque Diferencial | Realizar análisis financiero integral a los fondos de empleados de nivel III de supervisión | Delegatura para la Supervisión del Ahorro y la Forma Asociativa Solidaria | Intendencia Y Grupos Internos De Trabajo De La Delegatura La Supervisión De Ahorro Y La Forma Asociativa Solidaria | 2025-02-01 | 2025-12-30 | Listado de los análisis financieros realizados a los fondos de empleados de nivel III de supervisión | 100% | Cumplimiento de los análisis financieros realizados a los fondos de empleados de nivel III de supervisión | (# de análisis financieros realizados/# de análisis financiero programados de nivel III de supervisión (235))*100% | PGN-Recursos Propios - Inversión | 14. Seguimiento y evaluación del desempeño institucional | N/A | Supervisión (SUPE) | 30.21% | Durante el tercer trimestre se realizaron análisis financieros a 69 fondos de empleados de nivel III de supervisión, logrando un avance en el período del 29,36% y un acumulado del 30,21%
27 | Gestión Misional - Proceso Supervisión | Fortalecer los procesos y procedimientos para el ejercicio de la supervisión efectiva | GM2- Diseñar y ajustar las herramientas metodológicas para la implementación del modelo de supervisión Basado en Riesgos con Enfoque Diferencial | Realizar trimestralmente una jornada pedagógica para la implementación y cumplimiento de la guía de buen gobierno a las organizaciones solidarias priorizadas | Delegatura para la Supervisión del Ahorro y la Forma Asociativa Solidaria | Intendencia Y Grupos Internos De Trabajo De La Delegatura La Supervisión De Ahorro Y La Forma Asociativa Solidaria | 2025-02-01 | 2025-12-30 | Listado de las organizaciones solidarias que participaron | 100% | Cumplimiento de jornadas pedagógicas para la implementación y cumplimiento de la guía de buen gobierno | (# de jornadas realizadas/# jornadas programadas en el año (4))*100% | PGN-Recursos Propios - Inversión | 14. Seguimiento y evaluación del desempeño institucional | N/A | Supervisión (SUPE) | 75% | El 28 de agosto se realizó jornada pedagógica de actualización normativa aplicada a las organizaciones solidarias supervisadas por la Delegatura para la supervisión del ahorro y la forma asociativa solidaria; logrando un avance en el período del 25% y un acumulado del 75%
28 | Gestión Misional - Proceso Supervisión | Fortalecer los procesos y procedimientos para el ejercicio de la supervisión efectiva | GM2- Diseñar y ajustar las herramientas metodológicas para la implementación del modelo de supervisión Basado en Riesgos con Enfoque Diferencial | Realizar controles de cumplimiento normativo de asambleas ordinarias y extraordinarias a cooperativas y demás organizaciones de nivel I y II de supervisión | Delegatura para la Supervisión del Ahorro y la Forma Asociativa Solidaria | Intendencia Y Grupos Internos De Trabajo De La Delegatura La Supervisión De Ahorro Y La Forma Asociativa Solidaria | 2025-02-01 | 2025-12-30 | Listado de los controles de cumplimientos normativos realizados a las cooperativas y demás organización de nivel I y II de supervisión | 100% | Cumplimiento de los controles de cumplimiento normativo realizados a las cooperativas y demás organización de nivel I y II de supervisión | (# de controles de cumplimiento normativo realizados/# de controles de cumplimiento normativo programados de nivel I y II de supervisión (338))*100% | PGN-Recursos Propios - Inversión | 14. Seguimiento y evaluación del desempeño institucional | N/A | Supervisión (SUPE) | 50.89% | Durante el tercer trimestre se realizaron 69 controles de cumplimiento normativo de asambleas ordinarias y extraordinarias a las cooperativas y demás organizaciones de nivel I y II de supervisión, logrando un avance en el período del 20,41% y un acumulado del 50,89%
29 | Gestión Misional - Proceso Supervisión | Fortalecer los procesos y procedimientos para el ejercicio de la supervisión efectiva | GM2- Diseñar y ajustar las herramientas metodológicas para la implementación del modelo de supervisión Basado en Riesgos con Enfoque Diferencial | Realizar controles de legalidad de asambleas ordinarias y extraordinarias a organizaciones mutuales | Delegatura para la Supervisión del Ahorro y la Forma Asociativa Solidaria | Intendencia Y Grupos Internos De Trabajo De La Delegatura La Supervisión De Ahorro Y La Forma Asociativa Solidaria | 2025-02-01 | 2025-12-30 | Listado de los controles de legalidad realizados a las organizaciones mutuales | 100% | Cumplimiento de los controles de legalidad realizados a las organizaciones mutuales | (# de controles de legalidad realizados/# de controles de legalidad programados a organizaciones mutuales (136))*100% | PGN-Recursos Propios - Inversión | 14. Seguimiento y evaluación del desempeño institucional | N/A | Supervisión (SUPE)
30 | Gestión Misional - Proceso Supervisión | Fortalecer los procesos y procedimientos para el ejercicio de la supervisión efectiva | GM2- Diseñar y ajustar las herramientas metodológicas para la implementación del modelo de supervisión Basado en Riesgos con Enfoque Diferencial | Realizar controles de cumplimiento normativo de asambleas ordinarias y extraordinarias a los fondos de empleados de categoría plena | Delegatura para la Supervisión del Ahorro y la Forma Asociativa Solidaria | Intendencia Y Grupos Internos De Trabajo De La Delegatura La Supervisión De Ahorro Y La Forma Asociativa Solidaria | 2025-02-01 | 2025-12-30 | Listado de los controles de cumplimiento normativo realizados a los fondos de empleados de categoría plena | 100% | Cumplimiento de los controles de cumplimiento normativo realizados a los fondos de empleados de categoría plena | (# de controles de cumplimiento normativo realizados/# de controles de cumplimiento normativo programados a los fondos de empleados de categoría plena (174))*100% | PGN-Recursos Propios - Inversión | 14. Seguimiento y evaluación del desempeño institucional | N/A | Supervisión (SUPE) | 72.41% | Durante el tercer trimestre se realizaron 54 controles de cumplimiento normativo de asambleas ordinarias y extraordinarias a los fondos de empleados de categoría plena, logrando un avance en el período del 31,03% y un acumulado de 72,41%
31 | Gestión Misional - Proceso Supervisión | Fortalecer los procesos y procedimientos para el ejercicio de la supervisión efectiva | GM4- Implementar medidas de supervisión preventivas, progresivas y proporcionales, a las empresas supervisadas de acuerdo con su caracterización y segmentación; adoptando medidas de supervisión diferenciales para los grupos poblacionales constitucionalmente protegidos. | Realizar requerimientos y análisis de cumplimiento al Decreto 962 del 2018 y la circular básica jurídica (CBJ), relacionado con los reglamentos de junta directiva y comité de control social de los fondos de empleados de categoría plena | Delegatura para la Supervisión del Ahorro y la Forma Asociativa Solidaria | Intendencia Y Grupos Internos De Trabajo De La Delegatura La Supervisión De Ahorro Y La Forma Asociativa Solidaria | 2025-02-01 | 2025-12-30 | Listado de los requerimientos y análisis de cumplimiento realizados a los fondos de empleados de categoría plena | 100% | Cumplimiento de los requerimientos y análisis de cumplimiento realizados a los fondos de empleados de categoría plena | ((# de requerimientos realizados /# de fondos de empleados de categoría plena (174))*25% + (# de análisis realizados /# de fondos de empleados de categoría plena (174))*75%)*100% | PGN-Recursos Propios - Inversión | 14. Seguimiento y evaluación del desempeño institucional | N/A | Supervisión (SUPE) | 45.26% | Durante el tercer trimestre se realizaron 146 requerimientos, culminando así los requerimientos a los 174 fondos de empleados de categoría plena; de los cuales se adelantó el análisis a 47 fondos de empleados, relacionado con el cumplimiento al Decreto 962 del 2018 y la CBJ, con respecto a los reglamentos de junta directiva y comité de control social; logrando un avance en el período del 41,24% y un acumulado del 45,26%
32 | Gestión Misional - Proceso Supervisión | Fortalecer los procesos y procedimientos para el ejercicio de la supervisión efectiva | GM4- Implementar medidas de supervisión preventivas, progresivas y proporcionales, a las empresas supervisadas de acuerdo con su caracterización y segmentación; adoptando medidas de supervisión diferenciales para los grupos poblacionales constitucionalmente protegidos. | Realizar requerimientos y análisis de cumplimiento al Decreto 962 del 2018 y la circular básica jurídica (CBJ), relacionado con políticas de conflicto de intereses aplicables a los fondos de empleados de categoría plena | Delegatura para la Supervisión del Ahorro y la Forma Asociativa Solidaria | Intendencia Y Grupos Internos De Trabajo De La Delegatura La Supervisión De Ahorro Y La Forma Asociativa Solidaria | 2025-02-01 | 2025-12-30 | Listado de los requerimientos y análisis de cumplimiento realizados a los fondos de empleados de categoría plena | 100% | Cumplimiento de los requerimientos y análisis de cumplimiento realizados a los fondos de empleados de categoría plena | ((# de requerimientos realizados /# de fondos de empleados de categoría plena (174))*25% + (# de análisis realizados /# de fondos de empleados de categoría plena (174))*75%)*100% | PGN-Recursos Propios - Inversión | 14. Seguimiento y evaluación del desempeño institucional | N/A | Supervisión (SUPE) | 96.55% | Durante el tercer trimestre se realizaron 12 requerimientos, culminando así los requerimientos a los 174 fondos de empleados de categoría plena; de los cuales se han adelantado análisis a 97 fondos de empleados, relacionado con el cumplimiento al Decreto 962 del 2018 y la CBJ, con respecto a las políticas de conflicto de intereses; logrando un avance en el período del 43,53% y un acumulado del 96,55%
33 | Gestión Misional - Proceso Supervisión | Fortalecer los procesos y procedimientos para el ejercicio de la supervisión efectiva | GM2- Diseñar y ajustar las herramientas metodológicas para la implementación del modelo de supervisión Basado en Riesgos con Enfoque Diferencial | Gestionar de manera oportuna los controles de cumplimiento normativo de reformas estatutarias y autorizaciones previas que soliciten las organizaciones solidarias supervisadas | Delegatura para la Supervisión del Ahorro y la Forma Asociativa Solidaria | Intendencia Y Grupos Internos De Trabajo De La Delegatura La Supervisión De Ahorro Y La Forma Asociativa Solidaria | 2025-02-01 | 2025-12-30 | Listado de los trámites recibidos y gestionados de manera oportuna, relacionados con controles de cumplimiento normativo de reformas estatutarias y autorizaciones previas | 100% | Gestión de trámites recibidos y gestionados de manera oportuna | (# de trámites gestionados en término/# de trámites recibidos)*100% | PGN-Recursos Propios - Inversión | 14. Seguimiento y evaluación del desempeño institucional | N/A | Supervisión (SUPE) | 75% | Durante el tercer trimestre se recibieron y gestionaron 161 trámites relacionados con controles de cumplimiento normativo de reformas estatutarias solicitados por 118 cooperativas y 43 fondos de empleados; logrando un avance en el período del 25% y un acumulado del 75%
34 | Gestión Misional - Proceso Supervisión | Fortalecer los procesos y procedimientos para el ejercicio de la supervisión efectiva | GM2- Diseñar y ajustar las herramientas metodológicas para la implementación del modelo de supervisión Basado en Riesgos con Enfoque Diferencial | Conformar los expedientes (hojas de vida) desde su constitución y demás actividades de supervisión a las cooperativas y demás organizaciones de nivel I de supervisión y a los fondos de empleados de categoría plena | Delegatura para la Supervisión del Ahorro y la Forma Asociativa Solidaria | Intendencia Y Grupos Internos De Trabajo De La Delegatura La Supervisión De Ahorro Y La Forma Asociativa Solidaria | 2025-02-01 | 2025-12-30 | Expedientes conformados en Drive y listado de documentos que conforman los expedientes digitales | 100% | Expedientes conformados en Drive | (# de expedientes conformados por organización solidaria/# de organizaciones programadas (297))*100% (123 COOP + 174 FE) | PGN-Recursos Propios - Inversión | 14. Seguimiento y evaluación del desempeño institucional | N/A | Supervisión (SUPE) | 4.38% | Durante el tercer trimestre se conformaron 13 expedientes digitales: 7 de cooperativas y 6 de fondos, de un total de 297 expedientes a conformar; logrando en el período un avance del 4.38%.
35 | Gestión Misional - Proceso Supervisión | Fortalecer los procesos y procedimientos para el ejercicio de la supervisión efectiva | GM2- Diseñar y ajustar las herramientas metodológicas para la implementación del modelo de supervisión Basado en Riesgos con Enfoque Diferencial | Realizar visitas de inspección presenciales a las organizaciones solidarias con riesgo alto de nivel I y II de supervisión | Delegatura para la Supervisión del Ahorro y la Forma Asociativa Solidaria | Intendencia Y Grupos Internos De Trabajo De La Delegatura La Supervisión De Ahorro Y La Forma Asociativa Solidaria | 2025-02-01 | 2025-11-30 | Listado de las visitas de inspección ejecutadas | 100% | Cumplimiento de las visitas de inspección programadas | (# de visitas ejecutadas/# de visitas programadas (10))*100% | PGN-Recursos Propios - Inversión | 14. Seguimiento y evaluación del desempeño institucional | N/A | Supervisión (SUPE) | 50% | Durante el tercer trimestre se realizaron 4 visitas presenciales a organizaciones de nivel I y II de supervisión, logrando un avance en el período del 40% y un cumplimiento acumulado del 50%
36 | Gestión Misional - Proceso Supervisión | Fortalecer los procesos y procedimientos para el ejercicio de la supervisión efectiva | GM4- Implementar medidas de supervisión preventivas, progresivas y proporcionales, a las empresas supervisadas de acuerdo con su caracterización y segmentación; adoptando medidas de supervisión diferenciales para los grupos poblacionales constitucionalmente protegidos. | Realizar visitas virtuales y mesas de gerentes a las organizaciones solidarias supervisadas por la Delegatura Asociativa | Delegatura para la Supervisión del Ahorro y la Forma Asociativa Solidaria | Intendencia Y Grupos Internos De Trabajo De La Delegatura La Supervisión De Ahorro Y La Forma Asociativa Solidaria | 2025-02-01 | 2025-11-30 | Listado de las visitas de inspección virtuales y mesas de gerentes ejecutadas | 100% | Cumplimiento de las visitas de inspección virtuales y mesas de gerentes programadas. | (# de visitas virtuales y mesas de gerentes ejecutadas/# de visitas virtuales y mesas de trabajo programadas (54))*100% | PGN-Recursos Propios - Inversión | 14. Seguimiento y evaluación del desempeño institucional | N/A | Supervisión (SUPE) | 68.52% | Durante el tercer trimestre se realizaron 22 mesas de gerentes: 10 a fondos de empleados y 12 a cooperativas, logrando un avance en el período del 40,74% y un cumplimiento acumulado del 68,52%
37 | Gestión Misional - Proceso Supervisión | Fortalecer los procesos y procedimientos para el ejercicio de la supervisión efectiva | GM4- Implementar medidas de supervisión preventivas, progresivas y proporcionales, a las empresas supervisadas de acuerdo con su caracterización y segmentación; adoptando medidas de supervisión diferenciales para los grupos poblacionales constitucionalmente protegidos. | Realizar actividades de supervisión preventiva, relacionadas con el reporte voluntario a organizaciones supervisadas con riesgo bajo y que no han reportado o dejaron de reportar información (Estrategia Ruta fortalecimiento de la economía solidaria y la paz) | Delegatura para la Supervisión del Ahorro y la Forma Asociativa Solidaria | Intendencia Y Grupos Internos De Trabajo De La Delegatura La Supervisión De Ahorro Y La Forma Asociativa Solidaria | 2025-03-01 | 2025-08-30 | Listado de las organizaciones solidarias convocadas e informe con los certificados de reporte exitoso | 1 | Organizaciones solidarias convocadas y con certificados de reporte exitoso | (# de organizaciones con reporte exitoso /# de organizaciones programadas (100)*100% | PGN-Recursos Propios - Inversión | 14. Seguimiento y evaluación del desempeño institucional | N/A | Supervisión (SUPE) | 28% | Durante el tercer trimestre se realizó acompañamiento a organizaciones solidarias, logrando que 2 realizarán el reporte voluntario exitoso de información, logrando un avance del 2% en el trimestre y un acumulado de 28%
38 | Gestión Misional - Proceso Supervisión | Fortalecer los procesos y procedimientos para el ejercicio de la supervisión efectiva | GM2- Diseñar y ajustar las herramientas metodológicas para la implementación del modelo de supervisión Basado en Riesgos con Enfoque Diferencial | Hacer seguimiento a los procesos de toma de posesión genérica, administrativa y liquidación, de las organizaciones que se encuentren bajo estas medidas. | Delegatura para la Supervisión del Ahorro y la Forma Asociativa Solidaria | Intendencia Y Grupos Internos De Trabajo De La Delegatura La Supervisión De Ahorro Y La Forma Asociativa Solidaria | 2025-02-01 | 2025-12-30 | Listado en Excel de los seguimientos a las organizaciones en toma de posesión | 100% | Cumplimiento de los seguimientos a las organizaciones en toma de posesión | (# de seguimientos ejecutados/# De seguimientos a realizar)*100% | PGN-Recursos Propios - Inversión | 14. Seguimiento y evaluación del desempeño institucional | N/A | Supervisión (SUPE)
39 | Gestión Misional - Proceso Supervisión | Fortalecer los procesos y procedimientos para el ejercicio de la supervisión efectiva | GM2- Diseñar y ajustar las herramientas metodológicas para la implementación del modelo de supervisión Basado en Riesgos con Enfoque Diferencial | Realizar controles de cumplimiento normativo a las liquidaciones voluntarias de las organizaciones solidarias | Delegatura para la Supervisión del Ahorro y la Forma Asociativa Solidaria | Intendencia Y Grupos Internos De Trabajo De La Delegatura La Supervisión De Ahorro Y La Forma Asociativa Solidaria | 2025-02-01 | 2025-12-30 | Listado en Excel de los controles de cumplimiento normativo gestionados | 100% | Cumplimiento de los controles de cumplimiento normativo programados | (# de controles de cumplimiento normativo ejecutados/# De controles de cumplimiento normativo a liquidaciones voluntarias programados (30))*100% | PGN-Recursos Propios - Inversión | 14. Seguimiento y evaluación del desempeño institucional | N/A | Supervisión (SUPE) | 33.33% | Durante el tercer trimestre se realizaron 8 controles de cumplimiento normativo de cierre del proceso de liquidación voluntario, logrando un avance en el período del 26,67% y un acumulado del 33,33%
40 | Gestión Misional - Proceso Supervisión | Fortalecer los procesos y procedimientos para el ejercicio de la supervisión efectiva | GM2- Diseñar y ajustar las herramientas metodológicas para la implementación del modelo de supervisión Basado en Riesgos con Enfoque Diferencial | Desarrollar las investigaciones en curso para emitir la decisión que en derecho corresponda y/o dar inicio a las que soliciten los grupos internos de trabajo. | Delegatura para la Supervisión del Ahorro y la Forma Asociativa Solidaria | Intendencia Y Grupos Internos De Trabajo De La Delegatura La Supervisión De Ahorro Y La Forma Asociativa Solidaria | 2025-02-01 | 2025-12-30 | Listado en Excel de los procesos sancionatorios | 100% | Cumplimiento de los procesos sancionatorios | (# de procesos sancionatorios adelantados/# De procesos sancionatorios en curso o solicitados)*100% | PGN-Recursos Propios - Inversión | 14. Seguimiento y evaluación del desempeño institucional | N/A | Supervisión (SUPE) | 75% | Durante el segundo trimestre se adelantaron 135 investigaciones, para emitir la decisión que en derecho corresponda y/o dar inicio a las que soliciten los grupos internos de trabajo, logrando un avance en el periodo del 25% y un acumulado del 75%
41 | Gestión Misional - Proceso Supervisión | Fortalecer los procesos y procedimientos para el ejercicio de la supervisión efectiva | GM2- Diseñar y ajustar las herramientas metodológicas para la implementación del modelo de supervisión Basado en Riesgos con Enfoque Diferencial | Gestionar y tramitar las PQRS contra las organizaciones solidarias vigiladas por la Delegatura Asociativa | Delegatura para la Supervisión del Ahorro y la Forma Asociativa Solidaria | Intendencia Y Grupos Internos De Trabajo De La Delegatura La Supervisión De Ahorro Y La Forma Asociativa Solidaria | 2025-02-01 | 2025-12-30 | Listado de PQRS gestionadas dentro del término | 100% | Trámite dentro del término a las PQRSD recibidas | (# de trámites de PQRSD gestionados en término / Número de trámites de PQRSD recibidos)*100 | PGN-Recursos Propios - Inversión | 14. Seguimiento y evaluación del desempeño institucional | N/A | Supervisión (SUPE) | 75% | Durante el segundo trimestre se recibieron 2440 PQRSD contra las organizaciones solidarias vigiladas por la Delegatura Asociativa, logrando un avance en el período del 25% y un acumulado del 75%
42 | Gestión Misional - Proceso Supervisión | Fortalecer los procesos y procedimientos para el ejercicio de la supervisión efectiva | GM2- Diseñar y ajustar las herramientas metodológicas para la implementación del modelo de supervisión Basado en Riesgos con Enfoque Diferencial | Presentar una propuesta de unificación del sistema de administración de riegos, incorporando el riesgos legal, con enfoque en el tipo de organizaciones supervisadas. | Delegatura para la Supervisión del Ahorro y la Forma Asociativa Solidaria | Intendencia Y Grupos Internos De Trabajo De La Delegatura La Supervisión De Ahorro Y La Forma Asociativa Solidaria | 2025-01-01 | 31/03/2025 30/06/2025 | Documento con propuesta de unificación del SAR | 1 | Propuesta de unificación del SAR | # de documentos elaborados | PGN-Recursos Propios - Inversión | 14. Seguimiento y evaluación del desempeño institucional | N/A | Supervisión (SUPE)
43 | Gestión Misional - Proceso Supervisión | Fortalecer los procesos y procedimientos para el ejercicio de la supervisión efectiva | GM2- Diseñar y ajustar las herramientas metodológicas para la implementación del modelo de supervisión Basado en Riesgos con Enfoque Diferencial | Propuesta de modificación, a través del proyecto de circular externa del régimen de reporte socioeconómico de las organizaciones supervisada localizadas en zona rural o que pertenecen al sector agro, con énfasis en organizaciones de III de supervisión | Delegatura para la Supervisión del Ahorro y la Forma Asociativa Solidaria | Intendencia Y Grupos Internos De Trabajo De La Delegatura La Supervisión De Ahorro Y La Forma Asociativa Solidaria | 2025-01-01 | 2025-06-30 | Documento con propuesta de modificación del régimen de reporte | 1 | Propuesta de modificación del régimen de reporte | # de documentos elaborados | PGN-Recursos Propios - Inversión | 14. Seguimiento y evaluación del desempeño institucional | N/A | Supervisión (SUPE) | 100% | Actividad finalizada con corte a 30 de junio de 2025.
44 | Gestión por Resultados - Fortalecimiento Institucional | Fortalecer la institucionalidad para la gestión de grupos de valor e interés de la entidad | GR1- Establecer lineamientos y adoptar estrategias para el fortalecimiento de la relación Estado - Ciudadanía | Avanzar en la implementación de la política institucional de relacionamiento con la ciudadanía estableciendo criterios estratégicos que contribuyan al posicionamiento, la gestión y el desempeño institucional y la generación de confianza en el sector solidario. | Secretaria General | Intendencia Y Grupos Internos De Trabajo De La Delegatura La Supervisión De Ahorro Y La Forma Asociativa Solidaria | 2025-01-01 | 2025-12-31 | Informe de avance en la implementación de la política institucional de relacionamiento con la ciudadanía. | 100% | Avance en la implementación de la política institucional de relacionamiento con la ciudadanía. | (# de actividades ejecutadas/# de actividades programadas)*100 | PGN-Recursos Propios - Inversión | 11. Servicio al ciudadano | N/A | Gestión de Grupos de Interés (GEGI) | 85% | Al corte del 30 de septiembre de 2025, el avance general de la implementación de la política de relacionamiento alcanza un 85 %, reflejando un cumplimiento significativo de las metas planteadas para el tercer trimestre. No obstante, el informe consolidado se encuentra en desarrollo, lo que evidencia que, aunque la ejecución de actividades registra un progreso sólido, aún se requiere culminar la etapa de consolidación y presentación del documento final. Este balance permite concluir que la entidad mantiene un nivel de ejecución alto, con retos centrados en fortalecer la sistematización y el reporte oportuno de los resultados.
45 | Gestión por Resultados - Fortalecimiento Institucional | Fortalecer la institucionalidad para la gestión de grupos de valor e interés de la entidad | GR2- Promover la gestión del conocimiento clave a los grupos de valor de la Supersolidaria | Consolidar el mapa de conocimiento clave de la entidad | Secretaria General | Intendencia Y Grupos Internos De Trabajo De La Delegatura La Supervisión De Ahorro Y La Forma Asociativa Solidaria | 2025-01-01 | 2025-12-31 | Mapa de conocimiento clave de la entidad | 100% | Avance en la implementación del plan de trabajo del proceso gestión del conocimiento y la información. | (# de actividades ejecutadas/# de actividades programadas)*100 | PGN-Recursos Propios - Inversión | 11. Servicio al ciudadano | N/A | Gestión de Grupos de Interés (GEGI) | 49% | Se actualizó el cronograma de trabajo, estableciendo metas más claras y alcanzables. Asimismo, se llevaron a cabo reuniones y entrevistas para recopilar información clave que servirá de base en la formulación de la política la cual es el insumo para la actualización del mapa de conocimiento explícito y tácito, se desarrollaron dos actividades fundamentales, adicionalmente se realizó la identificación de las brechas evidenciadas en el FURAG y la solicitud de información relevante a todas las dependencias de la entidad.
46 | Gestión por Resultados - Fortalecimiento Institucional | Fortalecer la institucionalidad para la gestión de grupos de valor e interés de la entidad | GR2- Promover la gestión del conocimiento clave a los grupos de valor de la Supersolidaria | Definir el componente de gestión del conocimiento en los planes institucionales a cargo de la secretaría general optimizando los recursos y herramientas disponible | Secretaria General | Intendencia Y Grupos Internos De Trabajo De La Delegatura La Supervisión De Ahorro Y La Forma Asociativa Solidaria | 2025-01-01 | 2025-12-31 | Guía con la definición del componente de gestión en los planes institucionales a cargo de la secretaría general | 100% | Avance en la definición del componente de gestión del conocimiento en los planes institucionales a cargo de la secretaría general | (# de actividades ejecutadas/# de actividades programadas)*100 | PGN-Recursos Propios - Inversión | 11. Servicio al ciudadano | N/A | Gestión de Grupos de Interés (GEGI) | 25% | Desde la Oficina de Talento Humano, en conjunto con la Oficina de Planeación y el GAD, se está adelantando la formulación de la Política de Gestión del Conocimiento. Esta política resulta fundamental para el desarrollo de la guía que servirá de apoyo en la elaboración de los planes de talento humano. Por tal motivo, se proyecta que para el próximo trimestre se cuente con la política formulada y la guía completamente desarrollada. Por lo cual este trimestre no se presenta avance en la actividad.
47 | Gestión por Resultados - Fortalecimiento Institucional | Fortalecer la institucionalidad para la gestión de grupos de valor e interés de la entidad | GR3- Identificar las necesidades de las capacidades institucionales actuales para el mejoramiento de la gestión estratégica, operativa y misional | Identificar capacidades y necesidades organizacionales. Fase 1 | Secretaria General | Intendencia Y Grupos Internos De Trabajo De La Delegatura La Supervisión De Ahorro Y La Forma Asociativa Solidaria | 2025-08-01 | 2025-12-15 | Documento de avance sobre la identificación inicial de capacidades y necesidades organizacionales | 100% | Avance en la construcción del documento de identificación | (# de actividades ejecutadas/# de actividades programadas)*100 | PGN-Recursos Propios - Inversión | 11. Servicio al ciudadano | N/A | Gestión de Grupos de Interés (GEGI) | 50% | Para el cumplimiento de esta actividad el grupo de Talento Humano en conjunto con el Despacho han realizado mesas para la recolección de insumos para el diagnostico del rediseño con las dependencias, como evidencia se carga los correos de solitudes de información derivados de los compromisos de las reuniones. Así mismo así se solicitó acompañamiento del departamento administrativo de la función pública considerando la necesidad de contar con el acompañamiento técnico y jurídico adecuado y la asignación de un asesor especializado, que pueda brindar apoyo integral a esta Superintendencia en los aspectos clave del proceso de rediseño.
48 | Gestión por Resultados - Fortalecimiento Institucional | Fortalecer la institucionalidad para la gestión de grupos de valor e interés de la entidad | GR3- Identificar las necesidades de las capacidades institucionales actuales para el mejoramiento de la gestión estratégica, operativa y misional | Realizar las actividades señaladas en el Plan Institucional de Archivos (PINAR) | Secretaria General | Todas Las Dependencias De La Entidad | 2025-02-01 | 2025-12-20 | Matriz trimestral de seguimiento al PINAR implementado | 80% | Porcentaje de cumplimiento del PINAR | (# de actividades realizadas/ # de actividades de programadas) * 20% | PGN-Recursos Propios - Inversión | 15. Gestión documental | Plan Institucional de Archivos de la Entidad PINAR | Gestión Documental (GEDO) | 52.5% | Para el cumplimiento de esta actividad se presenta la matriz de seguimiento al PINAR que evidencia un avance total del 42 y se adjuntan los soportes de la implementación de las cuatro fases del Plan Institucional de Archivos.
49 | Actividades de Gestión | N/A | N/A | Hacer seguimiento a las acciones y avances de las actividades del Plan Sectorial del Sector Hacienda para la vigencia 2025. | Oficina Asesora De Planeación Y Sistemas | Grupo De Relacionamiento Con La Ciudadanía | 2025-02-01 | 2025-12-31 | Informe semestral del cumplimiento de las actividades a cargo de la SES derivadas del Plan del Sector Hacienda | 2 | Cumplimiento en la elaboración de informes | # de informes realizados | PGN-Recursos Propios - Inversión | 3. Planeación Institucional | N/A | Planeación Estratégica e Innovación (PLESI) | 50% | En la formulación del Plan Estratégico Sectorial 2025, se le asigno a la Supersolidaria 9 actividades o mesas programadas por el Ministerio de Hacienda: * Primera mesa Sectorial de la dimensión del Talento Humano - 16 de julio de 2025. * Participar en el subcomité para la defensa jurídica del sector administrativo de Hacienda y Crédito Público el 28-04-2025. * Se comparte el M.O.G (Modelo Óptimo de Gestión) de casos ganados y perdidos propuesto por la ANDJE, el cual se realizó en la entidad en la sesión No. 14 del 31 de julio de 2025 del Comité de Conciliación, solo se realizará una vez conforme al plan de acción del Comité. * Participar en las mesas y actividades sectoriales de gestión y desempeño ambiental - Mesa sectorial 1 el 03 de marzo. * Asistencia primera mesa sectorial servicio ciudadano 2025-06-04. * Mesas colectivo disciplinario del sector hacienda - 18-02-2025, 28-02-2025 y 27-03-2025. * Mesa Sectorial Gestión del Conocimiento y la Innovación (I Semestre 2025) 24-07-2025. * Participar en las mesas y actividades sectoriales de Gestión Documental - Mesa sectorial 1 el 28 de mayo * Asistencia Taller PowerBI 29 de abril, Datos Abiertos - Historia con Datos el 09 de mayo y charla Copilot el 14 y 16 de julio. El reporte al ser semestral, no tendrá avance en este periodo.
50 | Actividades de Gestión | N/A | N/A | Orientar y apoyar el seguimiento y monitoreo a las acciones de los documentos CONPES de la entidad | Oficina Asesora De Planeación Y Sistemas | Talento Humano Y Grupo Analítica De Datos (GAD) | 2025-02-01 | 2025-12-31 | Informe semestral del diligenciamiento de información en el SISCONPES | 2 | Cumplimiento en la elaboración de informes | # de informes realizados | PGN-Recursos Propios - Inversión | 3. Planeación Institucional | N/A | Planeación Estratégica e Innovación (PLESI) | 100% | Reporte tercer trimestre 2025: * Actualización de la Matriz CONPES al 30 de junio de 2025, reflejando el avance ponderado de las actividades y sus respectivos hitos. Esta actualización fue complementada con análisis cualitativos y una gráfica de resultados del CONPES en sus 9 actividades. Para facilitar el cargue de información en la plataforma SISCONPES, se alistaron documentos necesarios, incluyendo la construcción de archivos para el seguimiento de indicadores y financieros. Asimismo, se organizaron las evidencias con validación previa con la jefa de la oficina, para proceder con el cargue en la plataforma. Como insumo, se entregan pantallazos del cargue realizado en SISCONPES, formatos financieros e indicadores, sus avances y recursos utilizados en cada actividad. Se aclara que los porcentajes de avances son los calculados por la Supersolidaria, teniendo en cuenta que aun hay dos actividades a la fecha, que no han sido aprobadas por el DNP, la 2.34 del CONPES 4005 y la 3.3 del CONPES 4051. Con este reporte se da cierre a la actividad para la vigencia.
51 | Actividades de Gestión | N/A | N/A | Realizar el seguimiento y análisis de los Proyectos de Inversión de la Superintendencia de la Economía Solidaria SES | Oficina Asesora De Planeación Y Sistemas |  | 2025-02-01 | 2025-12-31 | Informe trimestral de avance de proyectos de inversión | 4 | Cumplimiento en la elaboración de informes | # de informes realizados | PGN-Recursos Propios - Inversión | 3. Planeación Institucional | Plan de adquisiciones | Planeación Estratégica e Innovación (PLESI) | 75% | Reporte tercer trimestre 2025: Ficha de seguimiento proyectos de inversión a 30 de septiembre de 2025 Durante el tercer trimestre de la vigencia 2025, la entidad cuenta con un total de $ 9.608.070.226 en Certificados de Disponibilidad Presupuestal (CDP), lo que representa el 96,1% del presupuesto asignado de $10.000.000.000 para los gastos de inversión. De esta cifra, el 90,0% está comprometido, quedando un saldo pendiente por comprometer de $ 1.001.618.201. En relación con la gestión de obligaciones, se ha logrado un avance del 59,7%, por lo que se recomienda asegurar la radicación oportuna de los documentos para garantizar el pago de las obligaciones contraídas por la entidad. En el avance físico de los proyectos de inversión, es necesario el seguimiento permanente de las metas como de la obligación de los recursos, con el fin de asegurar el cumplimiento de los objetivos establecidos en los proyectos de inversión, dentro de las responsabilidades de cada dependencia.
52 | Actividades de Gestión | N/A | N/A | Implementar la estrategia de cooperación internacional SES | Oficina Asesora De Planeación Y Sistemas | Comunicaciones | 2025-02-01 | 2025-12-15 | Estrategia de Cooperación Internacional implementada | 8 | Cumplimiento en la implementación de acciones | # de acciones gestionadas | PGN-Recursos Propios - Inversión | 3. Planeación Institucional | N/A | Planeación Estratégica e Innovación (PLESI) | 75% | Acecamiento con la Unión Europea, Canadá, AECID y Asistencia Técnica España Presentación de los avances de ECISES al despacho de la Superintendenta: Se llevó a cabo sesión ante el Despacho para presentar avances de la gestión de Cooperación Internacional con corte a septiembre y la información detallada de las convocatorias vigentes y en curso. Con corte al tercer trimestre se encuentran en curso y/o presentados, los siguientes proyectos: * Fondo regional GIZ * Jica * Japón * Canadá * Asistencia técnica española: cumplida * Convocatoria Korea
53 | Actividades de Gestión | N/A | N/A | Realizar monitoreo al Programa de Transparencia y Ética Pública | Oficina Asesora De Planeación Y Sistemas | Todas Las Dependencias De La Entidad | 2025-09-01 | 2025-12-31 | Matriz cuatrimestral con el monitoreo al PTEP | 1 | Cumplimiento al monitoreo del PTEP | # de monitoreos realizados | PGN-Recursos Propios - Inversión | 3. Planeación Institucional | Programa de Transparencia y Ética Pública | Planeación Estratégica e Innovación (PLESI) | 0% | Durante el tercer trimestre del año se presentó a aprobación del Comité Institucional de Gestión y Desempeño, en su sesión No. 6 del 29 de agosto de 2025 el Programa de Transparencia y Ética Pública (PTEP) 2025-2027. se estableció que el seguimiento se hará de manera cuatrimestral a partir del 1 de septiembre de 2025; tendremos un seguimiento con corte al 31 de diciembre del 2025. Desde la Oficina de Planeación se han socializado los documentos internamente por correo para las dependencias y externamente por medio de la publicación en la página web. Adicionalmente, se realizó una sesión con el equipo de comunicaciones para definir la estrategia de comunicaciones para la divulgación del PTEP. Se adjunta como evidencia el documento del Programa de Transparencia y Ética Pública, los correos de socialización a las dependencias, pantallazo de la publicación en la página web y el acta de la reunión con el equipo de comunicaciones.
54 | Actividades de Gestión | N/A | N/A | Realizar la implementación de la estrategia de rendición de cuentas 2025 | Oficina Asesora De Planeación Y Sistemas | Grupo Planeación Estratégica Y Proyectos | 2025-04-01 | 2025-12-31 | Cronograma y soportes de la implementación de la estrategia de Rendición de Cuentas 2025 | 100% | Porcentaje de cumplimiento del cronograma | (# de actividades realizadas / # de actividades programadas)*100 | PGN-Recursos Propios - Inversión | 3. Planeación Institucional | Programa de Transparencia y Ética en lo Público | Planeación Estratégica e Innovación (PLESI) | 54.5% | De acuerdo con el Plan de Trabajo de Rendición de Cuentas 2025 aprobado en sesión del 17 de junio de 225, se validó el avance de las actividades y retrasos de las mismas, estableciéndose una nueva versión, presentada por el equipo de trabajo el 17 de septiembre de 2025. Según este plan de trabajo, se logró un avance acumulado del 54,5%, con el desarrollo de las siguientes actividades: 1. Identificación de temas prioritarios para la rendición de cuentas; 2. Elaboración de la estrategia de rendición de cuentas, 3. Elaboración del componente de comunicaciones de la estrategia de rendición de cuentas, 4. Realización de consulta participativa de la estrategia de rendición de cuentas, 5. Socialización de la estrategia de rendición de cuentas y 6. Identificación de las necesidades de información y diálogo.
55 | Actividades de Gestión | N/A | N/A | Avanzar en la implementación del modelo de seguridad y privacidad de la información | Oficina Asesora De Planeación Y Sistemas |  | 2025-01-01 | 2025-12-31 | Informe de avance trimestral de implementación del MSPI vigencia 2025 | 70% | Porcentaje de avance de implementación del MSPI vigencia 2025 | (# Actividades de implementación del MSPI ejecutadas /# Actividades de implementación del MSPI planeadas)*100% | PGN-Recursos Propios - Inversión | 7. Gobierno digital | Plan de Seguridad y Privacidad de la Información | Gestión de Tecnologías y Seguridad de la Información (GETSI) | 92.46% | Durante el tercer trimestre de 2025, se consolidó avances relevantes en la implementación del Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información (MSPI), alcanzando un 92,46% de cumplimiento en las actividades del Plan de Seguridad y de los proyectos del PETI. Este resultado, en el marco metodológico del modelo, corresponde a un 64,72% de avance real frente a la meta global del MSPI, dado que el 100% de las actividades del plan equivale al 70% del modelo. Estos logros reflejan la culminación de la consolidación del inventario de activos de información, actualización del mapa de riesgos, reporte de incidentes al COLCERT, identificación de vulnerabilidades en sistemas críticos y el fortalecimiento de la cultura institucional con campañas de sensibilización y capacitaciones.
56 | Actividades de Gestión | N/A | N/A | Actualizar el sistema de gestión documental, de acuerdo con los lineamiento del proceso | Oficina Asesora De Planeación Y Sistemas | Todas Las Dependencias De La Entidad | 2025-01-01 | 2025-12-31 | Informe trimestral de avance de plan de trabajo formulado | 100% | Porcentaje de implementación del plan de trabajo | (# de actividades realizadas del plan de trabajo/ # actividades programadas en el plan de trabajo) * 100% | PGN-Recursos Propios - Inversión | 15. Gestión documental | N/A | Gestión Documental (GEDO) | 26% | Debido a las novedades presentadas en el sistema de gestión documental eSigna, durante los meses de Julio, Agosto y Septiembre, en donde los sistemas de información no se encontraban disponibles, debido a los incidentes de seguridad digital presentados a la superintendencia, no se realizaron las acciones respectivas para el avance de la ejecución de la actividad. Confirmo a lo anterior, se mantiene el porcentaje correspondiente al 26 % registrado durante el primer trimestre.
57 | Actividades de Gestión | N/A | N/A | Ejecutar el plan de mantenimiento de infraestructura tecnológica | Oficina Asesora De Planeación Y Sistemas | Grupo Planeación Estratégica Y Proyectos | 2025-01-01 | 2025-12-31 | Plan de mantenimiento de infraestructura tecnológica definido - Informe semestral de avance de plan de mantenimiento de infraestructura tecnológica | 100% | Porcentaje de implementación del plan de mantenimiento de infraestructura tecnológica | (# de mantenimientos realizados / # de mantenimientos planeados) * 100% | PGN-Recursos Propios - Inversión | 8. Seguridad digital | N/A | Gestión de servicios TI (GSTI) | 75% | De acuerdo con el plan de mantenimiento establecido, se ejecutaron todas las actividades programadas dentro del tiempo estipulado, el objetivo de estas acciones fue garantizar la operatividad eficiente de los sistemas, equipos y redes, minimizando los tiempos de inactividad y asegurando la continuidad de los servicios. Asimismo, se elaboró un informe que consolida los mantenimientos realizados durante el tercer trimestre del año. Cada reporte trimestral tiene un peso porcentual del 25%, que al multiplicar por el cumplimiento tenemos un avance de la actividad del 25%El acumulado del tercer trimestre nos da un total de 75,00%.
58 | Actividades de Gestión | N/A | N/A | Realizar seguimiento al Cumplimiento de Acuerdo de Niveles de Servicio (ANS - Mesa de servicio) | Oficina Asesora De Planeación Y Sistemas |  | 2025-01-01 | 2025-12-31 | Informe mensual de cumplimiento ANS - mesa de servicio | 95% | Porcentaje de cumplimiento de ANS - mesa de servicio | (# de solicitudes de TI atendidas dentro de los tiempos definidos / # de solicitudes totales de TI)*100%) | PGN-Recursos Propios - Inversión | 8. Seguridad digital | N/A | Gestión de servicios TI (GSTI) | 76.11% | Durante el periodo comprendido entre julio y septiembre de 2025, se registraron un total de 2.036 solicitudes de soporte. De estas, 1.942 fueron atendidas dentro de los Acuerdos de Nivel de Servicio (ANS) establecidos, mientras que 94 no cumplieron con dichos parámetros, lo que representa un porcentaje de cumplimiento del 95,38 %. Dado que cada informe trimestral aporta un 25% al total de la actividad anual, este resultado equivale a un avance del 23,8 % en el cumplimiento global del indicador.
59 | Actividades de Gestión | N/A | N/A | Realizar seguimiento a la implementación de los proyectos del Plan Estratégico de Tecnologías de la Información (Plan Estratégico de Tecnologías de la Información (PETI)) | Oficina Asesora De Planeación Y Sistemas | Todas Las Dependencias De La Entidad | 2025-01-01 | 2025-12-31 | Informe trimestral de la implementación de los proyectos del Plan Estratégico de Tecnologías de la Información (PETI) | 100% | Avance de los proyectos de Plan Estratégico de Tecnologías de la Información (PETI) | Índice de avance de ejecución de proyectos Plan Estratégico de Tecnologías de la Información (PETI) | PGN-Recursos Propios - Inversión | 7. Gobierno digital | Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones -­ Plan Estratégico de Tecnologías de la Información (PETI) | Gestión de Tecnologías y Seguridad de la Información (GETSI) | 52.96% | Para este periodo se realiza seguimiento mensual y trimestral al avance de ejecución de actividades de los proyectos PETI, donde los gerentes de proyecto entregaron sus respectivos informes de avance, así mismo durante el trimestre y como parte del ejercicio se tomaron todas las actualizaciones que se realizaron en las mesas de trabajo mensuales, y que sirvieron para actualizar el documento final de PETI el cual fue aprobado en comité de Gestión y Desempeño el pasado 29 de agosto y el cuál fue publicado en el portal Web https://www.supersolidaria.gov.co/es/content/planes-de-tecnologia-2025
60 | Actividades de Gestión | N/A | N/A | Realizar la migración de la infraestructura tecnológica virtual productiva hacia la nube Oracle | Oficina Asesora De Planeación Y Sistemas | Grupo Planeación Estratégica Y Proyectos | 2025-01-01 | 2025-12-31 | Plan de trabajo semestral para la Migración de la infraestructura tecnológica virtual productiva hacia la nube Oracle | 100% | Porcentaje de Migración de la infraestructura tecnológica virtual productiva hacia la nube Oracle, de acuerdo con el plan de trabajo. | (# de servidores productivos migrados/ de servidores productivos planeados) * 100% | PGN-Recursos Propios - Inversión | 8. Seguridad digital | N/A | Gestión de servicios TI (GSTI)
61 | Actividades de Gestión | N/A | N/A | Realizar pruebas del Plan de Recuperación de Desastres - DRP | Oficina Asesora De Planeación Y Sistemas | Oficina Asesora De Planeación Y Sistemas | 2025-01-01 | 2025-12-31 | Informe trimestral de pruebas realizadas al Plan de recuperación de Desastres DRP | 1 | Porcentaje de implementación de pruebas realizadas al Plan de recuperación de Desastres DRP | % de implementación de pruebas realizadas al Plan de recuperación de Desastres DRP | PGN-Recursos Propios - Inversión | 8. Seguridad digital | Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información | Gestión de Tecnologías y Seguridad de la Información (GETSI) | 90% | Durante el tercer trimestre se reporta los avances alcanzados en la Implementación del Plan de Recuperación de Desastres TI, el cual tiene como objetivo principal fortalecer la capacidad institucional para responder de manera oportuna y efectiva ante eventos que puedan comprometer la continuidad operativa de los servicios tecnológicos. Se tiene un avance del 90% quedando pendiente la aprobación del documente DRP.
62 | Actividades de Gestión | N/A | N/A | Realizar seguimiento a la disponibilidad de los servicios de TI | Oficina Asesora De Planeación Y Sistemas | Todas Las Dependencias De La Entidad | 2025-01-01 | 2025-12-31 | Informe de disponibilidad de los servicios de TI a través de la herramienta de monitoreo | 98% | Disponibilidad de los servicios de conectividad | (Número Horas Disponibles de los Servicios de conectividad definidos por la OPS en el Mes / Número de Horas Totales del Mes) * 100% | PGN-Recursos Propios - Inversión | 8. Seguridad digital | N/A | Gestión de servicios TI (GSTI) | 69.64% | Se presenta informe correspondiente al tercer trimestre en el que se evidencia que los servicios de conectividad de la entidad presentaron un nivel de operatividad con una efectividad del 100% En términos de disponibilidad y rendimiento de red. Considerando que cada informe trimestral representa el 25% del total anual del indicador, este resultado corresponde a un avance del 25.00% en la ejecución de la actividad.
63 | Actividades de Gestión | N/A | N/A | Fortalecer el proceso de desarrollo de software seguro | Oficina Asesora De Planeación Y Sistemas | Todas Las Dependencias De La Entidad | 2025-03-31 | 2025-12-31 | Informe de avance de implementación al proceso de desarrollo de software seguro | 100% | Porcentaje de avance a la implementación al proceso de desarrollo de software seguro | # actividades ejecutadas / # actividades planeadas (*100%) | PGN-Recursos Propios - Inversión | 7. Gobierno digital | N/A | Gestión de Tecnologías y Seguridad de la Información (GETSI) | 85.7% | En el tercer trimestre de 2025 se realizó la verificación de evidencias relacionadas con el cumplimiento de los lineamientos de desarrollo seguro en los aplicativos institucionales ADA y PABLO, con el fin de constatar su alineación con los controles de seguridad definidos. Los resultados evidenciaron que, de los 93 lineamientos evaluados, ADA cumplió con 9 y PABLO con 21, mientras que la mayoría no contó con soporte documental.
64 | Actividades de Gestión | N/A | N/A | Implementar el Programa Anual de Auditorías vigencia 2025 | Control Interno | Oficina Asesora De Planeación Y Sistemas | 2025-02-01 | 2025-12-31 | Informe trimestral de ejecución de la Oficina de Control Interno | 95% | Porcentaje de Ejecución de auditorías | (# de auditorías realizadas/ # de auditorías programadas) * 100 | PGN-Recursos Propios - Inversión | 19. Control interno | N/A | Control Interno (COIN) | 77.89% | El Plan Anual de Auditoría presento una modificación, la cual fue aprobada mediante comité institucional de control interno del 17 de julio, por lo tanto, para la vigencia 2025 se programaron 69 auditorías, para el tercer trimestre 2025, se programaron 22 auditorías, de las cuales se ejecutaron 22, presentando un cumplimiento del 100%. Y se evidencia un cumplimiento del 74% del total de auditorías programadas para la vigencia 2025.
65 | Actividades de Gestión | N/A | N/A | Realizar jornadas de encuentros solidarios, sensibilizaciones y eventos (presenciales y virtuales) | Despacho | Grupo de Comunicaciones | 2025-01-01 | 2025-12-31 | Informe trimestral sobre los encuentros solidarios, jornadas de sensibilización y eventos realizados | 4 | Informe sobre los encuentros solidarios, jornadas de sensibilización y eventos realizados. | # de informes realizados. | PGN-Recursos Propios - Inversión | 12. Participación ciudadana en la gestión pública | N/A | Gestión de Grupos de Interés (GEGI) | 75% | Se adjunta informe que evidencia la realización de 7 eventos durante el trimestre, sin embargo, desde Planeación se recomienda fortalecer la estructura del informe agregando los apartados de: introducción, alcance y conclusiones.
66 | Actividades de Gestión | N/A | N/A | Realizar la producción y emisión del video podcast institucional | Despacho | Grupo de Comunicaciones | 2025-01-01 | 2025-12-31 | Video podcast en su versión final | 20 | Se realizarán 20 video podcast | # de VIDEOPODCAST realizados | PGN-Recursos Propios - Inversión | 16. Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción | N/A | Gestión de Grupos de Interés (GEGI) | 70% | Durante el tercer trimestre se grabaron y publicaron 4 videopodcast de interes para el soctor solidario, en los cuales se abordaron temas de innovación, socialización de nueva normativa, balance social y juventudes.
67 | Actividades de Gestión | N/A | N/A | Hacer seguimiento y gestionar los proyectos normativos contenidos en la agenda regulatoria | Oficina Asesora Jurídica | Oficina Asesora De Planeación Y Sistemas | 2025-01-01 | 2025-12-31 | Informe semestral de seguimiento a la agenda regulatoria (decretos, circulares externas, entre otros) | 2 | informes realizados | # de informes realizados | PGN-Recursos Propios - Inversión | 10. Mejora normativa | N/A | Gestión Jurídica (GEJU) | 50% | Durante el tercer trimestre de 2025, se avanzó en la ejecución de la Agenda Regulatoria mediante la formulación, revisión y seguimiento de proyectos normativos. En julio, se expidieron conceptos de viabilidad para proyectos de circulares externas y se impulsaron decretos sobre el Consejo Asesor de la entidad y servicios compartidos, además de apoyar el trámite legislativo del Proyecto de Ley No. 627 de 2025. En agosto, se elaboraron nuevos conceptos normativos relacionados con el Sistema de Información Misional ADA, se continuó con el desarrollo de decretos previamente mencionados y se reforzó el acompañamiento legislativo sobre artículos clave del mismo proyecto de ley. En septiembre, se emitieron comentarios sobre proyectos de decreto propuestos por la URF sobre normas prudenciales y servicios financieros de entidades vigiladas, y se participó activamente en la revisión de la ponencia para el tercer debate del Proyecto de Ley 627, con énfasis en aspectos como grupos empresariales, tasa de contribución y otros temas modificados en el texto legislativo.
68 | Actividades de Gestión | N/A | N/A | Emitir conceptos unificados con relación a la labor de supervisión e interpretación normativa de competencia de la SES | Oficina Asesora Jurídica | Todas Las Dependencias | 2025-01-01 | 2025-12-31 | Concepto jurídico unificado | 5 | Conceptos expedidos | # de conceptos realizados | PGN-Recursos Propios - Inversión | 10. Mejora normativa | N/A | Gestión Jurídica (GEJU) | 40% | Durante este trimestre no se realizaron conceptos unificados por parte de la Oficina Asesora Juridica, se tiene programado publicar en la pagina web los tres conceptos unificados faltantes para el cumplimiento de la meta en el siguiente trimestre.
69 | Actividades de Gestión | N/A | N/A | Elaborar y publicar boletín jurídico con la normatividad aplicable y de interés para la SES | Oficina Asesora Jurídica | Oficina Asesora de Planeación y Sistemas - Secretaria General - Comunicaciones | 2025-01-01 | 2025-12-31 | Boletín Jurídico | 4 | Boletines jurídicos expedidos | # de boletines realizados | PGN-Recursos Propios - Inversión | 10. Mejora normativa | N/A | Gestión Jurídica (GEJU) | 75% | Durante el tercer trimestre se cumplió con la elaboración y publicación respectiva del Boletín Jurídico correspondiente a los meses julio, agosto y septiembre.
70 | Actividades de Gestión | N/A | N/A | Definir y publicar líneas jurisprudenciales y/o concepto de interés para la SES | Oficina Asesora Jurídica | Oficina Asesora De Planeación Y Sistemas | 2025-01-01 | 2025-12-31 | Línea jurisprudencial y/o concepto de interés para la SES | 100% | Líneas jurisprudenciales realizadas | (# de líneas jurisprudenciales y/o conceptos emitidos / # de líneas y conceptos solicitados) *100 | PGN-Recursos Propios - Inversión | 10. Mejora normativa | N/A | Gestión Jurídica (GEJU) | 75% | Se realizaron cinco conceptos de interés para la SES, lo cual equivale al 75% del reporte; el primero, relacionado con el tercer debate al Proyecto de Ley No. 627 de 2025 Cámara, 088 de 2024 Senado; el segundo, sobre la viabilidad del proyecto de Circular Externa relacionada con los plazos aplicables a los Fondos de Empleados; el tercero, sobre el alcance interpretativo del numeral 1 del artículo 33 de la Ley 1116 de 2006; el cuarto, sobre la viabilidad del proyecto de Circular Externa para la modificación de la Circular Básica Contable y Financiera; y el quinto, sobre la procedencia de sanciones disciplinarias o administrativas a miembros del consejo de administración o gerentes durante el ejercicio del cargo.
71 | Actividades de Gestión | N/A | N/A | Elaborar píldoras jurídicas a nuestro grupo de valor interno en procesos administrativos | Oficina Asesora Jurídica | Oficina Asesora De Planeación Y Sistemas | 2025-01-01 | 2025-12-31 | Píldoras jurídicas | 12 | Píldoras jurídicas expedidas | # de Píldoras jurídicas realizadas | PGN-Recursos Propios - Inversión | 10. Mejora normativa | N/A | Gestión Jurídica (GEJU) | 75% | Durante el tercer trimestre del año 2025, se elaboraron tres píldoras jurídicas que fueron socializadas con todos los funcionarios y contratistas de la Superintendencia de la Economía Solidaria. Julio: Deber de resolver de fondo en las respuestas a derechos de petición: implicaciones del artículo 14 del CPACA (Ley 1437 de 2011). Agosto: El deber de motivación de los actos administrativos. Se abordó la motivación como un principio estructural que asegura la legalidad, transparencia y debido proceso, conforme al artículo 209 de la Constitución Política y al CPACA. Septiembre: La reincorporación social y económica de personas con antecedentes penales y la prohibición de excluirlas automáticamente del sistema financiero. Este texto se centró en la obligación constitucional de promover la inclusión y garantizar el acceso al sistema financiero, el cual es un servicio público de interés general. Con base en la Sentencia T-113 de 2025, se estableció la prohibición de exclusión automática de productos financieros.
72 | Actividades de Gestión | N/A | N/A | Formular balance y seguimiento al ejercicio litigioso en materia de tutela y en la jurisdicción ordinaria y contenciosa | Oficina Asesora Jurídica | Oficina Asesora De Planeación Y Sistemas | 2025-01-01 | 2025-12-31 | Documento del ejercicio litigioso y recomendaciones de materia de tutela y en la jurisdicción ordinaria y contenciosa | 4 | Documentos realizados | # Documentos realizados | PGN-Recursos Propios - Inversión | 9. Defensa jurídica | N/A | Gestión Jurídica (GEJU) | 75% | Para el Tercer Trimestre de 2025 se dividió en dos partes: el balance de la actividad litigiosa en materia de tutela y el balance en materia Judicial. En materia de tutela, se recepcionaron 203 acciones entre julio y septiembre. Las temáticas con mayor cantidad fueron "Consumidor Financiero Solidario" con 67 acciones, e "Irregularidad Dependencia" con 22 acciones. En contraste con el mismo periodo del año anterior, se registró un aumento del 144.19% en la actividad litigiosa en materia de tutela, al pasar de 258 a 630 acciones para lo corrido del 2025 a corte de septiembre 30. En el ámbito judicial, se dio contestación a tres radicados y se enfocó la defensa en el caso ASOMUFFA, detallando solicitudes de conciliación extrajudicial, acciones de grupo y reparaciones directas.
73 | Actividades de Gestión | N/A | N/A | Actualizar los bancos de argumentos de los procesos activos de acuerdo al monitoreo legal y jurisprudencial emitido por las altas cortes, junto con la creación de los procedimientos al interior de la ses de los asuntos que no han sido incorporados conforme a los lineamientos de la ANJE | Oficina Asesora Jurídica | Todas Las Dependencias De La Entidad | 2025-01-01 | 2025-12-31 | Documentos contenedores de los lineamientos de defensa de los casos y procedimientos al interior de la SES de los asuntos que no han sido incorporados conforme a los lineamientos de la ANJE | 4 | Documentos realizados | # Documentos realizados | PGN-Recursos Propios - Inversión | 9. Defensa jurídica | N/A | Gestión Jurídica (GEJU) | 75% | En el tercer trimestre, se detalla en el informe la actualización de los bancos de argumentos en materia de Tutela (realizada en el reporte de julio de 2025) y la incorporación en el presente reporte de nuevos argumentos en las siguientes temáticas: Nulidad y Restablecimiento del Derecho (casos Protekto y Don Pollo S.A.S.), Acción de Grupo (caso Asomuffa), Reparación Directa (Lineamiento de Caso Assomuffa), Nulidades y Restablecimientos de Carácter Laboral (Caso Gerardo Matiz), y Ordinarios Laborales (Caso COOMISOL). El cronograma se modificó al eliminar el concepto de Nulidades Simples y destinar su porcentaje a Nulidades y Restablecimientos de carácter Laboral, debido a que no se presentaron casos de Nulidades Simples que requirieran actualización del banco.
74 | Actividades de Gestión | N/A | N/A | Dar cumplimiento al plan de acción del comité de conciliación | Oficina Asesora Jurídica | Grupo De Comunicaciones | 2025-01-01 | 2025-12-31 | Informe semestral de seguimiento al cumplimiento del Plan de acción del Comité de Conciliación | 100% | Porcentaje de cumplimiento al Plan de acción del Comité de conciliación | (# de actividades realizadas / # de actividades programados )* 100 | PGN-Recursos Propios - Inversión | 9. Defensa jurídica | N/A | Gestión Jurídica (GEJU) | 72% | Al cierre del tercer trimestre de 2025, el avance global en la ejecución del Plan de Acción del Comité de Conciliación es del 72%. El cumplimiento se distribuye entre siete componentes estratégicos, con avances parciales en la mayoría de las actividades: Funcionamiento del Comité: 12,5% de 15% proyectado. Gestión del Conocimiento: 15% se ejecuto completamente el valor programado. Daño Antijurídico: 2,5% de 15%. MASC: 17,5% de 25%. Defensa Judicial: 10% de 15% se mantiene Acción de Repetición: 4,4% de 5%. Modelo Óptimo de Gestión (MOG): 10% se ejecuto completamente el valor programado
75 | Actividades de Gestión | N/A | N/A | Realizar las gestiones de recaudo y cobro de tasa de contribución. | Secretaria General |  | 2025-05-01 | 2025-12-31 | Conciliación mensual (mes vencido) | 95% | Informe de recaudo y cobro de tasa de contribución semestral | (# de Actividades de recaudo y cobro ejecutadas/# de actividades de recaudo y cobro programas) *100 | PGN-Recursos Propios - Inversión | 4. Gestión presupuestal y eficiencia del gasto público | N/A | Gestión de Recursos Financieros (GREF) | 78.95% | Se adjunta informe respectivo frente a la actividad, que evidencia las estrategias implementadas y sus respectivos soportes. Adicionalmente se adjunta el informe del trimestre anterior.
76 | Actividades de Gestión | N/A | N/A | Realizar las gestiones de recaudo y cobro de multas | Secretaria General |  | 2025-01-01 | 2025-12-31 | Conciliación mensual (mes vencido) | 80% | Informe de recaudo y cobro de tasa de multas semestral | (# de Actividades de recaudo y cobro ejecutadas/# de actividades de recaudo y cobro programas) *100 | PGN-Recursos Propios - Inversión | 4. Gestión presupuestal y eficiencia del gasto público | N/A | Gestión de Recursos Financieros (GREF) | 93.75% | Se adjunta informe respectivo frente a la actividad, que evidencia las estrategias implementadas y sus respectivos soportes. Adicionalmente se adjunta el informe del trimestre anterior.
77 | Actividades de Gestión | N/A | N/A | Cumplimiento de los planes estratégicos contenidos en el decreto 612 de 2018 con enfoque al capital humano | Secretaria General | Áreas Interesadas En Divulgar Información A Través De Eventos | 2025-02-01 | 2025-12-31 | Informes de ejecución y cumplimiento | 2 | Informes realizados | # de informes realizados | PGN-Recursos Propios - Inversión | 1. Talento humano | Plan Estratégico de Talento Humano Plan de Previsión de Recursos Humanos Plan Anual de Vacantes Plan Institucional de Capacitación - PIC Plan de bienestar e incentivos Institucional Plan Anual en seguridad y salud en el trabajo | Gestión Integral de Talento Humano (GITH) | 50% | Desde la Oficina de Talento Humano continuamos trabajando en la ejecución de los planes de gestión del talento humano. Se adjuntan los cronogramas con los avances correspondientes a la fecha. El informe final se presentará en el último trimestre del año, una vez se consolide la totalidad de las acciones programadas.
78 | Actividades de Gestión | N/A | N/A | Realizar informe de gestión a la operación de la Secretaria general, gestionando el correcto funcionamiento de la SES. | Secretaria General | Todas Las Dependencias De La Entidad | 2025-01-01 | 2025-12-31 | Informe de Gestión de la Oficina de Secretaria General | 2 | Informes realizados | (# de actividades ejecutadas/# de actividades programadas)*100 | PGN-Recursos Propios - Inversión | 1. Talento humano | N/A | Gestión de Contratación (GECO)
79 | Actividades de Gestión | N/A | N/A | Realizar gestiones precontractuales, contractuales y postcontractuales requeridas por la SES | Secretaria General | Todas Las Dependencias De La Entidad | 2025-01-01 | 2025-12-31 | Informe de Gestión del Grupo de Contratos | 2 | Informes realizados | (# de actividades ejecutadas/# de actividades programadas)*100 | PGN-Recursos Propios - Inversión | 5. Compras y contratación pública | N/A | Gestión de Contratación (GECO) | 50% | Se presenta el avance para el informe semestral del segundo semestre del 2025, específicamente contiene la información de la gestión del grupo de contratos hasta el 30 de septiembre del 2025 en la SUPERSOLIDARIA. Por este motivo no genera avance cuantitativo, se tiene programado el reporte del informe semestral consolidado para el siguiente semestre, siendo concordante con lo planeado.
80 | Actividades de Gestión | N/A | N/A | Realizar la formulación y aprobación del Programa de Transparencia y Ética Pública | Oficina Asesora De Planeación Y Sistemas | Todas Las Dependencias De La Entidad | 2025-02-01 | 2025-08-30 | Documento formulado y aprobado | 1 | Documento aprobado | # de documentos aprobados | PGN-Recursos Propios - Inversión | 3. Planeación Institucional | Programa de Transparencia y Ética Pública | Planeación Estratégica e Innovación (PLESI) | 100% | Finalizada la formulación y socialización se presentó en Comité Institucional de Gestión y Desempeño para aprobación el PTEP el 29 de agosto de 2025. Se aprobaron los siguientes documentos: 1. Documento Programa de Transparencia y Ética Pública 2025-2027 2. Matriz Plan de ejecución y monitoreo 2025-2027
[16 empty] | TOTAL | 68.44%
Procesos relacionados: PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA | [12 empty] | Elaboró: Rubén Rodríguez Páez - Contratistas OAPS
Revisó: Sandra Viviana Mora Romero - Contratistas OAPS
Aprobó: Angélica María Zamora Acosta - Jefe Oficina Planeación y Sistemas
Fecha de creación: Enero de 2025
RESULTADO POR OBJETIVO ESTRATEGICO
RESULTADO POR DEPENDENCIA