## FT-PLES-003
|  |  | FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN ANUAL | [14 empty] | Código: FT-PLES-003
Fecha: Diciembre de 2025
Versión: 05
VIGENCIA: |  | 2026
FORMULACIÓN | [20 empty] | SEGUIMIENTO
PLAN ESTRATÉGICO "PERIODOS" |  |  |  | OPERACIÓN | [12 empty] | FINANCIACIÓN | MIPG |  |  | TRIMESTRE 1-2025 |  | TRIMESTRE 2-2025 |  | TRIMESTRE 3-2025 |  | TRIMESTRE 4-2025
ITEM | PERSPECTIVA - EJE | OBJETIVO ESTRATEGICO | ESTRATEGIA | DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD | DEPENDENCIA RESPONSABLE | COLABORADORES EN LA ENTIDAD | FECHA INICIAL | FECHA FINAL | PRODUCTOS | META ANUAL | AVANCE TRIM 1 | AVANCE TRIM 2 | AVANCE TRIM 3 | AVANCE TRIM 4 | INDICADOR | MEDICIÓN DEL INDICADOR | FUENTE DE FINANCIACIÓN | POLÍTICA | PLANES (D.612/2018) | PROCESO | Trimestre I - 2025 % de avance | Observación en reporte oficial | Trimestre II- 2025 % de avance | Observación en reporte oficial | Trimestre III- 2025 % de avance | Observación en reporte oficial | Trimestre IV- 2025 % de avance | Observación en reporte oficial
1 | FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL Gestión de grupos de valor e interés de la entidad | Fortalecer la institucionalidad para la gestión de grupos de valor e interés de la entidad | GR1- Establecer lineamientos y adoptar estrategias para el fortalecimiento de la relación Estado - Ciudadanía | Implementar estrategias para disminuir la recurrencia de las Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias y Denuncias (PQRSD), a partir del análisis de causas estructurales y la aplicación de acciones correctivas institucionales. | Secretaria General | N/A | 2026-02-01 | 2026-12-15 | Informe de estrategias de disminución de PQRSD | 10% | 1% | 3% | 6% | 10% | % de disminución de PQRSD recurrentes frente al año anterior | (1-(# PQRSD actuales/# de PQRSD periodo anterior) ) *100% | PGN-Recursos Propios - Inversión | Política Institucional de Relacionamiento con la Ciudadanía | N/A | Gestión de Grupos de Interés (GEGI) | SI
2 | FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL Gestión de grupos de valor e interés de la entidad | Fortalecer la institucionalidad para la gestión de grupos de valor e interés de la entidad | GR1- Establecer lineamientos y adoptar estrategias para el fortalecimiento de la relación Estado - Ciudadanía | Diseñar e implementar estrategias de racionalización de trámites orientadas a mejorar la experiencia ciudadana y fortalecer el relacionamiento con los grupos de valor | Secretaria General | N/A | 2026-02-01 | 2026-12-15 | Informe de estrategia de racionalización de trámites | 100% | 20% | 50% | 75% | 100% | % de cumplimiento de la estrategia | Sumatoria del % del cumplimiento de cada actividad presente en la estrategia | PGN-Recursos Propios - Inversión | Racionalización de Trámites | N/A | Gestión de Grupos de Interés (GEGI) | SI
3 | FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL Gestión de grupos de valor e interés de la entidad | Fortalecer la institucionalidad para la gestión de grupos de valor e interés de la entidad | GR2- Promover la gestión del conocimiento clave a los grupos de valor de la SES | Realizar la Implementación de la guía para la definición del componente de gestión del conocimiento en los planes institucionales a cargo de la Talento Humano | Secretaria General | Oficina Asesora de Planeación y Sistemas | 2026-02-01 | 2026-12-30 | Informe de cumplimiento en la implementación de la guía para la definición componente de gestión del conocimiento | 70% | 18% | 35% | 53% | 70% | % de implementación de la guía para componente de gestión del conocimiento en los planes institucionales a cargo de Talento Humano | (# de actividades ejecutadas/# de actividades programadas)*100 | PGN-Recursos Propios - Inversión | Política de Gestión del Conocimiento | N/A | Gestión del conocimiento y la Innovación (GECI) | SI
4 | GESTIÓN |  |  | Realizar las ejecución del Plan Institucional de Archivos (PINAR), acorde con lo indicado en el artículo 1 del Decreto 612 del 2018. | Secretaria General | Todas las dependencias de la Entidad | 2026-02-01 | 2026-12-31 | Matriz trimestral de seguimiento al Plan Institucional de Archivos PINAR | 50% | 13% | 26% | 39% | 50% | % de cumplimiento del Plan Institucional de Archivos (PINAR) | (# de actividades realizadas/ # de actividades programadas)*100 | PGN-Recursos Propios - Inversión | Gestión Documental | Plan Institucional de Archivos de la Entidad PINAR | Gestión Documental (GEDO) | SI
5 | GESTIÓN |  |  | Realizar la ejecución y el seguimiento al Plan Estratégico de Talento Humano (Decreto 612 de 2018) | Secretaria General | Grupo Talento Humano | 2026-02-01 | 2026-12-31 | Matriz de seguimiento semestral e informes de cumplimiento | 100% |  | 40% |  | 100% | % de avance en la ejecución y cumplimiento del Plan Estratégico de Talento Humano | (# de actividades ejecutadas/# de actividades programadas)*100 | PGN-Recursos Propios - Funcionamiento | Talento Humano | Plan Estratégico de Talento Humano | Gestión Integral del Talento Humano (GITH) | SI
6 | GESTIÓN |  |  | Realizar la ejecución y el seguimiento al Plan Institucional de Capacitación (Decreto 612 de 2018) | Secretaria General | Grupo Talento Humano | 2026-03-01 | 2016-12-31 | Matriz de seguimiento semestral e informes de cumplimiento | 100% |  | 40% |  | 100% | % de avance en la ejecución y cumplimiento del Plan Institucional de capacitación | (# de actividades ejecutadas/# de actividades programadas)*100 | PGN-Recursos Propios - Funcionamiento | Talento Humano | Plan Institucional de Capacitación | Gestión Integral del Talento Humano (GITH) | SI
7 | GESTIÓN |  |  | Realizar la ejecución y el seguimiento al Plan Anual de Vacantes y Plan de Previsión del recurso Humano (Decreto 612 de 2018) | Secretaria General | Grupo Talento Humano | 2026-03-01 | 2016-12-31 | Matriz de seguimiento semestral e informes de cumplimiento | 100% |  | 40% |  | 100% | % de avance en la ejecución y cumplimiento del Plan Anual de Vacantes y Plan de Previsión del recurso Humano | (# de actividades ejecutadas/# de actividades programadas)*100 | PGN-Recursos Propios - Funcionamiento | Talento Humano | Plan Anual de Vacantes y Plan de Previsión del recurso Humano | Gestión Integral del Talento Humano (GITH) | SI
8 | GESTIÓN |  |  | Realizar la ejecución y el seguimiento al Plan de Incentivos Institucionales (Bienestar) (Decreto 612 de 2018) | Secretaria General | Grupo Talento Humano | 2026-03-01 | 2016-12-31 | Matriz de seguimiento semestral e informes de cumplimiento | 100% |  | 40% |  | 100% | % de avance en la ejecución y cumplimiento del Plan de Incentivos Institucionales (Bienestar) | (# de actividades ejecutadas/# de actividades programadas)*100 | PGN-Recursos Propios - Funcionamiento | Talento Humano | Plan de Incentivos Institucionales | Gestión Integral del Talento Humano (GITH) | SI
9 | GESTIÓN |  |  | Realizar la ejecución y el seguimiento al Plan Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo (Decreto 612 de 2018) | Secretaria General | Grupo Talento Humano | 2026-03-01 | 2016-12-31 | Matriz de seguimiento semestral e informes de cumplimiento | 100% |  | 40% |  | 100% | % de avance en la ejecución y cumplimiento del Plan Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo | (# de actividades ejecutadas/# de actividades programadas)*100 | PGN-Recursos Propios - Funcionamiento | Talento Humano | Plan Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo | Gestión Integral del Talento Humano (GITH) | SI
10 | PROCESO SUPERVISIÓN Transformación en la Supervisión Efectiva | Fortalecer los procesos y procedimientos para el ejercicio de la supervisión efectiva | GM1- Caracterizar, identificar y segmentar continuamente las empresas supervisadas, sus sectores económicos y la composición de su base social. | Desplegar acciones de supervisión que permitan diagnosticar el estado actual de las organizaciones con naturaleza jurídica de cooperativas de aporte y crédito a efectos de desarrollar la hoja de ruta de supervisión. | Delegatura Asociativa | N/A | 2026-01-01 | 2026-06-30 | Informe de diagnóstico Integral y General del Estado de las Cooperativas de Aporte y Crédito. | 100% | 50% | 100% |  |  | % de cooperativas de aporte y crédito diagnosticadas | (# de cooperativas de aporte y crédito diagnosticadas/ # total de cooperativas de aporte y crédito bajo supervisión ​) *100 | PGN-Recursos Propios - Inversión | Política de seguimiento y evaluación del desempeño Institucional | N/A | Supervisión (SUPE) | SI
11 | PROCESO SUPERVISIÓN Transformación en la Supervisión Efectiva | Fortalecer los procesos y procedimientos para el ejercicio de la supervisión efectiva | GM1- Caracterizar, identificar y segmentar continuamente las empresas supervisadas, sus sectores económicos y la composición de su base social. | Desarrollar acciones de supervisión que permitan diagnosticar el estado actual de las organizaciones con naturaleza jurídica de precooperativas a efectos de ejecutar la hoja de ruta de supervisión. | Delegatura Asociativa | N/A | 2026-01-01 | 2026-06-30 | Informe de Diagnóstico Integral de las Precooperativas | 100% | 50% | 100% |  |  | % de precooperativas diagnosticadas respecto del total bajo supervisión. | (# de precooperativas diagnosticadas​/# total de precooperativas bajo supervisión)*100 | PGN-Recursos Propios - Inversión | Política de seguimiento y evaluación del desempeño Institucional | N/A | Supervisión (SUPE) | SI
12 | PROCESO SUPERVISIÓN Transformación en la Supervisión Efectiva | Fortalecer los procesos y procedimientos para el ejercicio de la supervisión efectiva | GM2- Diseñar y ajustar las herramientas metodológicas para la implementación del modelo de supervisión Basado en Riesgos con Enfoque Diferencial | Efectuar las acciones de supervisión para el diagnóstico, construcción e implementación de la metodología de supervisión integral para empresas solidarias de primer y segundo nivel. | Delegatura Asociativa | N/A | 2026-01-01 | 2026-12-31 | Informe con los avance de la Metodología de supervisión integral elaborada e implementada conforme a los lineamientos de la Política Integral de Supervisión – PISBR en empresas solidarias de primer y segundo nivel. | 100% | 25% | 50% | 75% | 100% | % de avance en la elaboración e implementación de la metodología de supervisión integral conforme a los lineamientos de la Política Integral de Supervisión – PISBR. | (# de actividades ejecutadas / # total de acciones programadas de acuerdo con el plan de trabajo definido)*100 | PGN-Recursos Propios - Inversión | Política de seguimiento y evaluación del desempeño Institucional | N/A | Supervisión (SUPE) | SI
13 | PROCESO SUPERVISIÓN Transformación en la Supervisión Efectiva | Fortalecer los procesos y procedimientos para el ejercicio de la supervisión efectiva | GM2- Diseñar y ajustar las herramientas metodológicas para la implementación del modelo de supervisión Basado en Riesgos con Enfoque Diferencial | Realizar las acciones de supervisión para el diagnóstico, construcción e implementación de la metodología de supervisión integral para empresas solidarias de tercer nivel de supervisión | Delegatura Asociativa | N/A | 2026-01-01 | 2026-12-31 | Informe con los avance de la Metodología de supervisión integral elaborada e implementada conforme a los lineamientos de la Política Integral de Supervisión – PISBR para empresas solidarias de tercer nivel de supervisión | 100% | 25% | 50% | 75% | 100% | % de avance en la elaboración e implementación de la metodología de supervisión integral conforme a los lineamientos de la Política Integral de Supervisión – PISBR. | (# de actividades ejecutadas / # total de acciones programadas de acuerdo con el plan de trabajo definido)*100 | PGN-Recursos Propios - Inversión | Política de seguimiento y evaluación del desempeño Institucional | N/A | Supervisión (SUPE) | SI
14 | PROCESO SUPERVISIÓN Transformación en la Supervisión Efectiva | Fortalecer los procesos y procedimientos para el ejercicio de la supervisión efectiva | GM4- Implementar medidas de supervisión preventivas, progresivas y proporcionales, a las empresas supervisadas de acuerdo con su caracterización y segmentación; adoptando medidas de supervisión diferenciales para los grupos poblacionales constitucionalmente protegidos. | Desarrollar acciones de apoyo a la supervisión preventiva con enfoque diferencial. (Ruta Solidaria por la Paz 3.0, Mesas de directivos, Mesas regionales de economía solidaria, requerimientos por no reporte de información y depuración de bases de datos, constancias de vigilancia, entre otras). | Delegatura Asociativa | N/A | 2026-01-01 | 2026-12-31 | Informe de los avances del Desarrollo de las acciones de apoyo a la supervisión preventiva con enfoque diferencial. | 100% | 25% | 50% | 75% | 100% | % de ejecución del cronograma de trabajo con enfoque diferencial | (# de acciones ejecutadas con enfoque diferencial / # total de acciones programadas de acuerdo con el plan de trabajo definido)*100 | PGN-Recursos Propios - Inversión | Política de seguimiento y evaluación del desempeño Institucional | N/A | Supervisión (SUPE) | SI
15 | FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL Gestión de grupos de valor e interés de la entidad | Fortalecer la institucionalidad para la gestión de grupos de valor e interés de la entidad | GM5- Implementar mecanismos de seguimiento y monitoreo al modelo de supervisión Basado en Riesgos con Enfoque Diferencial | Llevar a cabo el análisis financiero y jurídico integral a las organizaciones solidarias de 1 y 2 nivel de supervisión de acuerdo con la metodología de supervisión y los criterios de complejidad e impacto de las organizaciones, con énfasis en el análisis de las inversiones y la estructura de gobierno corporativo. | Delegatura Asociativa | N/A | 2026-07-01 | 2026-12-31 | Informe Integral de Análisis Financiero y Jurídico de las Organizaciones Solidarias de 1° y 2° Nivel – Evaluación de Inversiones y Gobierno Corporativo, elaborado con base en las acciones de supervisión por análisis financiero. | 100% |  |  | 50% | 100% | % de organizaciones de 1 y 2 nivel de supervisión con acciones de supervisión financiera e integral ejecutadas y diagnóstico integral sobre inversiones y estructura de gobierno corporativo | (# de organizaciones con análisis financiero y jurídico integral realizado​ / # total de organizaciones de 1° y 2° nivel de supervisión programadas)*100 | PGN-Recursos Propios - Inversión | Política de seguimiento y evaluación del desempeño Institucional | N/A | Supervisión (SUPE) | SI
16 | FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL Gestión de grupos de valor e interés de la entidad | Fortalecer la institucionalidad para la gestión de grupos de valor e interés de la entidad | GM5- Implementar mecanismos de seguimiento y monitoreo al modelo de supervisión Basado en Riesgos con Enfoque Diferencial | Realizar el análisis financiero y jurídico integral a las organizaciones solidarias de 3 nivel de supervisión definidas de acuerdo con la metodología de supervisión selectiva y los criterios de complejidad e impacto de las organizaciones, con énfasis en el cumplimiento de principios, fines y características de las organizaciones. | Delegatura Asociativa | N/A | 2026-07-01 | 2026-12-31 | Informe Integral de análisis financiero y jurídico integral a las organizaciones solidarias de 3 nivel de supervisión definidas de acuerdo con la metodología de supervisión selectiva y los criterios de complejidad e impacto de las organizaciones, con énfasis en el cumplimiento de principios, fines y características de las organizaciones y con base en las acciones de supervisión por análisis financiero. | 100% |  |  | 50% | 100% | % de organizaciones solidarias de 3° nivel de supervisión con acciones de supervisión financiera y jurídica integral ejecutadas y diagnóstico integral emitido. | (# de organizaciones de 3° nivel con supervisión integral desarrollada y diagnóstico emitido /# total de organizaciones de 3° nivel programadas para supervisión)*100 | PGN-Recursos Propios - Inversión | Política de seguimiento y evaluación del desempeño Institucional | N/A | Supervisión (SUPE) | SI
17 | FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL Gestión de grupos de valor e interés de la entidad | Fortalecer la institucionalidad para la gestión de grupos de valor e interés de la entidad | GM5- Implementar mecanismos de seguimiento y monitoreo al modelo de supervisión Basado en Riesgos con Enfoque Diferencial | Desarrollar acciones de control en la supervisión orientadas a impulsar el trámite de los procedimientos administrativos sancionatorios, liquidaciones voluntarias, gestión y atención de PQRSD revisión y consolidación de hallazgos de informes de inspección para acciones de supervisión, entre otras de acuerdo con el plan de trabajo interno establecido. | Delegatura Asociativa | N/A | 2026-01-01 | 2026-12-31 | Informe Consolidado de Control y Seguimiento de Procedimientos Administrativos, Liquidaciones Voluntarias y PQRSD ejecutados, de acuerdo con el plan de trabajo interno establecido. | 100% | 25% | 50% | 75% | 100% | % de avance de los trámites relacionados con Procedimientos Administrativos, Liquidaciones Voluntarias y PQRSD ejecutados , de acuerdo con el plan de trabajo interno establecido. Tramite mínimo 2.000 | (# de procesos con acciones de control y seguimiento oportuno /# total de procesos registrados sancionatorios, liquidaciones y PQRSD ​)*100 | PGN-Recursos Propios - Inversión | Política de seguimiento y evaluación del desempeño Institucional | N/A | Supervisión (SUPE) | SI
18 | GESTIÓN |  |  | Diseñar, implementar y hacer seguimiento al Plan Anual de Auditoría | Oficina de Control Interno | Oficina Asesora de Planeación y Sistemas | 2026-02-01 | 2026-12-31 | Informe Trimestral de Auditorías realizadas | 95% | 20% | 45% | 70% | 95% | % de ejecución de Plan Anual de Auditoría | (# de Auditorías ejecutadas/ # de Auditorías programadas)*100 | PGN-Recursos Propios - Inversión | Control interno | N/A | Control Interno (COIN) | SI
19 | GESTIÓN |  |  | Evaluar el Sistema de Control Interno (SCI) mediante seguimiento a las auditorías realizadas, planes de mejoramiento y hallazgos subsanados | Oficina de Control Interno | N/A | 2026-02-01 | 2026-12-31 | Informe Trimestral de planes de mejoramiento y hallazgos subsanados resultantes de las auditorías realizadas | 40% |  | 40% | 40% | 40% | % de hallazgos subsanados | (# de Hallazgos con acciones de mejora cerradas / Total de hallazgos identificados)*100 | PGN-Recursos Propios - Inversión | Control interno | N/A | Control Interno (COIN) | SI
20 | GESTIÓN |  |  | Emitir y publicar conceptos relacionados con las funciones propias y los temas de interés de la SES, así mismo, respecto de líneas jurisprudenciales proferidas por las altas cortes | Oficina Asesora Jurídica | N/A | 2026-01-01 | 2026-12-31 | Documento de Línea jurisprudencial y conceptos jurídicos de interés para la SES emitidos y publicados | 100% | 25% | 50% | 75% | 100% | % de Líneas jurisprudenciales y conceptos expedidos emitidos y publicados | (# de líneas jurisprudenciales y conceptos emitidos y publicados en el trimestre / # de líneas y conceptos programados o solicitados en el trimestre) *25 | PGN-Recursos Propios - Inversión | Mejora normativa | N/A | Gestión Jurídica (GEJU) | SI
21 | GESTIÓN |  |  | Elaborar y publicar boletín jurídico con la normatividad aplicable y de interés para la SES | Oficina Asesora Jurídica | N/A | 2026-01-01 | 2026-12-31 | Boletín Jurídico publicado | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | Boletines jurídicos publicados | # de boletines publicados | PGN-Recursos Propios - Inversión | Mejora normativa | N/A | Gestión Jurídica (GEJU) | SI
22 | GESTIÓN |  |  | Elaborar píldoras jurídicas al grupo de valor interno para fortalecer los procesos administrativos | Oficina Asesora Jurídica | N/A | 2026-01-01 | 2026-12-31 | Documento informativo publicado en la página web | 12 | 3 | 6 | 9 | 12 | Píldoras jurídicas informativas / formativas publicadas en la página web | # de Píldoras jurídicas informativas / formativas publicadas en la página web | PGN-Recursos Propios - Inversión | Mejora normativa | N/A | Gestión Jurídica (GEJU) | SI
23 | GESTIÓN |  |  | Hacer el balance y seguimiento al ejercicio litigioso en materia de tutela y en la jurisdicción ordinaria y contenciosa | Oficina Asesora Jurídica | N/A | 2026-01-01 | 2026-12-31 | Informe de Balance y seguimiento litigioso incluyendo recomendaciones en materia de tutela y en la jurisdicción ordinaria y contenciosa | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | Documentos realizados | # de documentos realizados | PGN-Recursos Propios - Inversión | Defensa jurídica | N/A | Gestión Jurídica (GEJU) | SI
24 | GESTIÓN |  |  | Actualizar los bancos de argumentos de los procesos judiciales activos de acuerdo con las decisiones proferidas por las diferentes jurisdicciones de la rama judicial. | Oficina Asesora Jurídica | N/A | 2026-01-01 | 2026-12-31 | Banco de argumentos jurídicos actualizado y sistematizado | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | Documentos realizados | # de documentos realizados | PGN-Recursos Propios - Inversión | Defensa jurídica | N/A | Gestión Jurídica (GEJU) | SI
25 | GESTIÓN |  |  | Dar cumplimiento al plan de acción del comité de conciliación | Oficina Asesora Jurídica | N/A | 2026-01-01 | 2026-12-31 | Informe trimestral de seguimiento al cumplimiento del Plan de Trabajo del Comité de Conciliación | 100% | 5% | 10% | 20% | 100% | % de cumplimiento al Plan de acción del Comité de conciliación | Sumatoria del % de cumplimiento de cada actividad presente en el plan | PGN-Recursos Propios - Inversión | Defensa jurídica | N/A | Gestión Jurídica (GEJU) | SI
26 | GESTIÓN |  |  | Diseñar la estructura, metodología y lineamientos para la construcción del direccionamiento estratégico de la Superintendencia de Economía Solidaria para el periodo 2027-2030 | Oficina Asesora de Planeación y Sistemas | N/A | 2026-10-01 | 2026-12-25 | Documento que recopile los lineamientos estratégicos de la entidad | 1 |  |  |  | 1 | Documentos aprobados | # de documentos aprobados | PGN-Recursos Propios - Inversión | Planeación Institucional | N/A | Planeación estratégica (PLES) | SI
27 | GESTIÓN |  |  | Hacer seguimiento a las acciones y avances de las actividades del Plan Sectorial del Sector Hacienda para la vigencia 2026 | Oficina Asesora de Planeación y Sistemas | N/A | 2026-04-01 | 2026-12-25 | Informe semestral del cumplimiento de las actividades a cargo de la Superintendencia de la Economía Solidaria derivadas del Plan Sectorial | 2 |  | 1 |  | 2 | Informes realizados | # de informes realizados | PGN-Recursos Propios - Inversión | Planeación Institucional | N/A | Planeación estratégica (PLES) | SI
28 | GESTIÓN |  |  | Realizar seguimiento al plan de ejecución y monitoreo del Programa de Transparencia y Ética Pública (PTEP) | Oficina Asesora de Planeación y Sistemas | N/A | 2026-05-01 | 2026-12-31 | Informes de seguimiento al plan de ejecución y monitoreo del Programa de Transparencia y Ética Pública (PTEP) | 3 |  | 1 | 2 | 3 | Informes de seguimiento del PTEP realizados. | # de informes realizados | PGN-Recursos Propios - Inversión | Transparencia, Acceso a la Información Pública y Lucha contra la Corrupción | Programa de Transparencia y Ética Pública | Planeación estratégica (PLES) | SI
29 | GESTIÓN |  |  | Realizar la formulación e implementación de la estrategia de rendición de cuentas 2026 | Oficina Asesora de Planeación y Sistemas | Todos los procesos | 2026-04-01 | 2026-12-31 | Cronograma y soportes de la implementación de la estrategia de Rendición de Cuentas 2026 | 100% |  | 25% | 70% | 100% | % de cumplimiento del cronograma | (# de actividades realizadas / # de actividades programadas)*100% | PGN-Recursos Propios - Inversión | Transparencia, Acceso a la Información Pública y Lucha contra la Corrupción | Programa de Transparencia y Ética Pública | Planeación estratégica (PLES) | SI
30 | GESTIÓN |  |  | Ejecutar acciones en el marco de la Estrategia de Cooperación Internacional de la entidad - ECISES | Oficina Asesora de Planeación y Sistemas | Delegaturas | 2026-02-01 | 2026-12-15 | Informe de Gestión y Ejecución de la Estrategia de Cooperación Internacional (ECISES) | 8 | 1 | 4 | 6 | 8 | Acciones ejecutadas en el marco de la ECISES | # de acciones ejecutadas | PGN-Recursos Propios - Inversión | Planeación Institucional | N/A | Planeación estratégica (PLES) | SI
31 | GESTIÓN |  |  | Fortalecer el Sistema Integrado de Gestión (SIG) mediante su alineación con estándares internacionales (ISO 9001, 14001, 27001 y 45001) | Oficina Asesora de Planeación y Sistemas | Todos los procesos | 2026-01-01 | 2026-12-31 | Tablero de control y documento consolidado de avance ponderado del SIG alineado con los estándares ISO 9001, 14001, 27001 y 45001 | 70% | 10% | 30% | 50% | 70% | % de avance ponderado en la implementación del SIG alineado con los estándares ISO. | Sumatoria del % de avance de la implementación de cada uno de los estándares internacionales | PGN-Recursos Propios - Inversión | Fortalecimiento Organizacional y Simplificación de Procesos | N/A | Planeación estratégica (PLES) | SI
32 | GESTIÓN |  |  | Realizar el seguimiento, monitoreo y eventual tratamiento a los riesgos asociados al Sistema de Gestión de Riesgos para la integridad Pública – SIGRIP. | Oficina Asesora de Planeación y Sistemas | Todos los procesos | 2026-01-01 | 2026-12-31 | Informes de monitoreo | 3 |  | 1 | 2 | 3 | Informes de Monitoreo Publicados | # de informes publicados | PGN-Recursos Propios - Inversión | Fortalecimiento Organizacional y Simplificación de Procesos | N/A | Planeación estratégica (PLES) | SI
33 | GESTIÓN |  |  | Impulsar la mejora del desempeño institucional a través del diseño y ejecución del plan de cierre de brechas 2025 derivado de los resultados del FURAG. | Oficina Asesora de Planeación y Sistemas | Todos los procesos | 2026-08-01 | 2026-12-31 | Acta de cierre de las brechas identificadas por política de MIPG en el que se refleje el avance de su cumplimiento | 70% |  |  | 20% | 70% | % de cumplimiento del cierre de brechas del FURAG | (# de brechas cerradas/# de brechas identificadas)*100 | PGN-Recursos Propios - Inversión | Seguimiento y Evaluación del Desempeño Institucional | N/A | Planeación estratégica (PLES) | SI
34 | TECNOLOGÍA GESTIÓN de la Información | Fortalecer la gestión de la información a través de instrumentos de tecnologías de la información acordes con el modelo de operación y supervisión. | GC1- Definir e implementar un conjunto de políticas, procedimientos y estándares para la construcción de un modelo integral de Gobierno de Datos, promoviendo la toma de decisiones basada en información de calidad. | Implementar el Modelo integral de Gobierno de Datos, promoviendo la toma de decisiones basada en información de calidad | Oficina Asesora de Planeación y Sistemas | N/A | 2026-02-01 | 2026-12-25 | Informe de implementación del modelo integral de Gobierno de Datos. | 100% | 25% | 50% | 75% | 100% | % de Cumplimiento de Implementación del Modelo Integral de Gobierno de Datos (PCIGD) | (# de actividades realizadas/ # actividades de programadas) * 100% | PGN-Recursos Propios - Inversión | Gestión de Información Estadística | N/A | Gestión de Servicios de T.I (GSTI) | SI
35 | TECNOLOGÍA GESTIÓN de la Información | Fortalecer la gestión de la información a través de instrumentos de tecnologías de la información acordes con el modelo de operación y supervisión. | GC2- Diseñar, construir e implementar las fases II y III del sistema de Información Misional, con el fin de disponer de un sistema integral, confiable y eficiente para el desarrollo del ejercicio de supervisión de la Superintendencia de la Economía Solidaria | Ejecutar la fase II del proyecto del sistema misional- ADA establecido en el Plan Estratégico de Tecnologías de la Información PETI | Oficina Asesora de Planeación y Sistemas | N/A | 2026-02-01 | 2026-09-30 | Informe de avance de la implementación de la Fase II del sistema misional ADA | 100% | 33% | 67% | 100% |  | % de Avance de la Fase II del Sistema de Información Misional - ADA | Sumatoria del % de avance de implementación de los módulos de la Fase II del sistema misional ADA | PGN-Recursos Propios - Inversión | Gobierno Digital | Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones -­ PETI | Gestión de Servicios de T.I (GSTI) | SI
36 | TECNOLOGÍA GESTIÓN de la Información | Fortalecer la gestión de la información a través de instrumentos de tecnologías de la información acordes con el modelo de operación y supervisión. | GC2- Diseñar, construir e implementar las fases II y III del sistema de Información Misional, con el fin de disponer de un sistema integral, confiable y eficiente para el desarrollo del ejercicio de supervisión de la Superintendencia de la Economía Solidaria | Ejecutar la fase III del proyecto del sistema misional ADA establecido en el Plan Estratégico de Tecnologías de la Información PETI | Oficina Asesora de Planeación y Sistemas | N/A | 2026-07-01 | 2026-12-25 | Informe de avance de la implementación de la Fase III del sistema misional ADA | 100% |  |  | 50% | 100% | % de Avance de la Fase III del Sistema de Información Misional - ADA | Sumatoria del % de avance de implementación de los módulos de la Fase III del sistema misional ADA | PGN-Recursos Propios - Inversión | Gobierno Digital | Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones -­ PETI | Gestión de Servicios de T.I (GSTI) | SI
37 | TECNOLOGÍA GESTIÓN de la Información | Fortalecer la gestión de la información a través de instrumentos de tecnologías de la información acordes con el modelo de operación y supervisión. | GC3- Integrar de manera eficiente los sistemas de información y las herramientas gerenciales de la entidad, fortaleciendo la interoperabilidad entre plataformas y procesos. | Ejecutar la fase II del proyecto de la plataforma PABLO establecido en el Plan Estratégico de Tecnologías de la Información PETI | Oficina Asesora de Planeación y Sistemas | N/A | 2026-02-01 | 2026-06-30 | Informe de cumplimiento de avance del plan de trabajo de la plataforma PABLO - FASE II | 100% | 50% | 100% |  |  | % de Ejecución de la Fase II de la plataforma PABLO | (# de actividades realizadas/ # actividades de programadas) * 100% | PGN-Recursos Propios - Inversión | Gobierno Digital | Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones -­ PETI | Gestión de Servicios de T.I (GSTI) | SI
38 | TECNOLOGÍA GESTIÓN de la Información | Fortalecer la gestión de la información a través de instrumentos de tecnologías de la información acordes con el modelo de operación y supervisión. | GC3- Integrar de manera eficiente los sistemas de información y las herramientas gerenciales de la entidad, fortaleciendo la interoperabilidad entre plataformas y procesos. | Ejecutar la fase III del proyecto de la plataforma PABLO establecido en el Plan Estratégico de Tecnologías de la Información PETI | Oficina Asesora de Planeación y Sistemas | N/A | 2026-04-01 | 2026-12-25 | Informe de cumplimiento de avance del plan de trabajo de la plataforma PABLO - FASE III | 100% |  | 30% | 60% | 100% | % de Ejecución de la Fase III de la plataforma PABLO | (# de actividades realizadas/ # actividades de programadas) * 100% | PGN-Recursos Propios - Inversión | Gobierno Digital | Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones -­ PETI | Gestión de Servicios de T.I (GSTI) | SI
39 | GESTIÓN |  |  | Realizar seguimiento a la implementación de los proyectos del Plan Estratégico de Tecnologías de la Información (PETI) | Oficina Asesora de Planeación y Sistemas | N/A | 2026-02-01 | 2026-12-25 | Informe trimestral de la implementación de los proyectos del Plan Estratégico de Tecnologías de la Información (PETI) | 100% | 25% | 50% | 75% | 100% | % de avance de los proyectos de Plan Estratégico de Tecnologías de la Información (PETI) | Sumatoria del % de avance de ejecución de los proyectos contemplados en el Plan Estratégico de Tecnologías de la Información (PETI) | PGN-Recursos Propios - Inversión | Gobierno Digital | Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones -­ PETI | Gestión de Servicios de T.I (GSTI) | SI
40 | GESTIÓN |  |  | Ejecutar la fase II y fase III del proyecto Implementación de Teletrabajo y aseguramiento de la información establecido del Plan Estratégico de Tecnologías de la Información PETI | Oficina Asesora de Planeación y Sistemas | N/A | 2026-02-01 | 2026-12-25 | Informe trimestral de avance del plan de trabajo para el proyecto de Implementación de Teletrabajo y aseguramiento de la información | 100% | 25% | 50% | 75% | 100% | % de Avance de la Fase II y III del proyecto de Implementación de teletrabajo y aseguramiento de la información. | (# de actividades realizadas/ # actividades de programadas) * 100% | PGN-Recursos Propios - Inversión | Gobierno Digital y Seguridad Digital | Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones -­ PETI | Gestión de Servicios de T.I (GSTI) | SI
41 | GESTIÓN |  |  | Realizar la implementación de la nueva arquitectura TI de acuerdo a la estrategia definida | Oficina Asesora de Planeación y Sistemas | N/A | 2026-04-01 | 2026-12-25 | Informe trimestral de la implementación del nuevo esquema de arquitectura de TI | 80% |  | 20% | 50% | 80% | % de implementación del nuevo esquema de arquitectura de TI | (# de actividades realizadas/ # actividades de programadas) * 100% | PGN-Recursos Propios - Inversión | Gobierno Digital y Seguridad Digital | Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones -­ PETI | Gestión de tecnologías de la información (GETI) | SI
42 | GESTIÓN |  |  | Actualizar e implementar el modelo de seguridad y privacidad de la información MSPI alineado con los requisitos de la ISO 27001:2022 | Oficina Asesora de Planeación y Sistemas | N/A | 2026-02-01 | 2026-12-25 | Informe semestral de implementación del Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información alineado con la ISO 27001:2022 | 60% | 5% | 20% | 40% | 60% | % de avance en la implementación del Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información (MSPI) alineado con la ISO 27001:2022. | Sumatoria del % de avance del Plan de Tratamiento de Riesgos y del Plan de Seguridad y Privacidad de la Información. | PGN-Recursos Propios - Inversión | Gobierno Digital y Seguridad Digital | Plan de Seguridad y Privacidad de la Información | Gestión de tecnologías de la información (GETI) | SI
43 | GESTIÓN |  |  | Formular y hacer seguimiento al Plan de tratamiento de riesgos de seguridad y privacidad de la información | Oficina Asesora de Planeación y Sistemas | N/A | 2026-02-01 | 2026-12-25 | Informe trimestral del seguimiento del Plan de tratamiento de riesgos de seguridad y privacidad de la información | 100% | 25% | 50% | 75% | 100% | % de avance del Plan de tratamiento de riesgos de seguridad y privacidad de la información | (# de actividades realizadas/ # actividades de programadas) * 100% | PGN-Recursos Propios - Inversión | Seguridad Digital | Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información | Gestión de tecnologías de la información (GETI) | SI
44 | GESTIÓN |  |  | Formular y hacer seguimiento del Plan de seguridad y privacidad de la información | Oficina Asesora de Planeación y Sistemas | N/A | 2026-02-01 | 2026-12-25 | Informe trimestral del seguimiento del Plan de seguridad y privacidad de la información | 100% | 25% | 50% | 75% | 100% | % de avance del Plan de seguridad y privacidad de la información | (# de actividades realizadas/ # actividades de programadas) * 100% | PGN-Recursos Propios - Inversión | Seguridad Digital | Plan de Seguridad y Privacidad de la Información | Gestión de tecnologías de la información (GETI) | SI
45 | TECNOLOGÍA GESTIÓN de la Información | Fortalecer la gestión de la información a través de instrumentos de tecnologías de la información acordes con el modelo de operación y supervisión. | GC3- Integrar de manera eficiente los sistemas de información y las herramientas gerenciales de la entidad, fortaleciendo la interoperabilidad entre plataformas y procesos. | Desarrollar y actualizar herramientas e insumos que apoyen el proceso de Supervisión | Oficina Asesora de Planeación y Sistemas | Delegatura Asociativa Delegatura Financiera | 2026-01-01 | 2026-12-31 | Informe trimestral del desarrollo o actualización de herramientas | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | Informes de herramientas actualizadas o elaboradas | # de informes realizados | PGN-Recursos Propios - Inversión | Gestión Información Estadística | N/A | Gestión del conocimiento y la innovación ( GECI) | SI
46 | PROCESO SUPERVISIÓN Transformación en la Supervisión Efectiva | Fortalecer los procesos y procedimientos para el ejercicio de la supervisión efectiva | GM1- Caracterizar, identificar y segmentar continuamente las empresas supervisadas, sus sectores económicos y la composición de su base social. | Generar y divulgar información técnica, estadística, económica y financiera sobre sector solidario | Oficina Asesora de Planeación y Sistemas | Delegatura Asociativa Delegatura Financiera Grupo de comunicaciones | 2026-01-01 | 2026-12-31 | Informe trimestral de información publicada | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | Informes de productos de información publicados | # de informes realizados | PGN-Recursos Propios - Inversión | Gestión Información Estadística | N/A | Gestión del conocimiento y la innovación ( GECI) | SI
47 | GESTIÓN |  |  | Crear e implementar acciones en el marco de la estrategia denominada ecosistema solidario TIC | Oficina Asesora de Planeación y Sistemas | N/A | 2026-01-01 | 2026-12-31 | Documento consolidado de actividades ejecutadas en el Ecosistema Solidario TIC | 100% | 25% | 50% | 75% | 100% | % de actividades implementadas del Ecosistema Solidario TIC | (# de actividades realizadas/ # de actividades de programadas) * 100% | PGN-Recursos Propios - Inversión | Gobierno Digital | N/A | Gestión de tecnologías de la información (GETI) | SI
48 | PROCESO SUPERVISIÓN Transformación en la Supervisión Efectiva | Fortalecer los procesos y procedimientos para el ejercicio de la supervisión efectiva | GM1- Caracterizar, identificar y segmentar continuamente las empresas supervisadas, sus sectores económicos y la composición de su base social. | Avanzar en la actualización de la Circular Básica Jurídica - CBJ y Circular Básica Contable y Financiera - CBCF, basadas en el subsector de ahorro y crédito y en los cambios normativos y regulatorios | Delegatura Financiera | Oficina Asesora Jurídica | 2026-01-01 | 2026-12-31 | Informe trimestral de actualización normativa de las CBJ - CBCF del subsector de ahorro y crédito, elaborado conforme al plan de trabajo establecido. | 100% | 25% | 50% | 75% | 100% | % de actualización normativa de las CBJ y CBCF conforme al plan de trabajo | (# de actividades realizadas/ # de actividades de programadas) * 100% | PGN-Recursos Propios - Inversión | Política de seguimiento y evaluación del desempeño Institucional | N/A | Supervisión(SUPE) | SI
49 | PROCESO SUPERVISIÓN Transformación en la Supervisión Efectiva | Fortalecer los procesos y procedimientos para el ejercicio de la supervisión efectiva | GM2- Diseñar y ajustar las herramientas metodológicas para la implementación del modelo de supervisión Basado en Riesgos con Enfoque Diferencial | Actualizar las herramientas de supervisión de las CACs implementadas en 2025, para incluir indicadores y parámetros del enfoque diferencial en los procesos y procedimientos de la delegatura financiera | Delegatura Financiera | N/A | 2026-01-01 | 2026-12-31 | Herramientas de seguimiento para las CACs, con la incorporación de enfoques diferenciales en sus procesos de análisis y supervisión jurídica y financiera | 100% | 25% | 50% | 75% | 100% | % de herramientas metodológicas ajustadas a la metodología de enfoques diferenciales conforme al plan de trabajo | (# de actividades realizadas/ # de actividades de programadas) * 100% | PGN-Recursos Propios - Inversión | Política de seguimiento y evaluación del desempeño Institucional | N/A | Supervisión(SUPE) | SI
50 | PROCESO SUPERVISIÓN Transformación en la Supervisión Efectiva | Fortalecer los procesos y procedimientos para el ejercicio de la supervisión efectiva | GM3- Identificar los riesgos propios del sector y generar análisis prospectivos que permitan su mitigación | Adoptar y adaptar las actividades de supervisión a la nueva política de supervisión, conforme al modelo de Supervisión Basado en Riesgos | Delegatura Financiera | N/A | 2026-01-01 | 2026-12-31 | Informe semestral resultado de las jornadas de transferencia de conocimiento, orientadas a capacitar al personal en la aplicación de la nueva política de supervisión | 2 |  | 1 |  | 2 | Jornadas de transferencia de conocimiento ejecutadas conforme a lo programado. | # de jornadas realizadas | PGN-Recursos Propios - Inversión | Política de seguimiento y evaluación del desempeño Institucional | N/A | Supervisión(SUPE) | SI
51 | PROCESO SUPERVISIÓN Transformación en la Supervisión Efectiva | Fortalecer los procesos y procedimientos para el ejercicio de la supervisión efectiva | GM4- Implementar medidas de supervisión preventivas, progresivas y proporcionales, a las empresas supervisadas de acuerdo con su caracterización y segmentación; adoptando medidas de supervisión diferenciales para los grupos poblacionales constitucionalmente protegidos. | Elaborar matriz de diagnóstico de las CACs, identificando los factores de riesgo para buen gobierno | Delegatura Financiera | N/A | 2026-01-01 | 2026-12-31 | Matriz de diagnóstico consolidada de las Cooperativas de Ahorro y Crédito (CACs), que incluye la identificación, clasificación de los factores de riesgo asociados al buen gobierno. | 100% | 25% | 50% | 75% | 100% | % de avance en la elaboración de la Matriz de Diagnóstico para buen gobierno | Sumatoria del % de avance de las actividades de la Matriz de Diagnóstico para buen gobierno | PGN-Recursos Propios - Inversión | Política de seguimiento y evaluación del desempeño Institucional | N/A | Supervisión(SUPE) | SI
52 | PROCESO SUPERVISIÓN Transformación en la Supervisión Efectiva | Fortalecer los procesos y procedimientos para el ejercicio de la supervisión efectiva | GM5- Implementar mecanismos de seguimiento y monitoreo al modelo de supervisión Basado en Riesgos con Enfoque Diferencial | Socializar e implementar el documento metodológico para la supervisión de los segmentos (básicas, intermedias y plenas) de las CACs, diseñado conforme al modelo de Supervisión Basado en Riesgos con Enfoque Diferencial | Delegatura Financiera | N/A | 2026-01-01 | 2026-12-31 | Plan de trabajo para la ejecución de las fases de socialización e implementación del documento metodológico de supervisión segmentada. | 100% | 25% | 50% | 75% | 100% | % de avance del plan de trabajo para la socialización e implementación del documento metodológico. | (# de actividades realizadas/ # de actividades de programadas) * 100% | PGN-Recursos Propios - Inversión | Política de seguimiento y evaluación del desempeño Institucional | N/A | Supervisión(SUPE) | SI
53 | FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL Gestión de grupos de valor e interés de la entidad | Fortalecer la institucionalidad para la gestión de grupos de valor e interés de la entidad | GM4- Implementar medidas de supervisión preventivas, progresivas y proporcionales, a las empresas supervisadas de acuerdo con su caracterización y segmentación; adoptando medidas de supervisión diferenciales para los grupos poblacionales constitucionalmente protegidos. | Elaborar y publicar contenido técnico y pedagógico como mecanismo de seguimiento, divulgación y monitoreo del modelo de Supervisión Basado en Riesgos con Enfoque Diferencial de las CACs, promoviendo un enfoque preventivo, pedagógico y técnico en la supervisión jurídica y financiera. | Delegatura Financiera | N/A | 2026-01-01 | 2026-12-31 | Contenido técnico y pedagógico publicado en la sección web y boletines de la Delegatura Financiera, orientado al seguimiento del modelo de supervisión. | 12 | 3 | 6 | 9 | 12 | Boletines generados y publicados | # de boletines generados y publicados | PGN-Recursos Propios - Inversión | Política de seguimiento y evaluación del desempeño Institucional | N/A | Supervisión(SUPE) | SI
54 | FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL Gestión de grupos de valor e interés de la entidad | Fortalecer la institucionalidad para la gestión de grupos de valor e interés de la entidad | GM5- Implementar mecanismos de seguimiento y monitoreo al modelo de supervisión Basado en Riesgos con Enfoque Diferencial | Desarrollar diagnóstico y socialización con enfoque en balance social de las Cooperativas de Ahorro y Crédito (CACs) y Fondos de Empleados, orientado al fortalecimiento del sector solidario | Delegatura Financiera Delegatura Asociativa | N/A | 2026-01-01 | 2026-12-31 | Informe de diagnóstico y jornada de socialización con enfoque en balance social | 100% | 25% | 50% | 75% | 100% | Cumplimiento de actividades de diagnóstico y socialización con enfoque en balance social. | (# de actividades desarrolladas/# de actividades programadas) * 100% | PGN-Recursos Propios - Inversión | Política de seguimiento y evaluación del desempeño Institucional | N/A | Gestión de Grupos de Interés (GEGI) | SI
55 | TECNOLOGÍA Gestión de la Información | Fortalecer la gestión de la información a través de instrumentos de tecnologías de la información acordes con el modelo de operación y supervisión. | GM5- Implementar mecanismos de seguimiento y monitoreo al modelo de supervisión Basado en Riesgos con Enfoque Diferencial | Elaborar y mantener actualizada una herramienta para los fondos de empleados y mutuales que ejercen la actividad de ahorro y crédito, que permita identificar sus características específicas y proporcionar información clave relacionada con su situación y comportamiento financiero y legal | Delegatura Financiera Delegatura Asociativa | N/A | 2026-01-01 | 2026-12-31 | Informe sobre la elaboración y actualización de la herramienta de caracterización y análisis integral de los Fondos de Empleados y mutuales que ejercen la actividad de ahorro y crédito. | 100% | 25% | 50% | 75% | 100% | % de avance en la elaboración de la herramienta de caracterización de Fondos de Empleados y Mutuales que ejercen la actividad de ahorro y crédito, y respuesta oportuna a las actualizaciones solicitadas | (% de avance del cronograma de elaboración de la herramienta * 80%)+((# de solicitudes de actualizaciones realizadas/ # de solicitudes recibidas) * 20%)) | PGN-Recursos Propios - Inversión | Política de seguimiento y evaluación del desempeño Institucional | N/A | Gestión de Grupos de Interés (GEGI) | SI
56 | FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL Gestión de grupos de valor e interés de la entidad | Fortalecer la institucionalidad para la gestión de grupos de valor e interés de la entidad | GR1- Establecer lineamientos y adoptar estrategias para el fortalecimiento de la relación Estado - Ciudadanía | Visibilizar la gestión institucional a través de estrategias y contenidos digitales que faciliten el acceso a la información a las ciudadanías. | Despacho | N/A | 2026-01-01 | 2026-12-31 | Informe trimestral de métricas de desempeño en redes sociales institucionales, que consolide los resultados de alcance e interacción en las plataformas digitales. | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | Aumento del alcance en las plataformas digitales institucionales del 20% con respecto al año anterior | ((# de usuarios alcanzados a través del contenido de la Supersolidaria (alcance) trimestre actual /alcance trimestre año anterior)-1) * 100% | PGN-Recursos Propios - Inversión | Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción | N/A | Gestión de Grupos de Interés (GEGI) | SI
57 | FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL Gestión de grupos de valor e interés de la entidad | Fortalecer la institucionalidad para la gestión de grupos de valor e interés de la entidad | GR1- Establecer lineamientos y adoptar estrategias para el fortalecimiento de la relación Estado - Ciudadanía | Aumentar la visibilidad del podcast institucional de la Superintendencia de la Economía Solidaria como herramienta para socializar la gestión institucional y temas de interés para las ciudadanías. | Despacho | N/A | 2026-01-01 | 2026-12-31 | Informe trimestral de métricas de desempeño en YouTube y Spotify, que consolide los resultados de visualizaciones e impresiones de los episodios publicados del podcast institucional. | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | Aumento del 20% en el % de visualizaciones de los canales de YouTube y Spotify de la entidad, en comparación con el año anterior. | ((Visualizaciones trimestre actual /Visualizaciones trimestre año anterior)-1) * 100% | PGN-Recursos Propios - Inversión | Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción | N/A | Gestión de Grupos de Interés (GEGI) | SI
58 | FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL Gestión de grupos de valor e interés de la entidad | Fortalecer la institucionalidad para la gestión de grupos de valor e interés de la entidad | GR1- Establecer lineamientos y adoptar estrategias para el fortalecimiento de la relación Estado - Ciudadanía | Realizar jornadas de encuentros solidarios, sensibilizaciones y eventos | Despacho | N/A | 2026-01-01 | 2026-12-31 | Informe trimestral sobre los encuentros solidarios, jornadas de sensibilización y eventos realizados | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | Aumento del 20% en el alcance en los eventos | ((# de usuarios alcanzados a través del contenido de la Supersolidaria (alcance) trimestre actual /alcance trimestre año anterior)-1) * 100% | PGN-Recursos Propios - Inversión | Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción | N/A | Gestión de Grupos de Interés (GEGI) | SI
59 | FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL Gestión de grupos de valor e interés de la entidad | Fortalecer la institucionalidad para la gestión de grupos de valor e interés de la entidad | GR1- Establecer lineamientos y adoptar estrategias para el fortalecimiento de la relación Estado - Ciudadanía | Realizar el monitoreo, análisis y medición del impacto de las publicaciones de la Entidad en medios de comunicación tradicionales y digitales, para fortalecer el posicionamiento institucional ante los diferentes grupos de interés. | Despacho | N/A | 2026-01-01 | 2026-12-31 | Informe trimestral sobre la identificación del alcance, tono, visibilidad y nivel de interacción, con el fin de evaluar la efectividad de las estrategias de divulgación | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | Informes realizados | # de informes realizados | PGN-Recursos Propios - Inversión | Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción | N/A | Gestión de Grupos de Interés (GEGI) | SI
60 | PROCESO SUPERVISIÓN Transformación en la Supervisión Efectiva | Transformación en la Supervisión Efectiva | GM4- Implementar medidas de supervisión preventivas, progresivas y proporcionales, a las empresas supervisadas de acuerdo con su caracterización y segmentación; adoptando medidas de supervisión diferenciales para los grupos poblacionales constitucionalmente protegidos. | Crear y actualizar procedimientos para la toma de posesión y medidas preventivas a la toma de posesión | Despacho | Grupo Interno de Asuntos Especiales | 2026-01-01 | 2026-12-31 | Procedimientos actualizados en PABLO | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | Procedimientos actualizados en PABLO | # Procedimientos actualizados en PABLO | PGN-Recursos Propios - Funcionamiento | N/A | N/A | Supervisión (SUPE) | SI
61 | PROCESO SUPERVISIÓN Transformación en la Supervisión Efectiva | Transformación en la Supervisión Efectiva | GM4- Implementar medidas de supervisión preventivas, progresivas y proporcionales, a las empresas supervisadas de acuerdo con su caracterización y segmentación; adoptando medidas de supervisión diferenciales para los grupos poblacionales constitucionalmente protegidos. | Revisar y actualizar la Circular Básica Contable y Financiera y Básica Jurídica, en lo relacionado con las medidas de toma de posesión y preventivas a la toma de posesión | Despacho | Grupo Interno de Asuntos Especiales | 2026-01-01 | 2026-12-31 | Circulares externas expedidas y publicadas en Diario Oficial | 100% | 25% | 50% | 75% | 100% | % de cumplimiento del plan de trabajo | (# de Actividades ejecutadas / # de Actividades programadas) * 100% | PGN-Recursos Propios - Funcionamiento | N/A | N/A | Supervisión (SUPE) | SI
62 | PROCESO SUPERVISIÓN Transformación en la Supervisión Efectiva | Transformación en la Supervisión Efectiva | GM4- Implementar medidas de supervisión preventivas, progresivas y proporcionales, a las empresas supervisadas de acuerdo con su caracterización y segmentación; adoptando medidas de supervisión diferenciales para los grupos poblacionales constitucionalmente protegidos. | Realizar visitas de inspección a las empresas solidarias supervisadas en toma de posesión | Despacho | Grupo Interno de Asuntos Especiales | 2026-01-01 | 2026-12-31 | Informes de inspección de visitas realizadas | 6 | 3 | 5 |  | 6 | Visitas de inspección realizadas | # de visitas de inspección realizadas | PGN-Recursos Propios - Funcionamiento | N/A | N/A | Supervisión (SUPE) | SI
63 | PROCESO SUPERVISIÓN Transformación en la Supervisión Efectiva | Transformación en la Supervisión Efectiva | GM4- Implementar medidas de supervisión preventivas, progresivas y proporcionales, a las empresas supervisadas de acuerdo con su caracterización y segmentación; adoptando medidas de supervisión diferenciales para los grupos poblacionales constitucionalmente protegidos. | Finalizar las medidas de toma de posesión para liquidar que se iniciaron antes de 2024. | Despacho | Grupo Interno de Asuntos Especiales | 2026-01-01 | 2026-09-30 | Documento de Finalización del proceso de toma de posesión para liquidar que iniciaron antes del 2024. | 8 | 3 | 5 | 8 |  | Procesos de toma de posesión para liquidar finalizados | # de procesos de toma de posesión para liquidar finalizados | PGN-Recursos Propios - Funcionamiento | N/A | N/A | Supervisión (SUPE) | SI
Procesos relacionados: PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA | [14 empty] | Elaboró: Rubén Rodriguez Paez - Contratistas OAPS
Revisó: Sandra Viviana Mora Romero - Contratistas OAPS
Aprobó: Angélica María Zamora Acosta - Jefa Oficina Planeación y Sistemas
Fecha de creación: Diciembre de 2024