## Seguimiento
|  |  | PLAN DE ACCIÓN PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA PÚBLICA | [20 empty] | Código: FT-PLES-111 Enero - 2026 Versión: 00
30 de Abril de 2026
Vigencia: |  |  | 2026
Item | Componente | Temática | Subtema | Acciones | Fundamentos | Proceso | Actividades específicas | Entregable | Criterios del entregable | Nombre del indicador | Fórmula del indicador | Fecha inicio | Fecha final | Meta 2025 | Meta 2026 | Meta 2027 | Periodicidad monitoreo | Dependencia Responsable líder del reporte | Cargo específico (Sólo jefe o coordinador) | Dependencias responsables colaboración | Cargo específico dependencia colaboración | Redes internas | Redes externas | Interesados | SEGUIMIENTO
Cuatrimestre I
[25 empty] | Primer Cuatrimestre 2026 % de avance | Observación en reporte oficial
1 | Componente programático: Estrategia institucional para la lucha contra la corrupción | Administración_de_riesgos | 3. Canales de denuncia | Realizar la actualización de la Política de protección al denunciante de acuerdo con la Metodología para la operación de canales institucionales de denuncia por actos de corrupción, elaborada por la Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la República | Anexo técnico Decreto 1122 de 2024 Ley 1474 de 2011 artículo 76 | Control Disciplinario CODI | Realizar la revisión, actualización de la política de protección al denunciante y generar mecanismos para el seguimiento de su publicación en los distintos canales de comunicación de la entidad. | Política actualizada, aprobada y publicada en los canales de comunicación internos y externos (página web). | La Política de protección al denunciante se actualizará atendiendo la metodología para la operación de canales institucionales de denuncia por actos de corrupción y de conformidad con lo establecido en la normatividad vigente cuyo contenido mínimo será: 1. Mecanismos para la Recepción y Gestión de Denuncias (confidencialidad, canales diversos) 2. Medidas de Protección y Antirrepresalias (protección frente a retaliaciones laborales, análisis de riesgos) 3. Tratamiento de Datos Personales (reserva de identidad, medidas de seguridad) 4. Fomento de la cultura de denuncia (Concientización, mecanismos de seguimiento) A su vez de acuerdo con los lineamientos MIPG, la Política debe contener: Declaración de la política, Principios (si aplica), Consideraciones generales, Desarrollo de la política, Estrategias, Acciones, Actualización y divulgación, Seguimiento, Cronograma o instrumento para el seguimiento a la implementación de la política, Indicadores (por estrategia) de implementación | % de avance Formulación, aprobación y socialización actualización y publicación de la política | # de criterios cumplidos de la Política / # de criterios programados de la Política con base en los criterios del entregable X 100 | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 0% | 100% | 100% | Cuatrimestral | Secretaría General | Coordinador (a) Control Disciplinario | Secretaría General | Coordinador (a) Grupo de Relacionamiento con la Ciudadanía |  |  | Ciudadanía en general | 33.33% | Con corte al 30 de abril, se adelantaron actividades de diagnóstico y revisión orientadas a la actualización de la Política de Protección al Denunciante y al fortalecimiento de los canales institucionales de denuncia. Se encuentra pendiente continuar con las etapas de elaboración, aprobación y publicación de la política, así como fortalecer la trazabilidad del avance reportado frente al indicador y criterios definidos para la actividad.
2 | Componente programático: Estrategia institucional para la lucha contra la corrupción | Administración_de_riesgos | 3. Canales de denuncia | Atender las distintas denuncias y quejas por posibles actos de corrupción de los servidores públicos de la Entidad y proceder a gestionarlas de conformidad con los mecanismos establecidos en la Política de Protección al denunciante, Código General Disciplinario y demás normatividad vigente. | Anexo técnico Decreto 1122 de 2024 Ley 1474 de 2011 artículo 76 | Control Disciplinario CODI | Adelantar la evaluación e instrucción de las quejas por presuntas conductas de corrupción de competencia de Control Disciplinario, de conformidad con lo establecido en la Política de Protección al denunciante y la aplicación de la normatividad en materia disciplinaria vigente. | Informe sobre quejas recibidas en el correo de denuncias por corrupción, identificando y gestionando las quejas con incidencia disciplinaria de competencia del Grupo de Instrucción disciplinaria. | El informe contendrá, la evaluación de las quejas que se reciben al correo de denuncias por corrupción contra servidores (as) públicos(as), identificando las que tienen posiblemente incidencia disciplinaria y de competencia de Control Disciplinario. | Informe atención de quejas recibidas y gestionadas con base en los criterios del entregable | # de informes de realizados | 2026-01-01 | 2027-12-31 | 1 | 3 | 3 | Cuatrimestral | Secretaría General | Coordinador (a) Control Disciplinario |  |  |  |  | Ciudadanía en general | 0% | Actividad sin avance para el periodo
3 | Componente programático: Estrategia institucional para la lucha contra la corrupción | Administración_de_riesgos | 4. Debida diligencia | Realizar acciones de sensibilización a todos los colaboradores de la entidad que contribuyan al fortalecimiento institucional frente a la prevención de actos de fraude, soborno, corrupción y lavado de activos. Lo anterior en el marco de la debida diligencia y conocimiento de la contraparte | Artículo 12 Ley 2195 de 2022 Anexo técnico Decreto 1122 de 2024 BID, OCDE. Manual sobre beneficiarios finales. Marzo de 2019. | Gestión de Contratación (GECO) | Realizar acciones de sensibilización a todos los colaboradores de la entidad que contribyan al fortalecimiento institucional frente a la prevención de actos de fraude, soborno, corrupción y lavado de activos. Lo anterior en el marco de la debida diligencia y conocimiento de la contraparte | Piezas comunicativas socializadas a toda la entidad | Soporte de ejecución de las sensibilizaciones via correo electronico cuyo contenido estará enmarcado en la prevención del fraude, soborno, la corrupción y el lavado de activos | Sensibilizaciones efectivamente realizadas y socializadas | # de sensibilizaciones realizadas | 2026-01-01 | 2027-12-31 | 1 | 3 | 3 | Cuatrimestral | Secretaría General | Coordinador (a) Grupo Contratos |  |  |  |  | Ciudadanía en general | 66.67% | Durante el primer cuatrimestre, se realizó la socialización de dos piezas comunicativas el 30 de enero y el 20 de abril de 2026 la socialización se realizó mediante correo electrónico el contenido de estas piezas fue enfocado en la prevención del fraude, soborno, la corrupción y el lavado de activos, estas acciones de sensibilización buscan contribuir al fortalecimiento institucional.
4 | Componente programático: Estrategia institucional para la lucha contra la corrupción | Administración_de_riesgos | 4. Debida diligencia | Efectuar ajuste al documento del clausulado contractual tanto de personas naturales como jurídicas cuyo contenido estará enmarcado en el compromiso de cada proveedor y contratista de que los recursos obtenidos como producto del contrato, no estarpan destinados a la financiación del terrorismo, grupos armados ilegales, proliferación de armas masivas, ni ninguna otra actividad ilegal | Artículo 12 Ley 2195 de 2022 Anexo técnico Decreto 1122 de 2024 BID, OCDE. Manual sobre beneficiarios finales. Marzo de 2019. | Gestión de Contratación (GECO) | Efectuar ajuste al documento del clausulado contractual tanto de personas naturales como jurídicas cuyo contenido estará enmarcado en el compromiso de cada proveedor y contratista de que los recursos obtenidos como producto del contrato, no estarpan destinados a la financiación del terrorismo, grupos armados ilegales, proliferación de armas masivas, ni ninguna otra actividad ilegal | Documento del Clausulado modificado y aprobado en el sistema de gestión de calidad | La modificación del clausulado deberá contener: la declaracion del contratista de que los recursos que componen su patrimonio no provienen de lavado de activos, financiación del terrorismo, narcotráfico, captación ilegal de dineros y en general de cualquier actividad ilícita; de igual manera debe manifiestarse que los recursos recibidos en desarrollo del contrato, no serán destinados a ninguna de las actividades antes descritas, en caso de incumplimiento determinar la posibilidad de que sea una causal para terminación anticipada o sanciones. | Documento del clausulado ajustado y aprobado en el sistema de gestión de calidad, con base en los criterios del entregable | # documento del clausulado aprobado en el sistema de gestión de calidad | 2026-02-01 | 2026-12-31 | 0 | 1 | 0 | Cuatrimestral | Secretaría General | Coordinador (a) Grupo Contratos |  |  |  |  | Contratistas y proveedores de la entidad y ciudadanía en general | 100% | Durante el primer cuatrimestre del 2026 se refleja el ajuste al documento del clausulado contractual, el cual se encuentra enmarcado en el compromiso de cada proveedor y contratista de que los recursos obtenidos como producto del contrato, no estarán destinados a la financiación del terrorismo, grupos armados ilegales, proliferación de armas masivas, ni ninguna otra actividad ilegal como evidencia se adjunta el documento aprobado FT-GECO-031. El cual fue actualizado a finales de 2025 e implementado en las contrataciones realizadas durante el primer cuatrimestre de 2026.
5 | Componente programático: Estrategia institucional para la lucha contra la corrupción | Administración_de_riesgos | 1. Gestión de riesgos para la integridad pública | Gestionar la suscripción de los acuerdos de confidencialidad de toda la contratación directa de personas naturales de la entidad. | Ley 1712 de 2014 Anexo técnico Decreto 1122 de 2024 | Gestión de Contratación (GECO) | Gestionar la suscripción de los acuerdos de confidencialidad de toda la contratación directa de personas naturales de la entidad. | Acuerdos de confidencialidad suscritos igual al número de contratistas de la entidad. | Soporte de gestión de la suscripción de los acuerdos de confidencialidad por parte de todos los contratistas persona natural de la entidad | % de cumplimiento de la gestión de la suscripción de la totalidad de los acuerdos de confidencialidad | # de acuerdos de confidencialidad suscrito / # total contratos directos de persona natural suscritos por la entidad X 100 | 2026-01-01 | 2027-12-31 | 100% | 100% | 100% | Cuatrimestral | Secretaría General | Coordinador (a) Grupo Contratos |  |  |  |  | Todas las dependencias | 33.33% | Durante el primer cuatrimestre de 2026 se gestionó la suscripción de los acuerdos de confidencialidad de toda la contratación directa de personas naturales de la entidad. Con un total de 253 acuerdos suscritos sobre 253 contratos celebrados, se alcanzó el 100% de la meta programada para este periodo. Este resultado representa un avance del 33.33% respecto a lo proyectado para la vigencia 2026.
6 | Componente programático: Estrategia institucional para la lucha contra la corrupción | Modelo_de_Estado_Abierto | 3.1. Acceso a la información pública y transparencia | Publicar la base de contratación, con la información de cada uno de los contratos perfeccionados, incluyendo el link de acceso a SECOP | Ley 1712 de 2014 artículo 9 y parágrafo artículo 10 | Gestión de Contratación (GECO) | Publicar la base de contratación, con la información de cada uno de los contratos perfeccionados, incluyendo el link de acceso a SECOP | Base de Contratación actualizada y publicada mensualmente | Base de contratación en excel sin ningún tipo de bloqueo que permita la consulta del ciudadano, la cual debe contener como mínimo el objeto del contrato, nombre, dirección de correo electrónico, vigencia | Bases de Contratación publicada con base en los criterios del entregable | # bases de contratación publicadas en la página web de la entidad | 2026-01-01 | 2027-12-31 | 4 | 12 | 12 | Cuatrimestral | Secretaría General | Coordinador (a) Grupo Contratos |  |  |  |  | Ciudadanía en general | 33.33% | Durante el primer cuatrimestre del 2026 se cumplió con la publicación de la base de contratación, con la información de cada uno de los contratos perfeccionados, incluyendo el link de acceso a SECOP. Las publicaciones corresponden a los cuatro (4) primeros meses del 2026 y adicionalmente, se incluye la evidencia de (1) una publicación de actualización de información del año 2025 para ser totalmente transparentes con la ciudadanía y entes de control.
7 | Componente programático: Estrategia institucional para la lucha contra la corrupción | Modelo_de_Estado_Abierto | 3.1. Acceso a la información pública y transparencia | Gestionar las acciones correspondientes que garanticen la publicación de las declaraciones de bienes y rentas y conflicto de interés de los contratistas que deban dar cumplimiento a la ley 2013 de 2019 | Ley 2013 de 2019 artículo 2 literal g Circular Conjunta 100-004 de 2025 | Gestión de Contratación (GECO) | Gestionar las acciones correspondientes que garanticen la publicación de las declaraciones de bienes y rentas y conflicto de interés de los contratistas que deban dar cumplimiento a la ley 2013 de 2019 | Garantizar que la ciudadanía cuente con un botón de acceso en la pagina web de la entidad que permita el redireccionamiento al lugar designado por la normativa vigente para la publicación de las declaraciones de renta y conflicto de interés de los sujetos obligados a cumplir la ley 2013 de 2019 | Deberá establecerse el espacio en la página web de la Supersolidaria en el link de transparencia para publicar allí las declaraciones de bienes y rentas y conflicto de interés de los contratistas obligados a cumplir la ley 2013 de 2019. | Declaraciones de bienes y renta y conflicto de interés de los contratistas obligados, publicadas | # de declaración de bienes y renta y conflicto de interés publicados / # de contratistas obligados a declarar X 100 | 2026-01-01 | 2027-12-31 | 100% | 100% | 100% | Cuatrimestral | Secretaría General | Coordinador (a) Grupo Contratos |  |  |  |  | Ciudadanía en general | 33.33% | Durante el primer cuatrimestre se gestionaron las acciones necesarias para garantizar la publicación de las declaraciones de bienes, rentas y conflictos de interés de los contratistas, en cumplimiento de la Ley 2013 de 2019. A la fecha, se han realizado 3 de las 3 declaraciones previstas, lo que representa un avance del 33.33% respecto a la meta programada para la presente vigencia.
8 | Componente programático: Estrategia institucional para la lucha contra la corrupción | Modelo_de_Estado_Abierto | 3.3. Dialogo y corresponsabilidad | Actualizar el botón participa de la página web institucional, de acuerdo a los criterios y/o lineamientos definidos en la Ley de transparencia y acceso a la información pública | Artículo 9 Ley 1712 de 2014, parágrafo 3 | Gestión de Grupos de Interes (GEGI) | Consultar y adoptar los lineamientos normativos recientes de la Ley de transparencia y acceso a la información pública | Informe que refleje la actualización del botón de transparencia de la página web en donde se resalten los cambios o actualizaciones del periodo 1 informe por cuatrimestre | 1. Diagnostico documentado del estado actual del boton participa. 2. Ajuste del botón participa alineado con la guia de la ley de transparencia. (Identificación de los cambios en caso de que existan) 3. Funcionalidad y difusión del boton actualizado (Evidencia de la actualización y funcionamiento) | Informe que refleje la actualización del botón de transparencia de la página web | # de Informes elaborados con base en los criterios del entregable | 2026-01-01 | 2027-12-31 | 1 | 3 | 3 | Cuatrimestral | Despacho Superintendente(a) | Coordinador (a) Grupo de Comunicaciones | Secretaría General | Coordinador (a) Grupo de Relacionamiento con la Ciudadanía |  |  | Todas las dependencias y la Ciudadanía en general | 33.33% | Durante el primer cuatrimestre del 2026 se realizó el diagnostico del botón participa y la sección de transparencia conforme a los requisitos establecidos con base al cumplimiento del ÍNDICE DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN
9 | Componente programático: Estrategia institucional para la lucha contra la corrupción | Modelo_de_Estado_Abierto | 3.3. Dialogo y corresponsabilidad | Identificar e implementar estrategias que faciliten el acceso a la información de la entidad por parte de personas en condición de discapacidad | Anexo técnico Decreto 1122 de 2024 Artículo 8 Ley 1712 de 2014 | Gestión de Grupos de Interes (GEGI) | Identificar e implementar estratégias que faciliten el acceso a la información de la entidad por parte de personas en condición de discapacidad | Plan de trabajo de las estrategias identificadas e implementadas, con sus respectivas evidencias, que permiten acceso a las personas con discapacidad a la información de la entidad (pag. Web, call center, redes sociales) | 1. Diagnóstico completo y documentado del estado actual (Evidencia sobre cómo acceden actualmente las personas con discapacidad a la información de la entidad, incluyendo barreras identificadas en medios como la página web, call center y redes sociales) 2. Plan de trabajo con estrategias concretas que respondan a las barreras encontradas, garantizando accesibilidad y participación. El plan de trabajo será por vigencia y ello permitirá hacer el seguimiento respectivo. 3. Uso de lenguaje claro y enfoque diferencial (Evidencias que se usó lenguaje comprensible, amigable y adaptado a distintas discapacidades (cognitivas, visuales, auditivas, etc.), con énfasis en garantizar el derecho a la información en igualdad de condiciones). | # estrategias identificadas e implementadas | # de estrategias implementadas / # de estrategias identificadas X 100 | 2026-01-01 | 2027-12-31 | 100% | 100% | 100% | Cuatrimestral | Despacho Superintendente(a) | Coordinador (a) Grupo de Comunicaciones | Secretaría General | Coordinador (a) Grupo de Relacionamiento Estado - ciudadano |  |  | Ciudadanía en general | 0% | Actividad sin avance para el periodo
10 | Componente programático: Estrategia institucional para la lucha contra la corrupción | Administración_de_riesgos | 3. Canales de denuncia | Actualizar los canales de denuncia de acuerdo con la Guía para la operación de canales institucionales de denuncia por actos de corrupción, elaborada por la Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la República. | Artículo 76 Ley 1474 de 2011 | Gestión de Grupos de Interes (GEGI) | Actualizar los canales de denuncia de acuerdo con la Guía para la operación de canales institucionales de denuncia por actos de corrupción, elaborada por la Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la República. | Informe que determine el diagnóstico y revisión del canal de denuncias y el plan de trabajo para su actualización 1 informe por cuatrimestre | El informe contendrá: diagnóstico de la situación actual y principales hallazgo, canales disponibles, políticas y procedimientos actuales, así como la estrategia de actualización incluyendo plan de acción detallado, la propuesta de documentación a actualizar y el plan de capacitación y sensibilización | Informe contentivo de la actualización de los canales de denuncia con base en el plan de trabajo propuesto | # de informes elaborados con base en los criterios del entregable | 2026-01-01 | 2027-12-31 | 0 | 3 | 3 | Cuatrimestral | Secretaría General | Coordinador (a) Grupo de Relacionamiento con la Ciudadanía | Despacho Superintendente(a) | Coordinador (a) Grupo de Comunicaciones |  |  | Ciudadanía en general | 33.33% | Durante el primer cuatrimestre se llevó a cabo un proceso integral para actualizar los canales institucionales de denuncia de actos de corrupción, en cumplimiento de la guía emitida por la Secretaría de Transparencia. Inicialmente, se realizó un diagnóstico que reveló la necesidad de mejorar la claridad de la información, la trazabilidad de las denuncias, la protección del denunciante y la articulación interna. Posteriormente, se identificó la necesidad de ajustar las políticas y procedimientos institucionales, que ya están en proceso de actualización por requerimientos de control disciplinario, para alinearlos con estándares de transparencia y confidencialidad en la gestión de denuncias. Con base en esto, se diseñó una estrategia de actualización con un plan de acción detallado
11 | Componente programático: Estrategia institucional para la lucha contra la corrupción | Modelo_de_Estado_Abierto | 3.1. Acceso a la información pública y transparencia | Actualizar la estructura de la sección de transparencia de conformidad con la Resolución 1519 de 2020 de MINTIC específicamente los lineamientos referidos en el ANEXO 2 | Resolución 1519 de 2020 del MINTIC | Gestión de Grupos de Interes (GEGI) | Actualizar la estructura de la sección de transparencia de conformidad con la Resolución 1519 de 2020 de MINTIC específicamente los lineamientos referidos en el ANEXO 2 | Plan de trabajo definido para la estructuración de la información de la sección de transparencia | Mapa de estructura actualizado de la sección de Transparencia en el sitio web, conforme al Anexo 2 de la Resolución 1519 de 2020 de MINTIC relacionada con la información exigida en los 4 bloques temáticos (Información de la entidad, Participa, Datos abiertos, Información específica). | Avance del plan de trabajo definido para la actualización de la información de la sección de transparencia | # de actividades ejecutadas del plan de trabajo / # de actividades programadas del plan de trabajo X 100 | 2026-02-01 | 2027-12-31 | 0% | 100% | 100% | Cuatrimestral | Despacho Superintendente(a) | Coordinador (a) Grupo de Comunicaciones | Secretaría General | Coordinador (a) Grupo de Relacionamiento con la Ciudadanía |  |  | Ciudadanía en general | 0% | Actividad sin avance para el periodo
12 | Componente programático: Estrategia institucional para la lucha contra la corrupción | Modelo_de_Estado_Abierto | 3.1. Acceso a la información pública y transparencia | Mantener el link de "Preguntas frecuentes" del portal institucional con información actualizada | Artículo 3 Ley 1712 de 2014 Artículo 7 Ley 1712 de 2014 | Gestión de Grupos de Interes (GEGI) | Mantener el link de "Preguntas frecuentes" del portal institucional con información actualizada, con base al diagnóstico sobre su utiidad y a las consultas realizadas por la ciudadanía | Link de "preguntas frecuentes" actualizado en el marco de los análisis establecidos por la entidad y las observaciones recibidas de la ciudadanía (si las hay) 1 informe por cuatrimestre | Listado actualizado de preguntas frecuentes con respuestas claras, vigentes y alineadas con los temas más consultados por la ciudadanía, debidamente publicado en la página web, cuyo soporte será la revisión periódica (acta, informe o constancia interna de revisión y actualización). | Enlace de "Preguntas frecuentes" del portal institucional, actualizado con base en los soportes de la revisión periódica | # de informe elaborado con base en los criterios del entregable | 2026-02-01 | 2027-12-31 | 0 | 3 | 3 | Cuatrimestral | Secretaría General | Coordinador (a) Grupo de Relacionamiento con la Ciudadanía | Despacho Superintendente(a) | Coordinador (a) Grupo de Comunicaciones |  |  | Ciudadanía en general | 33.33% | En cumplimiento del criterio relacionado con el mantenimiento de un listado actualizado de preguntas frecuentes con respuestas claras, vigentes y alineadas con los temas más consultados por la ciudadanía, desde el equipo de relacionamiento se realizó la revisión, actualización y publicación del contenido correspondiente en la página web institucional. Como resultado de esta actividad, se consolidó información relacionada con trámites, procesos misionales y funcionalidades del Sistema de Información Misional ADA, garantizando información accesible, pertinente y actualizada para los ciudadanos y entidades vigiladas.
13 | Componente programático: Estrategia institucional para la lucha contra la corrupción | Iniciativas_adicionales | 4.1 Otros | Realizar el seguimiento al cumplimiento de la gestión de trámites del Sistema Único de Información de Trámites -SUIT. | Ley 962 del 2005 y del Decreto 019 de 2012 Artículo 11 Ley 1712 de 2014 | Gestión de Grupos de Interes (GEGI) | Realizar el seguimiento al cumplimiento de la gestión de trámites del Sistema Único de Información de Trámites -SUIT. | Informe de cumplimiento de la gestión de trámites del SUIT 1 informe por cuatrimestre | Emitir recomendaciones de mejora para los trámites que presenten inconsistencias o desactualización. Socializar el informe con las áreas responsables y dejar constancia de su revisión. | Seguimiento de la gestión de trámites del Sistema Único de Información de Trámites -SUIT. | # de informes elaborados con base en los criterios del entregable | 2026-02-01 | 2027-12-31 | 0 | 3 | 3 | Cuatrimestral | Secretaría General | Coordinador (a) Grupo de Relacionamiento con la Ciudadanía |  |  |  |  | Ciudadanía en general | 33.33% | En el marco del seguimiento al Sistema Único de Información de Trámites (SUIT), se verificó el estado de los procedimientos registrados por la entidad con el objetivo de detectar posibles inconsistencias, desactualizaciones y aspectos de mejora en su gestión. Como resultado de este análisis, se emitirán recomendaciones para fortalecer la calidad, coherencia y actualización de la información reportada, y el informe se compartirá con las áreas responsables para su revisión y retroalimentación. Adicionalmente, se estableció que en el siguiente cuatrimestre se llevarán a cabo jornadas de revisión directa con las áreas involucradas para validar la información, asegurar su actualización y reforzar el cumplimiento de los lineamientos del SUIT.
14 | Componente programático: Estrategia institucional para la lucha contra la corrupción | Modelo_de_Estado_Abierto | 3.1. Acceso a la información pública y transparencia | Llevar a cabo la validación de los criterios a la accesibilidad y usabilidad web, para la gestión de trámites de cara al ciudadano. | Ley 962 del 2005 y del Decreto 019 de 2012 Artículo 11 Ley 1712 de 2014 | Gestión de Grupos de Interes (GEGI) | Llevar a cabo la validación de los criterios a la accesibilidad y usabilidad web, para la gestión de trámites de cara al ciudadano. | Informe sobre accesibilidad y usabilidad web 1 informe por cuatrimestre | Aplicación de lista de verificación (como la de la Resolución 1519 de 2020) para evaluar accesibilidad y usabilidad. Identificación de hallazgos en la experiencia del ciudadano al acceder o gestionar trámites desde el portal web. Recomendaciones de mejora para cumplir con los estándares establecidos. Evidencia de pruebas o revisiones técnicas realizadas (capturas, herramientas aplicadas, etc.). Versión final del informe técnico validado por el área responsable | # informes que contenga los criterios de accesibilidad y usabilidad web implementados | # informes que contenga los criterios de accesibilidad y usabilidad web implementados | 2026-02-01 | 2027-12-31 | 0 | 1 | 1 | Cuatrimestral | Secretaría General | Coordinador (a) Grupo de Relacionamiento con la Ciudadanía | Secretaría General | Coordinador (a) Grupo de Comunicaciones |  |  | Ciudadanía en general | 100% | En cumplimiento de la acción de validación de criterios de accesibilidad y usabilidad web para la gestión de trámites de cara al ciudadano, se elaboró el presente informe en el cual se evalúan los botones “Participa” y “Atención a la Ciudadanía” del portal institucional, conforme a los lineamientos de la Resolución 1519 de 2020. En el informe construido se evidencia la aplicación de una lista de verificación, la identificación de hallazgos en la experiencia del usuario, así como la evidencia de pruebas realizadas y el análisis de oportunidades de mejora.
15 | Componente programático: Estrategia institucional para la lucha contra la corrupción | Modelo_de_Estado_Abierto | 3.1. Acceso a la información pública y transparencia | Realizar evaluación de cada uno de los canales de atención al ciudadano, su impacto, su uso, su accesibilidad, la oportunidad de respuesta en cada uno para saber su pertinencia y utilidad para la ciudadanía | Anexo técnico Decreto 1122 de 2024 Artículo 8 Ley 1712 de 2014 Artículo 76 Ley 1474 de 2011 | Gestión de Grupos de Interes (GEGI) | Realizar evaluación de cada uno de los canales de atención al ciudadano, su impacto, su uso, su accesibilidad, la oprtunidad de respuesta en cada uno para saber su pertinencia y utilidad para la ciudadanía | Informe que contenga logros, resultados, estrategias, debilidades y mejoramiento continuo, presentado al CIGD 1 informe por cuatrimestre | Análisis del uso de cada canal de atención. Evaluar accesibilidad y oportunidad de respuesta. Proponer acciones de mejora continua. Elaborar informe y presentación ante el CIGD. | Canales de atención al ciudadano evaluados | # de Informes elaborados con base en los criterios del entregable | 2026-02-01 | 2027-12-31 | 0 | 3 | 3 | Cuatrimestral | Secretaría General | Coordinador (a) Grupo de Relacionamiento con la Ciudadanía | Despacho Superintendente(a) | Coordinador (a) Grupo de Comunicaciones |  |  | Ciudadanía en general | 33.33% | En el informe se plasma el seguimiento y análisis de los canales de atención telefónico, presencial y virtual durante el periodo evaluado, evidenciando su nivel de uso, accesibilidad y oportunidad en la respuesta. Asimismo, se consolidan los resultados de la gestión de solicitudes de soporte técnico asociadas a la plataforma ADA (SICSES), destacando la atención brindada a través de los diferentes canales, la cobertura alcanzada y los niveles de satisfacción. Igualmente, el informe permite identificar las principales causas de demanda, debilidades en la prestación del servicio y las oportunidades de mejora orientadas al fortalecimiento continuo de la atención al ciudadano.
17 | Componente programático: Estrategia institucional para la lucha contra la corrupción | Modelo_de_Estado_Abierto | 3.1. Acceso a la información pública y transparencia | Publicar en la página web, el Informe de Peticiones, quejas, reclamos, denuncias y solicitudes - PQRSD de acuerdo con la normatividad vigente | Ley 1474 de 2011 art. 76 Ley 1712 de 2014 Art.11, Lit. h) y Art. 52 Dec. 103 de 2015 Par. 2 Art. 54 Ley 190 de 1995 | Gestión de Grupos de Interes (GEGI) | Publicar en la página web, el Informe de Peticiones, quejas, reclamos, denuncias y solicitudes - PQRSD de acuerdo con la normatividad vigente | Informes trimestrales sobre la gestión PQRSD publicados en la página web | La publicación del Informe de Peticiones, Quejas, Reclamos, Denuncias y Solicitudes de Acceso a la Información se realizará conforme a lo establecido en la Ley 1755 de 2015, la Ley 1712 de 2014 y la Resolución 1519 de 2020 del MinTIC. El informe incluirá cifras consolidadas, análisis de gestión, tiempos de respuesta y canales de atención utilizados. El entregable estará disponible en formato accesible en la sección de Transparencia y acceso a la información pública del portal institucional, presentará datos estructurados y comprensibles, con enfoque en oportunidades de mejora en la atención a la ciudadanía y contará con la validación del Grupo de Relacionamiento con la Ciudadanía y/o Secretaría General. | Informes de PQRSD publicados en la página web | # de Informes de PQRSD elaborados con base en los criterios del entregable | 2026-01-01 | 2027-12-31 | 2 | 4 | 4 | Cuatrimestral | Secretaría General | Coordinador (a) Grupo de Relacionamiento con la Ciudadanía |  |  |  |  | Ciudadanía en general | 25% | Durante el primer cuatrimestre se realizó la publicación oficial del Informe Estadístico de Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias y Denuncias (PQRSD) correspondiente al primer trimestre de la vigencia 2026. El cargue se efectuó en la sección de 'Transparencia y Acceso a la Información Pública' de la página web institucional, dando cumplimiento a la Ley 1712 de 2014 y a la Ley 1755 de 2015, garantizando el derecho ciudadano al control social y la rendición de cuentas permanente.
18 | Componente programático: Estrategia institucional para la lucha contra la corrupción | Modelo_de_Estado_Abierto | 3.1. Acceso a la información pública y transparencia | Verificar el cumplimiento de la publicación y/o divulgación de la información del sujeto obligado mediante la Matriz del Índice de Transparencia y Acceso a la Información - ITA de acuerdo con los resultados de la Procuraduría General de la Nación | Resolución 1519 de 2020 del MINTIC Artículo 23 Ley 1712 de 2014 | Gestión de Grupos de Interes (GEGI) | Verificar el cumplimiento de la publicación y/o divulgación de la información del sujeto obligado mediante la Matriz del Índice de Transparencia y Acceso a la Información - ITA | Informe y seguimiento de la matriz de Transparencia ITA, con medición de indicadores de cumplimiento 1 informe por cuatrimestre | Se verificará que la información publicada en la página web de la Supersolidaria cumpla con los lineamientos de la Matriz de Transparencia ITA, conforme a la Ley 1712 de 2014. Se evaluará la actualización, accesibilidad, formatos abiertos y cumplimiento de cada ítem exigido. | # de Informe que contenga los lineamientos cumplidos de la Matriz de Transparencia ITA de la Procuraduría General de la Nación | # de Informes elaborados con base en los criterios del entregable | 2026-01-01 | 2027-12-31 | 1 | 3 | 3 | Cuatrimestral | Despacho Superintendente(a) | Coordinador (a) Grupo de Comunicaciones | Relacionamiento con la Ciudadanía |  |  |  | Ciudadanía en general | 33.33% | Con corte al 30 de abril, se adelantaron actividades de verificación relacionadas con el cumplimiento de la publicación y divulgación de la información institucional, mediante la revisión de criterios asociados al Índice de Transparencia y Acceso a la Información – ITA, incluyendo aspectos de accesibilidad web y estándares de publicación de la sede electrónica.
19 | Componente programático: Estrategia institucional para la lucha contra la corrupción | Modelo_de_Estado_Abierto | 3.1. Acceso a la información pública y transparencia | Actualizar, publicar y promover información dirigida a niños, niñas y adolescentes sobre la entidad, sus servicios o sus actividades, de manera didáctica. | Ley 1712 de 2014 Decreto 103 de 2015 Anexo técnico Decreto 1122 dde 2024 | Gestión de Grupos de Interes (GEGI) | Actualizar, publicar y promover información dirigida a niños, niñas y adolescentes sobre la entidad, sus servicios o sus actividades, de manera didáctica. 1 informe por cuatrimestre | Espacio para los niños, niñas y adolescentes sobre la entidad, actualizado en la página web y en funcionamiento | Se garantizará que el espacio dirigido a niños, niñas y adolescentes dentro del portal web institucional esté actualizado, con información clara, didáctica y adaptada a su edad. El contenido incluirá explicaciones sobre la Supersolidaria, sus funciones, servicios y temas de interés en formatos amigables como infografías, animaciones o juegos. Se promoverá este espacio a través de los canales oficiales de la entidad y se revisará periódicamente su pertinencia, accesibilidad y facilidad de navegación. De lo anterior quedará un informe sobre la revisión, actualización y mejora realizada | Información dirigida a niños, niñas y adolescentes en la página web, actualizada | # de informes elaborados con base en los criterios del entregable | 2026-02-01 | 2027-12-31 | 0 | 3 | 3 | Cuatrimestral | Secretaría General | Coordinador (a) Grupo de Relacionamiento con la Ciudadanía |  |  |  |  | Ciudadanía en general | 33.33% | Durante el primer cuatrimestre se avanzó en la estructuración técnica y conceptual de la propuesta de actualización del espacio web dirigido a niños, niñas y adolescentes de la Superintendencia de la Economía Solidaria, con el fin de garantizar información clara, didáctica y adaptada a cada rango de edad. La propuesta contempla contenidos pedagógicos relacionados con las funciones, servicios y actividades de la entidad, mediante formatos amigables como infografías interactivas, animaciones, videojuegos educativos, reels y podcast informativos.
20 | Componente programático: Estrategia institucional para la lucha contra la corrupción | Modelo_de_Estado_Abierto | 3.1. Acceso a la información pública y transparencia | Realizar seguimiento a la Guía de lenguaje claro e Incluyente | Guía de Lenguaje Claro e Incluyente GU-GEGI-002 Artículo 17 Ley 1712 de 2014 | Gestión de Grupos de Interes (GEGI) | Realizar análisis de utilidad y uso de la Guía de lenguaje claro e Incluyente. 1 informe por cuatrimestre | Informe de percepción de la utilidad y uso de la guía de lenguaje claro e Incluyente | El informe contendrá el seguimiento a la implementación y uso de la Guía de lenguaje claro e incluyente en los diferentes canales y documentos institucionales, con especial énfasis en su aplicación dentro de la Superintendencia de la Economía Solidaria (SES). | Informe seguimiento a la Guía de lenguaje claro e incluyente | # de Informes elaborados con base en los criterios del entregable | 2026-01-01 | 2027-12-31 | 1 | 3 | 3 | Cuatrimestral | Secretaría General | Coordinador (a) Grupo de Relacionamiento con la Ciudadanía |  |  |  |  | Ciudadanía en general | 33.33% | Se realizó el seguimiento a la implementación de la Guía de Lenguaje Claro e Incluyente en la Superintendencia de la Economía Solidaria, con el fin de evaluar su uso y apropiación en los diferentes canales y documentos institucionales.Se revisaron comunicaciones como PQRSDF, oficios y contenidos digitales, analizando aspectos de claridad, estructura, lenguaje comprensible e inclusión. Asimismo, se hizo seguimiento a las capacitaciones lideradas por el Grupo de Relacionamiento con la Ciudadanía como estrategia de fortalecimiento institucional.
21 | Componente programático: Estrategia institucional para la lucha contra la corrupción | Modelo_de_Estado_Abierto | 3.1. Acceso a la información pública y transparencia | Formular, aprobar y publicar tanto en el sistema de gestión de calidad como en la página web, el instructivo para atención de PQRSD en lenguas distintas al español (referir puntualmente que será por solicitud de las autoridades) | Ley 1712-2014. Art. 8 | Gestión de Grupos de Interes (GEGI) | Formular, aprobar y publicar tanto en el sistema de gestión de calidad como en la página web, el instructivo para atención de PQRSD en lenguas distintas al español (referir puntualmente que será por solicitud de las auoridades) | Instructivo aprobado y publicado en el sistema de gestión de calidad como en la página web, para la atención de PQRSD en idiomas diferentes al español | El instructivo deberá contener como mínimo, el propósito, los fundamentos, la forma de identificación de las PQRSD en idiomas distintos al español, la ruta de atención que se seguirá, la forma de realizar la traducción, el posible uso de plantillas comunes para diomas más comunes, los responsables y los tiempos de respuesta. No obstante, su aplicación estará sujeta a la necesidad que se derive de un requerimiento formal, como una tutela o una queja en la que se exija la atención en una lengua específica. En caso de recibirse una solicitud formal que active esta necesidad, se gestionará la contratación de una persona que cuente con conocimientos en lenguas nativas o extranjeras requeridas. Mientras no se presente tal situación, no se avanzará en la implementación práctica del instructivo, permaneciendo como un documento normativo de respaldo. | Documento Instructivo para atención de PQRSD en lenguas distintas al español aprobado y publicado | # de criterios cumplidos del instructivo / # de criterios programados del instructivo con base en los criterios del entregable X 100 | 2026-02-01 | 2026-12-31 | 0% | 100% | 0% | Cuatrimestral | Secretaría General | Coordinador (a) Grupo de Relacionamiento con la Ciudadanía |  |  |  |  | Ciudadanía en general | 40% | Durante el presente periodo se elaboró el instructivo para la atención de PQRSD en lenguas distintas al español, tomando como referencia lineamientos e instructivos implementados por otras entidades públicas, con el fin de estructurar un documento alineado con los criterios establecidos para el entregable. El instructivo contiene el propósito, fundamentos normativos, identificación de solicitudes en otros idiomas, ruta de atención, mecanismos de traducción, uso de plantillas comunes, responsables y tiempos de respuesta, así como la aclaración de que su aplicación estará sujeta a requerimientos formales por parte de autoridades competentes.
22 | Componente programático: Estrategia institucional para la lucha contra la corrupción | Modelo_de_Estado_Abierto | 3.3. Dialogo y corresponsabilidad | Socializar los mecanismos de protección al denunciante a los grupos de valor de la Superintendencia de la Economía Solidaria (SES) | Política de Protección al Denunciante (PO-CODI-001) actualizada | Control Disciplinario CODI | Socializar los mecanismos de protección al denunciante a los grupos de valor de la Superintendencia de la Economía Solidaria (SES) | Actividades de socialización realizadas a través de piezas comunicativas y/o presentaciones realizadas sobre los mecanismos de protección al denunciante, mínimo 1 socialización por cuatrimestre | Las piezas comunicativas y presentaciones deberán realizarse en lenguaje claro y accesible sobre el tema de la acción y para su divulgación se usarán los canales institucionales a disposición (correo electrónico, página web). | Actividades de socialización realizadas a los grupos de valor | # de actividades realizadas con base en los criterios del entregable / # de actividades programadas X 100 | 2026-01-01 | 2027-12-31 | 0% | 100% | 100% | Cuatrimestral | Secretaría General | Coordinador (a) Control Disciplinario | Secretaría General | Coordinador (a) Grupo de Relacionamiento con la Ciudadanía |  |  | Ciudadanía en general | 33.33% | Con corte al 30 de abril, Se adelantaron actividades de socialización relacionadas con los mecanismos de protección al denunciante, mediante la elaboración y difusión de piezas comunicativas a través de canales institucionales. Se continuará con el fortalecimiento de las acciones de divulgación y seguimiento asociadas a la actividad en próximos reportes.
23 | Componente programático: Estrategia institucional para la lucha contra la corrupción | Modelo_de_Estado_Abierto | 3.1. Acceso a la información pública y transparencia | Mantener actualizada la información de ejecución presupuestal de acuerdo con la periodicidad establecida en la ley de transparencia | Ley 1712 de 2014 artículo 9 Ley 1712 de 2014 parágrafo artículo 10 Ley 1474 de 2011 artículo 74 | Gestión de Recursos Financieros (GREF) | Mantener actualizada la información de ejecución presupuestal de acuerdo con la periodicidad establecida en la ley de transparencia | Publicación de la ejecución presupuestal mensual, de acuerdo con la ley de transparencia | Se debe publicar un archivo excel sin ningún tipo de bloqueo en el link correspondiente de Transparencia de tal manera que pueda ser consultado por la ciudadanía | Base de ejecución presupuestal publicada con base en los criterios del entregable | # de bases de ejecución presupuestal publicadas en la página web de la entidad | 2026-01-01 | 2027-12-31 | 4 | 12 | 12 | Cuatrimestral | Secretaría General | Coordinador (a) Grupo Financiero |  |  | Comité Directivo |  | Ciudadanía en general | 33.33% | Con corte al 30 de abril, se mantuvo actualizada la información de ejecución presupuestal mediante la elaboración, socialización y publicación mensual de los informes correspondientes a los meses de enero, febrero, marzo y abril de 2026 en la página web institucional, en cumplimiento de la periodicidad establecida para la divulgación de información presupuestal.
24 | Componente programático: Estrategia institucional para la lucha contra la corrupción | Modelo_de_Estado_Abierto | 3.1. Acceso a la información pública y transparencia | Actualizar el Registro de Activos de Información e Índice de Información Clasificada y Reservada acorde con las tablas de retención documental - TRD de la Superintendencia incluyendo una descripción del uso de los activos de información, y garantizar su publicación en el botón de transparencia de la página web | Artículo 13 Ley 1712 de 2014 | Gestión de Tegnolgías y Seguridad de la Información (GETSI) | Actualizar el Registro de Activos de Información e Índice de Información Clasificada y Reservada acorde con las tablas de retención documental - TRD de la Superintendencia incluyendo una descripción del uso de los activos de información, y garantizar su publicación en el botón de transparencia de la página web | Registro de Activos actualizado y aprobado por el Comité Institucional de Gestión y Desempeño - CIGD | Los activos de información publicados por la entidad deben indicar cual es la utilidad de dicha información para la ciudadanía (descripción). Una vez actualizados se deben someter a aprobación del Comité Institucional de Gestión y Desempeño - CIGD | # Matriz de activos de Información actualizada, aprobada y publicada, incluyendo el criterio del entregable incorporado | # de matriz de activos de información publicada | 2026-01-01 | 2027-12-31 | 1 | 1 | 1 | Cuatrimestral | Oficina Asesora de Planeación y Sistemas | Jefe (a) Oficina Asesora de Planeación y Sistemas | Secretaría General | Coordinador (a) Grupo Gestión Documental |  |  | Ciudadanía en general | 0% | No aplica reporte de seguimiento para el presente corte, conforme al plan de trabajo definido para la acción.
25 | Componente programático: Estrategia institucional para la lucha contra la corrupción | Administración_de_riesgos | 2. Gestión de riesgos de LA/FT/FP | Realizar capacitaciones incluídas en el Plan Institucional de Capacitación - PIC sobre el Programa de Transparencia y Ética Pública -PTEP, especialmente enmarcado en los riesgos de LA/FT/PT | Decreto 1122 de 2024 | Gestión Integral de Talento Humano (GITH) | Realizar jornadas de capacitaciones sobre el Prpgrama de Transparencia y Ética Pública - PTEP, incluídas en el PIC y especialmente enmarcado en los riesgos de LA/FT/PT | Grabación y/o presentación de las capacitaciones efectivamente desarrolladas | Las temáticas de las capacitaciones deberán estar enmarcadas en: Los componentes del programa de transparencia y ética pública - PTEP, las definiciones, la normatividad asociada, la importancia de la cultura de la legalidad, la transparencia, y el papel tan relevante del servidor público en sus actuaciones. Finalmente deberá instarse a toda la entidad a conocer el Programa vigente de la entidad y participar activamente en su ejecución. | Capacitaciones realizadas específicamente sobre las temáticas enmarcado en los riesgos de LA/FT/PT | # de capacitaciones realizadas con base en los criterios del entregable / # capacitaciones programadas X 100 | 2026-01-01 | 2027-12-31 | 100% | 100% | 100% | Cuatrimestral | Secretaría General | Coordinador (a) de Talento Humano | Oficina Asesora de Planeación y Sistemas | Jefe (a) Oficina Asesora de Planeación y Sistemas |  |  | Todas las dependencias | 0% | Para el primer cuatrimestre se llevó a cabo la construcción y publicación del Plan Institucional de Capacitación (PIC), incorporando, dentro del Eje 5 del PIC: Probidad, Ética e Identidad de lo Público. A la fecha, la entidad se encuentra a la espera de la contratación y ejecución del Plan Institucional de Capacitación, con el fin de dar inicio formal a las jornadas de formación programadas, a partir del segundo semestre del 2026.
27 | Componente programático: Estrategia institucional para la lucha contra la corrupción | Modelo_de_Estado_Abierto | 3.2. Integridad pública y cultura de la legalidad | Realizar actividades de sensibilización con los grupos de valor internos con el propósito de interiorizar y apropiar el Código de Integridad | Código de integridad de la entidad | Gestión Integral de Talento Humano (GITH) | Realizar actividades de sensibilización con los grupos de valor internos con el propósito de interiorizar y apropiar el Código de Integridad | Registros electrónicos, fotográficos y ayudas de memoria, de mínimo 3 sensibilizaciones realizadas | Los entregables deben reflejar la socialización realizada al Código de Integridad, especialmente los valores de la entidad y su relevancia para la adecuada ejecución de transparencia y ética pública | Actividades de sensibilización realizadas con los grupos de valor | # de actividades realizadas con base en los criterios del entregable / N. de actividades programadas X 100 | 2026-01-01 | 2027-12-31 | 100% | 100% | 100% | Cuatrimestral | Secretaría General | Coordinador (a) de Talento Humano |  |  | Comité de Integridad |  | Todas las dependencias | 20% | Durante el primer cuatrimestre se realizó la publicación del nuevo Código de Integridad, avanzando en su difusión institucional. A la fecha, se ha cumplido con el 20% del cronograma de actividades, correspondiente a la publicación del Código en la página web. El 80% restante del cumplimiento se ejecutará mediante las siguientes actividades: Capacitación a los servidores públicos sobre el contenido, alcance y aplicación del Código y socialización a todo el personal a través de cuatro piezas informativas enviadas por correo electrónico, invitando a consultar el documento.
28 | Componente programático: Estrategia institucional para la lucha contra la corrupción | Administración_de_riesgos | 1. Gestión de riesgos para la integridad pública | Garantizar la suscripción de los acuerdos de confidencialidad por parte de todos los funcionarios de la entidad. | Ley 1712 de 2014 Anexo técnico Decreto 1122 de 2024 | Gestión Integral de Talento Humano (GITH) | Validar la suscripción de los acuerdos de confidencialidad por parte de todos los funcionarios de la entidad | Acuerdos de confidencialidad suscritos igual al número de funcionarios vinculados | Acuerdos de confidencialidad debidamene firmados por cada uno de los funcionarios de la entidad | Acuerdos de confidencialidad suscritos en el periodo | # de funcionarios con acuerdo de confidencialidad suscrito / Total funcionarios de la entidad X 100 | 2026-01-01 | 2027-12-31 | 100% | 100% | 100% | Cuatrimestral | Secretaría General | Coordinador (a) de Talento Humano |  |  |  |  | Todas las dependencias | 33.33% | Durante el primer cuatrimestre de la vigencia 2026 se suscribieron 5 nuevos acuerdos de confidencialidad correspondientes a 5 servidores que se vincularon a la entidad en el presente cuatrimestre, y por tanto deben llevarlo a cabo.
29 | Componente programático: Estrategia institucional para la lucha contra la corrupción | Modelo_de_Estado_Abierto | 3.2. Integridad pública y cultura de la legalidad | Gestionar las acciones correspondientes que garanticen la publicación de las declaraciones de bienes y rentas y conflicto de interés de los servidores públicos obligados en el marco del artículo 2 de la ley 2013 de 2019 | Ley 2013 de 2019 artículo 2 literal e, g y j Circular Conjunta 100-004 de 2025 | Gestión Integral de Talento Humano (GITH) | Gestionar las acciones correspondientes que garanticen la publicación de las declaraciones de bienes y rentas y conflicto de interés de los servidores públicos obligados en el marco del artículo 2 de la ley 2013 de 2019 | Sección y enlace en la página web de la entidad, que contenga la publicación de las declaraciones de renta y conflicto de interés de los sujetos obligados | Deberá establecerse el espacio en la página web de la Supersolidaria en el link de transparencia para publicar allí las declaraciones de bienes y rentas y conflicto de interés de los servidores públicos obligados en el marco de los literales e, g y j del artículo 2 de la ley 2013 de 2019 | Declaraciones de bienes y rentas y conflicto de interés de los sujetos obligados debidamente publicadas (Superintendente(a), quienes ejerzan cargos directivos y gerenciales en la entidad) | # de declaración de bienes y renta y conflicto de interés de servidores públicos diligenciados y publicados / # de declaración de bienes y renta y conflicto de interés de servidores públicos obligados X 100 | 2026-01-01 | 2027-12-31 | 100% | 100% | 100% | Cuatrimestral | Secretaría General | Coordinador (a) de Talento Humano |  |  |  |  | Ciudadanía en general | 33.33% | Durante el primer cuatrimestre de la vigencia 2026, se registro la posesión de un Directivo en Encargo, quien cumplió con la Declaración por ingreso, lo cual equivale a un avance del 100% de la meta para el cuatrimestre y un 33,33% de la meta anual. Cabe resaltar que los servidores públicos nivel directivo, deben realizar la declaración de manera anual y/o en el momento del nombramiento o posesión del cargo
30 | Componente programático: Estrategia institucional para la lucha contra la corrupción | Modelo_de_Estado_Abierto | 3.1. Acceso a la información pública y transparencia | Actualizar y publicar en la página web mensualmente, el directorio de servidores públicos, empleados o contratistas de acuerdo a las directrices establecidas por el Departamento Administrativo de la Función Pública | Ley 1712 de 2014 artículo 9 y parágrafo artículo 10 | Gestión Integral de Talento Humano (GITH) | Actualizar y publicar en la página web mensualmente, el directorio de servidores públicos, empleados o contratistas de acuerdo a las directrices establecidas por el Departamento Administrativo de la Función Pública | Directorio Actualizado y Publicado mensualmente | El directorio deberá contener como mínimo el nombre, cargo o rol, la dependencia, correo institucional, teléfono de contacto (si lo hay) y deberá ser actualizado mensualmente de conformidad con lo establecido por la ley 1712 de 2014 | # Directorio Actualizado y Publicado mensualmente | # de actualizaciones realizadas del directorio institucional | 2026-01-01 | 2027-12-31 | 4 | 12 | 12 | Cuatrimestral | Secretaría General | Coordinador (a) de Talento Humano |  |  |  |  | Ciudadanía en general | 33.33% | Durante el primer cuatrimestre se reportaron los directorios de los meses ENERO, FEBRERO, MARZO Y ABRIL en la página web de la entidad, garantizando la disponibilidad de información veraz y oportuna sobre el talento humano vinculado. Como evidencia del presente periodo, se adjunta la actualización del directorio correspondiente a los meses de enero a abril de 2026.
31 | Componente programático: Estrategia institucional para la lucha contra la corrupción | Modelo_de_Estado_Abierto | 3.1. Acceso a la información pública y transparencia | Publicar trimestralmente el informe de defensa judicial y prevención del daño antijurídico actualizado | Ley 1712 de 2014 Resolución 1519 de 2020 Mintic numeral 4.9 | Gestión Jurídica (GEJU) | Publicar el informe de defensa judicial y prevención del daño antijurídico actualizado | Dos informes trimestrales de defensa judicial Dos informes trimestrales de prevención de daño antijurídico | Criterios para la elaboración del informe de defensa judicial: 1. Representación judicial en acciones de tutela: Número de tutelas recibidas durante el cuatrimestre y cantidad de respuestas presentadas dentro del término legal. 2. Representación judicial en procesos ordinarios o especiales: Número de autos admisorios de demanda notificados y número de contestaciones presentadas oportunamente en el cuatrimestre. 3. Procesos finalizados durante el cuatrimestre: Identificación de los procesos judiciales que concluyeron en el periodo reportado, indicando si su terminación implicó o no una erogación económica para la entidad. Criterios para la elaboración del informe de seguimiento a la Política de Prevención del Daño Antijurídico (PPDA): 1. Alcance del cumplimiento de la PPDA: Evaluación del grado de implementación de la Política de Prevención del Daño Antijurídico durante el cuatrimestre, en relación con los objetivos y metas establecidos en los planes de acción institucionales. 2. Actividades desarrolladas en el cuatrimestre: Relación detallada de las actividades ejecutadas durante el periodo, debidamente enmarcadas en cada uno de los componentes del plan de acción adoptado para la implementación de la PPDA, con indicación de su contribución al cumplimiento de los objetivos previstos. | Informes de Defensa Judicial y prevención del daño antijurídico publicados | # de Informes elaborados con base en los criterios del entregable | 2026-01-01 | 2027-12-31 | 4 | 8 | 8 | Cuatrimestral | Oficina Asesora Juridica | Jefe (a) Oficina Asesora Jurídica |  |  | Comité de Conciliación y Defensa Judicial | Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado (ANDJE) | Ciudadanía en general | 0% | Actividad sin avance para el periodo
33 | Componente programático: Estrategia institucional para la lucha contra la corrupción | Modelo_de_Estado_Abierto | 3.1. Acceso a la información pública y transparencia | Realizar la actualización y garantizar la publicación del normograma en la página web de la entidad | Artículo 9 Ley 1712 de 2014 | Gestión Jurídica (GEJU) | Realizar la actualización y garantizar la publicación del normograma en la página web de la entidad | Normograma de la entidad actualizado y publicado de manera mensual en la página web garantizando el acceso público | El normograma debe reflejar la normativa actualizada aplicable a la entidad, de acuerdo con los cambios normativos del periodo, su publicación debe realizarse de manera mensual. | # Normograma publicado con base en los criterios del entregable | # de actualizaciones del Normograma publicadas en la pagina web | 2026-01-01 | 2027-12-31 | 4 | 8 | 8 | Cuatrimestral | Oficina Asesora Juridica | Jefe (a) Oficina Asesora Jurídica |  |  |  |  | Ciudadanía en general | 0% | Actividad sin avance para el periodo
34 | Componente programático: Estrategia institucional para la lucha contra la corrupción | Administración_de_riesgos | 4. Debida diligencia | Actualizar la matriz de riesgos para cada vigencia (gestión, corrupción, seguridad de la información e integridad pública y de LA/FT/PT) | Ley 2195 de 2022 Decreto 1122 de 2024 | Planeación estrategica e innovación (PLES) | Actualizar la matriz de riesgos para cada vigencia (gestión, corrupción, seguridad de la información e integridad pública y de LA/FT/PT) | Matriz de Riesgos formulada, aprobada y publicada en la página web, así como sus actualizaciones | La matriz debe contener los riesgos de gestión, corrupción, seguridad de la información, fraude, soborno y lavado de activos, siguiendo la metodología establecida en la Guía para la administración de riesgos | # Matriz de riesgos actualizada | # de actualizaciones realizadas y publicadas en la página web del Mapa de Riesgos Institucional | 2026-01-01 | 2027-12-31 | 1 | 1 | 1 | Cuatrimestral | Oficina Asesora de Planeación y Sistemas | Jefe (a) Oficina Asesora de Planeación y Sistemas |  |  | Comité de Gestión y Desempeño |  | Todas las dependencias | 100% | Durante el primer cuatrimestre se realizó la publicación del mapa de riesgos de Integridad Pública (o de corrupción) en el micrositio del Programa de Transparencia y Ética Pública.
35 | Componente programático: Estrategia institucional para la lucha contra la corrupción | Modelo_de_Estado_Abierto | 3.2. Integridad pública y cultura de la legalidad | Gestionar las acciones correspondientes para conmemorar el Día Internacional de Lucha contra la Corrupción cuya fecha es los 9 de diciembre aprobado en la Convención de Naciones Unidas en 2005 (mínimo dos veces al año) | Anexo técnico Decreto 1122 de 2024 | Planeación estrategica e innovación (PLES) | Gestionar las acciones correspondientes para conmemorar el Día Internacional de Lucha contra la Corrupción cuya fecha es los 9 de diciembre aprobado en la Convención de Naciones Unidas en 2005 (mínimo dos veces al año) | Piezas comunicativas y acciones desarrolladas en el marco del Día Internacional de Lucha contra la Corrupción | Para el 2025 habrá sólo una conmemoración y a partir de 2026 la conmemoración se llevará a cabo mínimo dos veces al año | # Actividades de conmemoración realizadas | # de actividades de conmemoración realizadas | 2026-01-01 | 2027-12-31 | 1 | 2 | 2 | Cuatrimestral | Oficina Asesora de Planeación y Sistemas | Jefe (a) Oficina Asesora de Planeación y Sistemas | Despacho Superintendente(a) | Coordinador (a) Grupo Comunicaciones |  |  | Todas las dependencias | 0% | Esta acción tiene fecha de ejecución semestral por lo cual los avances serán reportados en el siguiente seguimiento.
36 | Componente programático: Estrategia institucional para la lucha contra la corrupción | Modelo_de_Estado_Abierto | 3.1. Acceso a la información pública y transparencia | Realizar la publicación de los procesos y procedimientos de interés del ciudadano, a través del enlace de Transparencia y acceso a información pública en el Portal Web de la Entidad | Artículo 9 Ley 1712 de 2014 Artículo 11 Ley 1712 de 2014 | Planeación estrategica e innovación (PLES) | Socializar la actualización de los procesos y procedimientos de la entidad a través del enlace de Transparencia y acceso a información pública en el Portal Web de la Entidad. | Publicación 10 de procesos y procedimientos en la página web | Se efectuará la publicación de los procesos y procedimientos que permitan a la ciudadanía interactuar con la entidad de manera efectiva. Se exceptúa de esta disposición la información confidencial o sensible que corresponda exclusivamente a la gestión y supervisión de las entidades vigiladas | Publicación en la página web de los Procesos y procedimientos programados | # de procesos y procedimientos publicados / # procesos y procedimientos programados X 100 | 2026-01-01 | 2027-12-31 | 100% | 100% | 100% | Cuatrimestral | Oficina Asesora de Planeación y Sistemas | Jefe (a) Oficina Asesora de Planeación y Sistemas | Despacho Superintendente(a) | Coordinador (a) Grupo Comunicaciones | Comité de Gestión y Desempeño |  | Ciudadanía en general | 33% | Durante el primer cuatrimestre se realizó seguimiento a la actualización de los procesos y procedimientos de interés de la ciudadanía publicados en la página web, se consultaron los documentos modificados en la plataforma PABLO entre el 10 de octubre de 2025 y el 30 de abril de 2026, lo que arrojó como resultado 31 documentos de interés general que requerían difusión. Dichos archivos se remitieron al administrador del portal web para proceder con su respectivo cargue y publicación.
38 | Componente programático: Estrategia institucional para la lucha contra la corrupción | Redes_y_articulación | 2.1. Redes internas | Realizar la consolidación periódica (definida en el procedimiento) del mapa de redes y articulación con la información suministrada por las dependencias de la entidad | Anexo técnico Decreto 1122 de 2024 | Planeación estrategica e innovación (PLES) | Recolectar la información de todos los proceso existentes, útil para la construcción del mapa de redes. | Mapa de Redes Mapa de redes y articulación consolidado y publicado en la página web 1 matriz actualizada y consolidada por cuatrimestre | El mapa de redes y articulación se consolidará a través de una matriz que contendrá como mínimo la siguiente información: Norma que ordena su participación, Rol en que participa y funciones o responsabilidades del rol, La indicación de si la red o instancia está activa o no, Denominación del empleo o cargo a quien se delegó la participación o se asignó la responsabilidad de asistir, Si la red o instancia tiene un plan de trabajo o asigna tareas periódicamente, las tareas asignadas a la entidad u organización, Las entidades u organizaciones que ejerzan la secretaría técnica deberán informar, además, la fecha de las reuniones, asistentes y toda aquella información pública, de conformidad con el principio de transparencia activa. La matriz deberá estar revisada por la OAJ | Matriz "Mapa de Redes y Articulación" consolidado y publicado en la página web | # de matrices publicadas de acuerdo con los criterios del entregable | 2026-01-01 | 2027-12-31 | 0 | 3 | 3 | Cuatrimestral | Oficina Asesora de Planeación y Sistemas | Jefe (a) Oficina Asesora de Planeación y Sistemas | Oficina Asesora Juridica | Jefe (a) Oficina Asesora Jurídica |  |  | Todas las dependencias La ciudadanía en general | 33.33% | Durante el primer cuatrimestre, la Superintendencia ha identificado nueve instancias de participación (algunas internas y otras con entidades externas), las cuales conforman el mapa de redes y articulación. Con esta identificación, buscamos ser más transparentes en la gestión de nuestras alianzas y labores diarias.
39 | Componente programático: Estrategia institucional para la lucha contra la corrupción | Modelo_de_Estado_Abierto | 3.3. Dialogo y corresponsabilidad | Socializar a través de la página web de la entidad, el informe de rendición de cuentas | Artículo 78 Ley 1474 de 2011 | Planeación estrategica e innovación (PLES) | Socializar a través de la página web de la entidad, el informe de rendición de cuentas | 1 Informe de Rendición de Cuentas socializado en la página web | El informe de rendición de cuentas deberá ser publicado minimo un mes antes de la audiencia de rendición de cuentas de la entidad, estableciendo los espacios en los que la ciudadanía puede participar activamente. | # de piezas de divulgación realizadas para la socialización del informe de rendición de cuentas en la pagina web | # de piezas de divulgación realizadas para la socialización del informe de rendición de cuentas en la pagina web | 2026-01-01 | 2027-12-31 | 1 | 1 | 1 | Cuatrimestral | Oficina Asesora de Planeación y Sistemas | Jefe (a) Oficina Asesora de Planeación y Sistemas | Despacho Superintendente(a) | Coordinador (a) Grupo de Comunicaciones | Comité de Gestión y Desempeño |  | Ciudadanía en general | 0% | Durante el primer cuatrimestre, se avanzó en el cumplimiento del cronograma de rendición de cuentas de la vigencia 2026. Como resultado, los directivos asignaron los enlaces para conformar el equipo líder y se llevó a cabo la capacitación de sus integrantes. De igual manera, el área de Planeación preparó la propuesta de autodiagnóstico y el análisis de contexto, la cual se presentará en la primera sesión del equipo líder en el mes de mayo.
40 | Componente programático: Estrategia institucional para la lucha contra la corrupción | Administración_de_riesgos | 1. Gestión de riesgos para la integridad pública | Formular una Politica que contenga lineamientos para la prevención del riesgo de fraude, corrupción y soborno en el ejercicio de supervisión (enfocado a las entidades bajo su supervisión específica). Capítulo I | Artículo 31 de la ley 2195 de 2022 que modifica el artículo 73 de la Ley 1474 de 2011. PTEP - Art 34-7 ley 1474-2011 | Supervisión (SUPE) | Formular una politica que contenga lineamientos para la prevención del riesgo de fraude, corrupción y soborno en el ejercicio de supervisión (enfocado a las entidades bajo su supervisión específica) Capítulo II | Politica de prevención del riesgo de fraude, corrupción y soborno en el ejercicio de supervisión formulada y aprobada que incluya el 100% de los lineamientos normativos clave | El documento de la politica debe contener los siguientes elementos de acuerdo con los lineamiento del MIPG -Declaración de la política - Principios (si aplica) - Consideraciones generales - Desarrollo de la política - Estrategias - Acciones - Actualización y divulgación - Seguimiento - Cronograma o instrumento para el seguimiento a la implementación de la política - Indicadores (por estrategia) - El plan de modificaciones de cada uno de los procedimientos internos de la delegatura, principalmente, en las políticas generales, y al menos, consistir en una acción que permita al funcionario o contratista gestor hacer la evaluación de cumplimiento de acciones antifraude, antisoborno y anticorrupción. | Avance Formulación, aprobación y socialización de la Política | # de criterios cumplidos de la Política / # de criterios programados de la Política con base en los criterios del entregable X 100 | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 100% | 0% | 0% | Cuatrimestral | Delegatura Asociativa | Delegado (a) Asociativa | Delegatura Financiera | Delegado (a) Financiera |  |  | Supervisores | 0% | Actividad sin reporte para el periodo
41 | Componente programático: Estrategia institucional para la lucha contra la corrupción | Administración_de_riesgos | 1. Gestión de riesgos para la integridad pública | Realizar seguimiento a la Politica que contenga lineamientos para la prevención del riesgo de fraude, corrupción y soborno en el ejercicio de supervisión (enfocado a las entidades bajo su supervisión específica). | Artículo 31 de la ley 2195 de 2022 que modifica el artículo 73 de la Ley 1474 de 2011. | Supervisión (SUPE) | Realizar seguimiento a la politica que contiene lineamientos para la prevención del riesgo de fraude, corrupción y soborno en el ejercicio de supervisión (enfocado a las entidades bajo su supervisión específica) | Informe que contenga el seguimiento a la implementación de la politica que incluya: 1. Porcentaje de Cobertura de Lineamientos en la Política de Prevención de Riesgos (Fraude, Corrupción y Soborno) 2. Nivel de Conocimiento y Apropiación de la Política de Prevención de Riesgos (Fraude, Corrupción y Soborno) por el Personal Supervisor 1 informe por cuatrimestre | Deberá realizarse una capacitación interna sobre la política que permita la verificación de la apropiacion del conocimiento por parte de todos los participantes, en cada una de las acciones de supervisión de la Delegatura. Así mismo, deberá realizarse un seguimiento y evaluación de la implementación de controles diseñados en la política. | Informes de seguimiento elaborados con base en los criterios del entregable | # de Informes realizados con base en los criterios del entregable | 2026-01-01 | 2027-12-31 | 0 | 3 | 3 | Cuatrimestral | Delegatura Asociativa | Delegado (a) Asociativa | Delegatura Financiera | Delegado (a) Financiera |  |  | Supervisores | 0% | Actividad sin reporte para el periodo
42 | Componente programático: Estrategia institucional para la lucha contra la corrupción | Administración_de_riesgos | 1. Gestión de riesgos para la integridad pública | Formular una Politica que contenga lineamientos para la prevención del riesgo de fraude, corrupción y soborno en el ejercicio de supervisión (enfocado a las entidades bajo su supervisión específica). Capítulo I | Artículo 31 de la ley 2195 de 2022 que modifica el artículo 73 de la Ley 1474 de 2011. PTEE - Art 34-7 ley 1474-2011 | Supervisión (SUPE) | Formular una politica que contenga lineamientos para la prevención del riesgo de fraude, corrupción y soborno en el ejercicio de supervisión (enfocado a las entidades bajo su supervisión específica) Capítulo I | Politica de prevención del riesgo de fraude, corrupción y soborno en el ejercicio de supervisión formulada y aprobada que incluya el 100% de los lineamientos normativos clave | El documento de la politica debe contener los siguientes elementos de acuerdo con los lineamiento del MIPG -Declaración de la política - Principios (si aplica) - Consideraciones generales - Desarrollo de la política - Estrategias - Acciones - Actualización y divulgación - Seguimiento - Cronograma o instrumento para el seguimiento a la implementación de la política - Indicadores (por estrategia) - El plan de modificaciones de cada uno de los procedimientos internos de la delegatura, principalmente, en las políticas generales, y al menos, consistir en una acción que permita al funcionario o contratista gestor hacer la evaluación de cumplimiento de acciones antifraude, antisoborno y anticorrupción. | Avance Formulación, aprobación y socialización de la Política | # de criterios cumplidos de la Política / # de criterios programados de la Política con base en los criterios del entregable X 100 | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 100% | 0% | 0% | Cuatrimestral | Delegatura Financiera | Delegado (a) Financiera | Delegatura Asociativa | Delegado (a) de Asociativa | Subcomité de Supervisión de las Delegaturas, Comité de Supervisión (Despacho) |  | Supervisores Empresas solidarias supervisadas Gremios Ciudadanía en general. | 90% | Con corte al 30 de abril, se adelantaron acciones orientadas a la formulación de la política para la prevención del riesgo de fraude, corrupción y soborno en el ejercicio de supervisión, incluyendo la estructuración de lineamientos y componentes asociados a su implementación. La actividad continúa en desarrollo, encontrándose pendiente la aprobación de la política y la consolidación de elementos relacionados con el seguimiento,
43 | Componente programático: Estrategia institucional para la lucha contra la corrupción | Administración_de_riesgos | 1. Gestión de riesgos para la integridad pública | Realizar seguimiento a la Politica que contenga lineamientos para la prevención del riesgo de fraude, corrupción y soborno en el ejercicio de supervisión (enfocado a las entidades bajo su supervisión específica). | Artículo 31 de la ley 2195 de 2022 que modifica el artículo 73 de la Ley 1474 de 2011. | Supervisión (SUPE) | Realizar seguimiento a la politica que contiene lineamientos para la prevención del riesgo de fraude, corrupción y soborno en el ejercicio de supervisión (enfocado a las entidades bajo su supervisión específica) | Informe que contenga el seguimiento a la implementación de la politica que incluya: 1. Porcentaje de Cobertura de Lineamientos en la Política de Prevención de Riesgos (Fraude, Corrupción y Soborno) 2. Nivel de Conocimiento y Apropiación de la Política de Prevención de Riesgos (Fraude, Corrupción y Soborno) por el Personal Supervisor 1 informe por cuatrimestre | Deberá realizarse una capacitación interna sobre la política que permita la verificación de la apropiacion del conocimiento por parte de todos los participantes, en cada una de las acciones de supervisión de la Delegatura. Así mismo, deberá realizarse un seguimiento y evaluación de la implementación de controles diseñados en la política. | Informes de seguimiento elaborados con base en los criterios del entregable | # de Informes realizados con base en los criterios del entregable | 2026-01-01 | 2027-12-31 | 0 | 3 | 3 | Cuatrimestral | Delegatura Financiera | Delegado (a) Financiera | Delegatura Asociativa | Delegado (a) de Asociativa | Subcomité de Supervisión de las Delegaturas, Comité de Supervisión (Despacho) |  | Supervisores Empresas solidarias supervisadas Gremios Ciudadanía en general. | 33.33% | Se adelantaron actividades de seguimiento relacionadas con la política para la prevención del riesgo de fraude, corrupción y soborno en el ejercicio de supervisión, así como acciones orientadas al fortalecimiento y apropiación de los lineamientos definidos en la misma. Se continuará con el desarrollo y consolidación de las actividades asociadas a su implementación y seguimiento en próximos reportes
[24 empty] | Total Avance Promedio | 30.97%
Proceso Relacionado: Planeación Estratégica |  |  |  |  | Elaboró: Adriana Milena Torres Mejia - - Contratista OAPS
Revisó: Sandra Viviana Mora Romero - Contratista OAPS
Aprobó: Angelica Maria Zamora Acosta
Fecha de creación: Enero 2026