## Hoja1 (hidden)
ELEMENTO | MECANISMO | RESPONSABLE
Información | Cabildo abierto | Despacho de la Superintendencia
Diálogo | Panel ciudadano | Oficina de Control Interno
Responsabilidad | Asamblea comunitaria | Oficina Asesora Jurídica
| Foro ciudadano | Oficina Asesora de Planeación y Sistemas
| Observatorio ciudadano | Secretaria General
| Audiencia Pública participativa | Delegatura para la supervisión de la actividad financiera en cooperativismo
| Feria de servicios | Delegatura para la supervisión del ahorro y la forma asociativa solidaria
Encuentro diálogo participativo
Encuesta deliberativa
Espacio abierto
World Coffe
Auditorias ciudadanas
Audiencias úblicas sobre planes plurianuales de inversiones (Ley 1909 de 2018)
No aplica

## Estrategia
ESTRATEGIA DE RENDICIÓN DE CUENTAS 2025 SUPERINTENDENCIA DE ECONOMÍA SOLIDARIA Versión 1 (Documento borrador). Septiembre de 2025.
OBJETIVO GENERAL
Desarrollar una estrategia que permita involucrar a los ciudadanos y organizaciones del sector de la Economía Solidaría y en general, de la sociedad civil, en la formulación, ejecución, control y evaluación de la gestión de la Superintendencia de Economía Solidaria.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
OBJETIVO |  |  | RESPONSABLE | INDICADOR |  | META
Dar a conocer los resultados de la gestión de la Superintendencia de Economía Solidaria a los ciudadanos, la sociedad civil, entidades públicas y organismos de control, a partir de la promoción del diálogo. |  |  | Despacho de la Superintendencia | Número de acciones de diálogo realizados |  | 10
Promover la transparencia de la gestión de la administración pública a través de la publicación proactiva de información en la sección de transparencia, según lo dispuesto en la Ley 1712 de 2014, Por medio de la cual se crea la Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional y se dictan otras disposiciones. |  |  | Secretaria General | Porcentaje de actualización de la sección de transparencia en la pagina web. |  | 100%
Promover el control social en la construcción, seguimiento y evaluación de planes, programas y proyectos a cargo de la Superintendencia de Economía Solidaría. |  |  | Oficina Asesora de Planeación y Sistemas | Número de espacios realizados para la promoción del control social en la construcción, seguimiento y evaluación de planes, programas y proyectos |  | 3
ELEMENTO | MECANISMO | ACTIVIDAD | RESPONSABLE | FECHA DE INICIO | FECHA DE FINALIZACIÓN | RECURSOS REQUERIDOS
Diálogo | Audiencia Pública participativa | Realizar una audiencia pública participativa de rendición de cuentas. | Despacho de la Superintendencia | 2025-10-01 | 2025-12-15 | Talento Humano Tecnológicos Financieros
Diálogo | Encuentro diálogo participativo | Desarrollar espacios de encuentro y cocreación con las juventudes del sector solidario (Juventudes Solidarias 4.0-2025) | Despacho de la Superintendencia | 2025-09-01 | 2025-09-30 | Talento Humano Tecnológicos Financieros
Diálogo | Encuentro diálogo participativo | Impulsar el desarrollo del sector solidario a través de la realización de eventos para consolidar el tejido social y económico de las regiones (Rueda solidaria) | Despacho de la Superintendencia | 2025-04-01 | 2025-06-30 | Talento Humano Tecnológicos Financieros
Diálogo | Encuentro diálogo participativo | Desarrollar estrategias para la formación, acompañamiento y supervisión preventiva a las organizaciones de la economía solidaría, con énfasis en los territorios históricamente excluidos (Ruta Solidaría por la Paz 3.0) | Despacho de la Superintendencia | 2025-01-01 | 2025-12-31 | Talento Humano Tecnológicos Financieros
Diálogo | Encuesta deliberativa | Promover la participación ciudadana en la actualización normativa y el desarrollo de herramientas de fortalecimiento para organizaciones solidarias | Oficina Asesora Jurídica | 2025-01-01 | 2025-12-31 | Talento Humano Tecnológicos
Diálogo | Encuesta deliberativa | Publicar en la página web para consideración y participación de la ciudadanía el Plan de Acción Institucional | Oficina Asesora de Planeación y Sistemas | 2025-01-01 | 2025-01-31 | Talento Humano Tecnológicos
Diálogo | Encuesta deliberativa | Publicar en la página web para consideración y participación de la ciudadanía el Programa de Transparencia y Ética Pública (PTEP) | Oficina Asesora de Planeación y Sistemas | 2025-07-01 | 2025-08-30 | Talento Humano Tecnológicos
Diálogo | Encuesta deliberativa | Publicar en la página web para consideración y participación de la ciudadanía la Estrategia de Rendición de Cuentas | Oficina Asesora de Planeación y Sistemas | 2025-09-15 | 2025-09-30 | Talento Humano Tecnológicos
Diálogo | No aplica | Realizar capacitaciones relacionadas con la tematica perdida esperada | Despacho de la Superintendencia | 2025-01-01 | 2025-12-31 | Talento Humano Tecnológicos
Diálogo | Encuentro diálogo participativo | Desarrollar jornadas de interacción y participación digiridas a las organizaciones vigiladas, referente a la inducción, operación y soporte del Sistema de Información ADA y nuevo cargador; y, la transición del SICSES al nuevo modelo de supervisión. | Secretaria General | 2025-07-01 | 2025-12-31 | Talento Humano Tecnológicos
Información | No aplica | Actualizar la información de la sección de transparencia de la página web de la Superintendencia, según lo dispuesto en la Ley 1712 de 2014. | Secretaria General | 2025-01-01 | 2025-12-31 | Talento Humano Tecnológicos
Información | No aplica | Elaborar y socializar boletines con información relacionada con el sector solidario (boletines de analítica de datos) | Despacho de la Superintendencia | 2025-01-01 | 2025-12-31 | Talento Humano Tecnológicos
Información | No aplica | Publicar en la página web de la Superintendencia el Informe de rendición de cuentas construcción de paz | Oficina Asesora de Planeación y Sistemas | 2025-01-01 | 2025-04-30 | Talento Humano Tecnológicos
Información | No aplica | Publicar en la página web de la Superintendencia el Informe anual de gestión, correspondiente a la vigencia 2024. | Oficina Asesora de Planeación y Sistemas | 2025-01-01 | 2025-01-31 | Talento Humano Tecnológicos
Información | No aplica | Publicar en la página web y en el SECOP, la información correspondiente a la contratación adelantada por la Superintendencia de la Economía Solidaría. | Secretaria General | 2025-01-01 | 2025-01-31 | Talento Humano Tecnológicos
Información | No aplica | Publicar en la página web trimestralmente informes con la gestión realizada a Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias, Denuncias y Felicitaciones (PQRSDF) | Secretaria General | 2025-01-01 | 2025-12-31 | Talento Humano Tecnológicos
Información | No aplica | Publicar el informe correspondiente al balance social y su impacto en el sector solidario de la vigencia 2024 | Despacho de la Superintendencia | 2025-09-01 | 2025-10-31 | Talento Humano
Información | No aplica | Publicar trimestralmente en la pagina web información sobre el cumplimiento de metas e indicadores de gestión de la Superintenencia | Oficina Asesora de Planeación y Sistemas | 2025-01-01 | 2025-12-31 | Talento Humano Tecnológicos
Información | No aplica | Desarrollar y socializar herramientas relacionadas con el proceso de supervisión y analitica de datos (Fichas de gerentes y tablero abierto al público) | Despacho de la Superintendencia | 2025-01-01 | 2025-10-31 | Talento Humano Tecnológicos
Responsabilidad | No aplica | Publicar los informes de Ley establecidos para la gestión realizada por la Oficina de Control Interno. | Oficina de Control Interno | 2025-01-01 | 2025-01-31 | Talento Humano Tecnológicos
Responsabilidad | No aplica | Realizar la presentación del nuevo modelo de supervisión y del Sistema de Información ADA | Despacho de la Superintendencia | 2025-08-01 | 2025-08-30 | Talento Humano Tecnológicos
Responsabilidad | No aplica | Desarrollar acciones orientadas a promover la reforma de la Ley 79 de 1988 | Oficina Asesora Jurídica | 2025-09-01 | 2025-10-31 | Talento Humano
Responsabilidad | No aplica | Desarrollar acciones para promover el uso de Tecnologías (TIC) en la supervisión y vigilancia | Oficina Asesora de Planeación y Sistemas | 2025-01-01 | 2025-12-31 | Talento Humano Tecnológicos
Responsabilidad | No aplica | Desarrollar talleres con la Alta Dirección para definir la proyección Estratégica de la Supersolidaria | Oficina Asesora de Planeación y Sistemas | 2025-10-01 | 2025-10-30 | Talento Humano Tecnológicos