## Hoja3 (hidden)
Perspectiva -Eje | Promedio avance | Total actividades
Actividades de Gestión | 97.79% | 30
Gestión de Capacidades - Tecnología | 100% | 7
Gestión Misional - Proceso Supervisión | 96.57% | 27
Gestión por Resultados - Fortalecimiento Institucional | 90.15% | 10
Total general | 96.52% | 74
Perspectiva -Eje | Promedio avance | Total actividades
Control Interno | 100% | 1
Delegatura para la Supervisión de la Actividad Financiera en el Cooperativismo | 100% | 6
Delegatura para la Supervisión del Ahorro y la Forma Asociativa Solidaria | 95.29% | 19
Despacho | 97.83% | 6
Oficina Asesora De Planeación Y Sistemas | 97.82% | 25
Oficina Asesora Jurídica | 99.75% | 8
Secretaria General | 89.06% | 9
Total general | 96.52% | 74
Perspectiva -Eje | Promedio avance | Total actividades
Fortalecer la gestión de la información a través de instrumentos de tecnologías de la información acordes con el modelo de operación y supervisión. | 100% | 7
Fortalecer la institucionalidad para la gestión de grupos de valor e interés de la entidad | 90.15% | 10
Fortalecer los procesos y procedimientos para el ejercicio de la supervisión efectiva | 96.57% | 27
N/A | 97.79% | 30
Total general | 96.52% | 74

## FT-PLES-002
Código: FT-PLES-002
2024-05-01
Revision: 02
PERSPECTIVA | EJE | OBJETIVO ESTRATEGICO | OBJETIVOS ESPECIFICOS | PRODUCTO ESTRATÉGICO | INDICADORES ESTRATÉGICOS | PESO PONDERADO | 2025 - TRIMESTRE 4 | [6 empty] | 2026
[7 empty] | Act. | Meta iniciativa | Prom PAA | Ejecución | Meta | Ejecución | Comentario
Gestión misional | PROCESO SUPERVISÍÓN Transformación en la Supervisión Efectiva | Fortalecer los procesos y procedimientos para el ejercicio de la supervisión efectiva | GM1- Caracterizar, identificar y segmentar continuamente las empresas supervisadas, sus sectores económicos y la composición de su base social. | Informe de Caracterización y Segmentación Empresarial | Índice de Caracterización y Segmentación de Empresas (ICSE) | 20% | 1 | 100% | 100% | 100% | 82% | 80.58%
|  |  | GM2- Diseñar y ajustar las herramientas metodológicas para la implementación del modelo de supervisión Basado en Riesgos con Enfoque Diferencial | Informe de Implementación de Herramientas Metodológicas | Efectividad de Herramientas Metodológicas para Supervisión Basada en Riesgos (EHM-SBR) | 20% | 16 | 100% | 94.4% | 94.4% |  |  | Durante la vigencia 2025, el objetivo GM2 avanzó de manera significativa: siete de las ocho actividades programadas se cumplieron en su totalidad. La actividad pendiente, relacionada con la conformación de expedientes digitales, presentó un avance parcial, ya que aunque se completaron 31 expedientes en su totalidad, aún falta finalizar la recopilación de documentos en algunos casos. Por tratarse de un indicador que exige expedientes totalmente conformados, esta actividad continuará su ejecución durante la vigencia 2026, en el marco del Plan Estratégico 2025-2026, con el fin de completar al 100 % la meta prevista.
|  |  | GM3- Identificar los riesgos propios del sector y generar análisis prospectivos que permitan su mitigación | Informe de Riesgos Sectoriales y Análisis Prospectivos | Índice de Identificación y Mitigación de Riesgos Sectoriales (IIMRS) | 20% | 2 | 100% | 98.5% | 98.5% |  |  | Se avanzó en la automatización, socialización y entrega del mapa de riesgos para la supervisión de empresas solidarias. Se realizó la prueba piloto con las delegaturas, se elaboraron informes trimestrales de avance y se entregó el mapa de riesgos financiero junto con la matriz de indicadores y umbrales de clasificación. El resultado del indicador refleja un avance del 97 % conforme al seguimiento de las fases del plan de trabajo.
|  |  | GM4- Implementar medidas de supervisión preventivas, progresivas y proporcionales, a las empresas supervisadas de acuerdo con su caracterización y segmentación; adoptando medidas de supervisión diferenciales para los grupos poblacionales constitucionalmente protegidos. | Dashboard de Supervisión Diferencial Efectiva | Índice de Supervisión Diferencial Efectiva (ISDE) | 20% | 7 | 100% | 100% | 100%
|  |  | GM5- Implementar mecanismos de seguimiento y monitoreo al modelo de supervisión Basado en Riesgos con Enfoque Diferencial | Informe de Monitoreo del Modelo de Supervisión Basado en Riesgos con Enfoque Diferencial | Índice de Monitoreo del Riesgo con Enfoque Diferencial (IMRED) | 20% | 1 | 10% | 100% | 10% |  |  |  | 90%
Gestión por Resultados | FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL Gestión de grupos de valor e interés de la entidad | Fortalecer la institucionalidad para la gestión de grupos de valor e interés de la entidad | GR1- Establecer lineamientos y adoptar estrategias para el fortalecimiento de la relación Estado - Ciudadanía | Informe de cumplimiento de la política institucional de relacionamiento con la ciudadanía. | Porcentaje de Implementación de Componentes de Relacionamiento Ciudadano (PICRC) | 34% | 1 | 30% | 100% | 30% | 23.4% | 22.74% | Durante la vigencia 2025, la Superintendencia de la Economía Solidaria formuló e implementó la Estrategia de Relacionamiento Estado-Ciudadano bajo los lineamientos del Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG), con el fin de fortalecer la interacción, comunicación y trazabilidad en la atención al ciudadano mediante cinco líneas de acción: atención y respuesta, fortalecimiento de canales, seguimiento a la gestión, articulación interna, y documentación de las actuaciones institucionales. | 100%
|  |  | GR2- Promover la gestión del conocimiento clave a los grupos de valor de la SES | Informe de cumplimiento en la implementacion del componente de gestion del conocimiento | Porcentaje de Implementación de Componentes de Gestión del Conocimiento (PICGC) | 33% | 7 | 30% | 93% | 28% |  |  | Durante la vigencia 2025, el objetivo específico GR2 se ejecutó a través de siete actividades del Plan de Acción Anual, de las cuales seis alcanzaron un cumplimiento del 100 %, reflejando avances significativos en la implementación de los componentes de gestión del conocimiento. La actividad restante se orientó a la formulación, construcción y consolidación de la Política de Gestión del Conocimiento y la Innovación (GECI), la cual constituye un insumo previo y habilitante para la elaboración de los mapas de conocimiento tácito y explícito. En este marco, el avance del 49 % corresponde a las actividades ejecutadas del plan de trabajo asociadas a la política, quedando la construcción del mapa de conocimiento proyectada para la siguiente vigencia. | 70%
|  |  | GR3- Identificar las necesidades de las capacidades institucionales actuales para el mejoramiento de la gestión estratégica, operativa y misional | Documento de identificacion de las capacidades organizacionales | Porcentaje de Documentos Actualizados para el Fortalecimiento de las Capacidades Institucionales (PDACI) | 33% | 2 | 10% | 100% | 10% |  |  | Se elaboró el documento de avance sobre la identificación de capacidades y necesidades organizacionales, titulado "Rediseño Estructural y Organizacional de la Superintendencia de la Economía Solidaria", el cual fue presentado ante el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, junto con el Formato de Memoria Justificativa de dicha entidad. Los documentos mencionados se adjuntan como evidencia. Asimismo, se solicitó acompañamiento al Departamento Administrativo de la Función Pública, dada la necesidad de contar con soporte técnico y jurídico, así como con la asignación de un asesor especializado que brinde apoyo integral a esta Superintendencia en los aspectos clave del proceso de rediseño. | 100%
Gestión de Capacidades | TECNOLOGÍA Gestión de la Información | Fortalecer la gestión de la información a través de instrumentos de tecnologías de la información acordes con el modelo de operación y supervisión. | GC1- Definir e implementar un conjunto de políticas, procedimientos y estándares para la construcción de un modelo integral de Gobierno de Datos, promoviendo la toma de decisiones basada en información de calidad. | Informe de avance de las políticas, procedimientos y estándares para la construcción de un modelo integral de Gobierno de Datos.Seguimiento al plan de trabajo | Porcentaje de Cumplimiento de Implementación del Modelo Integral de Gobierno de Datos (PCIGD) | 34% | 3 | 20% | 100% | 80% | 61.85% | 61.85% |  | 20%
|  |  | GC2- Diseñar, construir e implementar las fases II y III del sistema de Información Misional, con el fin de disponer de un sistema integral, confiable y eficiente para el desarrollo del ejercicio de supervisión de la Superintendencia de la Economía Solidaria | Cronograma de desarrollo Informe de avance del desarrollo | Porcentaje de Ejecución de las Fases II y III del Sistema de Información Misional (PFII-III) | 33% | 2 | 45% | 100% | 55% |  |  |  | 45%
|  |  | GC3- Integrar de manera eficiente los sistemas de información y las herramientas gerenciales de la entidad, fortaleciendo la interoperabilidad entre plataformas y procesos. | Cronograma de desarrollo Informe de avance del desarrollo | Porcentaje de Integración de los Sistemas de Información y las Herramientas Gerenciales (PISIHG) | 33% | 2 | 50% | 100% | 50% |  |  |  | 50%
[6 empty] | Promedio | 44 |  | 96.53% |  | 55.75% | 55.06%
[8 empty] | Ejecución vigencia |  |  | 98.25%
Procesos relacionados: Planificación Estrategica | [6 empty] | Elaboró: Diana Marcela Bejarano Barreto - Ruben Dario Rodriguez Paez Contratistas OAPS
Revisó: Sandra Viviana Mora Romero - Sonia Paola Velandia Buitrago - Contratistas OAPS
Aprobó: Angélica María Zamora Acosta Jefe Oficina Planeacion y Sistemas
Fecha de creación: Mayo de 2024