## plan acción u operativo 2005
FORMATO No. 4
PLANES DE ACCIÓN U OPERATIVOS
INFORME PRESENTADO A LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
ENTIDAD: |  |  |  |  | SUPERINTENDENCIA DE LA ECONOMIA SOLIDARIA
REPRESENTANTE LEGAL: |  |  |  |  | ENRIQUE VALDERRAMA JARAMILLO
NOMBRE PLAN DE ACCIÓN: |  |  |  |  | PLAN OPERATIVO ANUAL 2006 "POR UNAS ENTIDADES CONFIABLES Y EFICIENTES"
PERIODO INFORMADO
SEMESTRE |  |  |  | ENERO A JUNIO | [5 empty] | AÑO | 2006
|  |  |  | JULIO A DICIMEBRE | [5 empty] | AÑO
CLASIFIC, | DESCRIPCION DEL OBJETIVO | No. | AREAS INVOLUCRADAS | ACTIVIDADES | RECURSOS | RESPONSABLES | TIEMPO PROGRAMADO |  |  | INDICADORES CLAVES DE RENDIMIENTO | META
GENERAL | Mejorar la labor de supervisión sobre las entidades vigiladas que desarrollan el ahorro y crédito | 1 | Delegatura Financiera | Diseñar formatos para lograr un mejor control de la supervisión | Humanos, físicos y tecnológicos | Luis Fernando Aldana Baracaldo Jorge Alberto Castañeda | 2005-02-02 | 2005-12-31 | 11.0667 | No. Formatos diseñados /No. Formatos proyectados | 100%
GENERAL | Estimular el fortalecimiento de las empresas solidarias de la Delegatura Financiera | 2 | Delegatura Financiera | Realizar capacitaciones a las entidades vigiladas para fortalecer el sector | Humanos, financieros | Luis Fernando Aldana Baracaldo Jorge Alberto Castañeda | 2005-02-02 | 2005-12-31 | 11.0667 | No. de capacitaciones realizadas /No. Capacitaciones programadas | 100%
GENERAL | Propender por la sistematización de los procesos y procedimientos inherentes a la labor de supervisión para incrementar la cobertura de supervisión de los organismos del sector solidario objeto de nuestra supervisión - Fondo de empleados, asociaciones mutuales y cooperativas. | 3 | Delegatura Asociativa | Adelantar actuaciones generales para preservar la naturaleza jurídica de las organizaciones, que deben registrarse en el plan estadístico de la delegatura | Humanos, físicos y tecnológicos | Miguel Angel Lemus Mangones Guillermo Leon Hoyos | 2005-01-01 | 2005-12-31 | 12.1333 | No. Actuaciones adelantadas / No. Actuaciones programadas | Adelantar por lo menos quincemil (15.000) de las actuaciones.
|  | 4 | Delegatura Asociativa | Realizar visitas de inspección | Humanos, financieros | Miguel Angel Lemus Mangones Guillermo Leon Hoyos | 2005-01-01 | 2005-12-31 | 12.1333 | Visitas realizadas / Visitas programadas | Realizar 250 visitas
|  | 5 | Delegatura Asociativa | Realizar dos evaluaciones con el extra situ financiero a las entidades de segundo nivel de supervisión y una evaluación a las entidades de tercer nivel. | Humanos, físicos, tecnológicos | Miguel Angel Lemus Mangones Guillermo Leon Hoyos | 2005-02-01 | 2005-12-31 | 11.1 | No. de actuaciones realizadas / No. Actuaciones programadas | Realizar dos evaluaciones a las entidades de segundo nivel y una evaluación a las entidades de tercer nivel.
|  | 6 | Delegatura Asociativa | Supervisar la administración del microcrédito inmobiliario en las entidades vigiladas que gestionan recursos ante FINDETER y/o Subsidios para VIS. | Humanos, físicos y tecnologicos | Miguel Angel Lemus Mangones Guillermo Leon Hoyos | 2005-02-01 | 2005-12-31 | 11.1 | Entidades supervisadas/ entidades admitidas por FINDETER | Supervisión del 100% de las entidades que administran recursos de microcrédito inmobiliario
|  | 7 | Delegatura Asociativa | Velar por el cumplimiento de las normas sobre aplicación de los excedentes en educación formal en las entidades supervisadas. | Humanos, fisicos | Miguel Angel Lemus Mangones Guillermo Leon Hoyos | 2005-02-01 | 2005-12-31 | 11.1 | Entidades evaluadas sobre aplicación excedentes en educación formal /total cooperativas y mutuales | Verificada la aplicación de la norma sobre excedentes para educación formal en el 100% de las cooperativas y mutuales evaluados
GENERAL | Desarrollar , formular e implementar el plan estadístico de la supersolidaria generando datos e información confiable para el Sector Solidario y la Economía Nacional | 8 | Oficina Asesora de Planeación y Sistemas | Depuración y actualización de base de datos cruzando información con Cámaras de Comercio | Humano, físicos y tecnológicos | Silvio Valderrama Correa | 2005-02-01 | 2005-08-31 | 7.0333 | Base de datos actualizada | Se cuenta con una base de datos depurada y con un sistema de actualización permanente
|  | 9 | Oficina Asesora de Planeación y Sistemas | Capturar y recolectar información estadística del sector | Humano, físicos y tecnológicos | Silvio Valderrama Correa | 2005-02-01 | 2005-08-31 | 7.0333 | Plan estadístico en operación | Formulación plan Estadístico
|  | 10 | Oficina Asesora de Planeación y Sistemas | Procesamiento de información y generación de cuadros con estadísticas del sector
|  | 11 | Oficina Asesora de Planeación y Sistemas | Diagnóstico y análisis de la información con que cuentan las áreas misionales sobre estadísticas del sector
|  | 12 | Oficina Asesora de Planeación y Sistemas | Consolidación de la información estadística y presentación de informe sobre estadística sectorial
|  | 13 | Oficina Asesora de Planeación y Sistemas | Articular los resultados obtenidos con el análisis sectorial a las actuaciones de supervisión y posicionamiento institucional. | Humanos, físicos y tecnológicos | Silvio Valderrama Correa | 2005-02-01 | 2005-12-31 | 11.1 | Elaborada y en ejecución metodología para el análisis sectorial. | Realizados 2 análisis sectoriales en el 2005 (semestralmente).
No. de análisis sectoriales efectuados/ No. análisis sectoriales programados
GENERAL | Desarrollar una base de datos que permita unificar, agilizar, simplificar el registro y certificación de las cooperativas de educación. | 14 | Oficina Asesora Jurídica | Diseñar y adoptar formatos (previa validación por parte de la OAP) de certificados de existencia y representación legal | Humanos, físicos y tecnológicos | Ana Victoria Rincón | 2005-02-01 | 2005-11-30 | 10.0667 | No. de formatos diseñados /No. de formatos proyectados | 100%
|  | 15 | Oficina Asesora Jurídica | Ingresar a medios magnéticos la información que reposa en las carpetas de las cooperativas de educación | Humanos, físicos y tecnológicos | Ana Victoria Rincón | 2005-02-01 | 2005-11-30 | 10.0667 | Información de cooperativas de educación ingresada e incorporada en medios magnéticos/ No de cooperativas de educación | 100%
|  | 16 | Oficina Asesora Jurídica | Ingresar a medios magnéticos la información remitida por las cooperativas de educación para contar con una base de datos permanentemente actualizada | Humanos, físicos y tecnológicos | Ana Victoria Rincón | 2005-02-01 | 2005-11-30 | 10.0667 | Información de cooperativas de educación ingresada e incorporada en medios magnéticos/ No. De Entidades o cooperativas de educación que remiten información
ESPECIFICO 1 | Sostener e incrementar la productividad de los recursos humanos y técnicos de la Delegatura para la Supervisión Financiera del Cooperativismo mediante el mejoramiento continúo del módulo de supervisión con un adecuado soporte técnico y tecnológico para prevenir riesgos al ejercicio de la actividad financiera, sin perder de vista su dimensión y dispersión geográfica. | 17 | Delegatura Financiera | Evaluación Extrasitu: Distribuir de acuerdo a las calificación de riesgo, en dos grupos. Uno se evaluará diciembre-junio y el otro marzo-septiembre. | Humanos, físicos y tecnológicos | Luis Fernando Aldana Baracaldo Jorge Alberto Castañeda | 2005-02-07 | 2005-12-31 | 10.9 | No. de realizados / No. de proyectados trimestralmente que reportaron | 100%
|  | 18 | Delegatura Financiera | Evaluación balances de cierre de ejercicio 2004 | Humanos, físicos y tecnológicos | Luis Fernando Aldana Baracaldo Jorge Alberto Castañeda | 2005-01-20 | 2005-03-31 | 2.3333 | No. de realizados / No. de proyectados que reportaron | 100%
|  | 19 | Delegatura Financiera | Revisión y control de información financiera de Asamblea, actas, convocatoria, distribución de excedentes | Humano, físicos y tecnológicos | Luis Fernando Aldana Baracaldo Jorge Alberto Castañeda | 2005-04-01 | 2005-06-30 | 3 | No. de revisiones realizadas / No. de cooperativas que hicieron asamblea y que aprobaron estados financieros | 100%
|  | 20 | Delegatura Financiera | Estudio para la autorización de la actividad financiera a las 41 cooperativas pendientes | Humano, físicos y tecnológicos | Luis Fernando Aldana Baracaldo Jorge Alberto Castañeda | 2005-04-01 | 2005-05-31 | 2 | No. de estudios realizados / No. de cooperativas pendientes de autorización actividad financiera | 100%
|  | 21 | Delegatura Financiera | Trámite mensual de quejas, consultas, aperturas de oficina, controles de ley, escisiones, transformaciones, sanciones, desmonte, etc. | Humano, físicos y tecnológicos | Luis Fernando Aldana Baracaldo Jorge Alberto Castañeda | 2005-01-01 | 2005-12-31 | 12.1333 | No. de solicitudes tramitadas / No. de solicitudes recibidas | 60%
|  | 22 | Delegatura Financiera | Visitas Insitu: efectuar 25 visitas de inspección insitu en el año, con los recursos técnicos, humanos, económicos de la Superintendencia | Humano, financiero | Luis Fernando Aldana Baracaldo Jorge Alberto Castañeda | 2005-04-01 | 2005-12-31 | 9.1333 | No. de visitas efectuadas / No. de visitas programadas | 100%
|  | 23 | Delegatura Financiera | Realizar los trámites de posesión del Representante Legal, Junta Directiva y Revisor Fiscal | Humanos, fisicos y tecnológicos | Luis Fernando Aldana Baracaldo Jorge Alberto Castañeda | 2005-01-01 | 2005-03-31 | 2.9667 | No. de posesiones tramitadas / No. de solicitudes acumuladas | Cobertura trimestral del 80% del total de trámites pendientes del año 2004
[7 empty] | 2005-04-01 | 2005-06-30 | 3 |  | Cobertura trimestral del 40% del acumulado de trámites recibidos en el 2005
[7 empty] | 2005-07-01 | 2005-09-30 | 3.0333 |  | Cobertura trimestral del 40% del acumulado de trámites recibidos en el 2005
[7 empty] | 2005-10-01 | 2005-12-31 | 3.0333 |  | Cobertura trimestral del 20% del acumulado de trámites recibidos en el 2005
|  | 24 | Delegatura Financiera | Resolución recursos de reposición a las sanciones impuestas, revocatorias directas | Humanos, físicos y tecnológicos | Luis Fernando Aldana Baracaldo Jorge Alberto Castañeda | 2005-01-01 | 2005-12-31 | 12.1333 | No. de recursos resueltos por trimestre / No. de recursos presentados trimestralmente | Cobertura anual del 80%
|  | 25 | Delegatura Financiera | Definir las posesiones genéricas de Agrupar, Crediahorrar y Cooperad, para administrar, liquidar o fusionar | Humanos, físicos y tecnológicos | Luis Fernando Aldana Baracaldo Jorge Alberto Castañeda | 2005-01-02 | 2005-03-31 | 2.9333 | No. de tomas de posesión definidas / No. de posesiones de toma genérica por definir | 100%
|  | 26 | Delegatura Financiera | Definir la continuación del proceso de administración de Coopsubmir y Coopfebor | Humanos, físicos y tecnológicos | Luis Fernando Aldana Baracaldo Jorge Alberto Castañeda | 2005-01-02 | 2005-03-31 | 2.9333 | No. de entidades para continuar ó no en administración / No. de cooperativas en administración | 100%
|  | 27 | Delegatura Financiera | Evaluación de informes bimestrales de gestión de las cooperativas en liquidación forzosa activas, noviembre y diciembre de 2004 | Humanos, físicos y tecnológicos | Luis Fernando Aldana Baracaldo Jorge Alberto Castañeda | 2005-02-01 | 2005-03-31 | 1.9333 | No. de evaluaciones efectuadas / No. de cooperativas en liquidación que reportaron | 100%
|  | 28 | Delegatura Financiera | Evaluación de informes anuales con corte 31-dic-04 de las cooperativas en liquidación forzosa activas que se reciben en los meses de marzo y abril de 2005 | Humanos, físicos y tecnológicos | Luis Fernando Aldana Baracaldo Jorge Alberto Castañeda | 2005-04-01 | 2005-09-30 | 6.0667 | No. de informes evaluados / No. de informes proyectados | 100%
|  | 29 | Delegatura Financiera | Informes de gestión bimestral del año 2005 - 1er semestre de las cooperativas en liquidación forzosa activas | Humanos, físicos y tecnológicos | Luis Fernando Aldana Baracaldo Jorge Alberto Castañeda | 2005-07-16 | 2005-09-30 | 2.5333 | No. de informes evaluados / No. de informes presentados | 100%
|  | 30 | Delegatura Financiera | Definir la situación de las cooperativas que se encuentran en liquidación forzosa en suspensión para reactivar ó para terminar | Humanos, físicos y tecnológicos | Luis Fernando Aldana Baracaldo Jorge Alberto Castañeda | 2005-02-01 | 2005-09-30 | 8.0333 | No. de evaluaciones efectuadas / No. de evaluaciones proyectadas | 100%
|  | 31 | Delegatura Financiera | Elaborar Circular externa para entidades en intervención para reportes de información financiera y de gestión | Humanos, físicos y tecnológicos | Luis Fernando Aldana Baracaldo Jorge Alberto Castañeda | 2005-02-17 | 2005-06-30 | 4.4333 | Circular externa | 100%
|  | 32 | Delegatura Financiera | Visitas a entidades que están en liquidación | Humanos y Financieros | Luis Fernando Aldana Baracaldo Jorge Alberto Castañeda | 2005-04-01 | 2005-12-31 | 9.1333 | No. de visitas efectuadas / No. de visitas proyectadas | 100%
ESPECIFICO 1 | Desarrollar estrategia para corregir las deficiencias en materia de riesgo financiero | 33 | Delegatura Financiera | Preparar oficios para las vigiladas con el fin de advertir los riesgos financieros que se presentan mas frecuentes | Humanos, físicos y tecnológicos | Luis Fernando Aldana Baracaldo Jorge Alberto Castañeda | 2005-02-02 | 2005-12-31 | 11.0667 | No. De cooperativas informadas sobre riesgos financieros / No. De Cooperativas | 100%
ESPECIFICO 1 | Mejorar la herramienta tecnológica disponibles para el análisis extra situ financiero. | 34 | Delegatura Asociativa | Incorporar al análisis extra situ correlación de indicadores por organización, señales de alerta temprana y preconceptos. | Humanos, físicos y tecnológicos | Miguel Angel Lemus Mangones Guillermo Leon Hoyos | 2005-02-01 | 2005-12-31 | 11.1 | Herramienta extra situ mejorada y en aplicación | Herramienta mejorada
ESPECIFICO 1 | Depurar las bases de datos de la Delegatutra para establecer el listado de entidades que no reportan el formulario oficial de rendición de cuentas. | 35 | Delegatura Asociativa | Cruzar información disponible (Delegatura, Reportes financieros, de registro en cámaras de Comercio) para construir una base de datos dinámica. | Humanos, físicos y tecnológicos | Miguel Angel Lemus Mangones Guillermo Leon Hoyos | 2005-02-01 | 2005-12-31 | 11.1 | Base de datos única | Base de datos depurada
|  | 36 | Delegatura Asociativa | Reclasificación de los organismos solidarios por niveles de supervisión | Humanos, físicos y tecnológicos | Miguel Angel Lemus Mangones Guillermo Leon Hoyos | 2005-02-01 | 2005-12-31 | 11.1 | No. de organismos reclasificados /No. totaal de organismos que reportan | Organismos solidarios reclasificados e identificados según criterios
ESPECIFICO 1 | Proyectar normatividad relacionada con regulación a organizaciones bajo la supervisión de la Delegatura | 37 | Delegatura Asociativa | Identificar vacíos legales, carencias normativas, y precisar alcances mediante estudio analítico de la normatividad vigente. | Humanos, físicos y tecnológicos | Miguel Angel Lemus Mangones Guillermo Leon Hoyos | 2005-02-01 | 2005-12-31 | 11.1 | Ajustes Realizados / Ajustes programados | Proyectar cuatro ajustes a la normativa
ESPECIFICO 1 | Descongestionar a la Delagatura de tramites pendientes. | 38 | Delegatura Asociativa | Adelantar un Diagnóstico de temas pendientes y elaborar programación mensual por funcionario. | Humanos, físicos | Miguel Angel Lemus Mangones Guillermo Leon Hoyos | 2005-02-15 | 2005-02-28 | 0.43333 | Diagnóstico elaborado | Elaborar diagnóstico integral de los trámites pendientes a 28 de febrero del 2005
|  | 39 | Delegatura Asociativa | Elaborar programación por funcionario. | Humanos, físicos | Miguel Angel Lemus Mangones Guillermo Leon Hoyos | 2005-02-15 | 2005-12-31 | 10.6333 | Actuaciones ejecutadas / inventario de actuaciones diagnosticadas | Elaborar y ejecutar programación anual
ESPECIFICO 1 | Implementar acciones de mejoramiento continuo de acuerdo a los requerimientos de las normas ISO 9000 y 9001 - V 2000 para el mejoramiento y optimizaron del modelo de supervisión | 40 | Oficina Asesora de Planeación y Sistemas | Evaluar el proceso de inspección para desarrollar acciones de mejora | Humanos, físicos y tecnológicos | Silvio Valderrama Correa | 2005-03-01 | 2005-04-30 | 2 | Acciones de mejora implementadas/Total de acciones de mejora definidas | Formulación e implementación de acciones de mejora
|  | 41 | Oficina Asesora de Planeación y Sistemas | Definir Riesgos en la aplicabilidad del modelo de supervisión y las acciones de control de Riesgos de Supervisión | Humanos, físicos y tecnológicos | Silvio Valderrama Correa | 2005-03-01 | 2005-06-30 | 4.0333 | No. de riesgos controlados /No. de Riesgos identificados | Riesgos controlados
|  | 42 | Oficina Asesora de Planeación y Sistemas | Medir el impacto social de la aplicación del artículo 10 de la Ley 788 de 2003, en lo referente a educación formal | Humanos, físicos y tecnológicos | Silvio Valderrama Correa | 2005-08-01 | 2005-12-31 | 5.0667 | Documento medición impacto social art. 10 ley 788 2003 | Documento medición impacto social art. 10 ley 788 2003
|  | 43 | Oficina Asesora de Planeación y Sistemas | Adoptar mecanismos para el seguimiento de la colaboración técnica en las labores misionales | Humanos, físicos y tecnológicos | Silvio Valderrama Correa | 2005-08-01 | 2005-12-31 | 5.0667 | No. De evaluaciones realizadas / No. De evaluaciones programadas | Adoptados y aplicados mecanismos de evaluación a los convenios de colaboración técnica
ESPECIFICO 1 | Compilar jurisprudencia relacionada con la Economía Solidaria | 44 | Oficina Asesora Jurídica | Seleccionar, elaborar los extractos e índices, sobre jurisprudencia relacionada con la Economía Solidaria y socializarlos | Humanos, físicos y tecnológicos | Ana Victoria Rincón | 2005-03-01 | 2005-07-31 | 5.0667 | Jurisprudencia seleccionadas, extractada y socializada relacionada con la Economía Solidaria | 100%
ESPECIFICO 1 | Clasificar , elaborar y actualizar el índice de consultas y conceptos proferidos por la oficina jurídica, por orden alfabético y temático | 45 | Oficina Asesora Jurídica | Revisión , clasificación y selección por tema de los conceptos emitidos | Humanos, físicos y tecnológicos | Ana Victoria Rincón | 2005-02-01 | 2005-11-30 | 10.0667 | No de conceptos clasificados y seleccionados / No de conceptos revisado | 100%
|  | 46 | Oficina Asesora Jurídica | Elaboración del índice alfabético temático y publicación mensual en la pagina web e intranet | Humanos, físicos y tecnológicos | Ana Victoria Rincón |  |  |  | No. d econceptos socializados / No. de conceptos seleccionados | 80%
ESPECIFICO 1 | Hacer seguimiento a los procesos contractuales | 47 | Secretaría General (Grupo Administrativo y Financiero) | Elaboración Programación de la ejecución del Plan de Mantenimiento y Compras. Actualización permanente. | Humanos, físicos y tecnológicos | Hugo Albero Velasco Sandra Patricia Uribe | 2005-02-01 | 2005-12-28 | 11 | Plan elaborado | Plan Elaborado y Ejecutado
Ejecución / programado
|  | 48 | Secretaría General (Grupo Administrativo y Financiero) | Suministrar la información de la ejecución presupuestal y contractual para ser publicadas en la página web | Humanos, físicos y tecnológicos | Hugo Albero Velasco Sandra Patricia Uribe | 2005-02-01 | 2005-12-28 | 11 | Iformes suministrados /Informes programados | Información actualizada
Publicaciones efectuadas / publicaciones programadas
|  | 49 | Secretaría General (Grupo Administrativo y Financiero) | Diseño e implementación de formato (previa revisión realizada por la OAP) para requerimiento de bienes y servicios | Humanos, físicos y tecnológicos | Hugo Albero Velasco Sandra Patricia Uribe | 2005-02-01 | 2005-02-28 | 0.9 | Formato elaborado / formato programado | Formato elaborado, aprobado y en aplicación
|  | 50 | Secretaría General (Grupo Administrativo y Financiero) | Diseño e implementación de formato (previa revisión realizada por la OAP) para la certificación de recibo a satisfacción de bienes y servicios. | Humanos, físicos y tecnológicos | Hugo Albero Velasco Sandra Patricia Uribe | 2005-02-01 | 2005-03-31 | 1.9333 | Formato elaborado / formatos programados | Formato elaborado, aprobado y en aplicación
|  | 51 | Secretaría General (Grupo Administrativo y Financiero) | Diseño de formato (previa aprobación realizada por la OAP) de registro de proveedores para efectos contractuales y financieros. | Humanos, físicos y tecnológicos | Hugo Albero Velasco Sandra Patricia Uribe | 2005-02-01 | 2005-02-28 | 0.9 | Formato elaborado / formatos programados | Formato elaborado, aprobado y en aplicación
|  | 52 | Secretaría General (Grupo Administrativo y Financiero) | Puesta en marcha del sistema de pagos a proveedores por transferencia electrónica (ACH) | Humanos, físicos y tecnológicos | Hugo Albero Velasco Sandra Patricia Uribe | 2005-03-01 | 2005-03-31 | 1 | Sistema de Transferencia Electrónica funcionando | 100% transacciones en forma electrónica
|  | 53 | Secretaría General (Grupo Administrativo y Financiero) | Implementación de sistema de entrega de papelería y útiles de oficina a cada una de las áreas a través del contratista. | Humanos, físicos y tecnológicos | Hugo Albero Velasco Sandra Patricia Uribe | 2005-02-01 | 2005-04-30 | 2.9333 | No. de Entregas efectuadas a través del sistema implementado / No. de entregas programadas | Sistema de suministro implementado
|  | 54 | Secretaría General (Grupo Administrativo y Financiero) | Analizar e Implementar un sistema de mensajería externa por contrato | Humanos, físicos y tecnológicos | Hugo Albero Velasco Sandra Patricia Uribe | 2005-02-01 | 2005-04-30 | 2.9333 | Sistema en funcionamiento | Contrato en ejecución
ESPECIFICO 2 | Implementación de nuevas herramientas para el mejoramiento de algunos procesos | 55 | Delegatura Financiera | Elaboración de formatos para evaluar cartera de crédito en las visitas insitu | Humanos, físicos y tecnológicos | Luis Fernando Aldana Baracaldo Jorge Alberto Castañeda | 2005-01-01 | 2005-12-31 | 12.1333 | No. de formatos realizados/ No. de formatos proyectados | 100%
|  | 56 | Delegatura Financiera | Elaboración del formato resumen del informe de visita | Humanos, físicos, tecnologicos | Luis Fernando Aldana Baracal Jorge Alberto Castañeda | 2005-01-01 | 2005-12-31 | 12.1333 | No. de visitas efectuadas/No. de visitas evaluadas | 100%
|  | 57 | Delegatura Financiera | Realizar una reunión mensual para revisar el desarrollo de los procesos del área | Humanos |  | 2005-03-01 | 2005-12-31 | 10.1667 | No. de reuniones efectuadas/No. de reuniones proyectadas | 100%
ESPECIFICO 2 | Difundir, mejorar y mantener el Sistema de Gestión de Calidad de acuerdo a los requerimientos de la Norma ISO 9001:2000. | 58 | Delegatura Asociativa | Implementar los procesos, procedimientos y uso de formatos en el área | Humanos y físicos | Miguel Angel Lemus Mangones Guillermo Leon Hoyos | 2005-01-01 | 2005-03-31 | 2.9667 | Procesos implementados/ No. total de procesos del área | 100% de los procesos implementados y 100% de los formatos utilizados
Formatos diseñados y aprobados / total de formatos del SGC
|  | 59 | Delegatura Asociativa | Dififundir y mantener el sistema de gestión de calidad al interior del área | Humanos, fisicos, tecnológicos | Miguel Angel Lemus Mangones Guillermo Leon Hoyos | 2005-01-01 | 2005-12-31 | 12.1333 | Grupos primarios celebrados de SGC / No. de Grupos primarios de SGC programados | Celebrar diez grupos primarios sobre el SGC.
ESPECIFICO 2 | Im plementar el Sistema de Gestión de la Calidad de la Supersolidaria para obtener la certificación de acuerdo a los requerimientos de las Nomas ISO NTC 9001-2000 | 60 | Oficina Asesora de Planeación y Sistemas | Socialización de las políticas y objetivos de calidad de la Supersolidaria | Humanos, físicos, tecnologicos | Silvio Valderrama Correa | 2005-01-01 | 2005-12-31 | 12.1333 | No. Reuniones para socialización e políticas y objetivos de calidad realizadas / No. De reuniones programadas | Políticas y Objetivos de Calidad socializados y aplicados por todos los funcionarios
|  | 61 | Oficina Asesora de Planeación y Sistemas | Implementación de los procesos y procedimientos en todas las áreas | Humanos y físicos | Silvio Valderrama Correa | 2005-02-01 | 2005-12-31 | 11.1 | Procesos implementados / numero total de procesos | Procesos implementados
|  | 62 | Oficina Asesora de Planeación y Sistemas | Aplicación de indicadores de calidad y medición de los procesos | Humanos, físicos y tecnológicos |  | 2005-03-01 | 2005-12-31 | 10.1667 | No. de registros generados | Generación de registros de procesos y procedimientos como insumo para la auditoria de certificación
|  | 63 | Oficina Asesora de Planeación y Sistemas | Realización de 2 preauditorias internas de Calidad: Una coordinada por la Oficina Asesora de Planeación y la otra realizada por el ICONTEC | Humanos, físicos y financieros | Silvio Valderrama Correa | 2005-03-01 | 2005-04-30 | 2 | No. De preauditorías realizadas /No. De preauditorias programadas | Obtener la Certificación ISO 9001 de nuestro Sistema de Gestión de Calidad
|  | 64 | Oficina Asesora de Planeación y Sistemas | Desarrollar acciones de mejora para no conformidades encontradas | Humanos | Silvio Valderrama Correa | 2005-03-01 | 2005-04-30 | 2 | No. De no conformidades ajustadas / No. De no conformidades encontradas | Se cuenta con acciones de mejora para las no conformidades encontradas
|  | 65 | Oficina Asesora de Planeación y Sistemas | Análisis y evaluación del Decreto 186 de 2004 para verificar elcumplimiento de la misión institucional conforme a los dispuesto en la Ley 454 de 1998 | Humanos | Silvio Valderrama Correa | 2005-11-01 | 2005-12-30 | 1.9667 | Decreto 186 de 2004 evaluado conforme a lo dispuesto en la Ley 454 de 1998 | analizado y evaluado el Decreto 186 de 2004
|  | 66 | Oficina Asesora de Planeación y Sistemas | Coordinar y atender la audItoría de certificación realizada por el ICONTEC | Humanos, fisicos | Silvio Valderrama Correa | 2005-04-01 | 2005-05-31 | 2 | Certificación en Norma ISO 9001 V 2000 | Certificación en Norma Internacional ISO 9001 V 2000
ESPECIFICO 2 | Coordinar la puesta en marcha de planes, programas y proyectos en la Supersolidaria | 67 | Oficina Asesora de Planeación y Sistemas | Revisión, ajuste y socialización del Plan Estratégico 2002 - 2006 | Humanos, fisicos y tecnológicos | Silvio Valderrama Correa | 2005-05-01 | 2005-12-31 | 8.1333 | Plan estratégico revisado y ajustado. | Plan estratégico revisado, evaluado y aplicado en todas las áreas
|  | 68 | Oficina Asesora de Planeación y Sistemas | Acompañar a las áreas en la formulación, seguimiento y evaluación de planes, programas y proyectos | Humanos y físicos | Silvio Valderrama Correa | 2005-01-01 | 2005-12-31 | 12.1333 | No. De seguimientos y evaluaciones realizadas / No. De seguimientos y evaluaciones programadas. | 100% de los seguimientos y evaluaciones programadas se cumplen
ESPECIFICO 2 | Apoyar la ejecución del presupuesto de la Entidad | 69 | Oficina Asesora de Planeación y Sistemas | Realizar seguimientos periódicos a la ejecución del presupuesto de funcionamiento e inversión en la Entidad | Humanos, fisicos, tecnológicos | Silvio Valderrama Correa | 2005-04-01 | 2005-12-31 | 9.1333 | No. De seguimientos realizados / No. De seguimientos programados. | 100% de los seguimientos programadas se cumplen
ESPECIFICO 2 | Revisar permanentemente y actualizar los procesos y procedimientos de la oficina Jurídica | 70 | Oficina Asesora Jurídica | Difundir las políticas y objetivos de Calidad | Humanos, fisicos, tecnológicos | Ana Victoria Rincón | 2005-01-01 | 2005-12-31 | 12.1333 | No. de funcionarios aplicando las políticas y objetivos de Calidad / No. total de funcionarios | Políticas y Objetivos de Calidad socializados y aplicados por todos los funcionarios
|  | 71 | Oficina Asesora Jurídica | Dar cumplimiento a la Implementación de los procesos y procedimientos | Humanos y físicos | Ana Victoria Rincón | 2005-02-01 | 2005-12-31 | 11.1 | No. de procesos implementados / No. total de procesos | 100%
ESPECIFICO 3 | Apoyar en la información y estudio de proyección de incremento de la tasa de contribución fijando el punto de equilibrio del porcentaje de incremento necesario para el correcto funcionamiento y cumplimiento de la misión institucional | 72 | Oficina Asesora de Planeación y Sistemas | Depuración bases de datos con información Estadística del sector | Humanos, físicos y tecnológicos | Silvio Valderrama Correa | 2005-03-01 | 2005-12-31 | 10.1667 | Total de Entidades del sector | Universo de entidades del sector solidario
|  | 73 | Oficina Asesora de Planeación y Sistemas | elaboración del estudio de la Viabilidad económica del incremento de la Tasa de Contribución. | Humanos, físicos y tecnológicos | Silvio Valderrama Correa | 2005-03-01 | 2005-12-31 | 10.1667 | Estudio elaborado | Estudio elaborado
ESPECIFICO 3 | Revisar y/o adoptar mecanismos efectivos para la recuperación de cartera | 74 | Secretaría General (Comunicaciones) | Publicación en diario de circulación nacional y página web de Supersolidaria circular tasa contribución | Tecnológicos, financieros | Hugo Alberto Velasco y Olga Lucia Staadent | 2005-01-01 | 2005-07-31 | 7.0333 | No. de publicaciones realizadas / No. de publicaciones programadas | Dos publicaciones al año
|  | 75 | Secretaría General (Contribuciones y Cobranzas) | Recordatorio pago de la tasa megalinea -megabanco | Humano, tecnológico, financiero | Hugo Albeto Velasco y Martha Lucia Londoño | 2005-01-01 | 2005-07-31 | 7.0333 | No. Recordatorios realizados / No. recordatorios programados | Dos recordatorias año
|  | 76 | Secretaría General | Ampliar red bancaria de recaudo (Banco Agrario) | Humanos, tecnológicos | Hugo Alberto Velasco | 2005-03-01 | 2005-03-30 | 0.96667 | Convenio firmado y en ejecución | En operación convenio firmadocon el Banco Agrario
[10 empty] | Puntos de recaudo 2005 /Puntos de recaudo 2004 | Incremento delos puntoas de recaudo (zonas rurales y regiones apartadas)
|  | 77 | Secretaría General (Comunicaciones) | Publicidad por PBX 4895009 | Humanos, fisicos y tecnológicos | Hugo Alberto Velasco | 2005-01-01 | 2005-08-31 | 8.0667 | Publicidades realizadas / publicidades programadas | Dos publicidades programadas
|  | 78 | Secretaría General (Comunicaciones) | Formato correspondencia - recordatorio tasa contribución | Humanos, fisicos, tecnológicos | Hugo Alberto Velasco | 2005-01-01 | 2005-09-30 | 9.0667 | No. de veces aplicado / No. veces programado | Dos veces al año
|  | 79 | Secretaría General (Contribuciones y Cobranzas - Sistemas) | Publicación pagina web deudores morosos año x año de la tasa de contribución | Humanos, físicos y tecnológicos | Hugo Albeto Velasco y Martha Luica Londoño | 2005-01-01 | 2005-12-31 | 12.1333 | No. de actualizados realizadas/ No. Actualizaciones programas. | Mantener actualizada la base de datos
|  | 80 | Secretaría General (Contribuciones y Cobranzas) | Cobro telefónico y comunicaciones escritas recordando obligaciones anteriores al 1 de enero de 2005 | Humanos, fisicos, tecnologicos, financieros | Hugo Albeto Velasco y Martha Luica Londoño | 2005-01-01 | 2005-12-31 | 12.1333 | No. comunicaciones escritas enviadas / No. de comunicaciones programadas. No. de llamadas telefónicas realizadas / No. de llamadas telefónicas programadas | 600 comunicaciones escritas y 200 llamadas telefónicas
|  | 81 | Secretaria General y Oficina Asesora Jurídica | Análisis contratación externa para cobro cartera morosa correspondiente a multas y tasa de contribución | Humanos, fisicos, tecnologicos, financieros | Hugo Alberto Velasco y Ana Victoria Rincón | 2005-03-01 | 2005-05-31 | 3.0333 | Concepto presentado sobre contratación externa | Concepto sobre viabilidad contratación externa
|  | 82 | Superintendente, Secretaria General, Oficina Asesora Jurídica y Misionales. | Sentar política institucional respecto entidades solidarias en estado especial (Administración y Liquidación) para el pago o no de la tasa de contribución. | Humanos y físicos | Hugo Alberto Velasco, Luis Fernando Aldana Baracaldo, Ana Victoria Rincón, Miguel Angel Lemus Mangones | 2005-03-01 | 2005-05-31 | 3.0333 | En ejecución la medida resuelta | Posición definida por parte de la Entidad
ESPECIFICO 4 | Identificación de las necesidades de automatización del proceso de análisis extra situ | 83 | Delegatura Financiera | Participación en la elaboración del PEI | Humanos y físicos | Luis Fernando Aldana Baracaldo Jorge Alberto Castañeda | 2005-02-01 | 2005-03-31 | 1.9333 |  | Sistematización del proceso de análisis extra situ
ESPECIFICO 4 | Asegurar que Supersolidaria incorpore dentro de su Plan Estratégico de Informática Institucional el software necesarios para la sistematización de los procesos y procedimientos de la Delegatura del ahorro y de la forma asociativa solidaria | 84 | Delegatura Asociativa | Gestionar ante las áreas competentes la incorporación de las necesidades de la Delegatura al plan estratégico de informática y la capacitación a los funcionarios de la Delegatura en el manejo y aplicación del o los Software(s) adquiridos, mediante talleres, clínicas, etc. | Humanos y físicos | Miguel Angel Lemus Mangones Guillermo Leon Hoyos | 2005-03-01 | 2005-03-31 | 1 | No. de funcionarios capacitados / Total funcionarios Delegatura | Capacitar a los funcionarios de la delegatura en la herramienta adquirida
ESPECIFICO 4 | Evaluar mediante el software de calidad (el cual se adquirirá este año) la eficiencia y eficacia de los procesos y procedimientos implementados en desarrollo del Sistema de Gestión de Calidad | 85 | Oficina Asesora de Planeación y Sistemas | Implementación de todos los procesos de la entidad | Humanos, tecnológicos | Silvio Valderrama Correa | 2005-04-01 | 2005-12-31 | 9.1333 | No. Procesos implementados / No. Total de procesos | Evaluados el 80% de los procesos
|  | 86 | Oficina Asesora de Planeación y Sistemas | Realizar informes de seguimiento permanente al plan estratégico de informática | Humanos, tecnológicos | Silvio Valderrama Correa | 2005-05-01 | 2005-12-31 | 8.1333 | No. Informes realizados / No. Informes programados | Realizados cuatro informes de seguimiento al PEI
ESPECIFICO 4 | Establecer las necesidades del área en materia de informática y capacitación | 87 | Oficina Asesora Jurídica | Realizar una evaluación de los funcionarios referente a las debilidades en el manejo de equipos y deficiencias en la operatividad de los anteriores | Humanos, físicos y tecnológicos | Ana Victoria Rincón | 2005-02-01 | 2005-03-31 | 1.9333 | Diagnóstico del área | Diagnostico del área en materia de informática
ESPECIFICO 4 | Establecer las necesidades de información y manejo de la documentación | 88 | Secretaria General (Documentación) | Análisis costo beneficio para microfilmar o digitalizar los archivos central y de gestión. | Humanos | Hugo Alberto Velasco | 2005-02-02 | 2005-12-31 | 11.0667 | Ejecución del 100% del presupuesto para la actividad. | Iniciación de la microfilmación o digitalización de los documentos del archivo central
|  | 89 | Oficina Asesora de Planeación (Sistemas) Secretaría General (Documentación) | Actualizar la infraestructura tecnológica de las diferentes áreas de la entidad. | Humanos, tecnológicos, financieros | Silvio Valderrama Correa, Hugo Alberto Velasco | 2005-02-02 | 2005-12-31 | 11.0667 | No. de equipos adquiridos / No de equipos de la entidad | Actualización o adquisición de herramientas tecnológicas para la Supersolidaria
|  | 90 | Secretaria General (Documentación) | Análisis e implementación del proceso de enrutamiento documental para lograr la trazabilidad sobre los procesos, procedimientos misionales y de apoyo. | Humanos | Hugo Alberto Velasco | 2005-02-02 | 2005-12-31 | 11.0667 | Proceso sistematizado | Implementación del sistema de enrutamiento documental
ESPECIFICO 5 | Socializar las normas expedidas por el gobierno nacional y por la supersolidaria. | 91 | Delegatura Financiera | Reuniones Bimestrales para socializar las normas expedidas por el gobierno nacional y la Supersolidaria | Humanos, físicos | Luis Fernando Aldana Baracaldo Jorge Alberto Castañeda | 2005-01-01 | 2005-12-31 | 12.1333 | No. de reuniones efectuadas/No. de reuniones proyectadas | 100%
ESPECIFICO 5 | Fortalecer las competencias del talento humano para mejorar el desempeño y compromiso institucional. | 92 | Delegatura Asociativa | Capacitación continua en temas jurídicos y financieros relacionados con la Supervisión para el mejoramiento continúo de los funcionarios de la Delegatura. | Humanos, físicos | Miguel Ángel Lemus Mangones Guillermo León Hoyos | 2005-01-01 | 2005-12-31 | 12.1333 | Grupos primarios celebrados sobre temas jurídicos y financieros/ No. de Grupos primarios programados obre temas jurídicos y financiero | Realizar ocho grupos primarios sobre temas jurídicos y financieros.
ESPECIFICO 5 | Apoyar la formulación del plan de capacitación y bienestar social | 93 | Oficina Asesora de Planeación y Sistemas | Desarrollo de un manual para la formulación del plan de capacitación y bienestar social de la supersolidaria | Humanos, tecnológicos | Silvio Valderrama Correa | 2005-01-01 | 2005-03-31 | 2.9667 | Manual diseñado y en aplicación | Se cuenta con manual para la formulación del plan de capacitación y bienestar social
|  | 94 | Oficina Asesora de Planeación y Sistemas | Replicar al interior de la entidad las capacitaciones que reciban los funcionarios de la OAP | Humanos, físicos | Silvio Valderrama Correa | 2005-01-01 | 2005-12-31 | 12.1333 | No. De capacitaciones replicadas / No. De capacitaciones recibidas por los funcionarios de la OAP | Replicadas en un 100% las capacitaciones recibidas por los funcionarios de la OAP
|  | 95 | Oficina Asesora de Planeación y Sistemas | Evaluación del Plan de capacitación y bienestar social | Humanos, físicos y tecnológicos | Silvio Valderrama Correa | 2005-08-01 | 2005-12-31 | 5.0667 | No. De evaluaciones realizadas / No. De evaluaciones programadas | Contar con dos evaluaciones al Plan de capacitación y bienestar social
ESPECIFICO 5 | Socializar la regulación en materia de Economía Solidaria | 96 | Oficina Asesora Jurídica | Realizar conversatorios jurídicos cuando se expidan normas en materia de Economía Solidaria y que se consideren de importancia para la entidad . | Humanos, físicos | Ana Victoria Rincón | 2005-02-01 | 2005-12-31 | 11.1 | No. de Normas Socializadas / No. total de normas expedidas y seleccionadas | 100%
ESPECIFICO 5 | Satisfacer las necesidades de los funcionarios en su mejoramiento continuo | 97 | Secretaría General (Bienestar y Capacitación) | Formulación y ejecución del Plan de Bienestar Social y Capacitación | Humanos, físicos | Hugo Alberto Velasco | 2005-03-01 | 2005-12-31 | 10.1667 | Prog. Capacitación ejec./ Prog. Capacitación programados | Ejecutar el 50% pendiente del Plan de Capacitación del 2004 y cumplir con el 100% del Plan de Bienestar Social y Capacitación
Actividades Bienestar ejec./ Actividades Bienestar programadas
No. funcionarios capacitados / No. total de funcionarios.
Resultado encuesta clima organizacional 2005 vs. Resultado encuesta clima organizacional 2004
|  | 98 | Secretaría General (Grupo Talento Humano) | Hacer seguimiento y llevar control de las reuniones de los grupos primarios durante la vigencia del año 2005 | Humanos, físicos, tecnológicos | Hugo Alberto Velasco y Fernán Pérez | 2005-03-01 | 2005-12-31 | 10.1667 | No. De reuniones efectuadas / No. de reuniones programadas | Cada dependencia deberá tener 2 reuniones mensuales al menos durante el año 2005
ESPECIFICO 6 | Convocar a las entidades vigiladas para que se de la publicidad de la superintendencia en sus comunicados | 99 | Delegatura Financiera | Visitas y requerimientos para verificar el cumplimiento del régimen de publicidad | Humanos | Luis Fernando Aldana Baracaldo Jorge Alberto Castañeda | 2005-03-01 | 2005-12-31 | 10.1667 | No. Entidades que cumplen con régimen de publicidad No. Total de entidades visitadas | Entidades visitadas cumplen con el régimen de publicidad
ESPECIFICO 6 | Optimizar los diferentes recursos de comunicación para favorecer el logro de los objetivos institucionales | 100 | Despacho y Secretaría General (Comunicaciones) | Formular y socializar la política de comunicaciones de la entidad | Humanos, tecnológicos | Hugo Alberto Velasco, Olga Lucia Staden | 2005-02-01 | 2005-03-31 | 1.9333 | Política de comunicación formulada y socializada | Política de comunicación formulada y socializada
|  | 101 | Secretaría General (Comunicaciones) | Culminación de la norma de correspondencia y socialización entre los funcionarios. | Humanos, físicos y tecnológicos | Hugo Alberto Velasco y Olga Lucia Staaden | 2005-02-01 | 2005-03-31 | 1.9333 | Norma expedida en el tiempo estimado. | Norma expedida y aplicada por todos los funcionarios
No. total funcionarios aplicando la norma / No. Total funcionarios
|  | 102 | Secretaría General (Comunicaciones) | Publicación del boletín virtual Notisolidario | Humanos, tecnológicos | Hugo Alberto Velasco y Olga Lucia Staaden | 2005-01-01 | 2005-12-31 | 12.1333 | No. boletines publicados/ No. boletines programados | Publicar 12 boletines virtuales internos Notisolidario
|  | 103 | Secretaría General (Comunicaciones) y Grupo de Sistemas | Culminar el rediseño de la intranet y socializarlo | Humanos, tecnológicos | Hugo Alberto Velasco y Olga Lucia Staaden | 2005-02-01 | 2005-06-30 | 4.9667 | Intranet rediseñada y en operación. | Rediseñada y en uso la intranet
|  | 104 | Secretaría General (Comunicaciones) y Grupo de Sistemas | Rediseño de la página web | Humano, tecnológico, financiero | Hugo Alberto Velasco, Olga Lucia Staaden, | 2005-01-01 | 2005-04-30 | 3.9667 | Web rediseñada y en operación. | Rediseñada y operando la nueva página web
|  | 105 | Oficina Asesora de Planeación y Sistemas | Facilitar el acceso a la página web de Supersolidiaria a un mayor número de funcionarios | Tecnológicos, financieros | Silvio Valderrama Correa | 2005-02-01 | 2005-03-31 | 1.9333 | No. funcionarios con acceso a web en enero -05 / No funcionarios con acceso a web en marzo-05 | Incrementado en por lo menos un 10% el número de funcionarios con acceso a la web de la entidad.
|  | 106 | Oficina Asesora de Planeación y Sistemas | Asegurar el óptimo uso de los recursos tecnológicos y herramientas de comunicación disponibles | Humanos, físicos y tecnológicos | Silvio Valderrama Correa | 2005-02-01 | 2005-12-31 | 11.1 | No. de funcionarios optimizando recursos tecnológicos de información / No. total de funcionarios. | Por lo menos el 50% de los funcionarios hace uso óptimo de los recursos tecnológicos d información
|  | 107 | Secretaría General (Comunicaciones) | Rediseño del boletín virtual externo | Humano, tecnológico | Hugo Alberto Velasco y Olga Lucia Staaden | 2005-03-31 | 2005-06-30 | 3.0333 | Boletín virtual rediseñado y en operación | Rediseñado y en operación el nuevo boletín virtual
|  | 108 | Secretaría General (Comunicaciones) y Grupo de Sistemas | Reactivación Chat supersolidario | Humano, tecnológico, físico | Hugo Alberto Velasco, Olga Lucia Staaden | 2005-04-01 | 2005-12-31 | 9.1333 | No. de chats realizados en el año/ No. de chats programados | Desarrollo de mínimo 3 chats a partir de la puesta en marcha del servicio.
|  | 109 | Secretaría General (Comunicaciones) | Desarrollo de video conferencias | Humano, tecnológico, financiero | Hugo Alberto Velasco y Olga Lucia Stadent | 2005-01-01 | 2005-12-31 | 12.1333 | No. de videoconferencias realizadas / No. de videoconferencias proyectadas | Desarrollo de mínimo 6 videoconferencias al año.
|  | 110 | Secretaría General (Comunicaciones) |  |  |  | 2005-02-01 | 2005-12-31 | 11.1 | No. de gestiones exitosas/ No. de gestiones realizadas | Iniciar las gestiones para obtener la participación periódica de la Superintendencia en periódicos, programas de radio y televisión con una sección especializada sobre el tema solidario.
|  |  | Secretaría General (Comunicaciones) | Proyección en medios de comunicación | Humano, tecnológico, financiero y físico | Hugo Alberto Velasco y Olga Lucia Staaden | 2005-03-01 | 2005-12-31 | 10.1667 | No. de artículos publicados en medios de comunicación y/o del sector solidario /No. De artículos programados | Publicación de mínimo 3 artículos de interés en medios de comunicación y/o del sector solidario
|  |  | Secretaría General (Comunicaciones) |  |  | Hugo Alberto Velasco y Olga Lucia Staaden | 2005-03-01 | 2005-12-31 | 10.1667 | No. de informes elaborados y difundidos/ No. de informes programados | Elaborados y difundidos 4 informes al año.
|  |  | Secretaría General (Comunicaciones) |  |  | Hugo Alberto Velasco y Olga Lucia Staaden | 2005-04-01 | 2005-11-30 | 8.1 | No. de encuentros de capacitación realizados con periodistas que cubren el sector / No. De encuentros programados | Realizado un encuentro de capacitación con periodistas que cubren el sector
|  |  | Secretaría General (Comunicaciones) |  |  | Hugo Alberto Velasco y Olga Lucia Staaden | 2005-02-01 | 2005-12-31 | 11.1 | No. de ruedas de prensa realizadas/ No. de ruedas de prensa programadas | Realizadas mínimo 2 ruedas de prensa en el año.
|  |  | Secretaría General (Comunicaciones) Oficina Asesora Jurídica-Asesora Despacho |  |  | Hugo Alberto Velasco , Olga Lucia Staaden, Ana Victoria Rincón, Beatriz Elena Castaño Alzate | 2005-02-01 | 2005-03-31 | 1.9333 | Realizado el estudio | Realizado el estudio definida la posibilidad o no de publicar una revista institucional
|  | 111 | Asesora Despacho y Secretaría General (Comunicaciones) | Encuentros regionales: organización y participación de la Superintendencia en encuentros regionales con el sector solidario | Humanos, financieros | Hugo Alberto Velasco , Olga Lucia Staaden, Beatriz Elena Castaño Alzate | 2005-02-01 | 2005-12-31 | 11.1 | No. de encuentros regionales realizados/ No. encuentros regionales programados | Realizados 4 encuentros regionales con el sector solidario
|  | 112 | Secretaría General (Comunicaciones) Coord. Planeación- | Desarrollo del programa de retroalimentación con el cliente. | Humano, Tecnológico | Hugo Alberto Velasco , Olga Lucia Staaden, Silvio Valderrama Correa | 2005-03-01 | 2005-12-31 | 10.1667 | No. de sondeos realizados/ No. sondeos programados | Realizados como mínimo dos sondeos de opinión entre las entidades del sector.
|  |  | Interacción ciudadana-Comunicaciones-Oficina Asesora Planeación |  |  | Alicia Jiménez, Silvio Valderrama Correa, Olga Lucia Staaden | 2005-01-01 | 2005-12-31 | 12.1333 | No. Tabulaciones realizadas / No. De tabulaciones programadas en el año | Realizadas y tabuladas mensualmente encuestas de satisfacción a los usuarios atendidos en forma personalizada en la entidad.
|  |  | Secretaría General-Comunicaciones |  |  | Hugo Alberto Velasco y Olga Lucia Staaden | 2005-02-01 | 2005-03-31 | 1.9333 | Buzón en operación | En operación el buzón de sugerencias para obtener las opiniones de los usuarios de la entidad.
[7 empty] | 2005-03-01 | 2005-12-31 | 10.1667 | Programa implementado | Implementado el programa de seguimiento a las opiniones recibidas de los usuarios

## plan acción u operativo 2006
FORMATO No. 4
PLANES DE ACCIÓN U OPERATIVOS
INFORME PRESENTADO A LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
ENTIDAD: |  |  |  |  | SUPERINTENDENCIA DE LA ECONOMIA SOLIDARIA
REPRESENTANTE LEGAL: |  |  |  |  | ENRIQUE VALDERRAMA JARAMILLO
NOMBRE PLAN DE ACCIÓN: |  |  |  |  | PLAN OPERATIVO ANUAL 2006 "POR UNAS ENTIDADES CONFIABLES Y EFICIENTES"
PERIODO INFORMADO
SEMESTRE |  |  |  | ENERO A JUNIO |  |  |  | X |  | AÑO | 2006
|  |  |  | JULIO A DICIEMBRE |  |  |  | X |  | AÑO
CLASIFIC. | DESCRIPCION DEL OBJETIVO | No. | AREAS INVOLUCRADAS | ACTIVIDADES | RECURSOS | RESPONSABLES* | TIEMPO PROGRAMADO |  |  | INDICADORES CLAVES DE RENDIMIENTO | META
GENERAL | Mejorar la labor de supervisión sobre las entidades vigiladas que desarrollan el ahorro y crédito | 1 | Delegatura Financiera | Readecuación de la formulación del análisis extra -situ para optimizar la supervisión sobre cada una de las vigiladas | Humanos, físicos y tecnológicos | Luis Fernando Aldana Baracaldo Jorge Alberto Castañeda | 2006-01-01 | 2006-03-30 | 2.9333 | Formato para el análisis extra situ ajustado | Formato extra situ ajustado
| Lograr que los consejos de administración visualicen los puntos criticos de la cooperativa con el fin de solucionar los problemas que afectan la estructura financiera de las Vigiladas. | 2 | Delegatura Financiera | Reuniones con los consejos de administración, representantes legales y revisores fiscales de las vigiladas para tratar los problemas que las aquejan y las estrategias de solución | Humanos y físicos | Luis Fernando Aldana Baracaldo Jorge Alberto Castañeda | 2006-01-01 | 2006-12-30 | 12.1 | No. de entidades atendidas en este programa / No. de entidades citadas | Realizadas en el año 12 reuniones con las cooperativas que lo requieran
| Estimular el fortalecimiento de las empresas solidarias de la Delegatura Financiera | 3 | Delegatura Financiera | Realizar capacitaciones en temas jurídicos, financieros, de riesgos y administrativos a los órganos de administración, control y vigilancia de las entidades vigiladas para fortalecer el sector | Humanos y físicos | Luis Fernando Aldana Baracaldo Jorge Alberto Castañeda | 2006-01-01 | 2006-12-30 | 12.1 | (No. de capacitaciones realizadas /No. de capacitaciones programadas)*100 | Adelantar 20 capacitaciones en el año
| Apoyar en la formulación y seguimiento de acciones de mejora que contribuyan a optimizar al proceso de supervisión | 4 | Oficina Asesora de Planeación y Sistemas | Revisión y ajustes a los procesos de vigilancia, inspección control e interacción ciudadana | Humanos, físicos y tecnológicos | Silvio Valderrama Correa | 2006-01-01 | 2006-12-30 | 12.1 | Solicitudes tramitadas /total de solicitudes recibidas | Revisión y ajuste de los procesos de inspección, vigilancia y control
|  | 5 | Oficina Asesora de Planeación y Sistemas | Aplicar encuesta a las entidades vigiladas para la evaluación de la supervisión ejercida por esta superintendencia | Humanos, físicos y tecnológicos | Silvio Valderrama Correa | 2006-03-01 | 2006-07-30 | 5.0333 | No de encuestas realizadas / No de encuestas progranmadas | Realizar dos encuestas a los representantes de los gremios y asociaciones entidades vigiladas
ESPECIFICO 1 | Lograr gradualmente que el producto supervisión, abarque una mayor cantidad de temas de evaluación y alternativamente alcanzar el mejoramiento continúo del módulo de supervisión sistematizado, con un adecuado soporte técnico para prevenir riesgos al ejercicio de la actividad financiera. | 6 | Delegatura Financiera | Evaluación Trimestral de Extrasitu: Distribuidos de conformidad con la calificación de riesgo, en dos grupos. diciembre-junio y marzo-septiembre. | Humanos y físicos | Luis Fernando Aldana Baracaldo Jorge Alberto Castañeda | 2006-01-01 | 2006-12-30 | 12.1 | (No. Entidades vigiladas con evaluación extrasitu /No. entidades programadas para realizar análisis extrasitu en el trimestre)*100 | De las entidades que reportaron en el trimestre con corte a diciembre de 2005 (al 100% se ejecuta), marzo, junio y septiembre de 2006 (al 50% se ejecuta el análisis extrasitu)
|  | 7 | Delegatura Financiera | Evaluación balances de cierre de ejercicio 2005 para ser autorizados | Humanos, físicos y tecnológicos | Luis Fernando Aldana Baracaldo Jorge Alberto Castañeda | 2006-02-01 | 2006-03-30 | 1.9 | No. de evaluaciones realizadas / No. de Entidades que reportaron | Realizar la evaluación de estados financieros de cierre del ejercicio de las Entidades que reportaron
|  | 8 | Delegatura Financiera | Revisión y control de información financiera después de asambleas y repartición de excedentes | Humanos, físicos y tecnológicos | Luis Fernando Aldana Baracaldo Jorge Alberto Castañeda | 2006-04-01 | 2006-06-30 | 3 | (No. entidades evaluadas / No. entidades que enviaron información de asamblea)*100 | Realizar la revisión y control de las entidades que enviaron información de asamblea
|  | 9 | Delegatura Financiera | Estudio para la autorización de la actividad financiera a las 29 cooperativas pendientes | Humanos, físicos y tecnologicos | Luis Fernando Aldana Baracaldo Jorge Alberto Castañeda | 2006-04-01 | 2006-06-30 | 3 | (No. de estudios realizados/No. de entidades por autorizar) | Realizar el estudio de autorización de las 29 cooperativas pendientes
|  | 10 | Delegatura Financiera | Realizar 27 visitas de inspección in -situ y trasladar los informes | Humanos y físicos | Luis Fernando Aldana Baracaldo Jorge Alberto Castañeda | 2006-04-01 | 2006-12-30 | 9.1 | (No. entidades visitadas/Total visitas programadas)*100 | 27 visitas de inspección y traslado de informes
(No. informes de visitas realizados y trasladados/Total entidades visitadas)*100
|  | 11 | Delegatura Financiera | Autorizar las posesiones del Representante Legal, Consejo de administración y Revisor Fiscal de las entidades vigiladas por la delegatura | Humanos y físicos | Luis Fernando Aldana Baracaldo Jorge Alberto Castañeda | 2006-04-01 | 2006-09-30 | 6.0667 | (No. Posesiones tramitadas/No. Solicitudes presentadas en el trimestre anterior)*100 | Tramitar las solicitudes de posesión presentadas en el trimestre anterior
|  | 12 | Delegatura Financiera | Atención oportuna de los diferentes recursos que se presenten con ocasión de los actos administrativos proferidos por la Delegatura Financiera. | Humanos, físicos y tecnológicos | Luis Fernando Aldana Baracaldo Jorge Alberto Castañeda | 2006-01-01 | 2006-12-30 | 12.1 | (No recursos de reposición y de revocatoria directa resueltos /No. Recursos reposición y de revocatoria directa recibidos)*100 | Resolver los recursos recibidos por periodo semestral
|  | 13 | Delegatura Financiera | Evaluación de informes de gestión de las cooperativas en administracion y liquidación forzosa administrativa activas | Humanos y físicos | Martha Nury Beltrán (Coordinadora Grupo Asuntos Especiales) | 2006-01-01 | 2006-12-30 | 12.1 | No. de Informes de Gestion evaluados / No. De informes de gestión recibidos en el periodo * 100 | Evaluar los informes de gestión recibidos en el periodo
|  | 14 | Delegatura Financiera | Definir la situación de las cooperativas que se encuentran en liquidación forzosa, en suspensión, para reactivar ó para terminar | Humanos, físicos y tecnológicos | Martha Nury Beltrán (Coordinadora Grupo Asuntos Especiales) | 2006-01-01 | 2006-12-30 | 12.1 | No. solicitudes tramitadas / No. solicitudes presentadas por las entidades intervenidas *100 | Tramitar las solicitudes presentadas por las entidades intervenidas
|  | 15 | Delegatura Financiera | Evaluación de informes de gestion de los procesos de liquidacion voluntaria presentados durante el período | Humanos y físicos | Martha Nury Beltrán (Coordinadora Grupo Asuntos Especiales) | 2006-01-01 | 2006-12-30 | 12.1 | No. de Informes de Gestion evaluados / No. De informes de gestión recibidos en el periodo * 100 | Evaluar los informes de gestión recibidos en el periodo
|  | 16 | Delegatura Financiera | Visitas a entidades que se encuentran en intervención forzosa administrativa y en liquidacion voluntaria | Humanos y físicos | Martha Nury Beltrán (Coordinadora Grupo Asuntos Especiales) | 2006-04-01 | 2006-12-30 | 9.1 | No. de visitas efectuadas / No. de visitas proyectadas | 15 visitas de inspección
|  | 17 | Delegatura Financiera | Iniciar en el segundo trimestre, con el grupo fábrica de reportes, el proceso de sistematización del modelo de supervisión extra situ | Humanos, físicos y tecnológicos | Luis Fernando Aldana Baracaldo Jorge Alberto Castañeda | 2006-04-01 | 2006-12-30 | 9.1 | Modelo de supevisión extra situ sistematizado | Modelo de supevisión extra situ totalmente sistematizado con alertas tempranas y graduación para determinar el grado de riesgo de cada cooperativa
| Ampliar la cobertura de supervisión, utilizando los reportes de información contable y financiera a partir de la definición de criterios de segmentación | 18 | Delegatura del Ahorro y las Formas Asociativas Solidarias | Definir criterios de segmentación en el documento denominado Marco Orientador de la Supervisión | Humanos | Miguel Angel Lemus Mangones Guillermo Leon Hoyos | 2006-01-01 | 2006-02-28 | 1.9333 | Criterios definidos en el documento Marco Orientador de la Supervisión | Definidos en el primer trimestre de 2006 los criterios de segmentación.
|  | 19 |  | Elaborar y ejecutar programación de análisis extra situ con base en riesgos financieros definidos en el documento Marco Orientador para la Supervisión | Humanos, tecnológicos | Miguel Angel Lemus Mangones Guillermo Leon Hoyos | 2006-01-01 | 2006-12-30 | 12.1 | No. De análisis extra situ ejecutadas /No. De análisis extra situ programadas | Efectuar anàlisis extra situ al 100% de las entidades de primer nivel, al 100% de las entidades de segundo nivel y al 15% de las entidades de tercer nivel
| Apoyar a las áreas misionales en la implementación del Sistema Único de Información -SUI-, fábrica de reportes | 20 | Oficina Asesora de Planeación y Sistemas | Suministrar los procesos documentados para el desarrollo del sistema de información SUI - Fábrica de Reportes | Humanos, físicos y tecnológicos | Silvio Valderrama Correa | 2006-01-01 | 2006-03-30 | 2.9333 | Procesos documentados y entregados/ procesos requeridos | Entrega de los 19 procesos de la entidad requeridos por el grupo fabrica de reportes
|  | 21 | Oficina Asesora de Planeación y Sistemas | Formular recomendaciones para el desarrollo del sistema de información SUI - Fábrica de Reportes | Humanos, técnológicos | Silvio Valderrama Correa | 2006-07-01 | 2006-12-30 | 6.0667 | Criterios de mejora definidos | Establecidos los criterios para la mejora de la herramienta que se implante en las áreas misionales
|  | 22 | Oficina Asesora de Planeación y Sistemas | Realizar seguimiento a la implementación del SUI - Fábrica de Reportes. | Humanos, tecnológicos | Silvio Valderrama Correa | 2006-07-01 | 2006-12-30 | 6.0667 | No. De seguimiento realizados / No. De seguimientos programados | Realizados tres (3) seguimiento que permitan verificar que el Sistema de Información se ajusta a las necesidades de las áreas y que se cumpla con lo establecido con la Superservicios
| Automatizar los sistemas de información para la Supervisión | 23 | Oficina Asesora de Planeación y Sistemas | Cumplir el cronograma de trabajo estructurado para la ejecución del convenio firmado entre Superservicios y Supersolidaria | Humanos y físicos | Silvio Valderrama Correa | 2006-01-01 | 2006-12-30 | 12.1 | Actividades cronograma ejecutadas / Actividades cronograma programadas | Cumplido el cronograma para la implementación de estos sistemas de información
|  | 24 |  | Definir los requerimientos de información o desarrollo a través del comité de ejecución del convenio | Humanos | Silvio Valderrama Correa | 2006-01-01 | 2006-12-30 | 12.1 | No. Requerimientos Sistematizados / No. Requerimientos definidos | Requerimientos de información definidos y sistematizados
|  | 25 |  | Asistir a las jornadas de capacitación organizadas por la SUPERSERVICIOS sobre los sistemas o desarrollos inmersos en la ejecución del convenio. | Humanos | Silvio Valderrama Correa | 2006-01-01 | 2006-12-30 | 12.1 | Horas capacitación asistidas / Horas capacitacion programadas | Cumplido el programa de capacitación
ESPECIFICO 2 | Realizar un seguimiento de las solicitudes que presentan las vigiladas teniendo en cuenta la implantación del sistema ORFEO | 26 | Delegatura Financiera | Trámite de quejas, consultas | Humano, físico | Luis Fernando Aldana Baracaldo Jorge Alberto Castañeda | 2006-01-01 | 2006-12-30 | 12.1 | No. de trámites atendidos / No. trámites radicados | Resolver las solicitudes recibidas
| Participar en la ejecución del plan de acción formulado por el comité de politica antitrámites y de atención efectiva al ciudadano | 27 | Oficina Asesora de Planeación y Sistemas | Actualizar la hoja de vida de cada uno de los trámites de la entidad de acuerdo a la metodología del DAFP | Humano, físico, tecnológico | Silvio Valderrama Correa | 2006-01-01 | 2006-02-28 | 1.9333 | No de trámites actualizados metodología DAFP / No total de trámites de la Entidad | Actualización de los 26 trámites de la Supersolidaria de acuerdo a la metodología del DAFP
| Apoyar a las áreas en la implementación del Sistema de Gestión Documental -ORFEO- | 28 | Oficina Asesora de Planeación y Sistemas | Suministrar los procesos documentados para el desarrollo del Sistema de Gestión Documental -ORFEO- | Humanos, físicos, tecnológicos | Silvio Valderrama Correa | 2006-01-01 | 2006-03-30 | 2.9333 | Procesos documentados y entregados/ procesos requeridos | Entrega de los 19 procesos de la entidad requeridos por el grupo que se encuentra implementando el ORFEO
|  | 29 |  | Realizar seguimiento a la implementación del -ORFEO- |  |  | 2006-08-01 | 2006-12-30 | 5.0333 | No. De seguimiento realizados / No. De seguimientos programados | Realizados dos (2) informes de seguimiento a la implementación del ORFEO
| Continuar con los conversatorios jurídicos | 30 | Oficina Asesora Jurídica | Socializar la normatividad a nuestro cliente interno, de acuerdo con su importancia. | Humano | Ana Victoria Rincón | 2006-02-01 | 2006-11-30 | 10.0667 | No. conversatorios realizados / No. De conversatorios programados | Realizar 4 conversatorios
| Continuar con la selección y publicación de conceptos para incluir en el índice. | 31 |  | Seleccionar y Publicar conceptos en la página web de la Entidad. | Humano, tecnológico |  | 2006-02-01 | 2006-11-30 | 10.0667 | No. de Conceptos publicados / No. De conceptos seleccionados para publicar | Seleccionar y publicar 45 conceptos de interés para el Sector Solidario
| Continuar con la selección de jurisprudencia sobre temas solidarios. | 32 |  | Seleccionar y Publicar Jurisprudencia en la página web de la Entidad. | Humano, tecnológico |  | 2006-02-01 | 2006-11-30 | 10.0667 | No. de Jurisprudencia publicada / No. De jurisprudencia seleccionada para publicar | Seleccionar y publicar 5 jurisprudencias de interés para el sector solidario
| Administración documental oportuna y eficiente | 33 | Secretaría General (Grupo correspondencia y archivo) | Culminar digitalización archivo central piso 11 | Humanos, físicos y tecnológicos | Hugo Alberto Velasco | 2005-10-01 | 2006-04-30 | 7.0333 | Número de folios digitalizados / número de folios contratados | Digitalizado el 100% de ls folios contratados para digitlizar
|  | 34 |  | Inicio proceso de depuración, organización y digitalización del archivo a tranferir del Dansocial a Supersolidaria | Humanos, físicos y tecnológicos |  | 2006-07-01 | 2006-12-30 | 6.0667 | número de folios depurados, organizados y digitalizados / número de folios contratados | Depuración, organización y degiitalización del 30% del archivo trasferido del Dansocial a la Supersolidaria
|  | 35 |  | Inicio digitalización archivo gestión pisos 11, 15 y 16 | Humanos, físicos y tecnológicos |  | 2006-07-01 | 2006-12-30 | 6.0667 | número de folios digitalizados / número de folios contratados | Digitalización del 30% del archivo de gestión de los pisos 11, 15 y 16
ESPECIFICO 3 | Verificar en forma trimestral cuales son las no conformidades encontradas en el área con el fin de mejorar los procedimientos que se están realizando | 36 | Delegatura Financiera | Reunión trimestral del área para que sean leidas las no conformidades y realizar los correctivos necesarios | Humanos | Luis Fernando Aldana Baracaldo Jorge Alberto Castañeda | 2006-01-01 | 2006-12-30 | 12.1 | No. Reuniones efectuadas / No. Reuniones programadas | Adelantar 4 reuniones en el año para el análisis de las no conformidades en el marco del Sistema de Gestión de la Calidad
| Contribuir a la sostenibilidad del Sistema de Gestión de Calidad | 37 | Delegatura del Ahorro y las Formas Asociativas Solidarias | Mejorar y adicionar los formatos y las cartas guías de los procedimientos del área acorde con los requerimientos del Sistema de Gestión de Calidad | Humanos, físicos y tecnológicos | Miguel Angel Lemus Mangones Guillermo Leon Hoyos | 2006-02-01 | 2006-12-30 | 11.0667 | Formatos mejorados /Formatos a mejorar | mejorar 16 formatos del Sistema de Gestión de Calidad
|  | 38 |  | Hacer seguimiento períodico a los indicadores de calidad y adoptar las acciones correctivas para subsanar los que se encuentren fuera de los límites | Humanos, tecnológicos |  | 2006-02-01 | 2006-12-30 | 11.0667 | Total de indicadores por encima del lìmite inferior / Indicadores del SGC | Lograr que el 100% de los indicadores se encuentren dentro de los límites establecidos
|  | 39 |  | Mejorar la herramienta extra situ incluyendo mayor número de cortes de evaluación financiera y contable para análisis extra situ | Humanos, físicos y tecnológicos |  | 2006-03-01 | 2006-03-30 | 0.96667 | Herramienta técnica mejorada | Incorporar en la herramienta de acces tres cortes para la evaluación extra situ (diciembre del 2005, marzo del 2006 y junio del 2006)
| Ejecutar y coordinar acciones que permitan la administración y sostenimiento del Sistema de Gestión de Calidad - SGC- | 40 | Oficina Asesora de Planeación y Sistemas | Coordinar la instalación y configuración de un software para el mantenimiento del S.G.C. | Humanos y tecnológicos | Silvio Valderrama Correa | 2006-01-01 | 2006-04-30 | 3.9667 | Software instalado y configurado | Software instalado
|  | 41 |  | Verificar y comprobar el cargue de los documentos del S.G.C. y el funcionamiento del software con cada uno de sus módulos | Humanos y tecnológicos | Silvio Valderrama Correa | 2006-02-01 | 2006-06-30 | 4.9667 | No de documentos verificados/ No total de documentos cargados en el software | Cargue del total de los documentos del SGC
|  | 42 |  | Asistir a las capacitaciones para el manejo de la herramienta software de calidad | Humanos y tecnológicos | Silvio Valderrama Correa | 2006-04-01 | 2006-04-30 | 0.96667 | No de capacitaciones realizadas / No de capacitaciones programadas | Asistir al 100% de las capacitaciones sobre el manejo y administracion del Software de calidad
|  | 43 |  | Revisión y ajustes a los formatos de las áreas misionales | Humanos y tecnológicos | Silvio Valderrama Correa | 2006-02-01 | 2006-12-30 | 11.0667 | Formatos ajustados / formatos que requieren modificaciones | Aprobar los formatos que requieren modificaciones
|  | 44 |  | Realizar y ejecutar una programación de temas de capacitaciones en temas de calidad que involucren a funcionarios seleccionados en las áreas | Humanos y tecnológicos | Silvio Valderrama Correa | 2006-02-01 | 2006-12-30 | 11.0667 | Capacitaciones realizadas /Capacitaciones programadas | Ejecucion del 100% de las capacitaciones relacionadas con calidad
|  | 45 |  | Revisión, ajustes y socialización del Plan Estratégico 2002 - 2006 | Humanos y tecnológicos | Silvio Valderrama Correa | 2006-01-01 | 2006-02-28 | 1.9333 | Plan estratégico revisado y ajustado. | Plan estratégico revisado, evaluado y aplicado en todas las áreas
| Continuar con la socialización de las políticas del S.G.C., revisar los procesos, procedimientos y los indicadores | 46 | Oficina Asesora Jurídica | Socializar a través de los Comités Primarios los temas del Sistema de Gestión de Calidad. | Humanos y tecnológicos | Ana Victoria Rincón | 2006-01-01 | 2006-11-30 | 11.1 | No. de Comités primarios de calidad realizados / No. De Comités primarios de calidad progrmados | Realizar 8 Comités Primarios para tratar temas de calidad
| Seguimiento a los procesos contractuales | 47 | Secretaría General (Grupo Administrativo y Financiero) | Ejecución y seguimiento del Plan de Compras y Mantenimiento | Humanos, físicos, financieros y tecnológicos | Hugo Alberto Velasco | 2006-01-01 | 2006-12-30 | 12.1 | Porcentaje de Compras y/o mantenimientos ejecutados / Porcentaje de compras y/o mantenimientos programados | Ejecutar al 100% los programas de mantenimiento y compras
| Adecuado manejo del presupuesto de gastos e inversiones | 48 |  | Hacer seguimiento a los diferentes componentes del presupuesto de gastos de inversiones | Humanos y tecnológicos |  | 2006-01-01 | 2006-12-30 | 12.1 | presupuesto ejecutado / presupuesto aprobado | Cumplir con la ejecución del presupuesto
ESPECIFICO 4 | Continuar con los programas de difusión e instrucción masiva al sector | 49 | Despacho (Superintendente, Asesora) | Prorroga de los convenios con RTVC y la Universidad Cooperativa de Colombia para la emisión y realización del programa Supersolidaria Te Ve. | Humanos y físicos | Beatriz Castaño Alzate | 2006-01-01 | 2006-02-28 | 1.9333 | No. Convenios prorrogados / No. Convenios vigentes en 2005 | Prórroga de los convenios
|  | 50 | Despacho - Area de comunicaciones | Realización de un programa semanal de Supersolidaria Te Ve entre febrero y julio de 2006 | Humanos, físicos y tecnológicos | Beatriz Castaño Alzate Olga Staaden | 2006-02-01 | 2006-12-30 | 11.0667 | No. Programas realizados y emitidos al mes / No. Total de programas | Realizados y emitidos 20 programas de Supersolidaria Te Ve.
|  | 51 | Despacho - Area de comunicaciones | Realización de 4 encuentros de carácter instructivo con el sector solidario | Humanos, físicos y tecnológicos | Beatriz Castaño Alzate Olga Staaden | 2006-01-01 | 2006-12-30 | 12.1 | No. encuentros instructivos realizados / No. Encuentros programados | Realizados 4 encuentros de carácter instructivo con el sector solidario
|  | 52 | Despacho - Area de comunicaciones | Realización de 8 videoconferencias en el año | Humanos, físicos y tecnológicos | Beatriz Castaño Alzate Olga Staaden | 2006-02-01 | 2006-12-30 | 11.0667 | No. encuentros instructivos realizados / No. Encuentros programados | Realizadas 8 videoconferencias en el año
|  | 53 | Area de comunicaciones | Producción y publicación de 2 informes sectoriales al año | Humanos y tecnologicos | Olga Staaden | 2006-02-01 | 2006-12-30 | 11.0667 | No. de informes producidos y publicados / No. de informes programados | Producidos y publicados 2 informes sectoriales al año
| Producir nuevos espacios de información para el sector y el público en general. | 54 | Area de comunicaciones | Realización y publicación de revista virtual semestral con participación de los funcionarios de la entidad | Humanos, físicos y tecnológicos | Olga Staaden | 2006-01-01 | 2006-12-30 | 12.1 | No. de revistas realizadas y publicadas/ No. de revistas programadas | Realizadas y publicadas dos revistas virtuales en el año
| Incrementar la participación de los funcionarios en los medios de comunicación interna | 55 | Area de comunicaciones | Reestructuración del boletín interno Notisolidario con secciones que incluyan videos de entrevistas y testimonios de los funcionarios sobre su quehacer. | Humanos, físicos y tecnológicos | Olga Staaden | 2006-01-01 | 2006-09-30 | 9.0667 | Boletín Notisolidario reestructurado | Reestructurado el boletín interno Notisolidario
| Mejorar el diseño y funcionalidad de la intranet | 56 | Grupo de Sistemas y Area de comunicaciones | Rediseño y reestructuración de contenido de la Intranet | Humanos, físicos y tecnológicos | Jorge Hernando Jaimes Olga Staaden | 2006-02-01 | 2006-12-30 | 11.0667 | Intranet rediseñada y reestructurada | Rediseñada y reestructurada la Intranet
| Convocar a las entidades vigiladas para que se de la publicidad de la superintendencia en sus comunicados | 57 | Delegatura Financiera | Revisar el cumplimiento al régimen de publicidad, mediante la información recibida de las vigiladas,visitas y requerimientos. | Humanos, físicos y tecnológicos | Luis Fernando Aldana Baracaldo Jorge Alberto Castañeda | 2006-01-01 | 2006-12-30 | 12.1 | No. de entidades que cumplen con el régimen de publicidad / No. de entidades vigiladas | Verificar el cumplimiento del régimen de publicidad a las entidades vigiladas.
| Mantener informado a los clientes internos y externos de las actividades, avances y novedades del Sistema de Gestión de Calidad, Plan de Desarrollo Administrativo, Actualización de trámites | 58 | Oficina Asesora de Planeación y Sistemas | Realizar y enviar al grupo de Comunicaciones periodicamente los avances y noticias de interés sobre temas de calidad, plan de desarrollo administrativo del Secto Hacienda y de la Entidad y sobre la actualización de los trámites | Humanos, físicos y tecnológicos | Silvio Valderrama Correa | 2006-01-01 | 2006-12-30 | 12.1 | Numero de Notisolidarios con informacion de temas generales de planeación/ Notisolidarios publicados | Suministrar informacion a notisolidario sobre las actividades desarrolladas en estos temas
| Actualizar permanentemente al sector sobre temas jurídicos de economía solidaria | 59 | Oficina Asesora Jurídica | Participar en el programa de Supersolidaria T.V. con temas jurídicos | Humanos, físicos y tecnológicos | Ana Victoria Rincón | 2006-02-01 | 2006-11-30 | 10.0667 | No. De programas en que se ha participado /No. De programas proyectados a participar | Participar mínimo en ocho programas de televisión con temas jurídicos de interés para el sector.
ESPECIFICO 5 | Consolidar una base de datos de las organizaciones solidarias que reportaron información financiera en los años 2003 y 2004, pero dejaron de hacerlo en el 2005 | 60 | Delegatura del Ahorro y las Formas Asociativas Solidarias | Identificar y requerir entidades que no reportaron información financiera en el 2005 | Humanos, físicos y tecnológicos | Miguel Angel Lemus Mangones Guillermo Leon Hoyos | 2006-03-01 | 2006-12-30 | 10.1333 | Requerimientos efectuados/Entidades detectadas que no reportan | Requerir a las entidades que no reportaron información en el 2005
| Consolidar la base de datos de la información remitida por las cámaras de comercio | 61 | Oficina Asesora de Planeación y Sistemas | Realizar cruce de información de la base de datos de las cámaras de comercio con las entidades que nos reportan informacion financiera sobre el estado de estas entidades | Humanos, físicos y tecnológicos | Silvio Valderrama Correa | 2006-01-01 | 2006-12-30 | 12.1 | No. De entidades, que envían información a las cámaras de comercio, ingresada a la base de datos de cámaras de comercio / No. de entidades reportadas por las cámaras de comercio. Base de datos depurada y consolidada | Se cuenta con una base de datos con información de cámaras de comercio consolidada
[10 empty] | No. De cruces de información realizados / No. De cruces de información programados | Realizado el cruce de información de las cámaras de comercio con la base de datos de entidades que nos reportan estados financieros
| Aplicar mecanismos para la recuperación de cartera | 62 | Secretaría General (Grupo Contribuciones y cobranzas) | Realizar Cobros telefónico y comunicaciones escritas | Humanos, físicos | Hugo Alberto Velasco | 2006-03-01 | 2006-06-30 | 4.0333 | número de cobros persuasivos / número de entidades morosas | El tiempo programado es el indicado para efectuar el cobro persuasivo inmediatamente posterior al cobro de las tasas de contribución que se efectuan en dos cortes
[7 empty] | 2006-09-01 | 2006-12-30 | 4
|  | 63 |  | Elaboración de la certificación de la obligación por no pago | Humano, tecnológico |  | 2006-01-01 | 2006-02-28 | 1.9333 | número de certificaciones elaboradas / número de entidades morosas | Elaboradas el 100% de las certificaciones
|  | 64 |  | Elaboración de madamientos de pago | Humano, tecnológico |  | 2006-03-01 | 2006-04-30 | 2 | número de mandamientos de pago / número de certificaciones elaboradas | Elaborados al 100% los mandamientos de pago para las entidades morosas
|  | 65 | Superintendente, Secretaría General, Oficina Asesora Jurídica y Misionales | Sentar política institucional respecto entidades solidarias en estado especial (Administración y Liquidación) para el pago o no de la tasa de contribución. | Humano, físico, tecnológico | Despacho y Jefes de áreas | 2006-06-01 | 2006-12-30 | 7.0667 | En ejecución la medida resuelta | Posición definida por parte de la Entidad
| Aplicar mecanismos para el efectivo recaudo de la tasa de contribución | 66 | Secretaría General (Grupo Contribuciones y cobranzas) | Difusión medios comunicación escrita, pbx, televisión y Megalínea | Humano, físico, tecnológico | Hugo Alberto Velasco | 2006-01-01 | 2006-02-28 | 1.9333 | actividades efectudas / actividades programadas | Efectuados dos difusiones en el año
[7 empty] | 2006-07-01 | 2006-08-30 | 2
| Apoyar a las áreas misionales con información sobre las entidades que consultan a la oficina jurídica con el fin de incrementar el número de entidades que reportan información | 67 | Oficina Asesora Jurídica | Efectuar un cruce de información entre la Oficina Jurídica y las Áreas Misionales sobre las entidades que solicitan conceptos jurídicos | Humanos, tecnológicos | Ana Victoria Rincón | 2006-02-01 | 2006-12-30 | 11.0667 | No. de cruces de información realizados / No. de cruces programados | Realizar cuatro cruces de información
ESPECIFICO 6 | Dar parámetros de disciplinas financieras, de riesgos y administrativas para alcanzar un tratamiento exitoso en los problemas que aquejan a las cooperativas. | 68 | Delegatura Financiera | Reuniones de supervisión descentralizada con los consejos de administración, representantes legales y revisores fiscales de las vigiladas para tratar los problemas que las aquejan, detectados a través de análisis extra situ, para buscar las correcciones y/o las estrategias de solución | Humanos, físicos y tecnológicos | Luis Fernando Aldana Baracaldo Jorge Alberto Castañeda | 2006-02-01 | 2006-12-30 | 11.0667 | No. de entidades atendidas en este programa / No. de entidades citadas | Citar en el año 78 cooperativas (52 del grupo de supervisión y 26 del grupo de asuntos especiales a reunión de supervisión descentralizada.
| Ampliar cobertura a partir de la ejecución de proyectos de Supervisión Descentralizada | 69 | Delegatura del Ahorro y las Formas Asociativas Solidarias | Elaboración del proyecto de Supervisión descentralizada | Humanos | Miguel Angel Lemus Mangones Guillermo Leon Hoyos | 2006-01-01 | 2006-01-30 | 0.96667 | Documento proyecto de Supervisión Descentralizada | Proyecto elaborado y en ejecución
|  | 70 |  | Ajustar el procedimiento de inspección a esta nueva metodología de trabajo. | Humanos, físicos y tecnológicos |  | 2006-09-01 | 2006-09-30 | 0.96667 | Procedimiento incorporado al SGC | Incorporar al proceso de inspección el procedimiento denominado supervisión descentralizada
|  | 71 |  | Citar y requerir a las entidades objeto de la inspección descentralizada | Humanos, físicos y tecnológicos |  | 2006-01-01 | 2006-12-30 | 12.1 | No. De entidades asistentes / No. De entidades programadas | Identificar, citar y requerir 350 entidades para efectuar supervisión descentralizada
| Acompañar a las áreas misionales en el diseño de actividades orientadas a la implementación del proceso de supervisión descentralizado | 72 | Oficina Asesora de Planeación y Sistemas | Adquirir conocimientos técnicos en el desarrollo del proceso de supervisión | Humanos, tecnológicos | Silvio Valderrama Correa | 2006-03-01 | 2006-05-30 | 3 | No. De seguimientos y evaluaciones realizados / No. De seguimientos y evaluaciones programadas | Se cuenta con una evaluación sobre la conveniencia de la aplicabilidad del proceso de supervisión descentralizado
|  | 73 |  | Adelantar dos seguimientos y dos evaluaciones al proceso de supervisión descentralizado adelantado por las áreas misionales | Humano, tecnológico |  | 2006-06-01 | 2006-12-30 | 7.0667
ESPECIFICO 7 | Ejecutar el Plan de Capacitación y Binestar aprobado por la Entidad | 74 | Secretaría General (Grupo de Talento Humano) | Ejecutar el Plan de Capacitación | Humano, físico | Hugo Alberto Velasco | 2006-03-01 | 2006-12-30 | 10.1333 | número capacitaciones realizadas / número capacitaciones programadas | Ejecutados al 100% los Planes de capacitación y Bienestar Social
|  | 75 |  | Ejecutar el Plan de Bienestar | Humano, físico | Hugo Alberto Velasco | 2006-03-01 | 2006-12-30 | 10.1333 | número actividades realizadas / número actividades programadas
| Adoptar la Carrera Administrativa conforme al desarrollo legal | 76 | Secretaría General (Grupo de Talento Humano) | Ajustar y adoptar el Manual Específico de Funciones y de Competencias Laborales a las normas vigentes | Humano, tecnológico | Hugo Alberto Velasco | 2006-01-01 | 2006-06-30 | 6 | Manual Específicos de Funciones y Competencias Laborales aprobado y adoptado | Manual Específico de funciones adoptado
| Garantizar que el plan de capacitación y bienestar social de la entidad se ajuste a las necesidades de capacitación y bienestar de los funcionarios | 77 | Oficina Asesora de Planeación y Sistemas | Adelantar seguimientos y evaluaciones al diseño y ejecución del plan de capacitación y bienestar social | Humano, tecnológico | Silvio Valderrama Correa | 2006-01-01 | 2006-12-30 | 12.1 | No. De seguimientos y evaluaciones realizados / No. De seguimientos y evaluaciones programadas | Realizadas dos labores de seguimiento y evaluación al plan de capacitación y bienestar social de la entidad 2006
* En la columna de responsables aparecen los nombres de los jefes responsables de cada área