## PLAN DE TRABAJO ANUAL SST
|  |  | PLAN DE TRABAJO ANUAL EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO | [46 empty] | Código del Formato: F-TAHU-041 Versión: 00
AÑO: | 2019 |  |  | Fecha de aprobación: | DD | 7 | MM | 6 | AA | 2019 | [25 empty] | SECRETARIA GENERAL |  |  |  | MARTHA LUZ CAMARGO DE LA HOZ | [5 empty] | RESPONSABLES DEL SG-SST: |  | Profesional Especializado
OBJETIVO DEL PLAN: |  |  |  | Diseñar, desarrollar y ejecutar un plan de trabajo anual para la vigencia 2019, con el fin de alcanzar cada uno de los objetivos propuestos en el marco del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), el cual contiene la identificación de metas, responsabilidades, recursos y cronograma de actividades, en concordancia con la normatividad vigente en riesgos laborales.
RECURSOS NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DEL PLAN: |  |  |  | Humanos: Funcionarios, Contratistas, Subcontratistas, Asesores, Proveedores ARL y Proveedores Externos a cargo del desarrollo, ejecución y mejora de las actividades contempladas en el Plan de Trabajo Anual del SG-SST de la vigencia. Financieros: Presupuesto asignado para la ejecución de las actividades contempladas en el Plan de Trabajo Anual del SG-SST de la vigencia. Tecnológicos: Equipos de computo, de comunicación, medios audiovisuales y herramientas tecnológicas.
METAS |  |  |  | Las metas están alineadas con los objetivos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo:
Identificar el 100% de los peligros presentes en las tareas y actividades desarrolladas en la Entidad.
Cumplir con el desarrollo del SG-SST, de acuerdo a la ejecución del 100% de las actividades programadas en el Plan Anual de Trabajo. 
Identificar y cumplir con el 100% de los requisitos legales aplicables a la entidad en materia de riesgos laborales.
INDICADOR |  |  |  | (Nº de Actividades Ejecutadas / Nº de Actividades Programadas) x 100
PUBLICO OBJETIVO |  |  |  | Todos los trabajadores independientemente de su forma de contratación y vinculación. Funcionarios, contratistas y subcontratistas (persona natural)
SISTEMA DE COMUNICACIÓN |  |  |  | Medios Electronicos (Correos, Carteleras. Piezas graficas)
OBJETIVOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO SG-SST |  |  |  | La Superintendencia de Economía Solidaria de Colombia (SUPERSOLIDARIA) es un organismo descentralizado, técnico, adscrito al Ministerio de Hacienda y Crédito Público, con personería jurídica, autonomía administrativa y patrimonial que tiene por objeto la supervisión sobre la actividad financiera del cooperativismo y sobre los servicios de ahorro y crédito de los fondos de empleados y asociaciones mutualistas y, en general, el aprovechamiento o inversión de los recursos captados de los asociados por parte de las organizaciones de la economía solidaria.
1. Implementar acciones encaminadas a la prevención y control de acuerdo a la identificación de peligros, la evaluación y valoración de los riesgos, para prevenir enfermedades laborales y accidentes de trabajo.
2. Cumplir los requisitos legales que en materia de seguridad y salud en el trabajo apliquen para la entidad.
3. Vigilar y monitorear el estado de salud de los trabajadores, asociado con factores de riesgo ocupacional
4. Implementar programas de fomento de vida y trabajo saludable que generen cultura de salud y de seguridad, promoviendo el compromiso y liderazgo de todos los servidores públicos
5. Cumplir con la legislación colombiana vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo, Riesgos Laborales.
REQUISITO / ORIENTACIÓN / RECOMENDACIÓN / LINEAMIENTO |  |  |  | COMPONENTE MIPG | COMPONENTES DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO | ACTIVIDAD | [5 empty] | SEGUIMIENTO
[6 empty] | ACTIVIDAD |  |  | RESPONSABLE(S) |  | PHVA | PRIMER TRIMESTRE | [7 empty] | SEGUNDO TRIMESTRE | [7 empty] | TERCER TRIMESTRE | [7 empty] | CUARTO TRIMESTRE | [7 empty] | TOTAL PROGRAMADO | EJECUCIÓN ACUMULADA | EJECUTADO / PROGRAMADO | OBSERVACIONES | NO. ACCION DE MEJORA POR INCUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD | RECURSOS UTILIZADOS | TOTAL POR ACTIVIDAD
Norma | Numeral / Artículo | [10 empty] | ENERO |  | FEBRERO |  | MARZO |  | TOTAL TRIMESTRE |  | ABRIL |  | MAYO |  | JUNIO |  | TOTAL TRIMESTRE |  | JULIO |  | AGOSTO |  | SEPTIEMBRE |  | TOTAL TRIMESTRE |  | OCTUBRE |  | NOVIEMBRE |  | DICIEMBRE |  | TOTAL TRIMESTRE
[12 empty] | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | [6 empty] | Programado | Ejecutado | Porcentaje alcanzado por actividad
[6 empty] | COMPROMISO DE LA ALTA DIRECCIÓN | [43 empty] | 0 | 0 | 6.667%
Decreto 1072 de 2015 | 4° | DISEÑO MANUAL DEL SG-SST 4 COMPONENTES |  | Compromiso de la Alta Dirección | Planificación | - Diseñar el Plan de Trabajo Anual en Seguridad y Salud en el Trabajo de la entidad para la vigencia 2019. |  |  | ENCARGADO SG-SST GESTOR ARL |  | P | 0 |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 3 | 0 | 11 | 0 | 0% |  |  |  | 11 | 0 | 0%
|  | Alimentacion del modulo de SGSST, en el Sofware Isolución |  | Compromiso de la Alta Dirección
Resolución 1111 de 2017 | 4° | Cumplimiento de los Estándares Mínimos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. |  | Compromiso de la Alta Dirección
Decreto 1072 de 2015 | Artículo 2.2.4.6.17. | Numeral 3. Establecer el plan de trabajo anual para alcanzar cada uno de los objetivos, en el que se especifiquen metas, actividades claras para su desarrollo, responsables y cronograma, responsables y recursos necesarios; |  | Compromiso de la Alta Dirección
Decreto 1072 de 2015 | 2.2.4.6.5. / 2.2.4.6.6. / 2.2.4.6.7. 2.2.4.6.18. | Política de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST). Requisitos de la Política de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST). Objetivos de la Política de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST). Objetivos del Sistema de Gestión de la. Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST. |  | Compromiso de la Alta Dirección | Planificación Aplicación Política Objetivos | Actualizar y publicar: - Políticas - Objetivos SG-SST - Indicadores - Reglamento de higiene y seguridad industrial. |  |  | ENCARGADO SG-SST GESTOR ARL |  | P | 0 |  | 1 |  | 1 |  | 3 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 3 | 0 | 0% |  |  |  | 3 | 0 | 0%
Decreto 1072 de 2015 | 2.2.4.6.19. / 2.2.4.6.20. / 2.2.4.6.21. / 2.2.4.6.22. | Indicadores del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST. Indicadores que evalúan la estructura del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST. Indicadores que evalúan el proceso del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST. Indicadores que evalúan el resultado del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST. |  | Compromiso de la Alta Dirección | Objetivos Mejora | Verificar la ejecución de las actividades establecidas en el Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo y medir sus objetivos con base en los indicadores asociados. |  |  | ENCARGADO SG-SST |  | P |  |  |  |  | 1 |  | 1 | [5 empty] | 1 |  | 1 | [5 empty] | 1 |  | 1 | [5 empty] | 1 |  | 1 | 0 | 4 | 0 | 0% |  |  |  | 4 | 0 | 0%
1072 | 2.2.4.6.14. | Comunicación. |  | Compromiso de la Alta Dirección | Planificación | Definir el procedimiento de rendición de cuentas y de responsabilidades conforme los dispuesto en la Resolución. |  |  | ENCARGADO SG-SST, SECRETARIA GENERAL, COPASST |  | P | 0 |  | 1 |  | 1 |  | 3 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 3 | 0 | 0% |  |  |  | 3 | 0 | 0%
Decreto 1072 de 2015 | 2.2.4.6.8. | Obligaciones de los Empleadores |  | Compromiso de la Alta Dirección | Planificación | Definir y aprobar el presupuesto para las actividades del SG-SST del año 2019 y hacer el seguimiento. |  |  | ENCARGADO SG-SST, SECRETARIA GENERAL, COPASST |  | H | 0 | [5 empty] | 1 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 1 | 0 | 0% |  |  |  | 1 | 0 | 0%
Decreto 1072 de 2015 | 2.2.4.6.17. | Planificación del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo SG-SST |  | Compromiso de la Alta Dirección | Evaluación Inicial | Realizar la evaluación inicial del SG-SST. |  |  | ENCARGADO SG-SST, ARL |  | V |  |  | 1 |  |  |  | 1 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 1 | 0 | 0% |  |  |  | 1 | 0 | 0%
Decreto 1072 de 2015 | 2.2.4.6.31. | Revisión por la alta dirección |  | Compromiso de la Alta Dirección | Aplicación | Efectuar la revisión por la alta dirección. |  |  | SECREARIA GENRAL.ALTA DIRECCION COPASST |  | V | [6 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0% |  |  |  | 1 | 0 | 0%
Decreto 1072 de 2015 | 2.2.4.6.8. | Obligaciones de los Empleadores |  | Compromiso de la Alta Dirección | Planificación Aplicación | Adelantar la Revisión , actualizacion y seguimiento a la matriz legal. |  |  | ESPECIALISTA SG-SST, GESTOR ARL |  | H |  |  |  |  | 1 |  | 1 | [5 empty] | 1 |  | 1 | [5 empty] | 1 |  | 1 | [5 empty] | 1 |  | 1 | 0 | 4 | 0 | 0% |  |  |  | 4 | 0 | 0%
Decreto 1072 de 2015 | 2.2.4.6.11. | Capacitación en Seguridad y Salud en el Trabajo – SST. |  | Compromiso de la Alta Dirección | Aplicación | Llevar a cabo la inducción y reinducción del SG-SST a funcionarios. |  |  | Profesional Universitario de Secretaria General ENCARGADO SG-SST |  | V |  |  | 1 |  | 1 |  | 2 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 3 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 3 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 3 | 0 | 11 | 0 | 0% | Se define meta mensual; sin embargo es importante advertir que la misma puede variar teniendo en cuenta que no todo los meses se vinculan funcionarios a la Entidad motivo por el cual en algunos meses del año no se programan inducciones. |  |  | 11 | 0 | 0%
[6 empty] | PROVEEDORES Y CONTRATISTAS | [43 empty] | 15 | 0 | 0%
Decreto 1072 de 2015 | 2.2.4.6.28. | Obligaciones de los Empleadores |  | Compromiso de la Alta Dirección | Planificación | Actualizar el manual de contratación con base en los criterios en materia Seguridad y Salud en el Trabajo - SST que deben cumplir los proveedores y contratistas. |  |  | Profesional Universitario de Secretaria General CONTRATACION Y ENCARGADO SG-SST |  | P |  |  | 1 |  | 1 |  | 2 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 2 | 0 | 0% |  |  |  | 2 | 0 | 0%
|  |  |  | Compromiso de la Alta Dirección | Aplicación | Llevar a cabo la inducción y reinducción del SG-SST a contratistas por prestación de servicios. |  |  | Profesional Universitario de Secretaria General ENCARGADO SG-SST |  | H |  |  | 1 |  | 1 |  | 2 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 3 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 3 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 3 | 0 | 11 | 0 | 0% |  |  |  | 11 | 0 | 0%
|  |  |  | Compromiso de la Alta Dirección | Aplicación | Hacer seguimiento y solicitar evidencias de inducción y reinducción al SG-SST a proveedores. |  |  | Profesional Universitario de Secretaria Genera Y ENCARGADO SG-SST |  | H | [6 empty] | 0 |  | 1 | [5 empty] | 1 | [7 empty] | 0 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 0 | 2 | 0 | 0% |  |  |  | 2 | 0 | 0%
[6 empty] | PROGRAMA DE AUDITORÍAS | [43 empty] | 4 | 0 | 0%
Decreto 1072 de 2015 | 2.2.4.6.29. /2.2.4.6.30. | Auditoría de cumplimiento del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo. SG-SST. Alcance de la auditoría de cumplimiento del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST). |  | Mejora Continua | Auditoría | Programar auditoría interna al sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo. |  |  | PROVEEDOR INTERNO |  | V | [6 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0% |  |  |  | 1 | 0 | 0%
|  |  |  | Mejora Continua | Evaluación Inicial | Realizar la autoevaluación del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo |  |  | ENCARGADO SG-SST, COPASST, GESTOR ARL |  | V |  |  |  |  | 1 |  | 1 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 1 | 0 | 0% |  |  |  | 1 | 0 | 0%
|  |  |  | Mejora Continua | Mejora | Formular las AP/AC/AM con base en el informe de auditoría interna y los resultados de la autoevaluación. |  |  | ENCARGADO SG-SST, COPASST |  | A |  |  | 1 |  | 1 |  | 2 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 2 | 0 | 0% |  |  |  | 2 | 0 | 0%
[6 empty] | COPASST | [43 empty] | 20 | 0 | 0%
[5 empty] | Planificación | Realizar el Plan Anual de trabajo del COPASST. |  |  | ENCARGADO SG-SST COPASST |  | P |  |  | 1 |  |  |  | 1 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 1 | 0 | 0% |  |  |  | 1 | 0
[5 empty] | Hacer | Divulgar el Plan Anual de trabajo del COPASST. |  |  | ENCARGADO SG-SST Y COMUNICACIONES | [6 empty] | 1 |  | 1 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 1 | 0 | 0%
[5 empty] | Aplicación | Capacitar a los miembros del COPASST, con el acompañamiento de la ARL, sobre: - Funciones y responsabilidades del Comité. - Investigación de incidentes, accidentes de trabajo y enfermedades laborales. - Inspecciones Locativas. - Responsabilidad civil en riesgos laborales. -Inspección de Puestos de Trabajo -Comunicación efectiva. - Preparación y particiación en Simulacros de Evacuación. |  |  | ENCARGADO SG-SST Y GESTOR ARL |  | H | [6 empty] | 0 |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 2 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 3 | [7 empty] | 0 | 0 | 5 | 0 | 0% |  |  |  | 5 | 0
[5 empty] | Aplicación | Coordinar la ejecución de las reuniones mensuales del COPASST y asistir a las mismas. |  |  | PRESIDENTE/ SECRETARIO COPASST ENCARGADO SG-SST |  | H | 0 |  | 1 |  | 1 |  | 3 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 3 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 3 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 3 | 0 | 12 | 0 | 0% |  |  |  | 12 | 0
[6 empty] | PROGRAMA DE CAPACITACIÓN SG SST |  | PROGRAMA DE CAPACITACIÓN SG SST | [41 empty] | 9 | 0 | 0%
1072 de 2015 | Cap. 6 Art. 2.2.4.6.21 Art. 2.2.4.6.22 | Ejecución y seguimiento del Plan anual de Capacitación en Seguridad y Salud en el Trabajo; así como su cumplimiento incluyendo los soportes de inducción, reinducción y capacitaciones de los trabajadores dependientes, contratistas, cooperados y en misión; |  |  | Planificación Aplicación | Seguimiento a plan anual de capacitación e indicadores |  |  | Profesional Universitario de Secretaria General ENCARGADO SG-SST |  | V |  |  |  |  | 1 |  | 1 | [5 empty] | 1 |  | 1 | [5 empty] | 1 |  | 1 | [5 empty] | 1 |  | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 |  |  |  | 4 | 0
[6 empty] | CONDICIONES DE SALUD EN EL TRABAJO | [43 empty] | 36 | 0 | 0%
Decreto 1072 de 2015 | 2.2.4.6.23. | Gestión de los peligros y riesgos |  | Condiciones de Salud | Planificación Aplicación | Actualizar descripción socio demográfica. |  |  | PSICOLOGO Y ENCARGADO SG-SST |  | H |  |  | 1 |  |  |  | 1 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 1 | 0 | 0% |  |  |  | 1 | 0 | 0%
[5 empty] | Planificación Aplicación | Actualizar el profesiograma. |  |  | PSICOLOGO Y ENCARGADO SG-SST |  | H | 0 | [5 empty] | 1 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 1 | 0 | 0% |  |  |  | 1 | 0 | 0%
[5 empty] | Aplicación | Realizar la evaluación y análisis de las estadísticas sobre la salud de los trabajadores tanto de origen laboral como común. |  |  | PSICOLOGO Y ENCARGADO SG-SST |  | H | 0 |  | 1 |  | 1 |  | 3 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 3 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 3 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 3 | 0 | 12 | 0 | 0% |  |  |  | 12 | 0 | 0%
[5 empty] | Planificación Aplicación | Coordinar la ejecución de las reuniones de mesas laborales ATEL y asistir. |  |  | ENCARGADO SG-SST, COPASST Y ARL |  | V |  |  | 1 |  | 1 |  | 2 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 3 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 3 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 3 | 0 | 11 | 0 | 0% |  |  |  | 11 | 0 | 0%
[5 empty] | Planificación Aplicación | Programar y llevar a cabo actividades de intervención de las condiciones de salud de acuerdo a los hallazgos de los exámenes médico ocupacionales periódicos (conceptos médicos individuales). |  |  | PSICOLOGO Y ENCARGADO SG-SST |  | H | [6 empty] | 0 |  | 1 | [5 empty] | 1 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 1 | 0 | 0% |  |  |  | 1 | 0 | 0%
[6 empty] | Realizar registro de Ausentismo por Enfermedad común, Enfermedad Laboral y Accidente de Trabajo. |  |  | ENCARGADO SG-SST, COPASST Y ARL |  | H
[5 empty] | Planificación Aplicación | Programar y llevar a cabo la semana de la seguridad y salud en el trabajo |  |  | Profesional Universitario de Secretaria General con funciones de bienestar. ENCARGADO SG-SST |  | H | [6 empty] | 1 | 1 | [6 empty] | 0 | [7 empty] | 0 |  | 1 | [5 empty] | 1 | 0 | 1 | 0 | 0% |  |  |  | 1 | 1 | 0%
[6 empty] | SISTEMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA PARA PREVENCIÓN EN DESÓRDENES MUSCULOESQUELÉTICOS - DME | [43 empty] | 44 | 0 | 0%
Decreto 1072 de 2015 | 2.2.4.6.23. | Gestión de los peligros y riesgos |  | Gestión de Peligros y Riesgos de Seguridad y Salud en el Trabajo | Aplicación | Realizar el diagnóstico del SVE |  |  | PSICOLOGO Y ENCARGADO SG-SST |  | P |  |  | 1 |  |  |  | 1 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 1 | 0 | 0% |  |  |  | 1 | 0 | 0%
[5 empty] | Planificación Aplicación | Actualizar el programa de Sistema de Vigilancia Epidemiologia |  |  | PSICOLOGO Y ENCARGADO SG-SST |  | P |  |  | 1 |  |  |  | 1 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 1 | 0 | 0% |  |  |  | 1 | 0 | 0%
[5 empty] | Aplicación | Identificar y hacer seguimiento a casos blancos y recomendaciones establecidas en diagnóstico de condiciones de salud. |  |  | PSICOLOGO Y ENCARGADO SG-SST |  | H |  |  |  |  | 1 |  | 1 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 1 | 0 | 0% |  |  |  | 1 | 0 | 0%
[5 empty] | Aplicación | Realizar la Inspección de puestos de trabajo. |  |  | ENCARGADO SG-SST, GESTOR ARL |  | H |  |  | 1 |  | 1 |  | 2 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 3 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 3 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 3 | 0 | 11 | 0 | 0% | Se realiza con base en los auto reportes |  |  | 11 | 0 | 0%
[5 empty] | Aplicación | Divulgar / Comunicar / Capacitar a trabajadores y contratistas en prevención del riesgo biomecánico: (Prevención de traumas acumulativos) - Administrativo, operativos profesional y asistencial |  |  | ENCARGADO SG-SST, GESTOR ARL |  | H | [6 empty] | 0 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 1 | 0 | 0% |  |  |  | 1 | 0 | 0%
[5 empty] | Aplicación | Implementar pausas activas y gimnasia laboral, higiene postural y manejio de cargas. |  |  | ENCARGADO SG-SST, GESTOR ARL |  | H |  |  | 1 |  | 1 |  | 2 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 3 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 3 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 3 | 0 | 11 | 0 | 0% |  |  |  | 11 | 0 | 0%
[5 empty] | Aplicación | Realizar informe de cierre del SVE año 2019 |  |  | PSICOLOGO Y ENCARGADO SG-SST |  | H | [6 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [5 empty] | 1 |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0% |  |  |  | 1 | 0 | 0%
[6 empty] | PROGRAMA DE ESTILOS DE VIDA SALUDABLE | [43 empty] | 2 | 0 | 0%
Decreto 1072 de 2015 | 2.2.4.6.23. | Gestión de los peligros y riesgos |  | Gestión de Peligros y Riesgos de Seguridad y Salud en el Trabajo | Planificación Aplicación | Actualizar el programa de estilos de vida saludable. |  |  | PSICOLOGO Y ENCARGADO SG-SST |  | P |  |  | 1 |  |  |  | 1 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 1 | 0 | 0% |  |  |  | 1 | 0
[5 empty] | Planificación Aplicación | Realizar analisis y evaluación de enfermedad laboral y Comun de los funcionarios. |  |  | PSICOLOGO Y ENCARGADO SG-SST |  | h |  |  | 1 |  |  |  | 1 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 1 | 0 | 0% |  |  |  | 1 | 0
[5 empty] | Planificación Aplicación | Elaborar el cronograma para la ejecución del programa, incluidas campañas, capacitaciones y hacer el respectivo seguimiento. |  |  | ENCARGADO SG-SST, PROVEEDOR EXTERNO |  | H |  |  | 1 |  |  |  | 1 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 1 | 0 | 0% |  |  |  | 1 | 0
[6 empty] | SISTEMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA DE RIESGO PSICOSOCIAL | [43 empty] | 31 | 0 | 0%
2646 de 2008 | Cap. III Art. 17 Núm.. 3.1 | Contratación del Psicologo Especialista en Seguridad y Salud en el Trabajo para la intervención de las condiciones de Salud de los Funcionarios de la entidad entre otros. |  | Gestión de Peligros y Riesgos de Seguridad y Salud en el Trabajo | Planificación Aplicación | Elaboración de Estudios Previos y Seguimiento al proceso de Contratación. |  |  | ENCARGADO SG-SST, PROVEEDOR EXTERNO |  | H | [14 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 2 | 0 | 0% |  |  |  | 2 | 0
2646 de 2008 | Cap. III Art. 17 Núm.. 3.1 | Evaluación de los factores psicosociales y de sus efectos, mediante el uso de instrumentos que para el efecto hayan sido validados en el país |  |  | Planificación Aplicación | Medición del riesgo psicosocial a servidores(as) de la Entidad (Aplicación de instrumentos, tabulación de resultados y elaboración del informe). |  |  | PSICOLOGO Y ENCARGADO SG-SST |  | H |  |  | 1 |  | 1 |  | 2
2646 de 2008 | Cap. III Art. 17 Núm.. 3.2 | Establecimiento de criterios para identificar grupos prioritarios de atención, mediante asociaciones entre factores de riesgo psicosocial y sus efectos |  |  | Planificación Aplicación | Actualización del Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Riesgo Psicosocial |  |  | PSICOLOGO Y ENCARGADO SG-SST |  | P | [6 empty] | 0 |  | 1 | [5 empty] | 1 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 1 | 0 | 0% |  |  |  | 1 | 0
2646 de 2008 | Cap. III Art. 17 Núm.. 3.3 | Establecimiento de medidas de intervención, incluidos los indicadores para evaluar el resultado de las mismas |  |  | Planificación Aplicación | Intervenir áreas con riesgo psicosocial significativo, Asesoría y Acompañamiento Emocional a Servidores(as) seleccionados(as) |  |  | PSICOLOGO Y ENCARGADO SG-SST |  | H |  |  | 1 |  | 1 |  | 2 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 3 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 3 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 3 | 0 | 11 | 0 | 0% |  |  |  | 11 | 0
2646 de 2008 | Cap. III Art. 17 Núm.. 3.3 | Establecimiento de medidas de intervención, incluidos los indicadores para evaluar el resultado de las mismas |  |  | Planificación Aplicación | Capacitación: Promoción de la Salud Mental. |  |  | PSICOLOGO Y ENCARGADO SG-SST, ARL |  | H |  |  | 1 |  | 1 |  | 2 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 1 |  | 2 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 0 | 6 | 0 | 0% |  |  |  | 6 | 0
2646 de 2008 | Cap. III Art. 17 Núm.. 3.3 | Establecimiento de medidas de intervención, incluidos los indicadores para evaluar el resultado de las mismas |  |  | Planificación Aplicación | Capacitación: Prevención del Riesgo Psicosocial a la(s) dependencia(s) seleccionada(s). |  |  | PSICOLOGO Y ENCARGADO SG-SST |  | H |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 1 |  | 2 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 1 |  | 2 | 0 | 6 | 0 | 0% |  |  |  | 6 | 0
2646 de 2008 | Cap. III Art. 14 Núm.. 1.4 | Realizar actividades de capacitación sobre resolución de conflictos y desarrollo de habilidades sociales para la concertación y la negociación, dirigidas a los niveles directivos, mandos medios y a los trabajadores que forman parte del comité de conciliación o convivencia laboral de la empresa, que les permita mediar en situaciones de acoso laboral. |  |  | Planificación Aplicación | Capacitación: al Comité de Convivencia Laboral - Conformación y Capacitación de nuevo comité de convivencia debe ir en alta dirección, pendiente definir quien lo lidera |  |  | PSICOLOGO Y ENCARGADO SG-SST |  | H |  |  |  |  | 1 |  | 1 | [7 empty] | 0 |  |  |  | 1 |  | 0 |  | 1 | [7 empty] | 0 | 0 | 2 | 0 | 0% |  |  |  | 2 | 0
2646 de 2008 | Cap. III Art. 17 Núm.. 3.4 | Seguimiento de resultados logrados con las medidas de intervención y planeación de nuevas acciones o mecanismos para atender las necesidades prioritarias de los grupos. |  |  | Planificación Aplicación | Seguimiento al Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Riesgo Psicosocial |  |  | PSICOLOGO Y ENCARGADO SG-SST |  | V |  |  |  |  | 1 |  | 1 | [5 empty] | 1 |  | 1 | [7 empty] | 0 | [5 empty] | 1 |  | 1 | 0 | 3 | 0 | 0% |  |  |  | 3 | 0
[6 empty] | PROGRAMA DE PREVENCIÓN DE ALCOHOLISMO, TABAQUISMO Y CONSUMO DE SUSTANCIAS PSICOACTIVAS | [43 empty] | 2 | 0 | 0%
Decreto 1072 de 2015 | 2.2.4.6.23. | Gestión de los peligros y riesgos |  | Gestión de Peligros y Riesgos de Seguridad y Salud en el Trabajo | Planificación Aplicación | Actualizar el programa. |  |  | PSICOLOGO Y ENCARGADO SG-SST |  | P |  |  | 1 |  |  |  | 1 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 1 | 0 | 0% |  |  |  | 1 | 0 | 0%
[5 empty] | Planificación Aplicación | Elaborar el cronograma para la ejecución del programa, incluidas campañas, capacitaciones y hacer el respectivo seguimiento. |  |  | ENCARGADO SG-SST, PROVEEDOR EXTERNO |  | H |  |  | 1 |  |  |  | 1 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 1 | 0 | 0% |  |  |  | 1 | 0 | 0%
[6 empty] | CONDICIONES DE SEGURIDAD EN EL TRABAJO | [43 empty] | 72 | 0 | 0%
Decreto 1072 de 2015 | 2.2.4.6.15. 2.2.4.6.32. | Identificación de Peligros, Evaluación y Valoración de los Riesgos. Investigación de incidentes, accidentes de trabajo y enfermedades laborales. |  | Identificación de Peligros de Seguridad y Salud en el Trabajo Condiciones de Seguridad | Mejora | Realizar revisión y seguimiento a la matriz de identificación de peligros y valoración de riesgos. |  |  | ENCARGADO SG-SST |  | H |  |  | 1 |  | 1 |  | 2 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 3 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 3 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 3 | 0 | 11 | 0 | 0% |  |  |  | 11 | 0
[5 empty] | Mejora | Actualizar y documentar Procedimiento Identificacion de Peligros,Evaluacion de Riesgos y determinacion de Controles |  |  | ENCARGADO SG-SST |  | H |  |  | 1 |  |  |  | 1 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 |  | 1 | [5 empty] | 1 | 0 | 2 | 0 | 0% |  |  |  | 2 | 0
[5 empty] | Mejora | Actualizar y documentar Procedimiento Notificación, Investigación de Incidentes, Accidentes |  |  | ENCARGADO SG-SST |  | H |  |  | 1 |  |  |  | 1 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 |  | 1 | [5 empty] | 1 | 0 | 2 | 0 | 0% |  |  |  | 2 | 0
[5 empty] | Planificación Aplicación | Acompañamiento en la realización de las mediciones ambientales ocupacionales (según matriz de peligros). |  |  | ENCARGADO SG-SST |  | H |  |  |  |  | 1 |  | 1 | [5 empty] | 1 |  | 1 | [5 empty] | 1 |  | 1 | [5 empty] | 1 |  | 1 | 0 | 4 | 0 | 0% |  |  |  | 4 | 0
[5 empty] | Aplicación | Realizar la investigación de accidentes e incidentes de trabajo, formular planes de acción y cierre de compromisos. |  |  | ENCARGADO SG-SST, COPASST |  | V | 0 |  | 1 |  | 1 |  | 3 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 3 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 3 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 3 | 0 | 12 | 0 | 0% |  |  |  | 12 | 0
[5 empty] | Mejora | Efectuar el seguimiento de las investigaciones de accidentes e incidentes. |  |  | ENCARGADO SG-SST, COPASST |  | V | 0 |  | 1 |  | 1 |  | 3 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 3 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 3 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 3 | 0 | 12 | 0 | 0% |  |  |  | 12 | 0
[5 empty] | Aplicación | Divulgar las lecciones aprendidas de accidentes e incidentes de trabajo - tips de seguridad. |  |  | ENCARGADO SG-SST, COPASST |  | H |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 1 |  | 2 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 0 | 5 | 0 | 0% |  |  |  | 5 | 0
[5 empty] | Aplicación | Mantener actualizadas las estadísticas de accidentes e incidentes de trabajo. |  |  | ENCARGADO SG-SST, COPASST |  | H | 0 |  | 1 |  | 1 |  | 3 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 3 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 3 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 3 | 0 | 12 | 0 | 0% |  |  |  | 12 | 0
[5 empty] | Aplicación | Realizar el informe de análisis de estadísticas de accidentes e incidentes de trabajo (indicadores de IF, IS, LI). |  |  | ENCARGADO SG-SST, COPASST |  | H |  |  |  |  | 1 |  | 1 | [5 empty] | 1 |  | 1 | [5 empty] | 1 |  | 1 | [5 empty] | 1 |  | 1 | 0 | 4 | 0 | 0% |  |  |  | 4 | 0
[5 empty] | Planificación Aplicación | Divulgar / Comunicar / Capacitar a trabajadores y contratistas en prevención del riesgo eléctrico/mecánico y de Seguridad Industrial en general: condiciones inseguras, orden y aseo, uso de EPP y señalización |  |  | ENCARGADO SG-SST |  | H | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 1 |  | 1 | [7 empty] | 0 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 0 | 2 | 0 | 0% |  |  |  | 2 | 0
[6 empty] | PROGRAMA DE INSPECCIONES | [43 empty] | 4 | 0 | 0%
Decreto 1072 de 2015 | 2.2.4.6.23. | Gestión de los peligros y riesgos |  | Condiciones de Seguridad | Planificación Aplicación | Actualizar y hacer seguimiento al programa de inspecciones (botiquines, extintores, señalización, orden y aseo, |  |  | ENCARGADO SG-SST |  | P |  |  | 1 |  |  |  | 1 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 1 | 0 | 0% |  |  |  | 1 | 0
[5 empty] | Planificación Aplicación | Actualizar y hacer seguimiento al programa de inspecciones (EPP) |  |  | ENCARGADO SG-SST |  | P |  |  | 1 |  |  |  | 1 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 1 | 0 | 0% |  |  |  | 1 | 0
[5 empty] | Planificación Aplicación | Actualizar y hacer seguimiento al programa de inspecciones Locativas |  |  | ENCARGADO SG-SST GESTOR ARL |  | H |  |  | 1 |  |  |  | 1 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 1 | 0 | 0% |  |  |  | 1 | 0
[5 empty] | Planificación Aplicación | Actualizar el cronograma de inspecciones planeadas y no planeadas y ejecutarlo. |  |  | ENCARGADO SG-SST, GESTOR ARL |  | H |  |  | 1 |  |  |  | 1 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 1 | 0 | 0% |  |  |  | 1 | 0
[6 empty] | ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL | [43 empty] | 6 | 0 | 0%
Decreto 1072 de 2015 | 2.2.4.6.24. | Medidas de prevención y control |  | Gestión de Peligros y Riesgos de Seguridad y Salud en el Trabajo | Planificación Aplicación | Actualizar formatos de Elementos de protección personal. |  |  | ENCARGADO SG-SST |  | P | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 1 |  | 1 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 1 | 0 | 0% |  |  |  | 1 | 0
[5 empty] | Aplicación | Hacer entrega, inspección, reposición y verificación de los elementos de proteccion personal. |  |  | ENCARGADO SG-SST, ENCARGADO DE ALMACEN |  | H | 0 |  | 1 |  |  |  | 2 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 0 | 5 | 0 | 0% |  |  |  | 5 | 0
[6 empty] | PLAN DE EMERGENCIAS | [43 empty] | 33 | 0 | 0%
Decreto 1072 de 2015 | 2.2.4.6.23. / 2.2.4.6.24. | Gestión de los peligros y riesgos Medidas de prevención y control |  | Condiciones de Seguridad | Planificación Aplicación | Actualización del el Manual de Prevención y preparación respuesta ante emergencias y análisis de vulnerabilidad de la entidad. |  |  | ENCARGADO SG-SST, GESTION CALIDAD |  | P | [6 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [5 empty] | 1 |  | 1 | [7 empty] | 0 | 0 | 1 | 0 | 0% |  |  |  | 1 | 0
[5 empty] | Aplicación | Divulgar el Manual de Prevención y preparación respuesta ante emergencias de la entidad. |  |  | ENCARGADO SG-SST Y COMUNICACIONES |  | H | [6 empty] | 0 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 1 | 0 | 0% | Se realizará la divulgación en el marco de la inducción a los funcionarios |  |  | 1 | 0
[5 empty] | Planificación Aplicación | Formación y entrenamiento para la brigada de emergencias. (primeros auxilios, extinción de incendios, evacuación y rescate), Elaborar el cronograma de las actividades a la brigada de emergencias y hacer el seguimiento. |  |  | ENCARGADO SG-SST |  | H | 0 |  | 1 |  | 1 |  | 3 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 3 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 3 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 3 | 0 | 12 | 0 | 0% | Se realiza el cronograma en el mes de Enero de 2019 y el seguimiento se realiza de manera mensual. |  |  | 12 | 0
[5 empty] | Planificación Aplicación | Programar y ejecutar 2 simulacros de evacuación. |  |  | ENCARGADO SG-SST , COPASST Y BRIGADA DE EMERGENCIAS |  | H | [6 empty] | 0 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | [7 empty] | 0 |  | 1 | [5 empty] | 1 | 0 | 2 | 0 | 0% |  |  |  | 2 | 0
[5 empty] | Planificación | Divulgar protocolo de primeros auxilios. |  |  | ENCARGADO SG-SST |  | P H | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 1 |  | 1 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 1 | 0 | 0% |  |  |  | 1 | 0
[5 empty] | Aplicación | Gestionar las acciones necesarias para llevar a cabo la semana de la preparación y respuesta ante emergencias y presentar el respectivo informe. |  |  | ENCARGADO SG-SST , COPASST Y BRIGADA DE EMERGENCIAS |  | H | [6 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 |  | 1 | [5 empty] | 1 | 0 | 1 | 0 | 0% | En una jornada se llevarán a cabo: La semana de la SST y la de preparación y respuesta ante emergencias. |  |  | 1 | 0
[5 empty] | Aplicación | Realizar la inspección a extintores, y botiquines incluyendo Dansocial. |  |  | ENCARGADO SG-SST , COPASST Y BRIGADA DE EMERGENCIAS |  | V |  |  | 1 |  | 1 |  | 2 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 2 | 0 | 0% |  |  |  | 2 | 0
[5 empty] | Planificación Aplicación | Gestionar la elaboración de planos con rutas de evacuación, señalización, salidas de emergencias, y puntos de encuentro. |  |  | ENCARGADO SG-SST Y BRIGADA DE EMERGENCIAS |  | H |  |  | 1 |  | 1 |  | 2 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 2 | 0 | 0% |  |  |  | 2 | 0
[5 empty] | Planificación Aplicación | Garantizar recarga de extintores y hacer seguimiento. |  |  | ENCARGADO SG-SST ENCARGADO DE ALMACEN |  | H |  |  | 1 |  | 1 |  | 2 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 2 | 0 | 0% |  |  |  | 2 | 0
[6 empty] | PROGRAMA DE PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN CONTRA CAIDAS DE ALTURAS | [37 empty] | 1 | [5 empty] | 5 | 0 | 0%
Decreto 1072 de 2015 | 2.2.4.6.23. / 2.2.4.6.24. | Gestión de los peligros y riesgos Medidas de prevención y control |  | Gestión de Peligros y Riesgos de Seguridad y Salud en el Trabajo | Planificación Aplicación | Elaborar y divulgar el el programa de prevención y protección contra caídas. |  |  | ENCARGADO SG-SST |  | P | [6 empty] | 0 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 1 | 0 | 0% |  |  |  | 1 | 0
[5 empty] | Planificación Aplicación | Coordinar la realización de los exámenes periódicos según profesiograma. |  |  | Profesional Universitario de Secretaria General con funciones de bienestar. ENCARGADO SG-SST |  | H |  |  |  |  | 1 |  | 1 | [7 empty] | 1 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 2 | 0 | 0% |  |  |  | 2 | 0 | 0%
[5 empty] | Planificación Aplicación | Actualizar y comunicar el procedimiento de trabajo seguro en alturas. |  |  | ENCARGADO SG-SST |  | P | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 1 |  | 1 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 1 | 0 | 0% |  |  |  | 1 | 0 | 0%
[6 empty] | PROGRAMA DE PREVENCIÓN RIESGO PÚBLICO | [43 empty] | 2 | 0 | 0%
Decreto 1072 de 2015 | 2.2.4.6.23. | Gestión de los peligros y riesgos |  | Subprograma de Prevención en Riesgo Público | Planificación Aplicación | Elaborar el programa de Riesgo Publico y Seguridad Vial. Capacitación en Seguridad Vial y Manejo Defensivo |  |  | ENCARGADO SG-SST |  | P | [6 empty] | 0 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 1 | 0 | 0% |  |  |  | 1 | 0 | 0%
[5 empty] | Planificación Aplicación | Campaña / Comunicación / Divulgación prevención del riesgo Publico. Elaborar el cronograma para la ejecución y seguimiento del mismo. |  |  | ENCARGADO SG-SST |  | V | [6 empty] | 0 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 1 | 0 | 0% |  |  |  | 1 | 0 | 0%
SEGUIMIENTO
INDICADOR DE GESTION POR MES | [11 empty] | ENERO |  | FEBRERO |  | MARZO |  | TOTAL TRIMESTRE |  | ABRIL |  | MAYO |  | JUNIO |  | TOTAL TRIMESTRE |  | JULIO |  | AGOSTO |  | SEPTIEMBRE |  | TOTAL TRIMESTRE |  | OCTUBRE |  | NOVIEMBRE |  | DICIEMBRE |  | TOTAL TRIMESTRE |  | % Total de Cumplimiento del programa anual
[12 empty] | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E
Actividades Ejecutadas/ Actividades programadas | [11 empty] | 0 | 0 | 41 | 0 | 35 | 0 | 76 | 0 | 28 | 2 | 31 | 2 | 33 | 2 | 92 | 0 | 22 |  | 21 |  | 31 |  | 74 | 0 | 23 |  | 23 |  | 24 |  | 70 | 0
% de Ejecución mensual | [11 empty] | #DIV/0! |  | 0% |  | 0% |  |  |  | 7.143% |  | 6.452% |  | 6.061% |  |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  |  |  | 0%
% de Cumplimiento de meta trimestral | [17 empty] | 90% | [7 empty] | 90% | [7 empty] | 90% | [7 empty] | 90%
% de Cumplimiento Trimestral | [17 empty] | 0% | [7 empty] | 0% | [7 empty] | 0% | [7 empty] | 0%
[11 empty] | Enero | 0%
[11 empty] | Febrero | 0%
[11 empty] | Marzo | 0%
[11 empty] | Abril | 0%
[11 empty] | Mayo | 0%
[11 empty] | Junio | 0%
[11 empty] | Julio | 0%
[11 empty] | Agosto | 0%
[11 empty] | Septiembre | 0%
[11 empty] | Octubre | 0%
[11 empty] | Noviembre | 0%
[11 empty] | Diciembre | 0%
APROBACIÓN
Nombre | [9 empty] | Firma |  |  |  |  | Nombre | [10 empty] | Firma |  |  |  |  | Nombre | [16 empty] | Firma
SECRETARIA GENERAL |  |  | MARTHA LUZ CAMARGO DE LA HOZ | [11 empty] | PRESIDENTE COPASST |  |  | JHOANA PAOLA RESTREPO | [12 empty] | ENCARGADO DEL SG-SST |  |  |  | CLAUDIA LICINIA SANCHEZ
Proceso (s) Relacionado (s): | [26 empty] | Elaboró: María Victoria Ballesteros – Claudia Sánchez
Talento Humano | [26 empty] | Revisó: Martha Luz Camargo de la Hoz
Aprobó: Martha Luz Camargo de la Hoz
Fecha de creación: 7 de junio de 2019

## PLAN DE TRABAJO SST 2019 (hidden)
PLAN ANUAL DE TRABAJO SG-SST 2019
OBJETIVOS DEL SG-SST |  |  | Promover, mantener y mejorara la salud y condiciones laborales de los funcionarios y contratistas en el desarrollo de sus funciones mediante la identificación valoración y control de peligros y riesgos procurando su bienestar fisico, mental y social. Asi mismo la proteccion de los demas recursos de la entidad, acciones encaminadas a la mejora continua y al cumplimiento de la normatividad vigente
METAS DEL SG-SST |  |  | Cumplir con el 90% de las actividades programadas en el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo para la vigencia.
Mantener por debajo del 3% el indice de prevalencia de enfermedades asociadas al peligro psicosocial y biomecanico
INDICADOR |  |  | (Nº de Actividades Ejecutadas / Nº de Actividades Programadas) x 100
OBJETIVOS DEL PLAN ANUAL |  |  | Establecer actividades que permitan el cumplimiento de los estandares minimos del Sistema de Gestion de la Seguridad y Salud en el Trabajo, dichas actividades con los recursos necesarios, el responsable y fechas determinadas
METAS DEL PLAN ANUAL |  |  | Alcanzar como minimo el 75% de eficacia en la ejecuciondel Plan Anual de Trabajo en Seguridad y Salud en el Trabajo
PUBLICO OBJETIVO |  |  | Todos los trabajadores independientemente de su forma de contratación y vinculación. Funcionarios, contratistas y subcontratistas (persona natural)
SISTEMA DE COMUNICACIÓN |  |  | Medios Electronicos (Correos, Carteleras. Piezas graficas)
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
COMPONENTE |  | P- PROGRAMADO | ENE |  | FEB |  | MAR |  | ABR |  | MAY |  | JUN |  | JUL |  | AGO |  | SEP |  | OCT |  | NOV |  | DIC |  | RESPONSABLES | FECHA DE INICIO (05/02/2019) | FECHA DE FINALIZACIÓN (28/12/2019) | RECURSOS | OBSERVACIONES
E- EJECUTADO
| ACTIVIDAD | DEFINICION | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E
DESARROLLO Y PLANIFICACION DEL SG-SST | EVALUACION INICIAL IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO | La evaluación inicial es uno de los requisitos del Decreto 1072 de 2015 para la implementación del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST). La evaluación inicial debe reflejar el estado actual de la organización en temas de seguridad y salud en el trabajo. La evaluacion inicial se realizo en 2018 con el fin establecer el Plan de Trabajo anual 2019. Esta es la base para la planificación del SG-SST. |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | ENCARGADO SG-SST GESTOR ARL | 2019-08-01 | 2019-12-31 | ARL POSITIVA
| DISEÑO E IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO VIGENCIA 2019 | Que el Capitulo 6 del Titulo 4 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1072 de 2015 establece las directrices de obligatorio cumplimiento para implementar el Sistema de Gestión de SST que deben ser aplicadas por todos los empleadores públicos y privados. Que de conformidad con lo establecido en el numeral 5° del artículo 2.2.4.6.8. del pluricitado Decreto 1072. de 2015, como parte de las obligaciones de los empleadores en desarrollo del Sistema de Gestión de SST, está la de garantizar que opera bajo el cumplimiento de la normatividad nacional vigente aplicable en materia de SST, en armonía con los estándares mínimos del Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad del Sistema General de Riesgos Laborales. | [24 empty] | ENCARGADO SG-SST GESTOR ARL | 2019-02-05 | 2019-12-31
| PUBLICACIÓN Y SOCIALIZACIÓN DE LA POLÍTICA DE SST Y OBJETIVO.(INTEGRADO EN EL SIG) | Actividad tendiente a: Garantizar a todos sus trabajadores un ambiente de trabajo seguro mediante el control de los factores de riesgo ocupacionales para evitar accidentes de trabajo, enfermedades profesionales, y fomentar estilos de trabajo y vida saludable para procurar el más alto grado de bienestar físico y mental. |  |  |  |  | 1 |  | 1 | [17 empty] | ENCARGADO SG-SST GESTOR ARL | 2019-03-01 | 2019-04-30 | SECRETARIA GENERAL
| DISEÑO DEL MANUAL DEL SG-SST DECRETO 1072/2015 4 COMPONENTES | Actividad tendiente a: Establecer los lineamientos y directrices de La Supersolidaria, dando cumplimiento a las normas legales vigentes en Colombia. | [25 empty] | 2019-02-05 | 2019-12-31
| DISEÑO Y PUESTA EN MARCHA DEL PLAN DE TRABAJO - REINVERSION ARL - SEGUIMIETNO | De acuerdo a los resultados arrojados por la evaluación inicial, se establece el plan de trabajo, luego de haber definido las prioridades en seguridad y salud en el trabajo. Con el fin de alcanzar todos objetivos propuestos en el SG –SST, identificando las metas, responsabilidades, recursos y cronograma de cada actividad. |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  |  | ENCARGADO SG-SST GESTOR ARL | 2019-02-05 | 2019-12-31 | ARL POSITIVA
| PLAN DE TRABAJO ANUAL SST | SU OBJETIVO ES: Integrar las actividades de los subprogramas de medicina preventiva y del trabajo, seguridad e higiene industrial las cuales están encaminadas a mejorar las condiciones y el medio ambiente de trabajo, así como la salud en el trabajo lo que conlleva la promoción y el mantenimiento del bienestar físico, mental y social de los trabajadores en todas las ocupaciones. Ademas de Garantizar el cumplimiento y seguimiento de los diferentes objetivos mediante el establecimiento de metas, indicadores y planes de acción correspondientes. |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 | [5 empty] | ENCARGADO SG-SST GESTOR ARL | 2019-02-05 | 2019-12-31 | SECRETARIA GENERAL
| PROYECCION DE RECURSOS PARA EL SG-SST | Se contara con un proyecto de Inversion por parte de la Oficina de Planeación |  |  |  |  | 1 | [19 empty] | ENCARGADO SG-SST GESTOR ARL | 2019-02-05 | 2019-12-31 | PLANEACION
| SEGUIMIENTO A EJECUCION PRESUPUESTAL | El Seguimiento se realizara de forma trimestral |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1 | [7 empty] | 1 | [5 empty] | ENCARGADO SG-SST GESTOR ARL | 2019-02-05 | 2019-12-31 | SECRETARIA GENERAL
| NECESIDADES DE CAPACITACION | DEFINICION | ENE |  | FEB |  | MAR |  | ABR |  | MAY |  | JUN |  | JUL |  | AGO |  | SEP |  | OCT |  | NOV |  | DIC
|  |  | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E
| ESTABLECER PROGRAMA DE CAPACITACION EN SG-SST | La capacitación tiene como objetivo fortalecer los conocimientos, habilidades, aptitudes y competencias, a todos los trabajadores de la Supersolidaria. En búsqueda de la prevención de accidentes de trabajo y enfermedades laborales, que se puedan desencadenar por la ausencia de conocimientos y buenas prácticas de trabajo seguro, por otro lado el entrenamiento consta de un conjunto de actividades orientadas a proporcionar a los trabajadores la importancia de la seguridad en su lugar de trabajo. |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  |  | ENCARGADO SG-SST GESTOR ARL | 2019-02-05 | 2019-12-31 | SECRETARIA GENERAL
| INDUCCION Y REINDUCCION |  |  |  | 1 | [7 empty] | 1 | [13 empty] | ENCARGADO SG-SST GESTOR ARL | 2019-02-05 | 2019-12-31 | SECRETARIA GENERAL
REQUISITOS LEGALES
| MEDICION CUMPLIMIENTO DEL DECRETO 1072 DE 2015, SEGUIMIENTO FASES RESOLUCION 1111 DE 2017 | [11 empty] | 1 | [13 empty] | ENCARGADO SG-SST GESTOR ARL | 2019-05-05 | 2019-05-31 | PLANEACION
| REVISION MATRIZ DE REQUISITOS LEGALES ACTUALIZACION 2019 | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | [13 empty] | ENCARGADO SG-SST GESTOR ARL | 2019-04-01 | 2019-04-30 | PLA Y CALIDAD
RENDICION DE CUENTAS
| RESULTADOS SG-SST | [11 empty] | 1 | [13 empty] | ENCARGADO SG-SST GESTOR ARL | 2019-03-05 | 2019-12-31 | SECRETARIA GENERAL
| COMUNICAR Y DIFUNDIR RESPONSABILIDADES EN SST CONFORME AL DECRETO 1072 | [5 empty] | 1 | [19 empty] | ENCARGADO SG-SST GESTOR ARL | 2019-03-05 | 2019-12-31 | SECRETARIA GENERAL
PARTICIPACION, COMUNICACIÓN Y CONSULTA
| SOCIALIZACION SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO | [5 empty] | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 | [11 empty] | ENCARGADO SG-SST GESTOR ARL | 2019-03-05 | 2019-12-31 | SECRETARIA GENERAL
| ACTIVIDADES | DEFINICION | ENE |  | FEB |  | MAR |  | ABR |  | MAY |  | JUN |  | JUL |  | AGO |  | SEP |  | OCT |  | NOV |  | DIC
|  |  | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E
INVESTIGACION ATEL | DESIGNACION RESPONSABLES DE REPORTE Y GESTION A SINIESTROS | La investigación de accidentes de trabajo permite a la Entidad desarrollar acciones reactivas que tienen como propósito identificar y analizar las causas directas o indirectas que intervinieron en el incidentes y/o accidente, con el fin de priorizar factores de riesgo y aplicar acciones preventivas y correctivas tendientes a la mejora continua del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | [15 empty] | ENCARGADO SG-SST GESTOR ARL | 2019-03-05 | 2019-12-31 | ARL POSITIVA
| SEGUIMIENTO A MEDIDAS DE INTERVENCION AT Y EL | [5 empty] | 1 |  |  |  | 1 | [15 empty] | ENCARGADO SG-SST GESTOR ARL | 2019-03-05 | 2019-12-31 | COPASST
| TALLER DE INVESTIGACION DE INCIDENTES Y AT | [5 empty] | 1 |  |  |  | 1 | [15 empty] | ENCARGADO SG-SST GESTOR ARL | 2019-05-01 | 2019-05-31 | COPASST
| ACTIVIDADES | DEFINICION | ENE |  | FEB |  | MAR |  | ABR |  | MAY |  | JUN |  | JUL |  | AGO |  | SEP |  | OCT |  | NOV |  | DIC
|  |  | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E
PREVENCION Y RESPUESTA A EMERGENCIAS | INTEGRACION DE LA BRIGADA DE EMERGENCIA | Actividad tendiente a : Organizar un grupo de personas, capacitarlas para emergencias, dado que serán los responsables de combatirlas de manera preventiva o ante eventualidades de alto riesgo, emergencia, siniestro o desastre, dentro de las instalaciones de la Supersolidaria, cuya función esta orientada a salvaguardar a las personas, sus bienes y el entorno de los mismos. |  |  |  |  | 1 | [19 empty] | ENCARGADO SG-SST GESTOR ARL | 2019-02-05 | 28//02/2019 | BRIGADA
| PUBLICAR Y SOCIALIZAR PLAN DE EMERGENCIAS | El plan de emergencias debe cubrir el manejo de las amenazas naturales, tecnológicas y sociales para garantizar la salud y la seguridad de los trabajadores. | [24 empty] | ENCARGADO SG-SST GESTOR ARL | 2019-04-01 | 2019-04-30 | SECRETARIA GENERAL
| SOCIALIZAR FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES DE LOS BRIGADISTAS | Actividad tendiente a Estructurar los Procedimientos Operativos Normalizados de prevención y atención, como resultado del proceso de análisis y gestión del Plan de Emergencia y contingencias de la entidad. | [24 empty] | ENCARGADO SG-SST GESTOR ARL | 2019-03-01 | 2019-03-30 | SECRETARIA GENERAL
| SEGUIMIENTO E INSPECCION A EQUIPO DE RESPUESTA A EMERGENCIAS. | [25 empty] | ENCARGADO SG-SST GESTOR ARL | 2019-04-01 | 2019-04-30 | SECRETARIA GENERAL
| DISEÑO DE PROTOCOLOS DE EMERGENCIA PARA VISITANTES | [25 empty] | ENCARGADO SG-SST GESTOR ARL | 2019-06-01 | 2019-06-30 | BRIGADA
| CAPACITACIONES BRIGADAS DE EMERGENCIA | [25 empty] | ENCARGADO SG-SST GESTOR ARL | 2019-02-05 | 2019-12-31 | PLANEACION
| TALLER DE ROLES BRIGADISTAS ACOMPAÑAMIENTO ACCIONES CORRECTIVAS | [26 empty] | 2019-02-05 | 2019-12-31 | PLANEACION
| PARTICIPACION SIMULACROS DE EVACUACION | [25 empty] | ENCARGADO SG-SST GESTOR ARL | 2019-10-01 | 2019-10-31 | BRIGADA
| SEGUIMIENTO E INSPECCION A EQUIPO DE RESPUESTA A EMERGENCIAS. | [25 empty] | ENCARGADO SG-SST GESTOR ARL | 2019-05-01 | 2019-05-31 | BRIGADA
COPASS Y COMITÉ DE CONVIVENCIA | ACTICVIDADES | DEFINICION | ENE |  | FEB |  | MAR |  | ABR |  | MAY |  | JUN |  | JUL |  | AGO |  | SEP |  | OCT |  | NOV |  | DIC
|  |  | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E
| CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES | Las entidades y empresas públicas, por disposición legal, han conformado comités al interior de las mismas, conformadas por representantes de los trabajadores y de los empleadores. El comité de convivencia laboral, tiene como finalidad contribuir a proteger a los trabajadores contra los riesgos psicosociales que puedan afectar su salud, como es el caso del estrés ocupacional y el acoso laboral, según lo reglamentó la Resolución 652 de 2012 y su modificación en la Resolución 1356 del mismo año, expedidas por el Ministerio del Trabajo, resulta de vital trascendencia obtener herramientas que les permitan prevenir el acoso laboral y sexual para contribuir con el bienestar de los trabajadores. Por su parte el COPASST, se encarga de la promoción y vigilancia de las normas y reglamentos de seguridad y salud en el trabajo dentro de la entidad a través de actividades de promoción, información y divulgación, para ello es importante precisar las facultades y responsabilidades para llevar a cabo dicho fin. | [24 empty] | ENCARGADO SG-SST GESTOR ARL | 2019-02-05 | 2019-12-31 | SECRETARIA GENERAL
| ELABORACION DE ACTAS SEGUIMIENTO A COMPROMISOS | [25 empty] | ENCARGADO SG-SST GESTOR ARL | 2019-03-01 | 2019-12-31 | COPASST
| CONFORMACION COMITÉ DE CONVIVENCIA LABORAL. | [25 empty] | ENCARGADO SG-SST GESTOR ARL | 2019-04-01 | 2019-04-30 | SECRETARIA GENERAL
| CAPACITAR COMITÉ DE CONVIVENCIA LABORAL.. | [25 empty] | ENCARGADO SG-SST GESTOR ARL | 2019-02-05 | 2019-12-31 | SECRETARIA GENERAL
| CREACION COMITÉ COE | [25 empty] | ENCARGADO SG-SST GESTOR ARL | 2019-04-01 | 2019-04-30 | SECRETARIA GENERAL
| SEGUIMIENTO A PROGRAMAS DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | [25 empty] | ENCARGADO SG-SST GESTOR ARL | 2019-02-05 | 2019-12-31 | COPASST
| SEGUIMIENTO PLAN DE CAPACITACION | [25 empty] | ENCARGADO SG-SST GESTOR ARL | 2019-02-05 | 2019-12-31 | SECRETARIA GENERAL
| ACTIVIDADES GENERALES | DEFINICION | ENE |  | FEB |  | MAR |  | ABR |  | MAY |  | JUN |  | JUL |  | AGO |  | SEP |  | OCT |  | NOV |  | DIC
MEDICINA PREVENTIVA Y DEL TRABAJO |  |  | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E
| EVALUACIONES MEDICAS PERIODICAS | Actividades y acciones que promueven la prevención y control de patologías asociadas con factores de riesgos laborales; ubicando a las personas en sitios de trabajo acorde con sus condiciones psicofisiológicas y manteniéndolas en aptitud de producción de trabajo. | [24 empty] | ENCARGADO SG-SST GESTOR ARL | 2019-10-01 | 2019-10-31 | SECRETARIA GENERAL
| SEGUIMIENTO A RECOMENDACIONES CONDICIONES DE SALUD | [25 empty] | ENCARGADO SG-SST GESTOR ARL | 2019-03-01 | 2019-12-31 | SECRETARIA GENERAL
| ELABORAR PROGRAMAS DE VIGILANCIA SUGERIDOS EN DIAGNOSTICO DE CONDIIONES DE SALUD | [25 empty] | ENCARGADO SG-SST GESTOR ARL | 2019-03-01 | 2019-04-30 | SECRETARIA GENERAL
ESTILOS DE VIDA Y TRABAJO SALUDABLE
| ELABORAR E IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE VGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | [25 empty] | ENCARGADO SG-SST GESTOR ARL | 2019-03-01 | 2019-04-30 | SECRETARIA GENERAL
| PROGRAMA DE RIESGO CARDIOVASCULAR | [25 empty] | ENCARGADO SG-SST GESTOR ARL | 2019-04-01 | 2019-04-30 | SECRETARIA GENERAL
| PROGRAMA DE RIESGO PSICOSOCIAL - PVE | [25 empty] | ENCARGADO SG-SST GESTOR ARL | 2019-05-01 | 2019-05-31 | SECRETARIA GENERAL
| REALIZAR EVALUACIÓN Y ANÁLISIS DE LAS ESTADÍSTICAS EN SALUD DE LOS TRABAJADORES TANTO DE ORIGEN LABORAL COMO COMÚN. | [25 empty] | ENCARGADO SG-SST GESTOR ARL | 2019-04-01 | 2019-12-31 | SECRETARIA GENERAL
| SEMANA DE LA SALUD | [25 empty] | ENCARGADO SG-SST GESTOR ARL | 2019-10-01 | 2019-10-31 | SECRETARIA GENERAL
| DISEÑAR PROGRAMA DE ESTILO DE VIDA SALUDABLE, INCLUYENDO CAMPAÑAS ESPECÍFICAS TENDIENTES A LA PREVENCIÓN Y CONTROL, DE LA FARMACODEPENDENCIA, EL ALCOHOLISMO Y EL TABAQUISMO, ENTRE OTROS | [25 empty] | ENCARGADO SG-SST GESTOR ARL | 2019-03-01 | 2019-05-30 | SECRETARIA GENERAL
| SENSIBILIZACION ENTORNO SALUDABLE | [25 empty] | ENCARGADO SG-SST GESTOR ARL | 2019-04-01 | 2019-04-30 | SECRETARIA GENERAL
| CAMPAÑAS DE PROMOCION Y PREVENCION (Jornada Higiene postural, Risoterapia, Pausas activas, pausas mentales,Rumboterpia) | [25 empty] | ENCARGADO SG-SST GESTOR ARL | 2019-03-01 | 2019-12-31 | SECRETARIA GENERAL
| REALIZAR REGISTROS DE AUSENTISMO POR ENFERMEDAD COMÚN, ENFERMEDAD LABORAL Y ACCIDENTES DE TRABAJO. | [25 empty] | ENCARGADO SG-SST GESTOR ARL | 2019-03-01 | 2019-12-31 | SECRETARIA GENERAL
| PROGRAMA DE INSPECCIONES | DEFINICION | ENE |  | FEB |  | MAR |  | ABR |  | MAY |  | JUN |  | JUL |  | AGO |  | SEP |  | OCT |  | NOV |  | DIC
|  |  | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E
HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO (AMBIENTE DE TRABAJO SALUDABLE) | INSPECCIONES PUESTOS DE TRABAJO SEGÚN REQUERIMIENTO. | Actividad tendiente a mejorar las condiciones de puestos de trabajo de los funcionarios y su calidad de vida laboral. | [24 empty] | ENCARGADO SG-SST GESTOR ARL | 2019-03-01 | 2019-12-31 | SECRETARIA GENERAL
| INSPECCIONES PLANEADAS Y NO PLANEADAS EN AREAS DE TRABAJO. Dentro del programa de inspecciones se deben contemplar las siguientes: •Inspecciones de seguridad locativa •Inspección de botiquines •Inspección de equipos especializados •Inspección de EPPs •Inspección de herramientas •Inspección de instalaciones eléctricas •Inspección de instalaciones sanitarias Regulado por el Decreto 1072 de 2015, artículo 2.2.4.6.12, punto 14; artículo 2.2.4.6.21, punto 6; artículo 2.2.4.6.22, punto 5; artículo 2.2.4.6.24, parágrafo 2. | Actividad tendiente a mejorar las condiciones fisicas, bio-mecanicas, ambientales de iluminación y ruido de la infraestructura. Las inspecciones son un elemento determinante para la evaluación y el mejoramiento continuo del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. | [24 empty] | ENCARGADO SG-SST GESTOR ARL | 2019-04-01 | 2019-11-30
[27 empty] | ENCARGADO SG-SST GESTOR ARL |  |  | BRIGADA
[27 empty] | ENCARGADO SG-SST GESTOR ARL |  |  | BRIGADA
HIGIENE Y AMBIENTE DE TRABAJO
| GESTIONAR PROGRAMA DE MEDICIONES HIGIENICAS | La higiene ambiental, implica el cuidado de los factores químicos, físicos y biológicos externos a la persona. Se trata de factores que podrían incidir en la salud: por lo tanto, el objetivo de la higiene ambiental es prevenir las enfermedades a partir de la creación de ambientes saludables. | [24 empty] | ENCARGADO SG-SST GESTOR ARL | 2019-06-01 | 2019-10-31 | PLANEACION
| INSPECCION PUESTOS DE TRABAJO, PELIGRO BIOMECANICO, FISICO ILUMINACION | [25 empty] | ENCARGADO SG-SST GESTOR ARL | 2019-04-01 | 2019-06-30 | SECRETARIA GENERAL
| IDENTIFIAR PELIGROS, VALORAR RIESGOS Y DETERMINAR CONTROLES | [25 empty] | ENCARGADO SG-SST GESTOR ARL | 2019-04-01 | 2019-06-30 | SECRETARIA GENERAL
| RESULTADOS SG-SST | DEFINICION | ENE |  | FEB |  | MAR |  | ABR |  | MAY |  | JUN |  | JUL |  | AGO |  | SEP |  | OCT |  | NOV |  | DIC
AUDITORIA Y SEGUIMIENTO |  |  | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E
| PLAN DE AUDITORIA DEL SG-SST (Participacion COPASST) | [25 empty] | ENCARGADO SG-SST GESTOR ARL | 2019-11-01 | 2019-11-30 | SECRETARIA GENERAL
| AUDITORIA INTERNA | [25 empty] | ENCARGADO SG-SST GESTOR ARL | 2019-11-01 | 2019-11-30 | CONTROL INTERNO
| REVISION DE INDICADORES (Estructura, Proceso y Resultado) | [25 empty] | ENCARGADO SG-SST GESTOR ARL | Trimestral | Trimestral | PLANEACION
| CUMPLIMIENTO DE LA APLICACIÓN DE ESTANDARES MINIMOS | [25 empty] | ENCARGADO SG-SST GESTOR ARL | Mensual | Mensual | PLANEACION
| Total Actividades |  | 0 | 0 | 3 | 0 | 13 | 0 | 5 | 0 | 6 | 0 | 9 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0
% COBERTURA DEL PROGRAMA
MONITOREO DEL PROGRAMA /VIGENCIA
|  | 1. CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA | ENERO |  | FEBRERO |  | MARZO |  | ABRIL |  | MAYO |  | JUNIO |  | JULIO |  | AGOSTO |  | SEPTIEMBRE |  | OCTUBRE |  | NOVIEMBRE |  | DICIEMBRE |  | CUMPLIMIENTO ANUAL
|  | Actividades programadas en el mes | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |  |  | 12 |  | 75%
|  | % Ejecucion Mensual del Programa POE | 50% |  | 50% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0!
|  | % Cumplimiento Meta en el Mes | 90% |  | 90% |  | 90% |  | 90% |  | 90% |  | 90% |  | 90% |  | 90% |  | 90% |  | 90% |  | 90% |  | 90%
AMA RIESGO
|  | Aprobación | [28 empty] | Firma
SECRETARIA GENERAL
PRESIDENTE COPASST
SUPERVISOR DEL SG-SST
PLANEACION