## Programa
ANEXO 5 PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA VIGENCIA 2014
Convenciones
Auditoría a Procesos
[15 empty] | Auditoría Especiales |  |  |  |  | Código Formato
|  | Versión del contenido: 01 | [12 empty] | Informes de Ley
Seguimientos OCI
[15 empty] | Asistencia a Comités |  |  |  |  | F-COIN-011
Capacitación
Otras Actividades
Objetivo del Programa: Relacionar de manera ordenada las actividades de aseguramiento y consulta que realizará el equipo de control interno para agregar valor y mejorar las operaciones de la Superintendencia; ayudando a cumplir sus objetivos mediante la aplicación de un enfoque sistemático y disciplinario para evaluar y buscar la mejora continua de los procesos de gestión de riesgos, control y gobierno.
Alcance del Programa: Las actividades de elaboración de informes determinados por ley, capacitación, auditorías internas a los procesos, asistencia a comités de la entidad, atención a entes de control, seguimiento a planes de acción, auditorías especiales, situaciones imprevistas que afecten el tiempo del programa, entre otros.
Criterios: - Requisitos de los procedimiento o normas aplicables según corresponda
Recursos: - Humanos: Equipo de trabajo de la Oficina de Control interno MN. Jefe Oficina de Control Interno - Mabel Neira MG: Profesional Especializado Oficina de Control Interno - Magaly Galvis EM. Técnico Administrativo Oficina de Control Interno - Esperanza Morales YR. Secretaria Ejecutiva Oficina de Control Interno - Yolanda Rojas (Auditora de Calidad) - Financieros: Presupuesto asignado - Tecnológicos: Equipos de computo, sistemas de información , sistemas de redes y correo electrónico de la empresa.
No. | TITULO DE LA AUDITORIA | PROCESOS |  |  |  | Coordinador de la Auditoria | Equipo Auditor | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Responsable: Líder de proceso auditado
No. |  | Estratégico | Misional | Apoyo | Evaluación y Control
Auditorias a Procesos acorde con Priorización
1 | Vigilancia - Delegatura para la Supervisión del Ahorro y la Forma Asociativa |  | X |  |  | MN | MG | Junio: X (20) |  |  |  |  | Superintendente Delegado Supervisión Ahorro y forma Asociativa
2 | Contratación (Gestión Contractual) |  |  | X |  | MN | MG | Febrero: X (25) |  |  |  |  | * Superintendente * Secretario General
3 | Inspección - Delegatura para la Supervisión del Ahorro y la Forma Asociativa |  | X |  |  | MN | MG | Junio: X (20) |  |  |  |  | Superintendente Delegado Supervisión Ahorro y forma Asociativa
4 | Control - Delegatura para la Supervisión de la Actividad Financiera |  | X |  |  | MN | MG | Mayo: X (22) |  |  |  |  | Superintendente Delegado Supervisión Actividad Financiera
5 | Control - Delegatura para la Supervisión del Ahorro y la Forma Asociativa |  | X |  |  | MN | MG | Junio: X (20) |  |  |  |  | Superintendente Delegado Supervisión Ahorro y forma Asociativa
6 | Gestión de Interacción Ciudadana - Delegatura para la Supervisión del Ahorro y la Forma Asociativa |  | X |  |  | MN | MG EM | [10 empty] | X (20) |  | Superintendente Delegado Supervisión Ahorro y forma Asociativa
7 | Gestión de Interacción Ciudadana - Delegatura para la Supervisión de la Actividad Financiera |  | X |  |  | MN | MG EM | [10 empty] | X (20) |  | Superintendente Delegado Supervisión Actividad Financiera
8 | Vigilancia - Delegatura para la Supervisión de la Actividad Financiera |  | X |  |  | MN | MG | Mayo: X (22) |  |  |  |  | Superintendente Delegado Supervisión Actividad Financiera
9 | Inspección - Delegatura para la Supervisión de la Actividad Financiera |  | X |  |  | MN | MG | Mayo: X (22) |  |  |  |  | Superintendente Delegado Supervisión Actividad Financiera
Auditorias Especiales
1 | Visitas Descentralizadas Supersolidaria | X | X | X |  | MN | MG EM YR | Abril: X (24-25); Mayo: X (12-13) (14-16) (28-30); Junio: X (9-10) (11-13) (25-27); Julio: X (8) |  |  |  |  | 1) Valledupar 2)Oriente Antioqueño 3) Medellín 4) Bogotá 5) Yumbo, Tuluá, Guacari, Zarzal, Ronaldillo, Caicedonia, Cerrito 6) Valle (Cali, Florida, Pradera, Jamundí, Palmira) 7) Barranquilla
2 | Auditorías de Calidad | X | X | X | X | MN | YR | Agosto: X (12 al 22) |  |  |  |  | Jefe Oficina Asesora de Planeación y Sistemas
3 | Auditorías Elaboración y presentación Estados Financieros y Notas |  |  | X |  | MN | MG | Marzo: X (4) |  |  |  |  | Jefe Oficina Asesora de Planeación y Sistemas
4 | Auditoria de Sistemas |  |  | X |  | MN | MG | [11 empty] | X ( ) | Jefe Oficina Asesora de Planeación y Sistemas
Informes de Ley
1 | Informe Ejecutivo Anual Evaluación del Sistema de Control Interno de cada vigencia. - DAFP |  |  |  | X | MN | MG | Febrero: X (28) |  |  |  |  | Control Interno
2 | Informe Ejecutivo Anual Evaluación del Sistema de Control Interno de cada vigencia. - Alta Dirección (Comité) |  |  |  | X | MN | MG | Febrero: X (28) |  |  |  |  | Control Interno
3 | Informe Pormenorizado de Control Interno. |  |  |  | X | MN | MG | Marzo: X (5); Julio: X (12) |  |  | X (12) |  | Control Interno
4 | Informe sobre posibles actos de corrupción. |  |  |  | X | MN | EM | Enero: X (2); Marzo: X (4); Mayo: X (5); Julio: X (9) | X (4) |  | X (10) |  | Control Interno
5 | Informe Austeridad en el Gasto (Mensual) |  |  |  | X | MN | EM | Mayo: X (30); Agosto: X (22) |  |  | X (26) |  | Control Interno
6 | Informe Austeridad en el Gasto (Trimestral) |  |  |  | X | MN | EM | Mayo: X (30); Agosto: X (22) |  |  | X (26) |  | Control Interno
7 | Informe Control Interno Contable. |  |  |  | X | MN | MG | Febrero: X (28) |  |  |  |  | Control Interno
8 | Informe sobre las quejas, sugerencias y reclamos. |  | X | X | X | MN | MG EM YR | Enero: X (28/2/14); Julio: X (31) |  |  |  |  | Control Interno
9 | Informe de actualización de sistema LITIGOB |  |  | X | X | MN | MG | Enero: X (31); Julio: X (9) |  |  |  |  | Control Interno
10 | Informe de evaluación Institucional por dependencias |  |  |  | X | MN | MG | Enero: X (30) |  |  |  |  | Control Interno
11 | Informe Derechos de Autor Software |  |  | X | X | MN | MG | Marzo: X (10-21) |  |  |  |  | Control Interno
12 | Seguimiento a las Funciones del Comité de Conciliaciones. (La OCI realizará seguimiento (art. 26 del Decreto 1716 de 2009) para que dentro de los seis (6) meses siguientes al pago de la condena, se adopte decisión de iniciar o no acción de repetición y en el evento de ser procedente se presente la correspondiente demanda dentro de los tres (3) meses siguientes a la decisión. ) |  |  | X |  | MN | MN | Abril: X (3) |  |  |  |  | Control Interno
Seguimientos Oficina de Control Interno
1 | Informe Cuenta Anual Consolidado para la Contraloría General de la República. Publicados en el SIRECI "Sistema de Rendición Electrónica de Cuenta e Informes". | X | X | X |  | MN | MG | Marzo: X (5 tr) (7-20) |  |  |  |  | Secretaria General
2 | Informe avance al plan de mejoramiento (Comité CI y MINHACIENDA) |  |  |  | X | MN | MG EM | Enero: X (31); Mayo: X (2); Julio: X (31) |  |  | X (6) |  | Control Interno
3 | Informe avance al plan de mejoramiento (CGR) |  |  |  | X | MN | MG EM | Enero: X (23); Julio: X (17) |  |  |  |  | Control Interno
4 | Seguimiento al trámite de respuesta de las Funciones de Advertencia de la Contraloría General de la República; y Seguimiento a las Funciones de advertencia de la Contraloría General de la República | X |  | X |  | MN | MG | Marzo: X (10) |  |  |  |  | Superintendente
5 | Informe para el fenecimiento de la Cuenta General del Presupuesto y del Tesoro; Informe a la Cámara de Representantes. | X |  | X |  | MN | MG | Marzo: X (25-31) |  |  |  |  | Secretaria General
6 | Seguimiento Ejecución Presupuestal |  |  | X | X | MN | MG EM | Mayo: X (8) |  |  |  |  | Secretaria General
7 | Verificación a la concertación de los Acuerdos de Gestión del 2014 y evaluación de los correspondientes al año 2013 (Circular No. 1000-001-2007 de 2007 del DAFP, Ley 909 de 2004 y Decreto 1227 de 2005) | X |  | X |  | MN | MG | Marzo: X (25) |  |  |  |  | Superintendente
8 | Verificación el cumplimiento de las obligaciones legales relacionadas con la rendición de cuentas a la ciudadanía (Conpes 3654 del 12 de abril de 2010) | X |  | X |  | MN | EM | [9 empty] | X (21) |  |  | * Superintendente * Oficina de Comunicaciones
9 | Seguimiento al reporte de la información en el FURAG. (artículo 5 del Decreto 2482 de diciembre de 2012) | X |  | X |  | MN | EM | [10 empty] | X (4) |  | Jefe Oficina Asesora de Planeación y Sistemas
10 | Modelo Integrado de Planeación y Gestión: * Gestión (Seguimiento y evaluación al Sistema de Políticas de desarrollo Administrativo) |  |  | X |  | MN | MG EM | [8 empty] | X (11) |  |  |  | Jefe Oficina Asesora de Planeación y Sistemas
11 | Modelo Integrado de Planeación y Gestión: * Gestión: Gestión Misional y de Gobierno - Indicadores y Metas de Gobierno (Seguimiento a los compromisos sectoriales del Sistema de Seguimiento a Metas de Gobierno y Seguimiento al Sistema de Indicadores del Departamento Administrativo de la Función Pública) |  |  | X | X | MN | MG EM | [8 empty] | X (11) |  |  |  | Jefe Oficina Asesora de Planeación y Sistemas
12 | Modelo Integrado de Planeación y Gestión: * Gestión: Transparencia, Participación y Servicio al Ciudadano - Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano (Seguimiento a los Mapas de Riesgos de Corrupción y Seguimiento a la Racionalización de Trámites este ultimo incluido también en Eficiencia Administrativa) |  |  | X | X | MN | MG EM | Enero: X (31); Abril: X (30); Agosto: X (31) |  |  |  | X (30) | Jefe Oficina Asesora de Planeación y Sistemas
13 | Modelo Integrado de Planeación y Gestión: * Gestión: Eficiencia Administrativa - Gestión de Calidad (Seguimiento y Evaluación a la Implementación del Sistema de Gestión de Calidad) |  |  | X | X | MN | MG EM | [8 empty] | X (11) |  |  |  | Jefe Oficina Asesora de Planeación y Sistemas
14 | Plan Operativo Anual - POA Seguimiento al POA |  | X | X | X | MN | MG EM | [9 empty] | X (17) |  |  | Jefe Oficina Asesora de Planeación y Sistemas
15 | Seguimiento a la Relación de Acreencias a favor de la entidad, Pendientes de Pago. |  |  | X |  | MN | MG EM | [9 empty] | X ( ) |  | X (19) | Secretaria General
16 | Seguimiento a la Valoración de los nuevos Pasivos contingentes y la Actividad Litigiosa del Estado. |  |  | X |  | MN | EM | Abril: X (4); Mayo: X (26) |  |  |  |  | Oficina Asesora Jurídica
17 | Seguimiento al Sistema Integrado de Información Financiera, SIIF Nación. |  |  | X |  | MN | MG | Marzo: X (21) |  |  |  |  | Secretaria General
18 | Seguimiento a la verificación de las acciones de prevención o mejoramiento respecto de la Defensa y Protección de los Derechos Humanos por parte de los Servidores Públicos. |  |  | X |  | MN | MG | Marzo: X (21) |  |  | X (26) |  | Secretaria General
19 | Seguimiento a los contratos colgados en la plataforma del SECOP. |  |  | X |  | MN | MG | Febrero: X (25) |  |  | X (12) |  | Jefe Oficina Asesora de Planeación y Sistemas
20 | Seguimiento al Sistema de Información y Gestión del Empleo Público "SIGEP" (Hoja de Vida, Bienes y Rentas, Estructura Organizacional, Planta de Personal y Vinculación y desvinculación) |  |  | X |  | MN | MG | Julio: X (14) |  |  |  |  | Secretaria General
21 | Evaluación y verificación del adecuado uso y manejo de Cajas Menores (Arqueos Caja Menor Viáticos y Caja Menor Bienes) |  |  | X |  | MN | EM | Febrero: X (28); Agosto: X (28) | X (22) |  |  | X ( 23-24) | Secretaria General
22 | Verificación Página WEB e Intranet Supersolidaria - Principales y Adicionales |  |  | X |  | MN | MG EM | Marzo: X (17); Abril: X (1) |  |  |  |  | Jefe Oficina Asesora de Planeación y Sistemas
23 | Verificación oportuna presentación y pago de obligaciones fiscales - DIAN y Secretaría de Hacienda Distrital |  |  | X |  | MN | MG EM | Marzo: X (4) |  |  |  |  | Secretaria General
24 | Seguimiento Publicación Proyectos de Inversión (SUIFP y SPI) |  |  |  | X | MN | EM | X (14/2/14) | X (14) | X (17) | X (21) | X (16) | X (16) | X (16) | X (16) | X (16) | X (16) | X (16) | X (16) | Control Interno
25 | Elaboración Boletines Bimestrales OCI - Fomento de la Cultura de Control |  |  |  | X | MN | YR | Enero: X (7); Marzo: X (5); Mayo: X (5); Julio: X (14) | X (9) |  | X (10) |  | Control Interno
26 | Formulación del Plan de Mejoramiento Institucional a Suscribir con la Contraloría General de la República |  |  | X |  | MN | MN MG EM YR | Julio: X (10) |  |  |  |  | Control Interno
27 | Formulación del Plan de Mejoramiento Institucional a Suscribir con la Contraloría General de la República - MINHACIENDA |  |  | X |  | MN | MN MG EM YR | Julio: X (31) |  |  |  |  | Control Interno
28 | Seguimiento al Acta de Entrega y recepción de gestión de servidores públicos - Acta Informe de Gestión - CGR |  |  | X | X | MN | MG | [12 empty] | Superintendente
29 | Seguimiento a Informe sobre convenios de Cooperación. |  |  | X |  | MN | [13 empty] | Secretaria General (No se tienen en la Superintendencia)
30 | Seguimiento a los contratos o convenios vigentes para la Administración de Recursos. |  |  | X |  | MN | [13 empty] | Secretaria General (No se tienen en la Superintendencia) Semestral 21 de abril y Octubre
31 | Seguimiento al informe correspondiente a los pagos efectuados con cargo a los recursos entregados para la administración por terceros. |  |  | X |  | MN | [13 empty] | Secretaria General (No se tienen en la Superintendencia) Semestral 21 de abril y Octubre
Asistencia a Comités (Interinstitucionales e Institucionales)
1 | De Coordinación del sistema de control interno | X |  |  | X | MN | MN | X (17) | X (27) |  | X (30) |  | X (24) |  | X (27) |  | X (28) |  | X (15)
2 | De Dirección | X |  |  |  | MN | MN | X (9) | X (4-18) | X (10-11-25) | X (8-21-23) | X (5-6-19) | X (5-6-16) | X (8- 30) | X (4-6-27) | X (16-23) | X (7-28) | X (11) | X (10-15-16)
3 | De Conciliaciones |  |  | X |  | MN | MN | 0 | X (10) | X (31) | X (22) | X (5) | X (4) | X (8 - 18) |  | X (25) | X (22) | X (27)
4 | Técnico de Sostenibilidad del Sistema Contable de la Superintendencia |  |  | X |  | MN | MN | Febrero: X (19); Marzo: X (5) |  |  | X (27)
5 | Primario Oficina de Control Interno |  |  |  | X | MN | MG EM YR | [8 empty] | X | X | X | X | bar: Enero to Agosto
6 | De Contratación |  |  | X |  | MN | MN
7 | Comité de Seguimiento al SGC y MECI | X |  |  | X | MN | MN | [12 empty] | Cuando las circunstancias lo ameriten
8 | Comité de seguimiento al Sistema de Gestión de la Calidad | X |  |  |  | MN | MN | [12 empty] | Una vez al mes
9 | Comité Antitrámites y de Gobierno en Línea | X |  | X |  | MN | MN | [12 empty] | Una vez al mes
10 | Comité de Archivo |  |  | X |  | MN | MN | Mayo: X (4-5) |  |  |  |  | Dos veces al año
Jornadas de Capacitación
1 | Inducción - MECI |  |  |  | X |  | MG | Febrero: X (6 - 26) |  |  |  |  | Control Interno
2 | NIIF |  |  | X |  |  | MG EM YR | [12 empty] | Secretaria General | bar: Enero to Febrero
3 | Seminario de actualización en contratación estatal |  |  | X |  |  | MN MG | bar: Febrero
4 | Capacitación Seguridad de la Información OCI - SIIF |  |  | X |  |  | MN MG | bar: Febrero
5 | Otras capacitaciones OCI |  |  |  |  | X | MN MG EM YR | [12 empty] | Control Interno | bar: Febrero to Abril; Julio
6 | Capacitación institucional | [5 empty] | MN MG EM YR | [8 empty] | X | X | X | X | Secretaria General | bar: Junio to Agosto
Otras Actividades
1 | Planeación Oficina de Control Interno - Comité Control Interno |  |  |  | X | MN | MN | Febrero: X (27) |  |  |  |  | Control Interno
2 | Informe Superintendente Actividades Oficina Control Interno |  |  |  | X | MN | MN | Marzo: X (26); Junio: X (4); Julio: X; Agosto: X | X | X | X | X (19) | Control Interno
3 | Otras actividades o Labores |  |  |  |  | MN | MN MG EM YR
| RESPONSABLE DE LA AUDITORIA | [6 empty] | Mayo: QUIEN EJERCE LA FUNCION DE SUPERVISION
| Proceso (s) Relacionado (s) |  |  | Elaboró: MABEL ASTRID NEIRA YEPES
Fecha última actualización: Agosto 25 de 2014

## Hoja1
PROGRAMACION GENERAL OCI
ROLES | ACTIVIDADES | RECURSOS |  |  |  | FECHA INICIO | FECHA TERMINACIÓN | RESPONSABLE | FECHAS DE SEGUIMIENTO
|  | Talento Humano | Tecnológicos | Financieros | Otros Recursos
Asesoría y Acompañamiento
Evaluación y Seguimiento
Fomento de la Cultura de Control
Valoración del Riesgo
Relación con Entes Externo